易高马来西亚可再生燃料项目

项目管理质量策划

施工单位：南京南化建设有限公司

时间：2024年9月29日

目  录

- 工程概况

- 工程建设合法性

- 创优策划

- 工程特点、施工难点及解决方法

- 主要施工技术措施和质量管控措施

- 新技术、关键技术应用

- 节能环保措施及成效

- 质量体系及质量控制过程

- 关键工序、重要部位及隐蔽工程的过程控制

- 质量管理特色

- 一、工程概况

1、工程名称及建设规模：易高马来西亚可再生燃料项目，占地面积10.6公顷，总投资5亿美元，建设规模为：本工程主要为年产35万吨生物燃料，其中包括每年22万吨可持续航空燃料(SAF)和13万吨加氢植物油(HVO)。本项目主生产装置为可再生燃料生产装置，根据生产工艺需要建设预处理装置及天然气制氢装置，配套建设三个罐区，分别为原料油罐区、可持续航空燃料(SAF)罐区和加氢植物油(HVO)罐区，另建设办公楼、维修车间、仓库、公用工程系统、道路和总图等，公用工程系统包含：装卸站、水处理系统、蒸汽锅炉系统、冷却水系统、工厂风/仪表风、氮气系统、天然气站、余热蒸汽回收系统、地面火炬系统、工艺污水处理系统、消防水系统、主变电站、2号变电站、3号变电站、4号变电站厂外至码头管廊等。

2、主要产品：每年22万吨可持续航空燃料(SAF)和13万吨加氢植物油(HVO)。

3、合同额和主要工程量：合同额为176545万元（RMB）。

主要工程量：土建：土方 75056 m³，混凝土 21285 m³，钢筋 2296 T，砌体 2199 m³，预拌混合料车载道路 10928 m²，翻新预拌混合料道路 4785 m²，重载道路 27574 m²，绿化 5543 m²；

钢结构：ISBL钢结构现场安装 3643 t，OSBL+ISBL钢结构制作安装 3526 t（含花纹钢板），钢格栅板 17222 m² ，钢结构防火 4475 t；

设备：ISBL区域动设备 172 台、静设备 289 台、成套设备 51 套、非标设备 18 台、防腐 7520 ㎡、保温 11964 ㎡；OSBL区域动设备 47 台、静设备 8 台、成套设备 10 套（含火炬1套）、储罐 25 台（含1台消防水罐）；防腐 107090 ㎡、保温 25863 ㎡；

工艺管道：管道长度合计11.8万米；管道安装工程焊接量合计约49万寸；材质有碳钢、不锈钢、双相不锈钢、镍基合金钢、合金钢；

消防给排水：消防地上部分：消防管道 24574 米；地下部分（ 3PE防腐管）：消防管道 2000 米；消防设备 2490 套；

电气：变压器 14 台、11KV配电柜 76 台、低压柜 372 台、操作柱 352 个、配电箱 105 台、电缆 429933 m、桥架 14951 m、镀锌钢管 28161 m、支架 113 T、伴热带12000 m；

仪表：仪表机柜 100 台、操作台 20 台、仪表设备 3917 个、不锈钢无缝钢管 17626 m、电缆 530478 m、桥架 11945 m、镀锌钢管 44289 m。

4、开竣工描述：本项目于2024年03月14日开工建设，计划2025年08月15日完成全面中交。

二、工程建设合法性

本项目备案、土地、规划等建设手续齐全、合法，专项验收、全面验收符合法律法规要求。

- 三、创优策划

1、项目部成立创优领导小组和工作小组。创优领导成员由公司总部、项目经理、区域经理、施工经理、技术负责人、HSE经理、技术质量部、施工管理部、物资供应部、HSE部、合同控制部、综合管理部、办公室、文控、各专业施工队组成。

创优活动领导小组如下：

组  长：于东轩；副组长：郭晓瑙、李峰、梁亮  成  员：笪炎炎、张森、刘少兵、姚长雷、张松松、王文武、金雨宏、王永兵、李静、陈高超

创优活动工作小组如下：组  长：梁亮 ；成  员：笪炎炎、张森、魏鹏飞、周刚、董士奇、高意意、刘桂林、胡九四、张列波、陈树祥、张博

创优活动工作小组办公室设在项目技术质量部。

2、项目创优领导小组职责：负责组织项目创优策划工作，批准创优计划；负责协调提供工程创优所需资源；负责组织项目创优计划的全面实施；负责与外界相关单位和部门的协调与沟通。

创优工作小组办公室职责：具体负责创优工作的全面计划、监督检查及总结、申报；负责项目创优启动会、阶段会议及总结会等相关会议的组织；定期检查各部门创优工作的落实情况及过程资料收集、整理情况；负责组织收集整理项目实施全过程现场影像资料等；负责创优其他相关工作。

3、创优目标：	以创建化工优质工程奖为目标，牢固树立精品意识，以创优促管理，以管理保创优，推动项目各项管理水平以及员工素质的不断升级，全面提高项目建设管理水平。

4、项目创优安排：

（1）总体安排：召开本工程创优启动会，对本工程创优工作进行部署安排；对本工程创优的阶段性工作进行总结， 对遇到的问题及时进行沟通、协调和解决；项目投产结束后，参加业主和总包的创优总结会，总结本工程实施过程中的经验教训、亮点和不足，配合业主、总包的创优申报部署。

（2）创优过程阶段性会议每季度举行一次，参加人员为所有相关人员。主要内容为：项目技术质量部经理介绍项目总体进展情况和创优进展情况；各部门负责人介绍项目进展情况和创优工作总结暨下一步计划；对创优工作存在问题和需要领导协调的事项进行讨论；项目对上一阶段工程建设和创优工作进行讲评，安排下一阶段工程建设和创优工作；

（3）创优总结:主要内容为总结本工程实施过程中的经验教训、亮点和不足，安排部署下一步工作。

（4）工程创优影像拍摄计划安排：收集重大事件、关键过程的录像、图片（照片）等重大事项资料，重大事件主要包括：开工典礼、中交庆典、各级领导视察、上级组织组织的检查等；关键过程：大体积砼浇筑过程、大型设备吊装过程、特殊材料管道焊接过程、大型机组安装过程、基本建设程序上规定的专业验收等过程。

（5）项目创优活动总结：根据项目创优计划，结合项目规模、建设意义、工程特点、管理和技术难点，认真编写项目创优总结，重点总结工程项目创新成果，为项目顺利实现创优目标奠定基础。

四、工程特点、施工难点及解决方法

1、特殊材质的管道焊接，本项目涉及特殊材质很多，例如：抗H2S要求的碳钢材质、双相钢、镍基合金、超厚（41mm）316L不锈钢管道焊接，针对各种不同材质制定不同的焊接工艺，保证焊接质量。

- 优化不锈钢厚壁管焊接工艺

为提升不锈钢厚壁管的焊接质量，项目部从多个方面对焊接工艺进行优化优化，包括精确设计坡口样式、角度和间隙，采用U型或V型坡口并严格控制坡口的加工精度和清洁度，以减少焊接热输入；优化组对工艺，确保管道对中和间隙一致性，通过精密夹具定位和合理预留热膨胀间隙，有效降低焊接变形和应力集中风险；严格控制层间温度，并选用符合国际标准的低碳奥氏体焊材；通过无损检测技术全面检验焊缝质量，确保焊接接头的稳定性和耐腐蚀性，从而减少焊接缺陷的发生。

- 优化双相钢焊接工艺

为确保双相钢的焊接工艺质量，焊工必须严格按照双相不锈钢的焊接工艺规程进行施焊。焊接过程中，焊工需配合质量检查人员完成各项检查和检验工作，确保每道焊缝符合质量要求。在多层多道焊接时，项目部采用窄焊缝、多层多道焊技术，避免焊条横向摆动，有效降低焊接残余应力，并保持适宜的层间温度，防止过高温度影响焊缝质量。定位焊时，优先选用较大的焊接热输入，并严格控制定位焊缝长度，防止焊缝冷却速度过快影响耐腐蚀性。此外，焊接时严格按照美标要求，根据焊缝厚度控制层间温度：

- 优化镍基合金（N08825）的焊接工艺

焊前应按WPS的要求加工坡口，坡口的钝边宜为0.5-1.5mm，组对间隙宜为

2.5-3.5mm。焊接时，应将坡口及其两侧20～30mm范围内的焊件表面清理干净，如有油污可用丙酮或酒精擦拭，然后在每侧各100mm范围内涂抹白垩粉或其它防粘污剂，以防焊接飞溅物沾污。多层多道焊: 采用窄焊缝、多层多道焊，在焊接过程中尽量保证焊条不出现横向摆动，可以有效降低焊接的残余应力，同时也可以保证层间温度不会出现太高的情况。多道焊时，焊接层间温度应不超过100℃。

- 抗H2S焊接工艺的热处理

抗H2S管道热处理工作量大、任务重，是影响管道试压的关键，为此项目部成立专门的管道热处理队伍，由项目热处理工程师专职负责，严格控制加热温度、恒温时间、升降温速度，严格检查热处理自动记录曲线，确保热处理质量，保证施工进度，杜绝漏做等现象。

2、本项目在400单元IETS中有一个深度12m的废水池，对此水池的开挖拟采用拉森钢板桩对基坑进行支护，为了减少基坑外侧土体对钢板桩支护的侧压力，可采用在基坑顶部，钢板桩外侧挖去部分土方，以减少顶部土压力，同时在基坑内部开挖过程中，应做到随挖随撑，用H型钢及钢管作为钢板桩的围檩及支撑，按照水池的深度，预计需要做2~3道支撑。在基坑开挖的同时，也必须考虑到基坑的降水，由于基坑深度较深，一般的轻型井点降水无法满足要求，需采用管井井点降水，整个降水过程应从基坑开挖前一直持续到水池施工完毕，土方回填完成后方可停止。

3、施工现场地下水位比较高，在进行地管施工和土建地下施工时，易造成管沟和基坑内渗入大量的地下水，引起塌方，安全隐患大，增加施工的难度。解决方法：在施工过程中随时注意观测，基坑底深3米内采用集水坑潜水泵抽排水；基坑底深超3米，采用井点降水方案。

4、由于项目所在地区雨水较多，为了施工现场的文明施工及材料运输，临时道路的建设尤为重要。结合项目整体工期，我司计划在前期地管及其他地下工程施工完成后，按照总图正式道路及地坪的设计，在允许施工的区域优先将道路和地坪的基层铺设完成并并达到密实度要求，这样既能保证临时道路的通行，又能在项目后期只需施工完道路及地坪的面层，保证工期。

5、大型模块运输和安装，本项目所有大型设备均在国内生产制造，利用海运运往马来西亚项目现场，项目现场距离海运港口2KM，根据物流计划提交做好沿线清障和道路两侧加固工作，在运输前共计拆除门岗1座，路灯16套，因道路宽度受限，沿道路边铺设碎石500余吨、钢板200余块用于路边的找平和加固，为大型设备运输提供有力保障；项目运输最重设备制氢转化炉（H9101）重量达700余吨，模块运输车为3纵二十四轴加三个PPU的配车方案。该方案同时满足目的港码头强度及路面运输要求，模块运输到现场时，进入模块安装预定位置，调节转向平移至基础上方，然后降至基础上。

6、大型设备吊装，利用BIM建模系统，模拟吊装环境及吊车站位等因素，现场综合考虑钢结构作业与吊装作业的施工计划，编制有针对性的大型设备吊装方案。及时落实马来西亚当地吊车资源，为吊装做好准备。注意：与设备相关的梯子平台、管道、防腐保温等材料必须提前到场。

7、水池、道路、地坪、排水沟和防火墙等构筑物防渗要求高，抗渗是本项目的重点。解决方法：采用抗渗砼，严格控制抗渗砼的配合比、施工过程的控制及后期砼的养护工作。从施工人员、材料、施工机械、施工工艺、环境几方面进行控制。抗渗地坪施工缝是整个防渗结构的薄弱环节，选用的嵌缝胶质量若不进行严格管控，其发生开裂或脱落导致污染防治区地坪的防渗失效。

五、主要施工技术措施和质量管控措施

1、建立健全建筑工程施工技术质量控制体系

首先，建立完善的施工技术质量控制体系，加强对整个施工过程的技术质量管理力度。为了保障工程施工的顺利、有效进行，实现施工技术质量控制的目标，必须建立起一套完整的施工技术质量控制体系，并不断地加以完善，使之具有比较齐全的功能和明确的责任，并通过每月至少一次的工程施工技术质量检查，实现对施工过程的全面技术质量控制。

其次，按照相应的技术规范和验收标准对施工过程进行严格的质量控制，并对关健部位与薄弱环节实施重点控制。一方面，要做好施工技术资料的收集工作，使其齐全而真实，并实现与施工进度的同步进行，使得工程的质量考核更加便利，竣工验收的技术资料更完整。另一方面，对重点工程实施重点控制，如施工质量通病、隐赦工程施工、对工程施工技术质量影响较大的关健部位或重要环节等，同时，还要加强对施工过程的技术质量检查与复核，并对已完工部分进行及时的检查验收与评定工作。

2、提高施工人员的质量控制意识

技术质量控制是通过人的管理来实现的，施工人员如果不具有良好的质量控制意识，一切都只是空谈。因此，必须通过定期的方式对施工人员进行质量控制意识方面的培训，使施工人员建立起“质量第一，预防为主，用数据说话，为用户服务”的观念。同时，加强对施工人员进行其他相关的教育与培训，如质量控制知识、施工技能、安全管理等，使施工人员的综合素质得到全面的提升。通过这些培训，在最大限度上提高对建筑材料、设备、施工过程等方面的质量控制水平，使建筑工程施工技术质量控制更加地全面、彻底、有效

3、加强对施工设备与材料的质量控制

材料和设备的质量直接影响到工程的质量，因此，要做好工程施工技术质量控制工作，就必须加强对施工材料与设备的质量控制。对于跟材料与设备相关的人员必须具备较高的责任心、专业技术水平和综合素质，这样才能确保材料与设备质量控制的成效。采购人员要对材料与设备比较熟悉，采购时能够对质量的好坏进行识别并货比三家、择优采购，把好材料与设备质量控制的第一关。材料、设备的验收人员必须以非常严谨的态度，对进场的材料与设备进行严格的质量检验，并登记备案，对于重要的材料或设备要进行必要的复测或取样试验，以确保其质量。材料与设备的管理人员则要对材料进行科学的管理，避免材料与设备因管理不善而造成质量降低，对于临近使用期限的材料要优先使用，以避免材料过了保质期而造成浪费；对于不经常使用的设备，要及时进行回收入库管理，避免设备的无故损坏。

4、加强对混凝土施工技术质量控制的有效措施

首先，加强对混凝土配合比的换算与控制。由于在实验室得到的混凝土配合比是在比较理想的条件下得到的，而在实际的工程中，混凝土原料的实际情况与实验室中的有所差别，所以，混凝士的实际配比不能照搬实验室中得到的配比，必须根据实际的骨料超逊径颗粒和含水量等进行换算，使混凝土的配合比更加的科学、合理。

其次，加强对混凝土和易性的改善与控制。和易性是混凝土的一个比较重要的性能指标，是对混凝土的保水性、流动性和粘结性的综述。虽然低水量的混凝土更容易保证混凝土的质量，但这会导致混凝土的和易性变差，容易发生离析现象或导致振捣不实，因此，在实际的混凝土工程中，一般都是在混凝土中糁入高效减水剂来提高混凝士的和易性，以避免发生离析、泌水或振捣不实现象。

再次，加强对混凝士的浇筑、振捣与养护的控制。混凝土施工的重点就是浇筑、振揭和养护，如果处理不善，很容易在内部出现孔洞、蜂窝等质量缺陷，而目难于发现，因此，必须加大对施工人员进行业务培训的力度和严格的考核，并加强对现场施工的监督、管理，使整个浇筑、振捣过程做到及时、连续，同时，还要按照规范要求及时进行混凝土的养护工作，以避免产生裂缝，确保混凝土浇筑的质量

5、加强对建筑工程钢结构施工技术质量控制的有效措施

首先，在施工前加强对钢结构施工技术的分析与交流。在建筑工程中，图纸是施工的主要依据，因此，在钢结构工程开始施工之前，有关人员必须加强对图纸的研究、分析与交流，深入了解和掌握施工技术、工艺流程.、质量标准、操作规范等，这样才能保证钢结构的施工更加顺畅，最大限度上避免违规操作的发生。

其次，加强对钢结构施工组织计划的审查。钢结构的施工具有较高的技术含量，对钢结构施工组织计划实施严格的审查，以确保其科学、合理，有利于提高钢结构的施工进度和施工质量。审查的内容主要有：是否有科学、合理的技术管理体系及相应的质量保证体系；施工人员是否经过全面、严格的培训：新工艺的使用是否有效；施工组织计划是否有针对性、是否够满足钢结构工程的实际需求：施工进度与质量控制的措施是否正确有效。

再次，加强对钢结构工程整个施工过程的质量控制。安装梁柱时，必须保证垫铁平整、螺栓牢固可靠，并符合标准要求，经过验收合格后才能进行起吊安装；进行螺栓的连接时，连接孔的扩孔操作严禁使用气割，使用普通螺栓连接时垫片数最大不超时两个。钢结构在安装固定后，必须对柱底板进行二次浇筑，以确保其稳定性。在施工中使用高强度螺栓时，要先进行严格的合格验收，并在安装过程中保证其平衡度，确保工程的质量

- 6、加强对焊接的质量控制

- 焊工进场前，所有焊工必须通过美标认可的第三方认证人员的见证，在按照WPS（焊接工艺规范）进行的焊工技能考试中合格，并由第三方认证机构颁发证书，方可在WPS覆盖范围内进行现场焊接作业。

- 必须保证现场有满足工程需要的焊材烘干箱、保温箱、去湿机，且温度指示仪表灵敏有效，在规定的校验期内，设备上有校验标识。

- 焊接施工前，在美标认可的第三方认证人员见证下，编制焊接工艺评定报告。焊评试件的试验选择具有CNAS资质的实验室进行检测，以确保评定的科学性和准确性。施工前焊接工程师按照审核批准的焊接工艺评定报告(PQR)，结合项目现场实际情况编制焊接施工方案和现场焊接技术交底工艺卡。

- 焊接工作结束必须及时进行自检和专检,及时填写焊接施工记录并进行焊接信息的实物标识。

- 焊缝返修必须有相应的无损检测结果通知单和返修施工技术交底文件，向焊接操作者做详细的技术交底。焊缝的返修要由技能较高的焊工承担，确保返修的焊接质量。焊缝的返修次数不能超过标准或规范的要求，超次返修的处理必须按规范执行。

- 加强对焊接环境的控制，加强防风、防潮的措施，必须有防风棚，焊条必须放在保温筒内且一直要通电保温，使用良好的焊接设备，在施工环境上确保焊接质量。

- 在暴露场所，如果气候状况（风、雨等）无法保证焊接符合要求的规范标准和质量，必须提供有遮盖的预防措施，或者在安装好此类遮盖物之前暂停作业。

- 应始终将不同类别的焊料完全隔离存放，其中包括现场带锁库房，以及烘焙炉、保温炉、便携式可加热的焊条桶。

六、新技术、关键技术应用

1、先进施工工艺：建筑各楼层、梁、板、柱砼一次浇捣成型，避免了先浇柱，后浇梁板时的繁锁工艺，且减少了主体结构砼施工缝的留设，确保了砼的施工质量。选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。砂浆抹面时砼表面用机械喷浆，提高砂浆与基层粘结强度。

2、新技术的应用：本项目设备特别是大型设备的吊装采用了BIM技术，根据现场实际场地条件、起重机性能与BIM吊装模型相结合，可快速精准地找到起重机中心点坐标，从而确定地基处理范围、路基板铺装范围、超起装置坐标位置等，同时省去了花费较长的试杆环节。通过BIM模型的建立，由于模型带有空间参数，在能够省去大量计算、复核、复查工作的同时，还能针对异型结构基础与吊装过程中主臂的运动轨迹是否存在碰撞、最小安全距离不满足的情况，通过BIM模型精确地模拟出来主臂及被吊物运动轨迹，从而得出空间位置坐标的最小距离，完全避免碰杆等情况的发生。BIM技术能够分析、模拟出大型设备吊装的最佳工况点，以及各种工况下的主臂幅度及工作半径，从而缩减起重机挪车移动次数，提高吊装施工效率，极大地缩减了吊装作业施工成本。

3、新技术的应用：对于管道预制和安装，在充分考虑海运受限条件，严格确定管道预制后的长度和宽度的最大限制，建立派工排产制度，1.设备口管线、内管廊上管线为第一优先顺序2.每组焊工分配100寸，每条管线分配一组焊工，确保一周内有活干。3.排产单的材料与装船物资和卸货物资区域匹配4.排产单罗列需要单独库房领料的直管、阀门、紧固件和管件信息5.排产单焊工名单，与排产单WPS信息一一对应，确保资质匹配6.排产单同步在在模型中进行着色，便于班组直观部署。

七、节能环保措施及成效

1、节水方面：施工、生活、消防分路供水，并设置分路水表进行计量，按季度和各阶段实际现场施工数据，进行统计、分析，并采取相应调整措施。办公、生活区、厕所、厨房采用节水龙头、手拉式冲水水箱。普遍使用节水型产品，使用高压循环喷洗设备对车辆进行冲洗。加强节水设备和管道的日常维修和保养，杜绝滴、冒、漏等现象的发生。制定一系列用水管理制度，层层落实，严格把关，杜绝浪费。

2、节电方面：

1）制定合理使用能耗指标，提高施工能源利用率;

2）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，根据工作面的施工量及施工顺序，有效安排施工机具数量及作业时问问隔，减少机具数量，提高机具利用效率，相邻作业区充分利用共有的机具资源。施工工艺安排时，应优先考虑能耗较少的施工工艺，避免设备额定功率远大于施工效率或超负荷使用设备现象。

3）优先使用节能、高效、环保的施工设备和机具，选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。

4）临时用电线路合理实际、布置，有限选择节能电线和节能工具，采用声控、光控等自动控照明灯具，照明设计以满足最低照度为准则。

3、节地方面：

1）合理确定临时设施，如临时加工场、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积按用地指标所需的最低面积设计。

2）现场总平面布置做到合理、紧凑，在满足安全文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

3）施工现场仓库、加工场、作业棚、材料堆场等布置靠近现场已有的道路，缩短运输距离。

4、节材方面：

1）根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存。

2）现场材料堆放有序，储存环境适宜，措施得当。保管制度健全，责任落实。

3）材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

4）采取技术和管理措施提高模板、脚手架等周转材料的周转次数。

5、环境保护方面：

1）防止大气污染

将施工现场内的堆土、堆砂用帆布或密目网等进行重叠式覆盖；采用封闭垃圾站存放垃圾，外运时覆盖严密，确保不沿途洒落；施工现场设专人清扫保洁，使用酒水设各定时酒水降尘；施工观场的施工区、生活区内不得焚烧化学、塑料、橡胶、油料等物品，以防产生有害、有毒的烟尘污染大气，造成毒害。

2）防止水污染

设置食堂污水隔油池，食堂产生的污水须经顺油池处理后，排放到下水管道，并设专人管理，定期掏油（每周两次），以防止污染水体；现场存放的油料、油剂等，实行专库存放，专人管理，库内不存放其他物料，库房地面和墙面均做防漏的特殊处理，设立专项检查，防止跑、冒、滴、漏而产生污染。

3）防止噪声污染

提倡文明施工，建立健全控制人为噪声污染的管理制度，增强全体施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染；施工现场以及宿舍，严禁大声喧哗吵闹、高声歌唱或敲击工具、餐具等；加强施工现场的噪声监测，实施长期监测，专人监测，专人管理，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即对现场超标因素进行整改。

4）废弃物实行分类管理

对废弃物进行分类收集、区别处置的方法。固体废弃物应严格分类，按划分的相应贮存区域和贮存方式，整齐合理堆放，并有明确标识；有毒、有害废弃物单独放置在密闭容器内或对其进行全封闭，并注明“有毒”字样；生活废弃物、施工废弃物经审批后，委托有资质的清运处置单位进行处理。

- 八、质量体系及质量控制过程

1、 为实现质量方针及质量目标，项目部严格按照相关标准、公司质量手册的规定建立质量管理体系，使施工活动在质量管理体系的控制下，实现全员、全方位、全过程的质量管理，确保既定目标的实现。质量管理体系在项目经理的领导下，在公司技术质量部的监督和指导下，各岗位各部门尽职尽责，确保了整个质量管理体系整个链条的顺利运转，为项目的顺利实施典定了坚实的基础。

项目部设置技术质量部、物资供应部、施工管理部、HSE部、合同控制部、综合管理部、办公室等六部一室机构。同时设置项目副经理，技术负责人，土建施工经理、安装施工经理、各部门负责人等分别负责现场的施工管理，服从业主、总包、监理等单位的管理要求，同时加强与本公司机关各部门的沟通协调、以解决人财机方面的短缺，确保安全、优质、高效的完成本项目的施工任务。项目经理、项目副经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、施工负责人以及项目主管技术人员等关键人员，全职、全过程的投入本项目，保证本项目的施工节点及施工质量。

2、本项目在实施过程中，除接受施工监理、业主质量中心、工程部的日常监管外，另外，质量监督站、特种设备检测院（针对压力容器、压力管道等特种设备的安装）也常驻现场，定期不定期地对现场进行监督检查。

3、项目部在成立之初即制定了各项质量管理制度，明确了各部门各岗位的质量职责，在项目的执行过程中，项目部也不断地完善各项质量管理制度。各项质量管理制度诸如：技术交底管理规定、热处理管理规定、砼、砂浆试块制作、养护制度、图纸会审与设计交底管理规定、无损检测管理规定、物资标识管理规定、隐蔽工程验收制度、质量检查 制度、资料室管理规定（2份）、工程测量管理规定、焊工管理规定、焊接工程信息管理规定、工程质量“三检”、“三不交接”、“五不施工”制度、工序交接管理规定、焊材库管理规定、焊材的领用、发放和回收管理规定、焊材烘烤管理规定等等。

本项目业主发布了涵盖工程管理、HSE管理、采购管理、质量管理、资料管理、费用管理等各项管理规定和制度，针对这些管理规定，项目部组织了各专职部门人员分别进行了积极学习，确保完全领会业主各项要求。

4、业主和监理每周四召开质量周例会，在例会上对上周质量情况进行汇总通报，对下周质量管理提出要求。在施工过程中，自查发现的问题及时进行整改，由监理和业主单位发现并提出的问题，及时进行整改并进行书面回复。

在项目运行过程中，每季度通过顾客满意程度调查表方式，从质量、安全、进度等等方面了解业主对项目部的评价，及时了解业主满意程度，确保及时改进。

九、关键工序、重要部位及隐蔽工程的过程控制

1、编制各专业施工工序关键质量控制点，根据设计图纸、项目执行的设计\施工规范、工程量清单识别各个专业的检查控制点，为施工过程各项质量检查提供依据，在开始施工前由管理公司/业主批准。应清楚地说明所有的施工步骤、控制文件、验收标准、记录/验证文件和责任。

项目累计识别编制的检试验计划共分为十八个章节，涵盖从项目准备开始到项目竣工验收全项目周期的各项检查检验工作。

2、关键工序、重要部位及隐蔽工程工序验收是施工过程质量控制的关键，关键工序的质量预检、复检实行项目部“自检、交接检、专检”制、监理签认制。关键工序完成后，队长组织作业班组进行自检，按照质量标准对实物质量进行观感和实测检查。交接检是指前后工序、工种之间的交接检查，包括质量、工序完成后清理及成品保护等内容，交接检由队长组织，必要时由质检员、技术员参加；专检是在自检和交接检基础上，专职质检员按照验收标准进行质量检查。项目部自检中发生的质量问题要及时处理，专业队长，质检员进行复检。在确定实体质量达到质量标准要求后，报监理（建设单位）工程师进行验收，队长、质检员和监理工程师共同签认现场检查原始记录。隐蔽工程要在隐蔽前进行验收，验收合格后方可继续施工。隐蔽工程验收部位和验收内容要符合相关专业工程施工质量管理规定。施工过程中严格执行上述规定，避免了不必要的返工返修。

十、质量管理特色

1、严格执行技术交底制度，对于新进场的班组、工人进行交底，

部分施工人员对本项目施工质量要求不太清楚，对本项目要求较高的质量标准不适应，比如本项目的管道及设备保温必须满足抗台风要求，有专门的抗台风设计，这就要求项目部要及时组织相关人员进行技术交底，不但要让施工人员知道施工验收规范的规定，还要明确本项目的具体要求细则；

- 本项目工艺管道施工材料种类较多，稍不注意就会用错母材或焊材，项目部针对这些难点，除了平时严格按程序发料领料用料、加强管理和监督外，在施工过程中，及时组织人员对管材和焊材，特别是不锈钢和合金钢材料，严格执行色标管理，对于材料验收合格的材料逐渐检查色标是否有遗漏及色标的准确性，保证从库房发出的特殊材质材料均有色标，现场管线安装完成后，采用大批量打光谱的方法对母材及焊缝进行光谱检测，一方面及时发现问题，一方面倒逼施工人员严格用材。通过采取适应的管理方法，提高了施工人员的质量素质，也保证了施工质量。

- 属地化管理，针对项目特点，属地化招聘的质检员和业主、管理公司、工人之间语言能力好，互相沟通都没有任何障碍，而且常年从事石化工程工作，大都具有丰富的经验和熟练的技能，专业的事由专业的人来做，这样就可以使工作效率大大提高，能有效的按计划推进项目，确保项目保质保量按时完成。