## 调度方案
管线号 | 焊工ID | 队伍 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 管线寸径 | 试压包号 | 单元名称
LSC2-14109-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | 1.06 | 26.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000010 | 5 | 3 | 0 | 13.84 | 13.84 | 345.89 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-41000004 | 6 | 3 | 0 | 13.43 | 13.43 | 335.66 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000003 | 7 | 3 | 0 | 13.13 | 13.13 | 328.21 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000005 | 8 | 3 | 0 | 12.93 | 12.93 | 323.26 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-20000032 | 9 | 3 | 0 | 12.88 | 12.88 | 321.97 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000012 | 10 | 3 | 0 | 12.07 | 12.07 | 301.77 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
12"-HTF-AHA-C20-35000014 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000022 | 12 | 3 | 0 | 10.42 | 10.42 | 260.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-31000005 | 13 | 3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 257.55 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
14"-HTF-AHA-H80-35000020 | 14 | 3 | 0 | 1.24 | 1.24 | 31 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
12"-HTF-AHA-H80-35000013 | 15 | 3 | 0 | 10.08 | 10.08 | 252 | 熔融结晶框架-传热流体-0.615Mpa-352 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000019 | 4 | 3 | 0 | 14.09 | 14.09 | 352.27 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-31000002 | 16 | 3 | 0 | 8.95 | 8.95 | 223.77 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-41000002 | 18 | 3 | 0 | 8.87 | 8.87 | 221.71 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000007 | 19 | 3 | 0 | 8.81 | 8.81 | 220.32 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
16"-LD-AHB(S2)-H80-30000005 | 20 | 3 | 0 | 8.72 | 8.72 | 218 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.312Mpa-334 | 熔融结晶框架
16"-LD-AHB(S2)-H80-30000008 | 21 | 3 | 0 | 8.72 | 8.72 | 218 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.312Mpa-366 | 熔融结晶框架
18"-HTF-AHA-H80-35000007 | 22 | 3 | 0 | 8.64 | 8.64 | 216 | 熔融结晶框架-传热流体-0.615Mpa-352 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000023 | 23 | 3 | 0 | 8.56 | 8.56 | 213.89 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-31000003 | 24 | 3 | 0 | 8.25 | 8.25 | 206.27 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
CWR-00001-800-QHA(00) | 1 | 2 | 0 | 19.41 | 19.41 | 485.25 | 管廊-循环水回水-1.14Mpa-413 | 管廊
LSC4-12203-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 0 | 0.82 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-16115-40-QHE-H50 | 58 | 1 | 0 | 0.82 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-12303-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 0 | 0.82 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-31000001 | 17 | 3 | 0 | 8.95 | 8.95 | 223.77 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-16405-150-QHE | 56 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
14"-LD-AHB(S2)-H80-30000019 | 3 | 3 | 0 | 15.4 | 15.4 | 385 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.967Mpa-333 | 熔融结晶框架
14"-LD-AHB(S2)-H80-30000009 | 1 | 3 | 0 | 18.64 | 18.64 | 466 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.936Mpa-359 | 熔融结晶框架
CWS-00001-800-QHA(00) | 2 | 2 | 0 | 17.85 | 17.85 | 446.25 | 管廊-循环水上水-1.14Mpa-430 | 管廊
18"-CHWS-AHA-C80-58000002A | 3 | 2 | 0 | 16.66 | 16.66 | 416.5 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-477 | 聚合车间
18"-CHWR-AHA-C50-58000002A | 4 | 2 | 0 | 14.74 | 14.74 | 368.5 | 聚合车间-冷冻水-0.36Mpa-476 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXD-H70-54500008 | 5 | 2 | 0 | 14.41 | 14.41 | 360.13 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
20"-CWR-AHA-58000001 | 6 | 2 | 0 | 14.08 | 14.08 | 352 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXD-H70-54500006 | 7 | 2 | 0 | 13.55 | 13.55 | 338.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXD-H70-54500007 | 8 | 2 | 0 | 13.54 | 13.54 | 338.38 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LD(OUT)-AXD-H60-51001001 | 9 | 2 | 0 | 12.01 | 12.01 | 300.19 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
18"-CHWR-AHA-C50-58000003A | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 300 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-466 | 聚合车间
20"-CWS-AHA-58000001 | 11 | 2 | 0 | 11.48 | 11.48 | 287 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
16"-LD(OUT)-AXD-H85-55500002 | 12 | 2 | 0 | 11.19 | 11.19 | 279.64 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
14"-LD-AHB(S2)-H80-30000013 | 2 | 3 | 0 | 18.08 | 18.08 | 452 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.936Mpa-347 | 熔融结晶框架
WW1-00001-80-QHA(00) | 13 | 2 | 0 | 10.72 | 10.72 | 268 | 管廊-生产污水-1.58Mpa-415 | 管廊
LS2-00001-500-QBA-H70 | 15 | 2 | 0 | 10.24 | 10.24 | 256 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
3"-HOR-ABB-P30-57000300 | 16 | 2 | 0 | 10.13 | 10.13 | 253.25 | 聚合车间-导热油-0.16Mpa-442 | 聚合车间
PL-14304(OUT)-80/125-QXC(00) | 17 | 2 | 0 | 8.34 | 8.34 | 208.42 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
14"-LV(OUT)-AXD-H85-54000001 | 18 | 2 | 0 | 7.91 | 7.91 | 197.77 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13126(OUT)-80/125-QXA-J60(00) | 19 | 2 | 0 | 7.79 | 7.79 | 194.68 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-14303(OUT)-80/125-QXC-J60(00) | 20 | 2 | 0 | 7.61 | 7.61 | 190.28 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
2.1/2"-IA-AHA-58000001 | 21 | 2 | 0 | 7.58 | 7.58 | 189.5 | 聚合车间-仪表空气-1.26Mpa-468 | 聚合车间
2"-LD(OUT)-CXA-H70-51000005 | 22 | 2 | 0 | 7.51 | 7.51 | 187.73 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-12602(OUT)-80/125-QXA-J60(00) | 23 | 2 | 0 | 7.49 | 7.49 | 187.3 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-12601(OUT)-80/125-QXA-J60(00) | 24 | 2 | 0 | 7.49 | 7.49 | 187.3 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
18"-HTF-AHA-H80-35000006 | 0 | 3 | 0 | 24.76 | 24.76 | 619 | 熔融结晶框架-传热流体-1.545Mpa-386 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-51000001 | 14 | 2 | 0 | 10.53 | 10.53 | 263.34 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
VT-15001-80-QHB-T60 | 55 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
8"-VT-AHB-H60-58000004 | 0 | 2 | 0 | 35.36 | 35.36 | 884 | 聚合车间-尾气-0.002Mpa-521 | 聚合车间
PL-12604-80/125-QXA-J60 | 53 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
LSC2-13323-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13123-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
LS1-13521-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 0 | 0.94 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-12811B-25-QHA | 30 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | 23.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC2-14111A-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 0 | 0.93 | 0.93 | 23.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWR-16301-15-QHA | 32 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
N2-13302-25-QHA | 33 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC1-17129B-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-12302-25-QHE-H55 | 35 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17164G-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-12902-65-QHB | 37 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-232 | 丙交酯框架
PWW-13807B-150-QHB | 38 | 1 | 0 | 0.91 | 0.91 | 22.75 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-069 | 丙交酯框架
N2-12303(OUT)-25/50-QXC-J40 | 39 | 1 | 0 | 0.91 | 0.91 | 22.639 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14104-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16716A-25-QHA | 41 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
HOS-17101C-15-QBB-H50 | 42 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PG-15205-100-QHC-T60 | 43 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-T-15201塔顶气相-0.658Mpa-062 | 丙交酯框架
LSC2-13324-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13003-50/80-QXA-J60 | 45 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-工艺液体-1.24Mpa-151 | 丙交酯框架
PWW-15510B-150-QHB | 46 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-080 | 丙交酯框架
CWR-12301-80-QHA | 47 | 1 | 0 | 0.86 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC8-12201-50-RBA-H60 | 26 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
LS2-14125-40-QHE-H50 | 25 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16125-150-QHA-H50 | 24 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-130 | 丙交酯框架
PL-12607A-80/125-QXA-J60 | 54 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-115 | 丙交酯框架
HOS-01(03)-21 | 2 | 1 | 0 | 1.05 | 1.05 | 26.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-15109(OUT)-50/80-QXC-J60 | 3 | 1 | 0 | 1.05 | 1.05 | 26.239 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12501A-40-QHE-H60 | 4 | 1 | 0 | 1.04 | 1.04 | 26 | 丙交酯车间-4bar蒸汽凝液-0.963Mpa-237 | 丙交酯车间
HWR-16104C-125-QHA-H45 | 5 | 1 | 0 | 1.04 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
HWR-16104F-125-QHA-H45 | 6 | 1 | 0 | 1.04 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
PL-15301-25-QHB-T50 | 7 | 1 | 0 | 1.04 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-M-丙交酯-1.275Mpa-227 | 丙交酯框架
PWW-13805B-150-QHB | 8 | 1 | 0 | 1.03 | 1.03 | 25.75 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-067 | 丙交酯框架
LS10-12901-25-RBA-H55 | 9 | 1 | 0 | 1.02 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
NA-16501-40-QHD-T40 | 10 | 1 | 0 | 1.02 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-液碱-0.6Mpa-164 | 丙交酯框架
PWW-12909-50-QHB | 11 | 1 | 0 | 1.02 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
HOR-17101C-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 0 | 0.86 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PWW-13809-50-QHB | 12 | 1 | 0 | 1.02 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-069 | 丙交酯框架
HWR-16104G-125-QHA-H45 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
LWS-14402-50-QHA-C60 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LWS-15501-100-QHA-C60 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
VT-12402-100-QHB | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
CWS-13201-20-QHA | 18 | 1 | 0 | 0.99 | 0.99 | 24.75 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LWR-13702-50-QHA-C40 | 19 | 1 | 0 | 0.98 | 0.98 | 24.5 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
MS-13201C-50-SBA-H65 | 20 | 1 | 0 | 0.98 | 0.98 | 24.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LSC4-12204-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 0 | 0.98 | 0.98 | 24.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-15202-40-QHA | 22 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS1-17110-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 0 | 0.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16501-25-QHA | 13 | 1 | 0 | 1.01 | 1.01 | 25.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS1-17131A-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-12901-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 1.06 | 26.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16716B-25-QHA | 52 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC1-17108-50-QHE-H55 | 51 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWS-14401-100-QHA-C60 | 50 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LS1-15102-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 0.82 | 1.63 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17131-50-QHE-H55 | 58 | 1 | 0.82 | 1.62 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12303-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 0.82 | 1.64 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-12601B-80-QHB-T60 | 55 | 1 | 0.84 | 1.56 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-12607B-80/125-QXA-J60 | 54 | 1 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-115 | 丙交酯框架
VT-13702-150-RBA | 56 | 1 | 0.84 | 1.56 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-12602-80/125-QXA-J60 | 53 | 1 | 0.84 | 1.56 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
LS1-13502-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 0.84 | 1.6 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWS-13801-100-QHA-C60 | 50 | 1 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
PG-13311(OUT)-25/50-QXC-J50 | 49 | 1 | 0.84 | 1.61 | 0.77 | 19.256 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16715A-25-QHA | 52 | 1 | 0.84 | 1.6 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
HOR-17122B-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 0.86 | 1.64 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
CWS-13202-20-QHA | 47 | 1 | 0.86 | 1.69 | 0.83 | 20.75 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
HOS-01(03)-22 | 42 | 1 | 0.88 | 1.69 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-15209-100/150-QXC-J60 | 43 | 1 | 0.88 | 5.72 | 4.84 | 121 | 丙交酯框架-T-15201塔顶气相-0.658Mpa-062 | 丙交酯框架
LS2-12901-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 0.88 | 1.64 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13002-80/125-QXA-J60 | 45 | 1 | 0.88 | 7.67 | 6.79 | 169.75 | 丙交酯框架-工艺液体-1.24Mpa-151 | 丙交酯框架
PWW-15510A-150-QHB | 46 | 1 | 0.88 | 3.11 | 2.23 | 55.75 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-080 | 丙交酯框架
LSC1-13101-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 0.9 | 1.66 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13102-25-QHA | 41 | 1 | 0.9 | 1.64 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS1-17166H-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 0.91 | 1.66 | 0.75 | 18.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-13810-40-QHB | 38 | 1 | 0.91 | 1.67 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-069 | 丙交酯框架
CWR-13201-20-QHA | 32 | 1 | 0.92 | 1.73 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
N2-13103-25/50-QXA-J55 | 33 | 1 | 0.92 | 1.64 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC2-13409-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 0.92 | 1.66 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-15108-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 0.92 | 1.66 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-15202-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 0.92 | 1.66 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12401-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 0.92 | 1.74 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
CWR-13501-20-QHA | 30 | 1 | 0.93 | 2.25 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LS1-17169-50-QHE-H55 | 31 | 1 | 0.93 | 1.67 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17169X-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 0.94 | 1.66 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14103-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 0.96 | 1.66 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16713B-25-QHA | 22 | 1 | 0.96 | 1.68 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS2-15108-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 0.96 | 1.66 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-14202-300-QHA-H50 | 24 | 1 | 0.96 | 8.78 | 7.82 | 195.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-130 | 丙交酯框架
PL-13513-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 0.96 | 1.6 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
LSC2-14105-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 0.96 | 1.66 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC8-12301-32-RBA-H55 | 26 | 1 | 0.96 | 2.42 | 1.46 | 36.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
LSC4-12406-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 0.98 | 1.8 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
MSC-13201C-40-SBA-H60 | 20 | 1 | 0.98 | 2.36 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LWR-15502-50-QHA-C40 | 19 | 1 | 0.98 | 2.04 | 1.06 | 26.5 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
CWS-13501-20-QHA | 18 | 1 | 0.99 | 2.3 | 1.31 | 32.75 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LWS-13701-250-QHA-C70 | 16 | 1 | 1 | 2.36 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LWS-15502-50-QHA-C60 | 15 | 1 | 1 | 1.96 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
HWR-16104E-125-QHA-H45 | 14 | 1 | 1 | 2.24 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
VT-12611A(OUT)-40/80-QXA-J60 | 17 | 1 | 1 | 1.82 | 0.82 | 20.506 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
N2-12101-40-QHA | 13 | 1 | 1.01 | 1.67 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS10-13704-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 1.02 | 1.76 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC4-13525-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 1.02 | 1.82 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
DW-12601-50-QHA | 11 | 1 | 1.02 | 1.81 | 0.79 | 19.75 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PWW-13811-20-QHB | 12 | 1 | 1.02 | 1.53 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-069 | 丙交酯框架
WLA-12801-100-QHB-P30 | 8 | 1 | 1.03 | 1.83 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-水解乳酸-0.105Mpa-075 | 丙交酯框架
LSC4-12501B-25-QHE-H55 | 4 | 1 | 1.04 | 1.94 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯车间-4bar蒸汽凝液-0.963Mpa-237 | 丙交酯车间
HWR-16104J-125-QHA-H45 | 5 | 1 | 1.04 | 2.48 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
HWR-16104B-125-QHA-H45 | 6 | 1 | 1.04 | 2.48 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
PL-12405-40/80-QXA-J60 | 7 | 1 | 1.04 | 1.82 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
LSC2-15201-25-QHE-H50 | 3 | 1 | 1.05 | 1.75 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-17122C-15-QBB-H50 | 2 | 1 | 1.05 | 1.79 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC1-17129A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 1.06 | 1.76 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17111A-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 1.06 | 1.75 | 0.69 | 17.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
6"-HTF-AHA-C40-45000017 | 14 | 3 | 1.24 | 2.92 | 1.68 | 42 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
PWW-13808-150-QHB | 12 | 1 | 1.53 | 5.2 | 3.67 | 91.75 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-069 | 丙交酯框架
PL-16603-80-QHB | 56 | 1 | 1.56 | 2.52 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-14301A-80-QHB-T45 | 55 | 1 | 1.56 | 2.52 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-14106-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 1.56 | 2.4 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
PL-13512-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 40 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
LSC1-13322-20-QHE-H50 | 51 | 1 | 1.6 | 2.29 | 0.69 | 17.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-14301A-25-QHA | 52 | 1 | 1.6 | 2.41 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC1-17173C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 1.61 | 2.3 | 0.69 | 17.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17126B-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 1.62 | 2.3 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17163E-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 1.63 | 2.31 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-16301B-100-QBB-H75 | 48 | 1 | 1.64 | 2.31 | 0.67 | 16.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC1-17165-50-QHE-H50 | 44 | 1 | 1.64 | 2.32 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-14301B-25-QHA | 41 | 1 | 1.64 | 2.41 | 0.77 | 19.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC4-12308-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 1.64 | 2.42 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-15301-25-QHA | 33 | 1 | 1.64 | 2.45 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC2-15111-50-QHE-H55 | 35 | 1 | 1.66 | 2.7 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13001(OUT)-25/50-QXA-J55 | 36 | 1 | 1.66 | 3 | 1.34 | 33.386 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-13301-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 1.66 | 2.82 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14115(OUT)-80/125-QXA-J70 | 34 | 1 | 1.66 | 2.77 | 1.11 | 27.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-15205-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 1.66 | 2.4 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17125-50-QHE-50 | 40 | 1 | 1.66 | 2.74 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12411-40-QHE-H50 | 23 | 1 | 1.66 | 2.32 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17164-50-QHE-H55 | 39 | 1 | 1.66 | 2.34 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17127A-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 1.66 | 2.54 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13101-40-QHA | 13 | 1 | 1.67 | 2.33 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS1-13501-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 1.67 | 2.76 | 1.09 | 27.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-13807A-150-QHB | 38 | 1 | 1.67 | 4.05 | 2.38 | 59.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-069 | 丙交酯框架
N2-12302-25/50-QXA-J55 | 22 | 1 | 1.68 | 2.3 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LWR-12903-50-QHA-C40 | 50 | 1 | 1.68 | 2.34 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
PL-12701-100/150-QXA-J60 | 54 | 1 | 1.68 | 2.16 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-115 | 丙交酯框架
HOS-17121-50-QBB-H60 | 42 | 1 | 1.69 | 2.65 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
CWS-16201B-100-QHA | 47 | 1 | 1.69 | 2.73 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
CWS-12501B-25-QHA | 32 | 1 | 1.73 | 2.37 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC1-16404-80-QHE-H45 | 37 | 1 | 1.74 | 2.46 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-13402-25-QHE-H50 | 3 | 1 | 1.75 | 2.45 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-13422-40-QHE-H50 | 1 | 1 | 1.75 | 2.8 | 1.05 | 26.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-13902-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 1.76 | 2.44 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC1-17110A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 1.76 | 2.89 | 1.13 | 28.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13207(OUT)-40/80-QXB-JO70 | 2 | 1 | 1.79 | 3.09 | 1.3 | 32.506 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC4-12104-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 1.8 | 2.62 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
DW-16713B-25-QHA | 11 | 1 | 1.81 | 2.53 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-12408-80-QHC-T60 | 7 | 1 | 1.82 | 3.44 | 1.62 | 40.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
LSC4-17126A-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 1.82 | 2.5 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-14421-20-QHB | 17 | 1 | 1.82 | 2.48 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
WLA-12802-100-QHB-P30 | 8 | 1 | 1.83 | 3.91 | 2.08 | 52 | 丙交酯框架-水解乳酸-0.105Mpa-075 | 丙交酯框架
LS4-12501B-25-QHE-H55 | 4 | 1 | 1.94 | 2.48 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯车间-4bar蒸汽凝液-0.963Mpa-237 | 丙交酯车间
LWS-13901-100-QHA-C60 | 15 | 1 | 1.96 | 3.12 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LWS-12401-80-QHA-C60 | 19 | 1 | 2.04 | 3.6 | 1.56 | 39 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
PL-12606-100/150-QXA-J60 | 54 | 1 | 2.16 | 9.03 | 6.87 | 171.75 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-115 | 丙交酯框架
HWR-16104I-125-QHA-H45 | 14 | 1 | 2.24 | 3.48 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
CWS-16301-15-QHA | 30 | 1 | 2.25 | 3.45 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC1-17173D-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 2.29 | 3.07 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-12701A-200-QHA | 18 | 1 | 2.3 | 2.62 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC2-13408-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 2.3 | 3.28 | 0.98 | 24.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-12303-25-QHA | 22 | 1 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS1-15301-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 2.3 | 3.78 | 1.48 | 37 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-13121-40-QBB-H60 | 48 | 1 | 2.31 | 3.01 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LS2-14222-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 2.31 | 3.75 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-13426-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 2.32 | 3.1 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13308-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 2.32 | 3.14 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13103-25-QHA | 13 | 1 | 2.33 | 3.38 | 1.05 | 26.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS2-16116-65-QHE-H55 | 39 | 1 | 2.34 | 3.87 | 1.53 | 38.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWR-12902-50-QHA-C40 | 50 | 1 | 2.34 | 2.58 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
MS-13202C-50-SBA-H65 | 20 | 1 | 2.36 | 3.42 | 1.06 | 26.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LWR-13901-100-QHA-C60 | 16 | 1 | 2.36 | 4.48 | 2.12 | 53 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
CWR-12801-100-QHA | 32 | 1 | 2.37 | 4.18 | 1.81 | 45.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC1-17109-50-QHE-H55 | 27 | 1 | 2.4 | 3.4 | 1 | 25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13406-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 2.4 | 2.96 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
PL-12305-40/80-QXA-J60 | 41 | 1 | 2.41 | 3.19 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
N2-15001-25-QHA | 52 | 1 | 2.41 | 3.35 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC8-16401-150-RBA-H70 | 26 | 1 | 2.42 | 4 | 1.58 | 39.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
LS4-12115-40-QHE-H60 | 59 | 1 | 2.42 | 3.14 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS10-15502-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 2.44 | 3.22 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
N2-13001-25-QHA | 33 | 1 | 2.45 | 3.26 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS2-16117-100-QHE-H60 | 3 | 1 | 2.45 | 4.14 | 1.69 | 42.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12401(OUT)-80/125-QXA-J70 | 37 | 1 | 2.46 | 3.84 | 1.38 | 34.51 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-12501A-25-QHE-H55 | 4 | 1 | 2.48 | 3.66 | 1.18 | 29.5 | 丙交酯车间-4bar蒸汽凝液-0.963Mpa-237 | 丙交酯车间
HWR-16104L-125-QHA-H45 | 5 | 1 | 2.48 | 4.12 | 1.64 | 41 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
HWR-16104H-125-QHA-H45 | 6 | 1 | 2.48 | 3.72 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
VT-14311A(OUT)-40/80-QXC-J60 | 17 | 1 | 2.48 | 3.13 | 0.65 | 16.253 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-12201(OUT)-80/125-QXA-J70 | 10 | 1 | 2.5 | 3.91 | 1.41 | 35.26 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-16512-150-QHB-H65 | 55 | 1 | 2.52 | 3.96 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-12621-100-QHB-H45 | 56 | 1 | 2.52 | 3.16 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
DW-13701-50-QHA | 11 | 1 | 2.53 | 3.29 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LS1-17129D-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 2.54 | 3.22 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWR-14402-50-QHA-C40 | 50 | 1 | 2.58 | 3.96 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC4-12208-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 2.62 | 3.4 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
CWS-12301-80-QHA | 18 | 1 | 2.62 | 3.94 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
PL-13132(OUT)-25/50-QXB-JO60 | 42 | 1 | 2.65 | 3.84 | 1.19 | 29.759 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-13321-40-QHE-H50 | 35 | 1 | 2.7 | 3.52 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-12401-350-QHA | 47 | 1 | 2.73 | 9.01 | 6.28 | 157 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC1-17128E-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 2.74 | 3.46 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13406(OUT)-40/80-QXA-J65 | 31 | 1 | 2.76 | 3.63 | 0.87 | 21.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13111(OUT)-25/50-QXA-J55 | 34 | 1 | 2.77 | 3.49 | 0.72 | 18.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12111-40QBA-H50 | 1 | 1 | 2.8 | 3.58 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13113-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 2.82 | 3.52 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14111B-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 2.89 | 3.79 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13301-40-QHA | 22 | 1 | 2.9 | 3.56 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
8"-HTF-AHA-H65-35000030 | 14 | 3 | 2.92 | 3.24 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
PL-13408-50/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 2.96 | 4.54 | 1.58 | 39.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
20"-HTF-AHA-H80-35000016 | 11 | 3 | 3 | 8.6 | 5.6 | 140 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
N2-15301(OUT)-25/50-QXC-J40 | 36 | 1 | 3 | 4.62 | 1.63 | 40.639 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-13021-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 3.01 | 3.76 | 0.75 | 18.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC2-15103-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 3.07 | 3.81 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-13221-25-QBB-H60 | 2 | 1 | 3.09 | 4.5 | 1.41 | 35.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS2-12602B-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 3.1 | 4.46 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16104D-125-QHA-H45 | 46 | 1 | 3.11 | 3.87 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LWR-13802-50-QHA-C40 | 15 | 1 | 3.12 | 4.9 | 1.78 | 44.5 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
VT-12202-100-QHB | 17 | 1 | 3.13 | 3.77 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-12402-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 3.14 | 3.96 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17106B-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 3.14 | 3.9 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-15202-100-QHB | 56 | 1 | 3.16 | 3.8 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
N2-15301-25/50-QXC-J40 | 41 | 1 | 3.19 | 3.75 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
PL-15118-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
LS10-14403-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 3.22 | 3.9 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC1-17129E-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 3.22 | 4.06 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
12"-HTF-AHA-C20-45000014 | 14 | 3 | 3.24 | 9.96 | 6.72 | 168 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
N2-16712-25-QHA | 33 | 1 | 3.26 | 3.9 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC2-15209-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 3.28 | 4.3 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DW-16101-50-QHA | 11 | 1 | 3.29 | 3.93 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
N2-13201-25-QHA | 52 | 1 | 3.35 | 4.03 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
N2-13501-15-QHA | 13 | 1 | 3.38 | 3.62 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC4-13524-15-QHE-H50 | 21 | 1 | 3.4 | 4.1 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-14102-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 3.4 | 4.1 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
MS-16401-150-SBA-H80 | 20 | 1 | 3.42 | 5.8 | 2.38 | 59.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
PL-12102-350/450-QXA-J70 | 7 | 1 | 3.44 | 12.68 | 9.24 | 231 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
CWR-12701A-200-QHA | 30 | 1 | 3.45 | 7.18 | 3.73 | 93.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LS2-17123B-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 3.46 | 4.14 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-16104A-125-QHA-H45 | 14 | 1 | 3.48 | 4.92 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
LSC1-17171X-25-QHE-H45 | 34 | 1 | 3.49 | 5.01 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13901-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 3.52 | 4.38 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17123-50-QHE-H50 | 35 | 1 | 3.52 | 4.38 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-14301A-25/50-QXC-J40 | 22 | 1 | 3.56 | 4.04 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC1-17131A-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 3.58 | 4.34 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWS-12902-50-QHA-C60 | 19 | 1 | 3.6 | 3.88 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
PL-12501-40/80-QXA-J60 | 13 | 1 | 3.62 | 3.68 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC2-15208-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 3.63 | 4.33 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12501B-50-QHB-T55 | 4 | 1 | 3.66 | 4.38 | 0.72 | 18 | 丙交酯车间-放空气-0.161Mpa-242 | 丙交酯车间
N2-15102-40-QHA | 13 | 1 | 3.68 | 4.4 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
HWR-16104D-125-QHA-H45 | 6 | 1 | 3.72 | 4.76 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
LS1-17126A-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 3.75 | 5.23 | 1.48 | 37 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-14301B-25/50-QXC-J40 | 41 | 1 | 3.75 | 4.31 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
HOR-17101B-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 3.76 | 4.58 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PI-15212-15-QHC | 17 | 1 | 3.77 | 3.83 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS2-15223-40-QHE-H50 | 58 | 1 | 3.78 | 4.5 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-15203-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 3.79 | 4.53 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PI-13503-15-QHB | 56 | 1 | 3.8 | 3.82 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS2-13322-40-QHE-H50 | 51 | 1 | 3.81 | 5.22 | 1.41 | 35.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-15501-15-RBA | 56 | 1 | 3.82 | 3.88 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
WW-12902-25-QHB | 17 | 1 | 3.83 | 4.19 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HOS-01(03)-02 | 42 | 1 | 3.84 | 4.82 | 0.98 | 24.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC4-12205-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 3.84 | 4.74 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-15212B-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 3.87 | 4.6 | 0.73 | 18.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16104F-125-QHA-H45 | 46 | 1 | 3.87 | 4.63 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PWW-13704-100-QHB | 56 | 1 | 3.88 | 4.52 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LWR-16701-400-QHA-C50 | 19 | 1 | 3.88 | 18.64 | 14.76 | 369 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC1-13422-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 3.9 | 4.65 | 0.75 | 18.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-14401-50-RBA-H60 | 9 | 1 | 3.9 | 4.7 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
N2-16711-25-QHA | 33 | 1 | 3.9 | 4.46 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
HWS-16104H-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 3.91 | 4.67 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC4-12311-40-QHE-H60 | 10 | 1 | 3.91 | 5.17 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
DW-16713A-25-QHA | 11 | 1 | 3.93 | 4.57 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
CWR-16201-25-QHA | 18 | 1 | 3.94 | 4.44 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC4-13521-20-QHE-H55 | 59 | 1 | 3.96 | 5.19 | 1.23 | 30.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LWS-16701-400-QHA-C80 | 50 | 1 | 3.96 | 17.6 | 13.64 | 341 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
VT-13001-50-QHB-T55 | 55 | 1 | 3.96 | 4.6 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
LSC8-12102-80-RBA-H65 | 26 | 1 | 4 | 5.49 | 1.49 | 37.25 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
N2-16713A-25-QHA | 52 | 1 | 4.03 | 4.55 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
N2-12811B-20-QHA | 22 | 1 | 4.04 | 4.52 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
HWS-16104K-125-QHA-H45 | 38 | 1 | 4.05 | 4.81 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS2-12304-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 4.06 | 5.02 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12311-50-QHE-H60 | 21 | 1 | 4.1 | 4.94 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17165D-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 4.1 | 5.62 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-16103A-300-QHA-H50 | 5 | 1 | 4.12 | 16.32 | 12.2 | 305 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
LS2-17162E-25-QHE-H50 | 3 | 1 | 4.14 | 5.14 | 1 | 25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17103-50-QHE-H55 | 40 | 1 | 4.14 | 5.18 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWR-12501B-25-QHA | 32 | 1 | 4.18 | 4.9 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
PWW-13803-50-QHB-H40 | 17 | 1 | 4.19 | 4.67 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17123-50-QHE-50 | 49 | 1 | 4.3 | 5.5 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13001-25/50-QXA-J55 | 41 | 1 | 4.31 | 4.79 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS2-17121-50-QHE-H50 | 31 | 1 | 4.33 | 5.05 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-15101-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 4.34 | 5.2 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17169B-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 4.38 | 5.98 | 1.6 | 40 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12501A-50-QHB-T55 | 4 | 1 | 4.38 | 5.74 | 1.36 | 34 | 丙交酯车间-放空气-0.161Mpa-242 | 丙交酯车间
LSC2-17161-50-QHE-H55 | 29 | 1 | 4.38 | 5.26 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16714A-25-QHA | 13 | 1 | 4.4 | 4.84 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
PL-13316-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 4.4 | 5.92 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
CWS-12801-100-QHA | 18 | 1 | 4.44 | 6.53 | 2.09 | 52.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LS1-17171D-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 4.46 | 5.66 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-12201-40-QHA | 33 | 1 | 4.46 | 4.88 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LWR-13902-50-QHA-C40 | 16 | 1 | 4.48 | 4.64 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC2-14108-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 4.5 | 5.44 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-01(03)-01 | 2 | 1 | 4.5 | 5.8 | 1.3 | 32.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
N2-12301-40-QHA | 22 | 1 | 4.52 | 4.94 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
PI-15107-15-QHB | 56 | 1 | 4.52 | 4.54 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS2-13801-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 4.53 | 5.62 | 1.09 | 27.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15206-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 4.54 | 5.2 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
V-13001(OUT)-PT13001(OUT)-QXA-J65 | 56 | 1 | 4.54 | 5.06 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
N2-12401-25-QHA | 52 | 1 | 4.55 | 4.95 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
DW-16716A-25-QHA | 11 | 1 | 4.57 | 5.21 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
HOR-17122H-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 4.58 | 5.55 | 0.97 | 24.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC2-15206-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 4.6 | 5.34 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-16511-150-QHB-T65 | 55 | 1 | 4.6 | 8.44 | 3.84 | 96 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
LSC2-15102-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 4.62 | 5.48 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-13201-300-QHA-H50 | 46 | 1 | 4.63 | 6.05 | 1.42 | 35.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LWR-14401-100-QHA-C50 | 16 | 1 | 4.64 | 4.8 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC2-14107-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 4.65 | 5.59 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-16306-80-QBB-P30 | 17 | 1 | 4.67 | 5.87 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HWR-15301-25-QHA-H40 | 8 | 1 | 4.67 | 5.68 | 1.01 | 25.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS10-15503-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 4.7 | 5.58 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC4-12305-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 4.74 | 5.64 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWS-16102-150-QHA-H50 | 6 | 1 | 4.76 | 8.12 | 3.36 | 84 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
N2-15101-15-QHA | 41 | 1 | 4.79 | 5.15 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LWR-15501-100-QHA-C50 | 16 | 1 | 4.8 | 4.96 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
HWS-16113-125-QHA-H45 | 38 | 1 | 4.81 | 5.67 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HOS-13121-40-QBB-H60 | 42 | 1 | 4.82 | 6.02 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
N2-15201-15-QHA | 13 | 1 | 4.84 | 5.18 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
N2-12811A-20-QHA | 33 | 1 | 4.88 | 4.94 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
CWR-12811B-25-QHA | 32 | 1 | 4.9 | 5.55 | 0.65 | 16.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LWS-13902-50-QHA-C60 | 15 | 1 | 4.9 | 4.98 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
HWR-16103B-300-QHA-H50 | 14 | 1 | 4.92 | 5.05 | 0.13 | 3.25 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
N2-16701-50-QHA | 33 | 1 | 4.94 | 9.43 | 4.49 | 112.25 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
PL-12306-80/125-QXA-J60 | 22 | 1 | 4.94 | 11.04 | 6.1 | 152.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC4-12403-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 4.94 | 5.76 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-16301-25-QHA | 52 | 1 | 4.95 | 7.05 | 2.1 | 52.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LWS-13802-50-QHA-C60 | 16 | 1 | 4.96 | 6.76 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LWR-12401-80-QHA-C60 | 15 | 1 | 4.98 | 6.6 | 1.62 | 40.5 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC2-13409B-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 5.01 | 5.69 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-15106-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 5.02 | 6.68 | 1.66 | 41.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-16104K-125-QHA-H45 | 14 | 1 | 5.05 | 6.49 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-控温水回水-1.05Mpa-048 | 丙交酯框架
PL-12701(OUT)-100/150-QXA-J60 | 31 | 1 | 5.05 | 6.36 | 1.31 | 32.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
R-13101/PT-13102-15-QHC | 56 | 1 | 5.06 | 5.08 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-15002(OUT)-40/80-QXC-J60 | 56 | 1 | 5.08 | 5.8 | 0.72 | 18.012 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17102D-20-QHE-H45 | 3 | 1 | 5.14 | 5.86 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12307-40/80-QXA-J60 | 41 | 1 | 5.15 | 7.09 | 1.94 | 48.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC4-12404-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 5.17 | 6.11 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-12303-25/50-QXC-J40 | 13 | 1 | 5.18 | 5.38 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC2-16111-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 5.18 | 6.63 | 1.45 | 36.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12304-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 5.19 | 6.17 | 0.98 | 24.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HOS-16302-50-QBB-H65 | 12 | 1 | 5.2 | 5.92 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-导热油供油-0.467Mpa-006 | 丙交酯框架
LS1-17123-01(03)-QHE-H50 | 1 | 1 | 5.2 | 5.92 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15207-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 5.2 | 6.56 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
DW-16702-50-QHA | 11 | 1 | 5.21 | 6.17 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LS1-17122B/2-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 5.22 | 5.88 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17124B-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 5.23 | 6.79 | 1.56 | 39 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13407-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 5.26 | 5.92 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12602A-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 5.34 | 6.66 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16714B-25-QHA | 13 | 1 | 5.38 | 5.58 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
PL-13111B(OUT)-100/150-QXC-J65 | 58 | 1 | 5.44 | 6.75 | 1.31 | 32.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17113-50-QHE-H55 | 36 | 1 | 5.48 | 6.12 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC8-13101-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 5.49 | 5.83 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
LS1-17129B-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 5.5 | 6.14 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWR-13202-20-QHA | 32 | 1 | 5.55 | 6.12 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
HOR-01(03)-02 | 48 | 1 | 5.55 | 6.31 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LS10-13501C-50-RBA-H60 | 9 | 1 | 5.58 | 6.29 | 0.71 | 17.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
N2-16715B-25-QHA | 13 | 1 | 5.58 | 5.78 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LS1-17169C-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 5.59 | 6.23 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12303-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 5.62 | 6.26 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110-50-QHE-H55 | 27 | 1 | 5.62 | 6.26 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12211-50-QHE-H60 | 37 | 1 | 5.64 | 6.36 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17112C-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 5.66 | 6.3 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-15201-250-QHA-H50 | 38 | 1 | 5.67 | 7.19 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HWS-16104E-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 5.68 | 6.44 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC1-17126X-25-QHE-50 | 34 | 1 | 5.69 | 6.33 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-15202-800-QHC-T75 | 43 | 1 | 5.72 | 8.6 | 2.88 | 72 | 丙交酯框架-T-15201塔顶气相-0.658Mpa-062 | 丙交酯框架
VT-12501A-50/80-QXA-J65 | 4 | 1 | 5.74 | 7.18 | 1.44 | 36 | 丙交酯车间-放空气-0.967Mpa-244 | 丙交酯车间
LSC4-17161-50-QHE-H45 | 21 | 1 | 5.76 | 6.7 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-14201-15-QHA | 13 | 1 | 5.78 | 5.9 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
MS-13202A-50-SBA-H65 | 20 | 1 | 5.8 | 7.1 | 1.3 | 32.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
HOR-16303-100-QBB-H75 | 2 | 1 | 5.8 | 6.44 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
T-12401/PT-12404-15-QHC | 56 | 1 | 5.8 | 5.82 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-13301/PT-13305-15-QHC | 56 | 1 | 5.82 | 5.84 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC8-12801B-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 5.83 | 7.73 | 1.9 | 47.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
T-13301/PT-13306-15-QHC | 56 | 1 | 5.84 | 5.86 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-13406-15-QHC | 56 | 1 | 5.86 | 5.88 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-13321-20-QHE-H50 | 3 | 1 | 5.86 | 6.49 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
V-12901/PG-12901-50-RBA | 17 | 1 | 5.87 | 5.93 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15204-15-QHC | 56 | 1 | 5.88 | 5.94 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS2-14109-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 5.88 | 6.5 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-16302-25-QHA | 13 | 1 | 5.9 | 7.48 | 1.58 | 39.5 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-027 | 丙交酯框架
LSC2-15210-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 5.92 | 6.54 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12803-150/200-QXB-JO80 | 12 | 1 | 5.92 | 6.64 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-工艺液体-1.479Mpa-149 | 丙交酯框架
PL-15219-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 5.92 | 7.36 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
LSC2-13301-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 5.92 | 6.54 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
T-12101/PT-12102-15-QHC | 17 | 1 | 5.93 | 5.95 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-13112-150-QHB | 56 | 1 | 5.94 | 10.1 | 4.16 | 104 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PIC-14101-15-QHC | 17 | 1 | 5.95 | 5.97 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15102-15-QHC | 17 | 1 | 5.97 | 5.99 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC2-13302-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 5.98 | 6.6 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PIC-16302-15-QBB | 17 | 1 | 5.99 | 6.05 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HOS-17101E-20-QBB-H55 | 42 | 1 | 6.02 | 6.62 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
R-13101/PT-13105-15-QHC | 17 | 1 | 6.05 | 6.07 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HWS-13201-300-QHA-H50 | 46 | 1 | 6.05 | 7.15 | 1.1 | 27.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PIC-13401-15-QHC | 17 | 1 | 6.07 | 6.09 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PWW-13904-50-QHB | 17 | 1 | 6.09 | 6.81 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS4-17123-50-QHE-H60 | 10 | 1 | 6.11 | 6.75 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
CWR-16201A-100-QHA | 32 | 1 | 6.12 | 6.56 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC2-13303-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 6.12 | 6.74 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13304-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 6.14 | 6.76 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-13909-50-QHB-C40 | 11 | 1 | 6.17 | 7.83 | 1.66 | 41.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LS4-17161C-15-QHE-H45 | 59 | 1 | 6.17 | 6.81 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-13305-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 6.23 | 6.85 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15201B-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 6.26 | 6.86 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17111F-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 6.26 | 6.87 | 0.61 | 15.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-13703-65RBA-H65 | 9 | 1 | 6.29 | 7.43 | 1.14 | 28.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LS1-15221-40-QHE-H55 | 23 | 1 | 6.3 | 6.9 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17122E-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 6.31 | 6.96 | 0.65 | 16.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LS1-17106A-25-QHE-H55 | 34 | 1 | 6.33 | 6.93 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17167G-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 6.36 | 6.96 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17124-50-QHE-H60 | 37 | 1 | 6.36 | 7 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWS-16104C-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 6.44 | 7.2 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HOS-13124-40-QBB-H60 | 2 | 1 | 6.44 | 6.68 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
IA-16713A-25-QHA | 14 | 1 | 6.49 | 7.19 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LS2-12301-25-QHE-H55 | 3 | 1 | 6.49 | 7.09 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17163C-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 6.5 | 7.1 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWR-16201B-100-QHA | 18 | 1 | 6.53 | 6.97 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC1-17101E-20-QHE-H45 | 1 | 1 | 6.54 | 7.14 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17102G-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 6.54 | 7.14 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-16201-25-QHA | 32 | 1 | 6.56 | 6.98 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
PL-15220-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 6.56 | 7.16 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
LWR-12901-50-QHA-C40 | 15 | 1 | 6.6 | 8.12 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC1-17104-50-QHE-H55 | 35 | 1 | 6.6 | 7.2 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-17122H-20-QBB-H55 | 42 | 1 | 6.62 | 6.86 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC1-17107-50-QHE-H60 | 40 | 1 | 6.63 | 7.23 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15002-25/50-QXC-J55 | 12 | 1 | 6.64 | 7.32 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-meso物料-0.467Mpa-105 | 丙交酯框架
LSC1-17111-50-QHE-H55 | 39 | 1 | 6.66 | 7.26 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17129-50-QHE-50 | 25 | 1 | 6.68 | 7.28 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12809(OUT)-50/80-QXB-JO70 | 2 | 1 | 6.68 | 10 | 3.32 | 82.995 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC4-17123G-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 6.7 | 7.33 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17129F-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 6.74 | 7.34 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17130-50-QHE-H50 | 58 | 1 | 6.75 | 7.35 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-13524-15-QHE-H50 | 10 | 1 | 6.75 | 7.37 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LWS-12903-50-QHA-C60 | 16 | 1 | 6.76 | 8.16 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LS1-13124-40-QHE-H50 | 49 | 1 | 6.76 | 7 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-13322-40-QHE-H50 | 57 | 1 | 6.79 | 7.03 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
T-12101/PT-12101-15-QHC | 17 | 1 | 6.81 | 6.83 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-12102-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 6.81 | 7.43 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PIC-15101-15-QHC | 17 | 1 | 6.83 | 6.85 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-13423-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 6.85 | 7.09 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12903-50-QHA | 17 | 1 | 6.85 | 7.17 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-14215-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 6.86 | 7.1 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12801(OUT)-150/200-QXB-JO80 | 42 | 1 | 6.86 | 12.42 | 5.56 | 139.01 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-14216-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 6.87 | 7.11 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17106G-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 6.9 | 7.14 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17108-50-QHE-H55 | 34 | 1 | 6.93 | 7.17 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17122C-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 6.96 | 7.59 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LS1-17164G-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 6.96 | 7.2 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWR-12501A-15-QHA | 18 | 1 | 6.97 | 7.37 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
CWS-12501A-15-QHA | 32 | 1 | 6.98 | 7.34 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LS2-13412E-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 7 | 7.24 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12201-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 7 | 7.62 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-17161H-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 7.03 | 7.27 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFR-16206B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 7.05 | 7.72 | 0.67 | 16.75 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
LS2-17167H-20-QHE-H45 | 3 | 1 | 7.09 | 7.33 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17102-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 7.09 | 7.33 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-14404-150-QHB | 41 | 1 | 7.09 | 8.05 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-T-14101塔顶不凝气-0.6Mpa-195 | 丙交酯框架
LS2-17163D-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 7.1 | 7.62 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
MSC-13001-50-SBA-H70 | 20 | 1 | 7.1 | 7.96 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LSC1-13501-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 7.1 | 11.58 | 4.48 | 112 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17131-50-QHE-50 | 0 | 1 | 7.11 | 7.99 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17127-50-QHE-H50 | 1 | 1 | 7.14 | 7.46 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13412(OUT)-400/500-QXA-J70 | 23 | 1 | 7.14 | 21.38 | 14.24 | 356.02 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17172-50-QHE-H55 | 29 | 1 | 7.14 | 7.46 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-15301-25-QHA-H40 | 46 | 1 | 7.15 | 8.33 | 1.18 | 29.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PL-12601-80/125-QXA-J60 | 53 | 1 | 7.16 | 10.96 | 3.8 | 95 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
VT-12302-100-QHB | 17 | 1 | 7.17 | 7.81 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC2-13307-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 7.17 | 7.91 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWR-12501-80-QHA-C50 | 4 | 1 | 7.18 | 7.84 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯车间-低温水回水-1.05Mpa-246 | 丙交酯车间
CWR-12811A-25-QHA | 30 | 1 | 7.18 | 7.46 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
HWS-16104A-125-QHA-H45 | 38 | 1 | 7.19 | 7.95 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
IA-16735-40-QHA | 14 | 1 | 7.19 | 9.17 | 1.98 | 49.5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
PL-13213(OUT)-150/200-QXC-J65 | 31 | 1 | 7.2 | 14.03 | 6.84 | 170.9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-16112-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 7.2 | 7.8 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS1-17170C-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 7.2 | 7.62 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17107A-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 7.23 | 9.31 | 2.08 | 52 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17102C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 7.24 | 7.78 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12601-150-QHE-H65 | 39 | 1 | 7.26 | 8.14 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17167E-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 7.27 | 7.57 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17121A/2-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 7.28 | 7.94 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13121-40/80-QXA-J60 | 12 | 1 | 7.32 | 8.22 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
LSC1-17130X-25-QHE-50 | 3 | 1 | 7.33 | 7.65 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12202-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 7.33 | 7.95 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-17162X-25-QHE-H45 | 44 | 1 | 7.33 | 7.65 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-12811A-25-QHA | 32 | 1 | 7.34 | 7.62 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC2-13114-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 7.34 | 7.6 | 0.26 | 6.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13511B(OUT)-100/150-QXC-J70 | 58 | 1 | 7.35 | 8.58 | 1.24 | 30.88 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15218-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 7.36 | 11.12 | 3.76 | 94 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
CWR-12401-350-QHA | 18 | 1 | 7.37 | 17.01 | 9.64 | 241 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC4-12302-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 7.37 | 7.99 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS10-14402-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 7.43 | 8.11 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LS4-12121-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 7.43 | 8.03 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17165C-20-QHE-H45 | 1 | 1 | 7.46 | 7.76 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17125A-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 7.46 | 9.34 | 1.88 | 47 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-16701-400-QHA | 30 | 1 | 7.46 | 15.98 | 8.52 | 213 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
PL-12809-50/80-QXB-JO70 | 13 | 1 | 7.48 | 8.72 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-工艺液体-1.068Mpa-191 | 丙交酯框架
LS4-00001-250-QBA-H80 | 24 | 2 | 7.49 | 10.69 | 3.2 | 80 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-15002(OUT)-25/50-QXC-J55(00) | 23 | 2 | 7.49 | 13.57 | 6.08 | 152.04 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
3"-HOR-ABB-H70-57000144 | 22 | 2 | 7.51 | 14.92 | 7.41 | 185.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC1-17127A-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 7.57 | 8.65 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/4"-IA-AHA-56000001 | 21 | 2 | 7.58 | 8.91 | 1.33 | 33.25 | 聚合车间-仪表空气-1.26Mpa-468 | 聚合车间
HOR-13124-40-QBB-H60 | 48 | 1 | 7.59 | 8.19 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC1-17162-50-QHE-H55 | 36 | 1 | 7.6 | 8.16 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-40001-100-QBA-H60(00) | 20 | 2 | 7.61 | 10.65 | 3.04 | 76 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
CWR-16701-400-QHA | 32 | 1 | 7.62 | 15.36 | 7.74 | 193.5 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LSC1-17111D-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 7.62 | 8.04 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17161-50-QHE-H55 | 35 | 1 | 7.62 | 7.94 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12205-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 7.62 | 7.86 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17166E-20-QHE-H45 | 3 | 1 | 7.65 | 7.92 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17133F-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 7.65 | 8.16 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12412-40-QHB-H40 | 45 | 1 | 7.67 | 8.39 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-工艺液体-0.9Mpa-111 | 丙交酯框架
HTFR-13201B-50-QHA-H55 | 52 | 1 | 7.72 | 8.58 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
LSC8-13111-40-RBA-H60 | 26 | 1 | 7.73 | 8.89 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
PL-14304(OUT)-80/125-QXC-J60 | 1 | 1 | 7.76 | 10.02 | 2.26 | 56.38 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17161-50-QHE-H55 | 49 | 1 | 7.78 | 8.5 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-00001-25-QBA-P30 | 19 | 2 | 7.79 | 9.19 | 1.4 | 35 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
HWR-16106-80-QHA-H45 | 8 | 1 | 7.8 | 8.52 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PWW-15521-20--QHB | 17 | 1 | 7.81 | 8.44 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PWW-13908-150-QHB-C50 | 11 | 1 | 7.83 | 12.92 | 5.09 | 127.25 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
N2-12501B(OUT)-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 7.84 | 9.28 | 1.44 | 35.88 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
LSC4-17161H-20-QHE-H45 | 37 | 1 | 7.86 | 8.1 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1/8"-AD(OUT)-EXA-H70-53000004 | 18 | 2 | 7.91 | 14.7 | 6.79 | 169.76 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-12309(OUT)-100/150-QXC-J50 | 34 | 1 | 7.91 | 15.8 | 7.9 | 197.41 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13124(OUT)-80/125-QXA-J60 | 3 | 1 | 7.92 | 16.31 | 8.39 | 209.855 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-16117-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 7.94 | 9.32 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17167D-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 7.94 | 8.86 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12308C-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 7.95 | 8.19 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWS-13501-150-QHA-H50 | 38 | 1 | 7.95 | 10.05 | 2.1 | 52.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
MS-13101-150-SBA-H80 | 20 | 1 | 7.96 | 11.37 | 3.41 | 85.25 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LS2-13112-40-QHE-H50 | 0 | 1 | 7.99 | 8.91 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12332-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 7.99 | 8.23 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-12407-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 8.03 | 8.85 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-14201-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 8.04 | 9.28 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-14403-150-QHB | 41 | 1 | 8.05 | 15.73 | 7.68 | 192 | 丙交酯框架-T-14101塔顶不凝气-0.6Mpa-195 | 丙交酯框架
LSC4-17123-50-QHE-H60 | 37 | 1 | 8.1 | 8.74 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS10-13802-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 8.11 | 8.74 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
PL-14201-100/150-QXC-J65 | 6 | 1 | 8.12 | 8.92 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-076 | 丙交酯框架
LWS-13702-50-QHA-C60 | 15 | 1 | 8.12 | 9.52 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LS2-15123-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 8.14 | 8.54 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LWR-13801-100-QHA-C50 | 16 | 1 | 8.16 | 9.48 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC1-17121B-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 8.16 | 8.52 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17134B-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 8.16 | 8.61 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12302(OUT)-300/400-QXA-J70 | 21 | 1 | 8.19 | 22.81 | 14.62 | 365.513 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HOR-13122-40-QBB-H60 | 48 | 1 | 8.19 | 8.43 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-13306-40/80-QXA-J65 | 12 | 1 | 8.22 | 8.88 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
LSC4-17101-50-QHE-H60 | 10 | 1 | 8.23 | 8.99 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000007 | 24 | 3 | 8.25 | 16.5 | 8.25 | 206.2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWR-16115-150-QHA-H50 | 46 | 1 | 8.33 | 8.57 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC4-00002-25-QBA-P30 | 17 | 2 | 8.34 | 9.34 | 1 | 25 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-12410A-50-QHB-H40 | 45 | 1 | 8.39 | 11.17 | 2.78 | 69.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.9Mpa-111 | 丙交酯框架
HOR-01(03)-01 | 48 | 1 | 8.43 | 9.34 | 0.91 | 22.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
VT-12601A-80-QHB-T60 | 55 | 1 | 8.44 | 9.52 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PI-14203-15-QHC | 17 | 1 | 8.44 | 8.46 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LICA-15101-80-QHC | 17 | 1 | 8.46 | 8.7 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC2-17169-50-QHE-H55 | 49 | 1 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13411(OUT)-80/125-QXA-J70 | 44 | 1 | 8.52 | 14.82 | 6.3 | 157.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16111-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 8.52 | 9.78 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PL-15220(OUT)-40/80-QXA-J65 | 39 | 1 | 8.54 | 9.8 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
6"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-30000003 | 23 | 3 | 8.56 | 16.58 | 8.03 | 200.66 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-16104I-125-QHA-H45 | 46 | 1 | 8.57 | 9.33 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HTFS-13201B-50-QHA-H55 | 52 | 1 | 8.58 | 9.58 | 1 | 25 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
LS2-17123A-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 8.58 | 9.18 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-15206-25/50-QXC-J50 | 43 | 1 | 8.6 | 8.76 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-T-15201塔顶气相-0.658Mpa-062 | 丙交酯框架
14"-HTF-AHA-C20-35000019 | 11 | 3 | 8.6 | 9.4 | 0.8 | 20 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
LSC2-17162G-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 8.61 | 9.03 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
12"-HTF-AHA-H80-35000015 | 22 | 3 | 8.64 | 16.08 | 7.44 | 186 | 熔融结晶框架-传热流体-0.615Mpa-352 | 熔融结晶框架
LSC1-15101-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 8.65 | 10.03 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PI-14104-15-QHC | 17 | 1 | 8.7 | 8.72 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000025 | 20 | 3 | 8.72 | 8.8 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.312Mpa-334 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000030 | 21 | 3 | 8.72 | 8.8 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.312Mpa-366 | 熔融结晶框架
PL-12801-150/200-QXB-JO80 | 13 | 1 | 8.72 | 11.64 | 2.92 | 73 | 丙交酯框架-工艺液体-1.068Mpa-191 | 丙交酯框架
PI-13402-15-QHC | 17 | 1 | 8.72 | 8.74 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS10-13803-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 8.74 | 9.37 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
PG-13801-15-RBA | 17 | 1 | 8.74 | 8.8 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-12307(OUT)-40/80-QXA-J60 | 37 | 1 | 8.74 | 15.71 | 6.97 | 174.246 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-13905B-150-QHB-C50 | 43 | 1 | 8.76 | 10.02 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-051 | 丙交酯框架
HWS-14101-350-QHA-H50 | 24 | 1 | 8.78 | 15.95 | 7.17 | 179.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-130 | 丙交酯框架
R-13101/PT-13106-15-QHC | 17 | 1 | 8.8 | 8.82 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000024 | 20 | 3 | 8.8 | 8.88 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.312Mpa-334 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000029 | 21 | 3 | 8.8 | 8.88 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.312Mpa-366 | 熔融结晶框架
6"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-30000016 | 19 | 3 | 8.81 | 16.07 | 7.26 | 181.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LIA-16301-50-QBB | 17 | 1 | 8.82 | 9.14 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-16201B-40-QHE-H60 | 59 | 1 | 8.85 | 10.75 | 1.9 | 47.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-14108(OUT)-400/500-QXA-J70 | 35 | 1 | 8.86 | 22.59 | 13.73 | 343.14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000017 | 18 | 3 | 8.87 | 14.54 | 5.67 | 141.73 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
10"-LD-AHB(S1)-H50-40000001 | 21 | 3 | 8.88 | 16.88 | 8 | 200 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-391 | 熔融结晶框架
10"-HTF-AHA-C20-45000007 | 20 | 3 | 8.88 | 16.92 | 8.04 | 201 | 熔融结晶框架-传热流体-1.02Mpa-393 | 熔融结晶框架
PL-13120-80/125-QXA-J60 | 12 | 1 | 8.88 | 17.69 | 8.81 | 220.25 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
LS8-13111-40-RBA-H60 | 26 | 1 | 8.89 | 10.17 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
LS1-17124D-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 8.9 | 9.26 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/2"-IA-AHA-56500001 | 21 | 2 | 8.91 | 9.9 | 0.99 | 24.75 | 聚合车间-仪表空气-1.26Mpa-468 | 聚合车间
LS1-17133B-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 8.91 | 9.15 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14203A-100/150-QXC-J65 | 6 | 1 | 8.92 | 14.36 | 5.44 | 136 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-076 | 丙交酯框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000007 | 17 | 3 | 8.95 | 16.16 | 7.21 | 180.13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-30000001 | 16 | 3 | 8.95 | 15.19 | 6.24 | 156.03 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-12321-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 8.99 | 9.51 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
CWS-16201A-100-QHA | 47 | 1 | 9.01 | 10.05 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
VT-13111-100/150-QXA-J75 | 54 | 1 | 9.03 | 9.83 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-工艺液体-0.658Mpa-194 | 丙交酯框架
PL-12604(OUT)-80/125-QXA-J60 | 36 | 1 | 9.03 | 11.49 | 2.46 | 61.39 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
T-12101/PT-12104-15-QHC | 17 | 1 | 9.14 | 9.16 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17173E-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 9.15 | 10.91 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-13103-50-QHB | 17 | 1 | 9.16 | 9.64 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
IA-16711-25-QHA | 14 | 1 | 9.17 | 9.81 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LS2-13412F-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 9.18 | 9.42 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-00001-25-QBA-P30 | 19 | 2 | 9.19 | 10.11 | 0.92 | 23 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-14203A(OUT)-100/150-QXC-J65 | 49 | 1 | 9.26 | 21.11 | 11.85 | 296.155 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17133E-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 9.28 | 9.58 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12502B(OUT)-50/80-QXA-J60 | 4 | 1 | 9.28 | 9.82 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
LSC1-17169C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 9.31 | 9.75 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17102F-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 9.32 | 9.86 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16116-50-QHA-H40 | 46 | 1 | 9.33 | 9.63 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC1-16421-80-QBA-H60(00) | 17 | 2 | 9.34 | 10.18 | 0.84 | 21 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
HOR-17121J-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 9.34 | 9.58 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-15203(OUT)-300/400-QXA-J80 | 29 | 1 | 9.34 | 17.22 | 7.88 | 197 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-15501-50-RBA-H60 | 9 | 1 | 9.37 | 10.12 | 0.75 | 18.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
8"-HTF-AHA-C20-45000016 | 11 | 3 | 9.4 | 11.96 | 2.56 | 64 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
LSC2-12621-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 9.42 | 10.14 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-16312-80-QBB-P30 | 33 | 1 | 9.43 | 11.02 | 1.59 | 39.75 | 丙交酯框架-导热油排净-0.156Mpa-005 | 丙交酯框架
LWR-16702-80-QHA-C50 | 16 | 1 | 9.48 | 10.56 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-046 | 丙交酯框架
LSC4-12301-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 9.51 | 10.13 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12808B-150-QHC-H65 | 15 | 1 | 9.52 | 10.24 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-工艺液体-1.45Mpa-126 | 丙交酯框架
VT-15001-80/125-QXC-J60 | 55 | 1 | 9.52 | 11.29 | 1.77 | 44.25 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
HTFS-16201B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 9.58 | 14.58 | 5 | 125 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
LSC1-17168C-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 9.58 | 10.58 | 1 | 25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-16301A-100-QBB-H75 | 48 | 1 | 9.58 | 14 | 4.42 | 110.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
HWR-16101-300-QHA-H50 | 46 | 1 | 9.63 | 10.96 | 1.33 | 33.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
VT-14404-150-QHA | 17 | 1 | 9.64 | 10.12 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17113D-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 9.75 | 10.17 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-16111-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 9.78 | 10.38 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS2-14202C-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 9.8 | 10.44 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
IA-16701-65-QHA | 14 | 1 | 9.81 | 13.5 | 3.69 | 92.25 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
VT-12512B-50-QHB | 4 | 1 | 9.82 | 10.3 | 0.48 | 12 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
PL-13103-1400-QHC-H100 | 54 | 1 | 9.83 | 14.81 | 4.98 | 124.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.658Mpa-194 | 丙交酯框架
LS2-13321-40-QHE-H50 | 25 | 1 | 9.86 | 10.79 | 0.93 | 23.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-CWS-AHA-58000005 | 21 | 2 | 9.9 | 16.86 | 6.96 | 174 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
12"-HTF-AHA-C20-35000001 | 14 | 3 | 9.96 | 11.88 | 1.92 | 48 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
HOS-17102J-15-QBB-H50 | 2 | 1 | 10 | 10.02 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-17163-50-QHE-H55 | 1 | 1 | 10.02 | 10.5 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-12803-40-QBB-H60 | 2 | 1 | 10.02 | 12.38 | 2.36 | 59 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PWW-13905A-150-QHB-C50 | 43 | 1 | 10.02 | 15.3 | 5.28 | 132 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-051 | 丙交酯框架
LS1-17169D-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 10.03 | 10.47 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
CWS-16702-200-QHA | 47 | 1 | 10.05 | 12.29 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
HWR-16113-125-QHA-H45 | 38 | 1 | 10.05 | 10.65 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
12"-HTF-AHA-H80-35000014 | 15 | 3 | 10.08 | 12 | 1.92 | 48 | 熔融结晶框架-传热流体-0.615Mpa-352 | 熔融结晶框架
PWW-12903-50-QHB-H40 | 56 | 1 | 10.1 | 10.66 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC2-00003-25-QBA-P30 | 19 | 2 | 10.11 | 10.87 | 0.76 | 19 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
WW-12901-25-QHB | 17 | 1 | 10.12 | 10.66 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS10-15101-80-RBA-H65 | 9 | 1 | 10.12 | 11.49 | 1.37 | 34.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC4-12221-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 10.13 | 10.67 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1/2"-LD(OUT)-CXA-H70-51000004 | 16 | 2 | 10.13 | 16.91 | 6.78 | 169.4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-14217-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 10.14 | 10.68 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17161D-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 10.17 | 10.41 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS8-16401-250-RBA-H80 | 26 | 1 | 10.17 | 13.65 | 3.48 | 87 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
LSC2-00004-25-QBA-P30 | 17 | 2 | 10.18 | 10.94 | 0.76 | 19 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC2-00005-25-QBA-P30 | 15 | 2 | 10.24 | 11 | 0.76 | 19 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-12808A-150-QHC-H65 | 15 | 1 | 10.24 | 13.54 | 3.3 | 82.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.45Mpa-126 | 丙交酯框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000010 | 13 | 3 | 10.3 | 16.34 | 6.04 | 150.95 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12512A-50-QHB | 4 | 1 | 10.3 | 10.78 | 0.48 | 12 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
HWR-14202-300-QHA-H50 | 8 | 1 | 10.38 | 14.4 | 4.02 | 100.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS2-13412C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 10.41 | 10.77 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
6"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-30000002 | 12 | 3 | 10.42 | 16.37 | 5.95 | 148.78 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-17161A-25-QHE-H50(3) | 39 | 1 | 10.44 | 10.8 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17164F-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 10.47 | 11.1 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17164B-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 10.5 | 12.18 | 1.68 | 42 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2.1/2"-TW2R-AHA-H45-58000001A | 14 | 2 | 10.53 | 14.95 | 4.42 | 110.5 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
PL-14302B-80/125-QXC-J60 | 16 | 1 | 10.56 | 11.64 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-L-丙交酯-0.467Mpa-113 | 丙交酯框架
LS2-15212D-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 10.58 | 10.94 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-00002-25-QBA-P30 | 20 | 2 | 10.65 | 11.34 | 0.69 | 17.25 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
HWR-13302-250-QHA-H50 | 38 | 1 | 10.65 | 16.57 | 5.92 | 148 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PG-13411(OUT)-25/50-QXC-J55 | 56 | 1 | 10.66 | 11.11 | 0.45 | 11.253 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-16301-50-QHB | 17 | 1 | 10.66 | 11.14 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS4-17126-50-QHE-H60 | 10 | 1 | 10.67 | 11.13 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-14203-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 10.68 | 11.04 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-00101-50-QBA-H55 | 24 | 2 | 10.69 | 11.33 | 0.64 | 16 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
SL-41101-80-QHB(00) | 13 | 2 | 10.72 | 17.28 | 6.56 | 164 | 管廊-乳酸钠-0.87Mpa-412 | 管廊
LSC4-13522-20-QHE-H55 | 59 | 1 | 10.75 | 11.38 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17113C-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 10.77 | 11.32 | 0.55 | 13.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12503(OUT)-50/80-QXA-J60 | 4 | 1 | 10.78 | 18.14 | 7.36 | 184 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
LS1-17132H-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 10.79 | 11.15 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17166-50-QHE-H55 | 39 | 1 | 10.8 | 11.32 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-00002-25-QBA-P30 | 19 | 2 | 10.87 | 11.48 | 0.61 | 15.25 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS2-17123-50-QHE-H50 | 0 | 1 | 10.91 | 11.31 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-00201-50-QBA-H55 | 17 | 2 | 10.94 | 11.5 | 0.56 | 14 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS1-17111E-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 10.94 | 11.45 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16104G-125-QHA-H45 | 46 | 1 | 10.96 | 11.72 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PL-15205-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 10.96 | 13.94 | 2.98 | 74.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
LS1-00103-50-QBA-H55 | 15 | 2 | 11 | 11.48 | 0.48 | 12 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
HTFS-14201A-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 11.02 | 11.8 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LSC2-17122-50-QHE-H50 | 58 | 1 | 11.04 | 11.96 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12704A-100-QHC-T60 | 22 | 1 | 11.04 | 12.16 | 1.12 | 28 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
PL-15218(OUT)-50/80-QXC-J45 | 57 | 1 | 11.1 | 17.48 | 6.38 | 159.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-16402-80-RBA | 56 | 1 | 11.11 | 11.55 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-13122-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 11.12 | 14.32 | 3.2 | 80 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
LSC4-17124F-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 11.13 | 11.43 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-12911-20-QHB | 17 | 1 | 11.14 | 11.56 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS2-14202B-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 11.15 | 11.59 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12410B-50-QHB-H40 | 45 | 1 | 11.17 | 11.76 | 0.59 | 14.75 | 丙交酯框架-工艺液体-0.9Mpa-111 | 丙交酯框架
4"-HOR-ABB-H70-57000084 | 12 | 2 | 11.19 | 17.87 | 6.68 | 167 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
VT-15301-50/80-QXC-J45 | 55 | 1 | 11.29 | 12.74 | 1.45 | 36.25 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
LS2-12211-40QBA-H50 | 0 | 1 | 11.31 | 11.85 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17123C-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 11.32 | 11.68 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15501-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 11.32 | 11.76 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-00204-50-QBA-H55 | 24 | 2 | 11.33 | 11.81 | 0.48 | 12 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS1-00101C-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 11.34 | 11.76 | 0.42 | 10.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
MSC-13101-80-SBA-H70 | 20 | 1 | 11.37 | 14.38 | 3.01 | 75.25 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LS4-12201-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 11.38 | 11.7 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17124A-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 11.43 | 11.79 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-14302A(OUT)-80/125-QXC-J60 | 27 | 1 | 11.45 | 17.09 | 5.64 | 140.965 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
18"-CWR-AHA-58000002A | 11 | 2 | 11.48 | 17.16 | 5.68 | 142 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
LS1-00101D-20-QBA-H45 | 19 | 2 | 11.48 | 11.9 | 0.42 | 10.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS2-00205B-20-QBA-H45 | 15 | 2 | 11.48 | 11.9 | 0.42 | 10.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-17163-50-QHE-H55 | 36 | 1 | 11.49 | 11.81 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-15201-100-RBA-H70 | 9 | 1 | 11.49 | 12.89 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LS2-00206D-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 11.5 | 11.92 | 0.42 | 10.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
VT-12612A-50-QHB | 56 | 1 | 11.55 | 11.95 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
WW-13901-25-QHB | 17 | 1 | 11.56 | 11.96 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-13121-20-QHE-H50 | 51 | 1 | 11.58 | 12.03 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161H-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 11.59 | 12.16 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14302A-80/125-QXC-J60 | 16 | 1 | 11.64 | 13.76 | 2.12 | 53 | 丙交酯框架-L-丙交酯-0.467Mpa-113 | 丙交酯框架
PWW-14401-125-QHB | 13 | 1 | 11.64 | 12.56 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-147 | 丙交酯框架
LS1-17170D-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 11.68 | 12.01 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12108C-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 11.7 | 12.14 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWS-12402-50-QHA-H40 | 46 | 1 | 11.72 | 12.92 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC1-17111B-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 11.76 | 12.18 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12411-32-QHB-H40 | 45 | 1 | 11.76 | 12.12 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-工艺液体-0.9Mpa-111 | 丙交酯框架
LS2-00206C-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 11.76 | 12.18 | 0.42 | 10.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC4-12108-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 11.79 | 12.57 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HTFS-14201B-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 11.8 | 12.66 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LSC1-17164C-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 11.81 | 12.35 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-00102-50-QBA-H55 | 24 | 2 | 11.81 | 12.21 | 0.4 | 10 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
VT-13401(OUT)-100/150-QXA-J70 | 0 | 1 | 11.85 | 12.12 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-HTF-AHA-C10-45000010 | 14 | 3 | 11.88 | 14.08 | 2.2 | 55 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
LS2-00203-50-QBA-H55 | 15 | 2 | 11.9 | 12.3 | 0.4 | 10 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS1-16421-50-QBA-H55(00) | 19 | 2 | 11.9 | 12.3 | 0.4 | 10 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS1-00102I-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 11.92 | 12.28 | 0.36 | 9 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-12702B(OUT)-25/50-QXA-J55 | 56 | 1 | 11.95 | 12.32 | 0.37 | 9.253 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
6"-HTF-AHA-C40-45000019 | 11 | 3 | 11.96 | 14.4 | 2.44 | 61 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
LSC2-17121-50-QHE-H50 | 58 | 1 | 11.96 | 12.6 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12702A(OUT)-25/50-QXA-J55 | 17 | 1 | 11.96 | 12.33 | 0.37 | 9.253 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
14"-CHWR-AHA-C50-58000004A | 10 | 2 | 12 | 15.78 | 3.78 | 94.5 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-466 | 聚合车间
12"-HTF-AHA-H80-35000008 | 15 | 3 | 12 | 15.6 | 3.6 | 90 | 熔融结晶框架-传热流体-0.615Mpa-352 | 熔融结晶框架
1"-AD(OUT)-AXC-H70-53000002 | 9 | 2 | 12.01 | 18.23 | 6.22 | 155.54 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC1-17129X-25-QHE-50 | 40 | 1 | 12.01 | 12.33 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14121(OUT)-25/50-QXC-J55 | 51 | 1 | 12.03 | 12.77 | 0.74 | 18.503 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000006 | 10 | 3 | 12.07 | 18.01 | 5.94 | 148.51 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12411-32QHB-H40-2 | 45 | 1 | 12.12 | 14.76 | 2.64 | 66 | 丙交酯框架-工艺液体-0.9Mpa-111 | 丙交酯框架
LS1-17133D-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 12.12 | 12.6 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12101-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 12.14 | 12.76 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17112H-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 12.16 | 12.73 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12705B-100-QHB-P30 | 22 | 1 | 12.16 | 13.44 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
LSC2-17162E-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 12.18 | 12.48 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-00102J-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 12.18 | 12.54 | 0.36 | 9 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-13114(OUT)-350/450-QXC-J70 | 1 | 1 | 12.18 | 36.84 | 24.66 | 616.54 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-00102K-20-QBA-H45 | 24 | 2 | 12.21 | 12.57 | 0.36 | 9 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS1-00102L-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 12.28 | 12.64 | 0.36 | 9 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
CWR-12701B-200-QHA | 47 | 1 | 12.29 | 14.1 | 1.81 | 45.25 | 丙交酯框架-循环水供水-1.05Mpa-073 | 丙交酯框架
LS2-00202-50-QBA-H55 | 15 | 2 | 12.3 | 12.62 | 0.32 | 8 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS2-00205C-20-QBA-H45 | 19 | 2 | 12.3 | 12.66 | 0.36 | 9 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LG-16301-50-QBB | 56 | 1 | 12.32 | 12.64 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17124X-25-QHE-50 | 40 | 1 | 12.33 | 12.65 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13304-1000-QHC-H85 | 17 | 1 | 12.33 | 12.65 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-17132-50-QHE-H50 | 36 | 1 | 12.35 | 12.73 | 0.38 | 9.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-16302A-100-QBB-H75 | 2 | 1 | 12.38 | 14.35 | 1.97 | 49.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HOS-17121J-20-QBB-H55 | 42 | 1 | 12.42 | 12.84 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-17128A-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 12.48 | 12.84 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-00206-50-QBA-H55 | 20 | 2 | 12.54 | 12.86 | 0.32 | 8 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-13205-40/80-QXB-JO70 | 13 | 1 | 12.56 | 13.64 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
LS4-12113--50-QHE-H60 | 10 | 1 | 12.57 | 13.05 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-00101F-20-QBA-H45 | 24 | 2 | 12.57 | 12.87 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC2-16112-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 12.6 | 14.13 | 1.53 | 38.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13306-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 12.6 | 13.3 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-00101E-20-QBA-H45 | 15 | 2 | 12.62 | 12.92 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PWW-13903-50-QHB-H40 | 56 | 1 | 12.64 | 12.96 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-00103I-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 12.64 | 12.94 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PWW-15503-50-QHB | 17 | 1 | 12.65 | 12.97 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17164I-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 12.65 | 13.31 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFS-13501A-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 12.66 | 13.76 | 1.1 | 27.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LS1-00103K-20-QBA-H45 | 19 | 2 | 12.66 | 12.96 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PL-12417-80/125-QXA-J60 | 7 | 1 | 12.68 | 13.4 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
LS1-17125F-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 12.73 | 13.21 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17105P-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 12.73 | 13.21 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-14301B-80/125-QXC-J45 | 55 | 1 | 12.74 | 14.75 | 2.01 | 50.25 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
N2-12302(OUT)-25/50-QXA-J55 | 59 | 1 | 12.76 | 13.78 | 1.02 | 25.383 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-15207-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 12.77 | 13.63 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-13411-80-QHE-H60 | 39 | 1 | 12.84 | 15.06 | 2.22 | 55.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-13101-25-QBB-H60 | 42 | 1 | 12.84 | 13.28 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-00103J-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 12.86 | 13.16 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS1-00103L-20-QBA-H45 | 24 | 2 | 12.87 | 13.17 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
2"-LSC2-AHE-P30-35000003 | 9 | 3 | 12.88 | 18.59 | 5.71 | 142.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS10-13901-50-RBA-H60 | 9 | 1 | 12.89 | 15.11 | 2.22 | 55.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC1-00102C-20-QBA-H45 | 15 | 2 | 12.92 | 13.22 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
HWR-16114-100-QHA-H45 | 46 | 1 | 12.92 | 13.4 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
DW-16201A-50-QHA | 11 | 1 | 12.92 | 14.2 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-20000043 | 8 | 3 | 12.93 | 17.23 | 4.3 | 107.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC1-00102D-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 12.94 | 13.24 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
PWW-15504-50-QHB-H40 | 56 | 1 | 12.96 | 13.28 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-00103D-20-QBA-H45 | 19 | 2 | 12.96 | 13.26 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
VT-12104-100-QHB | 17 | 1 | 12.97 | 13.29 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-17123H-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 13.05 | 13.62 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-45000001 | 7 | 3 | 13.13 | 18.69 | 5.56 | 139 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-00102E-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 13.16 | 13.46 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-00103C-20-QBA-H45 | 24 | 2 | 13.17 | 13.47 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-17134-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 13.21 | 13.81 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17122X-25-QHE-50 | 36 | 1 | 13.21 | 13.53 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-00103E-20-QBA-H45 | 15 | 2 | 13.22 | 13.52 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-00103J-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 13.24 | 13.54 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-00103L-20-QBA-H45 | 19 | 2 | 13.26 | 13.56 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
VT-13003-50-QHB | 56 | 1 | 13.28 | 13.6 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HOS-17102-50-QBB-H65 | 42 | 1 | 13.28 | 14 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
VT-13903-50-QHA | 17 | 1 | 13.29 | 13.61 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS2-17167-50-QHE-H55 | 0 | 1 | 13.3 | 13.86 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17124H-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 13.31 | 13.73 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16132-100--QHA-H45 | 46 | 1 | 13.4 | 13.72 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PL-12312-40/80-QXC-J45 | 7 | 1 | 13.4 | 13.82 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000011 | 6 | 3 | 13.43 | 17.16 | 3.73 | 93.37 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-12703A-100-QHC-T60 | 22 | 1 | 13.44 | 18.02 | 4.58 | 114.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
LSC1-00103I-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 13.46 | 13.76 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC2-00206B-20-QBA-H45 | 24 | 2 | 13.47 | 13.77 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
IA-16716B-25-QHA | 14 | 1 | 13.5 | 14.06 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LSC2-00206A-20-QBA-H45 | 15 | 2 | 13.52 | 13.82 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-17169H-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 13.53 | 13.86 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-00206C-20-QBA-H45 | 17 | 2 | 13.54 | 13.84 | 0.3 | 7.5 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
HWS-15102-50-QHA-H40 | 15 | 1 | 13.54 | 14.26 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-049 | 丙交酯框架
4"-HOR-ABB-H75-57000074 | 8 | 2 | 13.54 | 19.15 | 5.61 | 140.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5"-HOR-ABB-H70-57000064 | 7 | 2 | 13.55 | 18.88 | 5.33 | 133.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC1-00103F-20-QBA-H45 | 19 | 2 | 13.56 | 13.83 | 0.27 | 6.75 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-00103K-20-QBA-H45 | 23 | 2 | 13.57 | 13.84 | 0.27 | 6.75 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
VT-15303-50-QHB | 56 | 1 | 13.6 | 13.92 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
N2-13401-40-QHA | 17 | 1 | 13.61 | 13.91 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-13121-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 13.62 | 14.52 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13401(OUT)-80/125-QXA-J70 | 51 | 1 | 13.63 | 15.25 | 1.62 | 40.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13106-80/125-QXB-JO70 | 13 | 1 | 13.64 | 19.1 | 5.46 | 136.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
LSC8-12101-50-RBA-H60 | 26 | 1 | 13.65 | 14.21 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
HWS-16104L-125-QHA-H45 | 46 | 1 | 13.72 | 14.88 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS2-13309/2-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 13.73 | 14.81 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13511A-100/150-QXC-J70 | 16 | 1 | 13.76 | 14.72 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-152 | 丙交酯框架
HTFS-13101A-80-QHA-H60 | 33 | 1 | 13.76 | 15.42 | 1.66 | 41.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LSC2-00206D-20-QBA-H45 | 20 | 2 | 13.76 | 14.03 | 0.27 | 6.75 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC1-00102F-20-QBA-H45 | 24 | 2 | 13.77 | 14.01 | 0.24 | 6 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LSC4-17122H-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 13.78 | 14.2 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17101-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 13.81 | 14.21 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12406-50/80-QXA-J60 | 7 | 1 | 13.82 | 14.22 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
LS2-00205-50-QBA-H55 | 15 | 2 | 13.82 | 13.98 | 0.16 | 4 | 管廊-1bar蒸汽-0.68Mpa-397 | 管廊
LS10-00002-300-RBA-H80(00) | 19 | 2 | 13.83 | 20.31 | 6.48 | 162 | 管廊-10bar蒸汽凝液-1.72Mpa-410 | 管廊
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000011 | 5 | 3 | 13.84 | 19.19 | 5.35 | 133.87 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-40003-150-QHB(00) | 23 | 2 | 13.84 | 19.36 | 5.52 | 138 | 管廊-废气-0.15Mpa-418 | 管廊
WW2-00001-80-QHA(00) | 17 | 2 | 13.84 | 19.6 | 5.76 | 144 | 管廊-目视包-405 | 管廊
LS2-17167G-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 13.86 | 14.4 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15222-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 13.86 | 14.1 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
WW-13701-25-QHB | 17 | 1 | 13.91 | 14.19 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
WW-14401-25-QHB | 56 | 1 | 13.92 | 14.2 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-14104-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 13.94 | 16.72 | 2.78 | 69.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
VT-16511-150-QHB-T65(00) | 15 | 2 | 13.98 | 19.26 | 5.28 | 132 | 管廊-废气-0.546Mpa-426 | 管廊
HOS-17121G-20-QBB-H55 | 42 | 1 | 14 | 14.24 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HOR-17101D-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 14 | 14.6 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
HOS-06101-200-QBB-H80(00) | 24 | 2 | 14.01 | 18.49 | 4.48 | 112 | 管廊-导热油-1.214Mpa-404 | 管廊
HOS-06105-200-QBB-H80(00) | 20 | 2 | 14.03 | 18.43 | 4.4 | 110 | 管廊-导热油-1.214Mpa-402 | 管廊
LS1-17106D-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 14.03 | 14.3 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
IA-16715A-25-QHA | 14 | 1 | 14.06 | 14.58 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
14"-HTF-AHA-H80-35000027 | 14 | 3 | 14.08 | 17.96 | 3.88 | 97 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
2"-CWR-AHA-58000005 | 6 | 2 | 14.08 | 18.88 | 4.8 | 120 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
2.1/2"-TW2S-AHA-H45-32000000 | 4 | 3 | 14.09 | 18.14 | 4.05 | 101.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC2-17164H-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 14.1 | 14.4 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13517-40/80-QXC-J60 | 47 | 1 | 14.1 | 15.24 | 1.14 | 28.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.779Mpa-022 | 丙交酯框架
LS1-15106-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 14.13 | 15.21 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12415-32-QHB-H40-2 | 17 | 1 | 14.19 | 14.44 | 0.25 | 6.25 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-17122-50-QHE-H55 | 59 | 1 | 14.2 | 14.72 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
DW-14401-50-QHA | 11 | 1 | 14.2 | 15.05 | 0.85 | 21.25 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-12703A(OUT)-25/50-QXA-J55 | 56 | 1 | 14.2 | 14.44 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-15110(OUT)-25/50-QXC-J55 | 25 | 1 | 14.21 | 15.01 | 0.8 | 20.006 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC8-13105-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 14.21 | 14.71 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
PL-12407-80/125-QXA-J60 | 7 | 1 | 14.22 | 18.78 | 4.56 | 114 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
HOR-16302B-100-QBB-H75 | 42 | 1 | 14.24 | 15.41 | 1.17 | 29.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HWS-15101-125-QHA-H45 | 15 | 1 | 14.26 | 17.66 | 3.4 | 85 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-049 | 丙交酯框架
LS2-17122-50-QHE-H50 | 31 | 1 | 14.3 | 15.1 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14222-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 14.32 | 17.12 | 2.8 | 70 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
HOS-17122-50-QBB-H60 | 2 | 1 | 14.35 | 15.63 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-14203B-100/150-QXC-J65 | 6 | 1 | 14.36 | 14.52 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-076 | 丙交酯框架
MS-13001-80-SBA-H70 | 20 | 1 | 14.38 | 16.63 | 2.25 | 56.25 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
HWS-16104B-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 14.4 | 15.16 | 0.76 | 19 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
14"-HTF-AHA-C20-35000013 | 11 | 3 | 14.4 | 17.72 | 3.32 | 83 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
PL-13115(OUT)-50/80-QXC-J60 | 36 | 1 | 14.4 | 21.06 | 6.66 | 166.536 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13403(OUT)-300/400-QXA-J80 | 0 | 1 | 14.4 | 24.85 | 10.45 | 261.26 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXD-H70-51000002 | 5 | 2 | 14.41 | 19.68 | 5.28 | 131.95 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
N2-14102-40-QHA | 17 | 1 | 14.44 | 14.68 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PG-14401-15-RBA | 56 | 1 | 14.44 | 14.5 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-13411-15-QHC | 56 | 1 | 14.5 | 14.56 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PG-13702-150-QHB | 6 | 1 | 14.52 | 15.48 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-106 | 丙交酯框架
LS4-12408-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 14.52 | 14.88 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2.1/2"-TW2R-AHA-H45-32000000 | 18 | 3 | 14.54 | 18.52 | 3.98 | 99.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PI-13407-15-QHC | 56 | 1 | 14.56 | 14.62 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
IA-16716A-25-QHA | 14 | 1 | 14.58 | 15.1 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
HTFS-13104B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 14.58 | 15 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
HOR-13123-40-QBB-H60 | 48 | 1 | 14.6 | 15.44 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PI-14206-15-QHC | 56 | 1 | 14.62 | 14.68 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15110-15-QHB | 17 | 1 | 14.68 | 14.74 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15206-15-QHC | 56 | 1 | 14.68 | 14.74 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXD-H70-54500004 | 18 | 2 | 14.7 | 19.71 | 5.01 | 125.22 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC8-13102-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 14.71 | 15.05 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
PL-12204(OUT)-100/150QXA-J65 | 59 | 1 | 14.72 | 19.47 | 4.76 | 118.89 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-13403-100-QHC-T60 | 16 | 1 | 14.72 | 15.92 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-152 | 丙交酯框架
PI-15207-15-QHC | 17 | 1 | 14.74 | 14.8 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PIC-13801-15-RBA | 56 | 1 | 14.74 | 14.8 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000002B | 4 | 2 | 14.74 | 15.12 | 0.38 | 9.5 | 聚合车间-冷冻水-0.36Mpa-476 | 聚合车间
VT-13101-50-QHB-T55 | 55 | 1 | 14.75 | 15.23 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
HOS-16311-80-QBB-H70 | 45 | 1 | 14.76 | 15.84 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-导热油供油-1.142Mpa-010 | 丙交酯框架
PIC-14401-15-RBA | 17 | 1 | 14.8 | 14.86 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PIC-15501-15-RBA | 56 | 1 | 14.8 | 14.86 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC2-17122C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 14.81 | 15.75 | 0.94 | 23.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13501-350-QHB-T70 | 54 | 1 | 14.81 | 15.85 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-134 | 丙交酯框架
LSC1-17112A-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 14.82 | 17.42 | 2.6 | 65 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
V-13101/PT-13113-15-QHC | 56 | 1 | 14.86 | 14.92 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-12402-P1-QHB | 17 | 1 | 14.86 | 14.92 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HWS-13301-100-QHA | 46 | 1 | 14.88 | 15.68 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS4-12308A-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 14.88 | 15.32 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
V-13901/PG-13901-15-RBA | 17 | 1 | 14.92 | 14.98 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-13901/PT-13901-15-RBA | 56 | 1 | 14.92 | 14.98 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXD-H70-54500005 | 22 | 2 | 14.92 | 19.8 | 4.88 | 121.98 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LS2-AHE-H55-58000001 | 14 | 2 | 14.95 | 18.8 | 3.85 | 96.25 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
V-16302/PICA-16303-15-QBB | 17 | 1 | 14.98 | 15.04 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
v-13701-PT13701-RBA | 56 | 1 | 14.98 | 15.04 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HTFS-13103B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 15 | 15.5 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
LSC1-17113A-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 15.01 | 18.12 | 3.11 | 77.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
v-13701-PG13701-RBA | 17 | 1 | 15.04 | 15.1 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-12401/PT-12405-15-QHB | 56 | 1 | 15.04 | 15.08 | 0.04 | 1 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC8-13103-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 15.05 | 15.39 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
DW-16202B-50-QHA | 11 | 1 | 15.05 | 15.45 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LSC1-17126-50-QHE-50 | 39 | 1 | 15.06 | 15.78 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
E-13201/PT-13203-15-QHC | 56 | 1 | 15.08 | 15.1 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
IA-16712-25-QHA | 14 | 1 | 15.1 | 15.58 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
E-13201/PT-13204-15-QHC | 17 | 1 | 15.1 | 15.12 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
E-13501/PT-13504-15-QHC | 56 | 1 | 15.1 | 15.12 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-17164-50-QHE-H55 | 31 | 1 | 15.1 | 15.58 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-13804-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 15.11 | 15.74 | 0.63 | 15.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
E-13202/PT-13206-15-QHC | 56 | 1 | 15.12 | 15.14 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
E-13501/PT-13505-15-QHC | 17 | 1 | 15.12 | 15.14 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000002C | 4 | 2 | 15.12 | 15.5 | 0.38 | 9.5 | 聚合车间-冷冻水-0.36Mpa-476 | 聚合车间
E-13202/PT-13205-15-QHC | 17 | 1 | 15.14 | 15.16 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-13408-15-QHC | 56 | 1 | 15.14 | 15.16 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HWS-13201-100-QHA | 8 | 1 | 15.16 | 15.64 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PI-13403-15-QHC | 17 | 1 | 15.16 | 15.18 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-13405-15-QHC | 56 | 1 | 15.16 | 15.18 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-13404-15-QHC | 56 | 1 | 15.18 | 15.2 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-13501-15-QHC | 17 | 1 | 15.18 | 15.2 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000006 | 16 | 3 | 15.19 | 20.44 | 5.25 | 131.23 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PI-14107-15-QHC | 17 | 1 | 15.2 | 15.22 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-14103-15-QHC | 56 | 1 | 15.2 | 15.22 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-14105(OUT)-40/80-QXA-J65 | 58 | 1 | 15.21 | 17.1 | 1.89 | 47.259 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PI-14202-15-QHB | 56 | 1 | 15.22 | 15.24 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-14105-15-QHC | 17 | 1 | 15.22 | 15.24 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-14301B-80-QHB-T45 | 55 | 1 | 15.23 | 15.83 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-13518-25/50-QXC-J55 | 47 | 1 | 15.24 | 16.14 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.779Mpa-022 | 丙交酯框架
PI-14106-15-QHC | 17 | 1 | 15.24 | 15.26 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-14204-15-QHB | 56 | 1 | 15.24 | 15.26 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-17166-50-QHE-H55 | 51 | 1 | 15.25 | 15.57 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PI-14102-15-QHC | 17 | 1 | 15.26 | 15.28 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15105-15-QHC | 56 | 1 | 15.26 | 15.28 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-1520-15-QHB | 56 | 1 | 15.28 | 15.3 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15202-15-QHC | 17 | 1 | 15.28 | 15.3 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15104-15-QHC | 56 | 1 | 15.3 | 15.32 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15103-15-QHC | 17 | 1 | 15.3 | 15.32 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-13503-40/80-QXC-J60 | 43 | 1 | 15.3 | 16.26 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-工艺液体-1.289Mpa-133 | 丙交酯框架
PI-15203-15-QHC | 56 | 1 | 15.32 | 15.34 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15106-15-QHB | 17 | 1 | 15.32 | 15.34 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-17123A-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 15.32 | 15.74 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PIC-15201-15-QHC | 56 | 1 | 15.34 | 15.36 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PI-15208-15-QHC | 17 | 1 | 15.34 | 15.36 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PG-14401-80-QHB-T45 | 32 | 1 | 15.36 | 16.08 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-T-14101塔顶不凝气-0.644Mpa-021 | 丙交酯框架
R-13101/PT-13101-15-QHC | 56 | 1 | 15.36 | 15.38 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
R-13101/PT-13104-15-QHC | 17 | 1 | 15.36 | 15.38 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
R-13101/PT-13103-15-QHC | 17 | 1 | 15.38 | 15.4 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-12101/PT-12103-15-QHC | 56 | 1 | 15.38 | 15.4 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC8-13104-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 15.39 | 15.73 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000035 | 3 | 3 | 15.4 | 15.48 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.967Mpa-333 | 熔融结晶框架
T-12301/PT-12301-15-QHC | 17 | 1 | 15.4 | 15.42 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-12301/PT-12302-15-QHC | 56 | 1 | 15.4 | 15.42 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HOS-17122A-15-QBB-H50 | 42 | 1 | 15.41 | 15.87 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HTFS-13501B-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 15.42 | 16.6 | 1.18 | 29.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
T-12301/PT-12303-15-QHC | 17 | 1 | 15.42 | 15.44 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-12201/PT-12201-15-QHC | 56 | 1 | 15.42 | 15.44 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HOR-12801-40-QBB-H60 | 48 | 1 | 15.44 | 17.48 | 2.04 | 51 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
T-13301/PT-13302-15-QHC | 56 | 1 | 15.44 | 15.46 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-12201/PT-12202-15-QHC | 17 | 1 | 15.44 | 15.46 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
DW-16703-50-QHA | 11 | 1 | 15.45 | 15.85 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
T-12401/PT-12402-15-QHC | 17 | 1 | 15.46 | 15.48 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-13301/PT-13301-15-QHC | 56 | 1 | 15.46 | 15.48 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
8"-VT-AHA-H80-35000001 | 3 | 3 | 15.48 | 21.76 | 6.28 | 157 | 熔融结晶框架-废气-0.525Mpa-316 | 熔融结晶框架
T-13301/PT-13304-15-QHC | 56 | 1 | 15.48 | 15.5 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-12302/PT-12306-15-QHB | 17 | 1 | 15.48 | 15.5 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PG-13703-150-QHB | 6 | 1 | 15.48 | 20.58 | 5.1 | 127.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-106 | 丙交酯框架
T-12401/PT-12401-15-QHC | 56 | 1 | 15.5 | 15.52 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-12401/PT-12403-15-QHC | 17 | 1 | 15.5 | 15.52 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HTFR-13202B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 15.5 | 15.78 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000002D | 4 | 2 | 15.5 | 15.88 | 0.38 | 9.5 | 聚合车间-冷冻水-0.36Mpa-476 | 聚合车间
T-12302/PT-12305-15-QHB | 56 | 1 | 15.52 | 15.54 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
T-13301/PT-13303-15-QHC | 17 | 1 | 15.52 | 15.54 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-13301/PT-13312-15-QHC | 56 | 1 | 15.54 | 15.56 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-13101/PT-13110-15-QHC | 17 | 1 | 15.54 | 15.56 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-13201/PT-13202-15-QHC | 17 | 1 | 15.56 | 15.58 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-13503/PT-13511-15-QHC | 56 | 1 | 15.56 | 15.58 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-17112C-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 15.57 | 16.08 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
IA-16714A-25-QHA | 14 | 1 | 15.58 | 15.94 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
V-13302/PT-13308-15-QHC | 56 | 1 | 15.58 | 15.6 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC2-13411-80-QHE-H60 | 31 | 1 | 15.58 | 18.38 | 2.8 | 70 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
V-13201/PT-13201-15-QHC | 17 | 1 | 15.58 | 15.6 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000015 | 15 | 3 | 15.6 | 21.4 | 5.8 | 145 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
V-13301/PT-13307-15-QHC | 17 | 1 | 15.6 | 15.62 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
V-13102/PT-13109-15-QHB | 56 | 1 | 15.6 | 15.62 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-14116-1800-QHC-H90 | 17 | 1 | 15.62 | 24.74 | 9.12 | 228 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-16504A-250-QHA | 56 | 1 | 15.62 | 22.82 | 7.2 | 180 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HOS-13102-25-QBB-H60 | 2 | 1 | 15.63 | 15.91 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HWS-16104J-125-QHA-H45 | 8 | 1 | 15.64 | 16.6 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HWR-15102-50-QHA-H40 | 46 | 1 | 15.68 | 16.26 | 0.58 | 14.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS4-12421-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 15.71 | 16.31 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS8-12201-100-RBA-H70 | 26 | 1 | 15.73 | 17.9 | 2.17 | 54.25 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
PWW-13901-125-QHB | 41 | 1 | 15.73 | 16.45 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-226 | 丙交酯框架
LS10-13302-125RBA-H70 | 9 | 1 | 15.74 | 17.11 | 1.37 | 34.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
LSC4-12702B-50-QHE-H60 | 10 | 1 | 15.74 | 16.71 | 0.97 | 24.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-17165B-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 15.75 | 16.11 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13214(OUT)-40/80-QXC-J60 | 39 | 1 | 15.78 | 20.55 | 4.77 | 119.243 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFS-13101B-80-QHA-H60 | 52 | 1 | 15.78 | 17.12 | 1.34 | 33.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000004B | 10 | 2 | 15.78 | 16.66 | 0.88 | 22 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-466 | 聚合车间
LS1-13512-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 15.8 | 16.1 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-15301-50-QHB-T40 | 55 | 1 | 15.83 | 16.39 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
HOR-16313-50-QBB-H60 | 45 | 1 | 15.84 | 16.36 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-导热油供油-1.142Mpa-010 | 丙交酯框架
DW-16201B-50-QHA | 11 | 1 | 15.85 | 16.33 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PG-13502B-350-QHB-T70 | 54 | 1 | 15.85 | 24.85 | 9 | 225 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-134 | 丙交酯框架
PL-13104(OUT)-100/150-QXB-JO70 | 42 | 1 | 15.87 | 20.87 | 5 | 125.02 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
2.1/2"-TW2S-AHA-H45-58000001 | 4 | 2 | 15.88 | 21.42 | 5.54 | 138.5 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
PL-13101B(OUT)-300/400-QXB-JO85 | 2 | 1 | 15.91 | 30.05 | 14.14 | 353.52 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-13511B-100/150-QXC-J70 | 16 | 1 | 15.92 | 16.4 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-152 | 丙交酯框架
IA-16714B-25-QHA | 14 | 1 | 15.94 | 16.22 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
HWS-16135-150-QHA-H50 | 24 | 1 | 15.95 | 17.21 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-130 | 丙交酯框架
LSC10-13302-50-RBA-H60 | 30 | 1 | 15.98 | 16.99 | 1.01 | 25.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000005 | 19 | 3 | 16.07 | 21.21 | 5.13 | 128.37 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-13503-350-QHB-T70 | 32 | 1 | 16.08 | 18.9 | 2.82 | 70.5 | 丙交酯框架-T-14101塔顶不凝气-0.644Mpa-021 | 丙交酯框架
LSC1-13202-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 16.08 | 17.18 | 1.1 | 27.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000016 | 22 | 3 | 16.08 | 21.52 | 5.44 | 136 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
PL-15209(OUT)-100/150-QXC-J60 | 34 | 1 | 16.1 | 23.89 | 7.79 | 194.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13421-40-QHE-H50 | 40 | 1 | 16.11 | 16.95 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13516-40/80-QXC-J60 | 47 | 1 | 16.14 | 18.46 | 2.32 | 58 | 丙交酯框架-工艺液体-0.779Mpa-022 | 丙交酯框架
2"-LSC1-AHE-P30-45000001 | 17 | 3 | 16.16 | 20.67 | 4.51 | 112.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
IA-16715B-25-QHA | 14 | 1 | 16.22 | 16.5 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
PL-14205-25/50-QXA-J55 | 43 | 1 | 16.26 | 17.26 | 1 | 25 | 丙交酯框架-工艺液体-1.289Mpa-133 | 丙交酯框架
HWR-16116-50-QHA-H40 | 46 | 1 | 16.26 | 16.78 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC1-17126A-25-QHE-H50 | 3 | 1 | 16.31 | 17.71 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17126B-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 16.31 | 16.64 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-15114-40/80-QXC-J60 | 5 | 1 | 16.32 | 17.52 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-T-15101塔顶采出液-1.675Mpa-032 | 丙交酯框架
DW-16501-50-QHA | 11 | 1 | 16.33 | 17.14 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-35000002 | 13 | 3 | 16.34 | 20.69 | 4.35 | 108.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOS-16312-80-QBB-H70 | 45 | 1 | 16.36 | 16.72 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-导热油供油-1.142Mpa-010 | 丙交酯框架
4"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-31000002 | 12 | 3 | 16.37 | 20.64 | 4.27 | 106.63 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12801-80-QHB-T65 | 55 | 1 | 16.39 | 16.87 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-13410-150/200-QXC-J65 | 16 | 1 | 16.4 | 26.2 | 9.8 | 245 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-152 | 丙交酯框架
LA-12102-80-QHC-T60 | 41 | 1 | 16.45 | 18.13 | 1.68 | 42 | 丙交酯框架-乳酸-0.644Mpa-016 | 丙交酯框架
IA-16601-25-QHA | 14 | 1 | 16.5 | 16.7 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000013 | 24 | 3 | 16.5 | 20.53 | 4.04 | 100.9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-16112-125-QHA-H45 | 38 | 1 | 16.57 | 17.03 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000001 | 23 | 3 | 16.58 | 20.54 | 3.96 | 98.94 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFS-16202A-80-QHA-H60 | 33 | 1 | 16.6 | 17.2 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
HWS-16114-100-QHA-H45 | 8 | 1 | 16.6 | 16.98 | 0.38 | 9.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
MSC-13201A-40-SBA-H60 | 20 | 1 | 16.63 | 18.49 | 1.86 | 46.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LS4-12402-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 16.64 | 17 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
10"-CHWS-AHA-C70-58000002B | 3 | 2 | 16.66 | 19.06 | 2.4 | 60 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-477 | 聚合车间
10"-CHWR-AHA-C50-58000003B | 10 | 2 | 16.66 | 16.74 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-466 | 聚合车间
IA-16731-40-QHA | 14 | 1 | 16.7 | 19.34 | 2.64 | 66 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LS4-12104-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 16.71 | 17.07 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13407-50/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 16.72 | 18.1 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.767Mpa-019 | 丙交酯框架
HOS-16304-50-QBB-H65 | 45 | 1 | 16.72 | 18.48 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-导热油供油-1.142Mpa-010 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000003C | 10 | 2 | 16.74 | 16.82 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-466 | 聚合车间
HWS-16115-150-QHA-H50 | 46 | 1 | 16.78 | 17.08 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000003D | 10 | 2 | 16.82 | 16.9 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-1.17Mpa-466 | 聚合车间
2"-CWS-AHA-58000006 | 21 | 2 | 16.86 | 21.28 | 4.42 | 110.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
VT-12703-80-QHB | 55 | 1 | 16.87 | 17.23 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
6"-VT-AHB(S2)-H65-30000001 | 21 | 3 | 16.88 | 21.68 | 4.8 | 120 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-356 | 熔融结晶框架
8"-VT-AHB-H60-58000005 | 10 | 2 | 16.9 | 22.1 | 5.2 | 130 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H60-57000200 | 16 | 2 | 16.91 | 21.62 | 4.71 | 117.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
18"-LD-AHB(S2)-H80-30000020 | 20 | 3 | 16.92 | 21.52 | 4.6 | 115 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.967Mpa-382 | 熔融结晶框架
LSC2-15204-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 16.95 | 17.69 | 0.74 | 18.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16117-150-QHA-H50 | 8 | 1 | 16.98 | 17.25 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC10-13402-50-RBA-H60 | 30 | 1 | 16.99 | 17.66 | 0.67 | 16.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
LS4-17122D-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 17 | 17.4 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-15302-80-QHB-T45 | 18 | 1 | 17.01 | 18.19 | 1.18 | 29.5 | 丙交酯框架-M-丙交酯-0.45Mpa-092 | 丙交酯框架
HWR-12402-50-QHA-H40 | 38 | 1 | 17.03 | 17.29 | 0.26 | 6.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC4-12322-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 17.07 | 17.57 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWR-16117-150-QHA-H50 | 46 | 1 | 17.08 | 17.32 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS2-17167C-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 17.09 | 17.39 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17166I-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 17.1 | 18 | 0.9 | 22.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-13702-40-RBA-H60 | 9 | 1 | 17.11 | 17.65 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
PL-14223-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 17.12 | 19.6 | 2.48 | 62 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
HTFS-16202B-80-QHA-H60 | 52 | 1 | 17.12 | 18.56 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
DW-12902-25-QHA | 11 | 1 | 17.14 | 17.62 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
2"-CWR-AHA-58000006 | 11 | 2 | 17.16 | 19.84 | 2.68 | 67 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
V-0601-PSV-6101 | 6 | 3 | 17.16 | 17.4 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 热媒站
LSC2-17164X-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 17.18 | 17.62 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFS-14202B-50-QHA-H50 | 33 | 1 | 17.2 | 17.66 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PL-13216A-50/80-QXC-J6 | 24 | 1 | 17.21 | 18.45 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
LS1-17114-50-QHE-H55 | 29 | 1 | 17.22 | 17.62 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000009d | 8 | 3 | 17.23 | 17.44 | 0.21 | 5.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
VT-16501-200-QHB-T50 | 55 | 1 | 17.23 | 25.23 | 8 | 200 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
HWR-16102-300-QHA-H50 | 8 | 1 | 17.25 | 17.31 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
PL-14207-80/125-QXA-J60 | 43 | 1 | 17.26 | 24.12 | 6.86 | 171.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.289Mpa-133 | 丙交酯框架
NA-41203-65-QHD-T45(00) | 13 | 2 | 17.28 | 21.68 | 4.4 | 110 | 管廊-液碱-0.6Mpa-416 | 管廊
HWS-16101-300-QHA-H50 | 38 | 1 | 17.29 | 30.21 | 12.92 | 323 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HWS-16103-200-QHA-H50 | 8 | 1 | 17.31 | 26.84 | 9.53 | 238.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HWR-14101-350-QHA-H50 | 46 | 1 | 17.32 | 24.24 | 6.92 | 173 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LS1-17102A-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 17.39 | 17.42 | 0.03 | 0.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT-AXE(TW2S)-H45-40000019 | 6 | 3 | 17.4 | 17.84 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-12305(OUT)-40/80-QXA-J60 | 37 | 1 | 17.4 | 19.92 | 2.52 | 63.018 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17161-50-QHE-H55 | 44 | 1 | 17.42 | 17.74 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13113-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 17.42 | 17.74 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000008f | 8 | 3 | 17.44 | 17.68 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC2-17168E-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 17.48 | 17.78 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-01(03)-22 | 48 | 1 | 17.48 | 18.45 | 0.97 | 24.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-15117-25/50-QXC-J55 | 5 | 1 | 17.52 | 18 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-T-15101塔顶采出液-1.675Mpa-032 | 丙交酯框架
LS4-17101C-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 17.57 | 17.93 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-13907B-150-QHB-C50 | 50 | 1 | 17.6 | 19.09 | 1.49 | 37.25 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-181 | 丙交酯框架
LS2-14102-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 17.62 | 17.98 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-13708-300-QHB-C50 | 11 | 1 | 17.62 | 32.57 | 14.95 | 373.75 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LSC1-17168B-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 17.62 | 18.94 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-12902-25-RBA-H55 | 9 | 1 | 17.65 | 17.94 | 0.29 | 7.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
HTFR-16206A-100-QHA-H60 | 33 | 1 | 17.66 | 18.33 | 0.67 | 16.75 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
HWS-16136-80-QHA-H45 | 15 | 1 | 17.66 | 17.9 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-049 | 丙交酯框架
LSC10-15101-25-RBA-H55 | 30 | 1 | 17.66 | 19.24 | 1.58 | 39.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000008c | 8 | 3 | 17.68 | 17.92 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS1-17166G-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 17.69 | 18.44 | 0.75 | 18.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13401-80/125-QXA-J70 | 12 | 1 | 17.69 | 18.53 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
LS1-17133-50-QHE-H55 | 3 | 1 | 17.71 | 18.03 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
8"-HTF-AHA-C20-45000011 | 11 | 3 | 17.72 | 21 | 3.28 | 82 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
LS2-16111-100-QHE-H60 | 27 | 1 | 17.74 | 18.14 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12321(OUT)-25/50-QXC-J40 | 44 | 1 | 17.74 | 18.19 | 0.45 | 11.253 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13313-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 17.78 | 18.4 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT-AXE(TW2S)-H45-40000018 | 6 | 3 | 17.84 | 18.28 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HWS-16106-80-QHA-H45(00) | 2 | 2 | 17.85 | 21.93 | 4.08 | 102 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
2"-LD(OUT)-AXD-H70-54500003 | 12 | 2 | 17.87 | 22.37 | 4.51 | 112.71 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS8-12301-100-RBA-H70 | 26 | 1 | 17.9 | 20.03 | 2.13 | 53.25 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
PG-13701-50-QHB-T55 | 15 | 1 | 17.9 | 18.7 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-025 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000004g | 8 | 3 | 17.92 | 18.16 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC4-17161X-25-QHE-H50 | 10 | 1 | 17.93 | 18.17 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS10-12903-25RBA-H55 | 9 | 1 | 17.94 | 18.23 | 0.29 | 7.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
3"-HTF-AHA-H60-45000001 | 14 | 3 | 17.96 | 18.56 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
PL-15219(OUT)-50/80-QXC-J45 | 51 | 1 | 17.98 | 20.17 | 2.19 | 54.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15113-40/80-QXC-J60 | 5 | 1 | 18 | 21.66 | 3.66 | 91.5 | 丙交酯框架-T-15101塔顶采出液-1.675Mpa-032 | 丙交酯框架
LS1-17127C-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 18 | 18.66 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-LS2-AHE-H60-35000005 | 10 | 3 | 18.01 | 21.93 | 3.92 | 98 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12705A-100-QHB-P30 | 22 | 1 | 18.02 | 19.94 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
PG-15106(OUT)-50/80-QXC-J60 | 3 | 1 | 18.03 | 20.82 | 2.79 | 69.748 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000032 | 2 | 3 | 18.08 | 18.24 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.936Mpa-347 | 熔融结晶框架
PWW-15512-40-QHB | 53 | 1 | 18.1 | 18.92 | 0.82 | 20.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-053 | 丙交酯框架
LSC2-17163-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 18.12 | 18.44 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12103-80/125-QXA-J70 | 41 | 1 | 18.13 | 18.25 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-乳酸-0.644Mpa-016 | 丙交酯框架
LSC2-13421-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 18.14 | 18.58 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12501B(OUT)-50/80-QXA-J65 | 4 | 1 | 18.14 | 21.5 | 3.37 | 84.22 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000007c | 4 | 3 | 18.14 | 18.38 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000007b | 8 | 3 | 18.16 | 18.4 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC4-12103-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 18.17 | 18.79 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-12302(OUT)-100/150-QXC-J50 | 44 | 1 | 18.19 | 21.02 | 2.83 | 70.76 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15302-25/50-QXC-J45 | 18 | 1 | 18.19 | 18.35 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-M-丙交酯-0.45Mpa-092 | 丙交酯框架
LS10-16401-300-RBA-H80 | 9 | 1 | 18.23 | 27.03 | 8.8 | 220 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
5"-HOR-ABB-H70-57000054 | 9 | 2 | 18.23 | 22.35 | 4.12 | 103 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-VT-AXB(S1)-H55-30000031 | 2 | 3 | 18.24 | 18.36 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.936Mpa-347 | 熔融结晶框架
DWS-12601-15-QHA | 41 | 1 | 18.25 | 19.68 | 1.43 | 35.75 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000013 | 6 | 3 | 18.28 | 18.67 | 0.39 | 9.75 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HTFR-13202A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 18.33 | 18.61 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PL-14306A-50/80-QXC-J60 | 18 | 1 | 18.35 | 19.55 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-L-丙交酯-1.246Mpa-054 | 丙交酯框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000007 | 2 | 3 | 18.36 | 22.88 | 4.52 | 113 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000004e | 4 | 3 | 18.38 | 18.62 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC1-17123A-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 18.38 | 18.68 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17129D-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 18.4 | 18.86 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000007e | 8 | 3 | 18.4 | 18.64 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
DWS-00001-65-QHA(00) | 20 | 2 | 18.43 | 22.27 | 3.84 | 96 | 管廊-隔离液-1.13Mpa-423 | 管廊
PL-15118(OUT)-50/80-QXC-J45 | 25 | 1 | 18.44 | 20.29 | 1.85 | 46.256 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13321-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 18.44 | 19.17 | 0.73 | 18.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17122-50-QBB-H60 | 48 | 1 | 18.45 | 19.05 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PG-13209B-350-QHB-T70 | 24 | 1 | 18.45 | 23.45 | 5 | 125 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
PG-15103-200-QHB-T65 | 47 | 1 | 18.46 | 20.14 | 1.68 | 42 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.644Mpa-122 | 丙交酯框架
HOR-16311-80-QBB-H70 | 45 | 1 | 18.48 | 19.64 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-导热油供油-1.142Mpa-010 | 丙交酯框架
IA-08003-80-QHA(00) | 24 | 2 | 18.49 | 22.33 | 3.84 | 96 | 管廊-仪表空气-1.32Mpa-425 | 管廊
MS-13201B-50-SBA-H65 | 20 | 1 | 18.49 | 18.57 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000007d | 18 | 3 | 18.52 | 18.76 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-13307-80/125-QXA-J70 | 12 | 1 | 18.53 | 25.35 | 6.82 | 170.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
HTFS-13102B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 18.56 | 18.98 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
10"-HTF-AHA-H80-35000026 | 14 | 3 | 18.56 | 18.96 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
MS-13202B-50-SBA-H65 | 20 | 1 | 18.57 | 18.65 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LS1-17106B-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 18.58 | 18.62 | 0.04 | 1 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000012b | 9 | 3 | 18.59 | 18.79 | 0.2 | 5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFR-13103A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 18.61 | 18.97 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PL-13407(OUT)-50/80-QXA-J65 | 27 | 1 | 18.62 | 22.6 | 3.98 | 99.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000004e | 4 | 3 | 18.62 | 18.86 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-12409A-50-QHB-H40 | 19 | 1 | 18.64 | 19.92 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-工艺液体-0.6Mpa-108 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000027 | 1 | 3 | 18.64 | 18.8 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.936Mpa-359 | 熔融结晶框架
2"-TW2S-AHA-H40-32000006 | 8 | 3 | 18.64 | 18.88 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
MSC-13202A-40-SBA-H60 | 20 | 1 | 18.65 | 20.45 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LSC2-15212A-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 18.66 | 19.47 | 0.81 | 20.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000040 | 6 | 3 | 18.67 | 19.04 | 0.37 | 9.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-14205(OUT)-25/50-QXA-J55 | 31 | 1 | 18.68 | 22.25 | 3.57 | 89.28 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000013a | 7 | 3 | 18.69 | 18.89 | 0.2 | 5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-13105-1000-QHB-T75 | 15 | 1 | 18.7 | 27.14 | 8.44 | 211 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-025 | 丙交酯框架
2"-TW2R-AHA-H40-32000001 | 18 | 3 | 18.76 | 19 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-12313-40/80-QXC-J45 | 7 | 1 | 18.78 | 21.62 | 2.84 | 71 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-029 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000020b | 9 | 3 | 18.79 | 19.03 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17123C-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 18.79 | 19.15 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-VT-AXB(S1)-H55-30000026 | 1 | 3 | 18.8 | 18.92 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.936Mpa-359 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-H50-55500001 | 14 | 2 | 18.8 | 21.95 | 3.15 | 78.75 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
LSC2-13101-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 18.86 | 20.78 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000003d | 4 | 3 | 18.86 | 19.3 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
18"-LD(OUT)-AXD-H85-55500001 | 7 | 2 | 18.88 | 22.96 | 4.08 | 102 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
10"-CWR-AHA-58000003A | 6 | 2 | 18.88 | 20.8 | 1.92 | 48 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-TW2R-AHA-H40-45000006 | 8 | 3 | 18.88 | 19.32 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000018b | 7 | 3 | 18.89 | 19.13 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-14402-350-QHB-T70 | 32 | 1 | 18.9 | 20.14 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-T-14101塔顶不凝气-0.644Mpa-021 | 丙交酯框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000013 | 1 | 3 | 18.92 | 23.4 | 4.48 | 112 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
PWW-15502-50-QHB | 53 | 1 | 18.92 | 19.62 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-053 | 丙交酯框架
PL-13111A(OUT)-100/150-QXC-J65 | 29 | 1 | 18.94 | 20.25 | 1.31 | 32.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
6"-HTF-AHA-C40-45000018 | 14 | 3 | 18.96 | 20.04 | 1.08 | 27 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
HTFR-13102A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 18.97 | 19.33 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
HTFR-16205B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 18.98 | 19.78 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-45000004 | 18 | 3 | 19 | 19.44 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3"-LSC2-AHE-P30-35000005 | 9 | 3 | 19.03 | 19.27 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-41000008 | 6 | 3 | 19.04 | 19.41 | 0.37 | 9.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HOR-16304-20-QBB-P30 | 48 | 1 | 19.05 | 19.59 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
14"-CHWS-AHA-C80-58000001 | 3 | 2 | 19.06 | 23.98 | 4.92 | 123 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
PWW-13907A-150-QHB-C50 | 50 | 1 | 19.09 | 22.86 | 3.77 | 94.25 | 丙交酯框架-真空液封-1.2Mpa-181 | 丙交酯框架
PL-13208-80/125-QXB-JO75 | 13 | 1 | 19.1 | 24.76 | 5.66 | 141.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-35000004 | 7 | 3 | 19.13 | 19.37 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5"-HOS-ABB-H70-57000053 | 8 | 2 | 19.15 | 23.21 | 4.06 | 101.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS4-17129-50-QHE-H60 | 10 | 1 | 19.15 | 19.79 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-15501-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 19.17 | 20.24 | 1.07 | 26.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LS2-AHE-H55-32000010 | 5 | 3 | 19.19 | 19.43 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC10-13701-40-RBA-H60 | 30 | 1 | 19.24 | 21.4 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
DWR-00001-65-QHA(00) | 15 | 2 | 19.26 | 23 | 3.74 | 93.5 | 管廊-隔离液-0.54Mpa-421 | 管廊
2"-LS1-AHE-H55-32000014 | 9 | 3 | 19.27 | 19.51 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000008d | 4 | 3 | 19.3 | 19.72 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000009a | 8 | 3 | 19.32 | 19.72 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
HTFR-13201A-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 19.33 | 20.11 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
IA-16732-40-QHA | 14 | 1 | 19.34 | 21.92 | 2.58 | 64.5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
N2-08003-50-QHA(00) | 23 | 2 | 19.36 | 23.04 | 3.68 | 92 | 管廊-氮气-1.32Mpa-432 | 管廊
2"-LS1-AHE-H55-32000002 | 7 | 3 | 19.37 | 19.61 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000038 | 6 | 3 | 19.41 | 19.78 | 0.37 | 9.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HWR-40001-80-QHA-H45(00) | 1 | 2 | 19.41 | 23.05 | 3.64 | 91 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a3 | 5 | 3 | 19.43 | 19.67 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-TW2R-AHA-H40-32000003 | 18 | 3 | 19.44 | 19.84 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS4-12702B-200-QHE-H75 | 59 | 1 | 19.47 | 23.33 | 3.86 | 96.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17114-50-QHE-H55 | 58 | 1 | 19.47 | 19.79 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a10 | 9 | 3 | 19.51 | 19.75 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-14304-80/125-QXC-J60 | 18 | 1 | 19.55 | 20.47 | 0.92 | 23 | 丙交酯框架-L-丙交酯-1.246Mpa-054 | 丙交酯框架
HOR-17102B-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 19.59 | 20.12 | 0.53 | 13.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
WLA-12803-80-QHB-P30(00) | 17 | 2 | 19.6 | 22.92 | 3.32 | 83 | 管廊-水解乳酸-0.94Mpa-428 | 管廊
PL-13317-50/80-QXC-J45 | 28 | 1 | 19.6 | 19.76 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d7 | 7 | 3 | 19.61 | 19.85 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-15511-150-QHB | 53 | 1 | 19.62 | 23.53 | 3.91 | 97.75 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-053 | 丙交酯框架
PL-13215-40/80-QXC-J60 | 45 | 1 | 19.64 | 21.02 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.934Mpa-028 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d5 | 5 | 3 | 19.67 | 19.91 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-12801-15-QHA | 41 | 1 | 19.68 | 19.92 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
4"-HOS-ABB-H75-57000073 | 5 | 2 | 19.68 | 23.4 | 3.72 | 93 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LD(OUT)-CXA-H70-51000006 | 18 | 2 | 19.71 | 23.37 | 3.66 | 91.42 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-TW2R-AHA-H40-32000007 | 8 | 3 | 19.72 | 20.12 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
2"-TW2S-AHA-H40-32000005 | 4 | 3 | 19.72 | 20.12 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a7 | 9 | 3 | 19.75 | 19.99 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12603-80/125-QXC-J60 | 28 | 1 | 19.76 | 19.88 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-036 | 丙交酯框架
HTFR-16203B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 19.78 | 20.35 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000041 | 6 | 3 | 19.78 | 20.15 | 0.37 | 9.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LSC4-12321-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 19.79 | 20.33 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-17161G-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 19.79 | 20.47 | 0.68 | 17 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-LV(OUT)-AXD-H70-54500003 | 22 | 2 | 19.8 | 23.39 | 3.6 | 89.88 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
10"-CWR-AHA-58000003B | 11 | 2 | 19.84 | 21.76 | 1.92 | 48 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000004d | 18 | 3 | 19.84 | 20.23 | 0.39 | 9.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a11 | 7 | 3 | 19.85 | 20.09 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-13801-125-QHB | 28 | 1 | 19.88 | 20.6 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-121 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a7 | 5 | 3 | 19.91 | 20.15 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16701-40-QHA | 41 | 1 | 19.92 | 21.42 | 1.5 | 37.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
PL-12409B-50--QHB-H40 | 19 | 1 | 19.92 | 20.4 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-工艺液体-0.6Mpa-108 | 丙交酯框架
LS4-12409A-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 19.92 | 20.44 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12704B-100-QHC-T60 | 22 | 1 | 19.94 | 21.38 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a3 | 9 | 3 | 19.99 | 20.23 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS8-12401-100-RBA-H70 | 26 | 1 | 20.03 | 22.04 | 2.01 | 50.25 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
14"-HTF-AHA-H80-35000011 | 14 | 3 | 20.04 | 23.92 | 3.88 | 97 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b9 | 7 | 3 | 20.09 | 20.33 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFR-13501B-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 20.11 | 20.97 | 0.86 | 21.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
HOR-13101-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 20.12 | 20.64 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-45000006 | 4 | 3 | 20.12 | 20.48 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000004h | 8 | 3 | 20.12 | 20.51 | 0.39 | 9.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PG-14203-350-QHB-T70 | 32 | 1 | 20.14 | 24.08 | 3.94 | 98.5 | 丙交酯框架-T-14101塔顶不凝气-0.644Mpa-021 | 丙交酯框架
PG-15106-50/80-QXC-J60 | 47 | 1 | 20.14 | 21.26 | 1.12 | 28 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.644Mpa-122 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000039 | 6 | 3 | 20.15 | 20.52 | 0.37 | 9.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b6 | 5 | 3 | 20.15 | 20.39 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17129A-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 20.17 | 20.61 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-45000003 | 18 | 3 | 20.23 | 20.59 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b3 | 9 | 3 | 20.23 | 20.47 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-12701B-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 20.24 | 23.3 | 3.06 | 76.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17110A-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 20.25 | 21.38 | 1.13 | 28.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17123B-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 20.29 | 20.65 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC10-00004-25-RBA-P30 | 19 | 2 | 20.31 | 21.15 | 0.84 | 21 | 管廊-10bar蒸汽凝液-1.72Mpa-410 | 管廊
LSC4-17125C-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 20.33 | 20.63 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a3 | 7 | 3 | 20.33 | 20.57 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFS-13105B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 20.35 | 20.81 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a5 | 5 | 3 | 20.39 | 20.63 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-15513-65-QHB | 19 | 1 | 20.4 | 21.42 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-224 | 丙交酯框架
LS4-17161G-25-QHE-H50(1) | 37 | 1 | 20.44 | 20.88 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a6 | 16 | 3 | 20.44 | 20.68 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
MSC-13201B-40-SBA-H60 | 20 | 1 | 20.45 | 21.89 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000008a | 9 | 3 | 20.47 | 20.91 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13221(OUT)-25/50-QXC-J40 | 58 | 1 | 20.47 | 21.05 | 0.58 | 14.506 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14303-80/125-QXC-J60 | 18 | 1 | 20.47 | 27.22 | 6.75 | 168.75 | 丙交酯框架-L-丙交酯-1.246Mpa-054 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000003b | 4 | 3 | 20.48 | 20.84 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000004c | 8 | 3 | 20.51 | 20.87 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000027 | 6 | 3 | 20.52 | 20.89 | 0.37 | 9.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000009b | 24 | 3 | 20.53 | 20.97 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000008b | 23 | 3 | 20.54 | 20.98 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-15215(OUT)-25/50-QXC-J40 | 39 | 1 | 20.55 | 21.25 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000009a | 7 | 3 | 20.57 | 21.01 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-12901-40-QHB-T40 | 6 | 1 | 20.58 | 21.54 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-真空气相-0.644Mpa-026 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-45000002 | 18 | 3 | 20.59 | 20.95 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
IW-16701-50-QHA | 28 | 1 | 20.6 | 21.72 | 1.12 | 28 | 丙交酯框架-生产水-1.05Mpa-135 | 丙交酯框架
LS2-15211-50-QHE-H50 | 51 | 1 | 20.61 | 22.99 | 2.38 | 59.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000010a | 5 | 3 | 20.63 | 21.07 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17124B-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 20.63 | 20.99 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000003b | 12 | 3 | 20.64 | 21.08 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-13102-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 20.64 | 21.15 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LS1-17125E-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 20.65 | 21.16 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000004c | 17 | 3 | 20.67 | 21.11 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000007c | 16 | 3 | 20.68 | 21.12 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000007b | 13 | 3 | 20.69 | 21.13 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
N2-14301A(OUT)-25/50-QXC-J40 | 57 | 1 | 20.78 | 22.14 | 1.36 | 33.889 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-CWS-AHA-56500001 | 6 | 2 | 20.8 | 22.54 | 1.74 | 43.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
HTFR-13103B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 20.81 | 21.17 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
PL-14207(OUT)-80/125-QXA-J60 | 3 | 1 | 20.82 | 36.96 | 16.13 | 403.33 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-45000005 | 4 | 3 | 20.84 | 21.2 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
HOS-13103-25-QBB-H60 | 42 | 1 | 20.87 | 21.31 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-45000001 | 8 | 3 | 20.87 | 21.23 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-12304(OUT)-100/150QXA-J65 | 37 | 1 | 20.88 | 25.79 | 4.91 | 122.64 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000043 | 6 | 3 | 20.89 | 21.25 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000008c | 9 | 3 | 20.91 | 21.35 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001d | 18 | 3 | 20.95 | 21.31 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b8 | 24 | 3 | 20.97 | 21.45 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFS-14202A-50-QHA-H50 | 33 | 1 | 20.97 | 21.43 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000009b | 23 | 3 | 20.98 | 21.42 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-12702A-50-QHE-H60 | 10 | 1 | 20.99 | 22.68 | 1.69 | 42.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
8"-HTF-AHA-C20-45000002 | 11 | 3 | 21 | 21.32 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000009a | 7 | 3 | 21.01 | 21.45 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13212-150/200-QXC-J65 | 45 | 1 | 21.02 | 25.4 | 4.38 | 109.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.934Mpa-028 | 丙交酯框架
LSC1-17110C-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 21.02 | 21.38 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17112G-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 21.05 | 21.5 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17161F-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 21.06 | 21.42 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b2 | 5 | 3 | 21.07 | 21.51 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a1 | 12 | 3 | 21.08 | 21.52 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000005 | 17 | 3 | 21.11 | 21.54 | 0.43 | 10.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-13210(OUT)-25/50-QXC-J50 | 49 | 1 | 21.11 | 21.75 | 0.64 | 16.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000015 | 16 | 3 | 21.12 | 21.55 | 0.43 | 10.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000011b | 13 | 3 | 21.13 | 21.56 | 0.43 | 10.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-13221-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 21.15 | 21.61 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC10-00002-25-RBA-P30 | 19 | 2 | 21.15 | 21.91 | 0.76 | 19 | 管廊-10bar蒸汽凝液-1.72Mpa-410 | 管廊
LSC1-17105E-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 21.16 | 21.64 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFS-13202B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 21.17 | 21.49 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-45000002 | 4 | 3 | 21.2 | 21.56 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-51001001 | 19 | 3 | 21.21 | 21.63 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-45000003 | 8 | 3 | 21.23 | 21.59 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000045 | 6 | 3 | 21.25 | 21.61 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-15213(OUT)-300/400-QXC-J50 | 39 | 1 | 21.25 | 38.16 | 16.91 | 422.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-14204-100-QHC-T60 | 47 | 1 | 21.26 | 22.3 | 1.04 | 26 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.658Mpa-081 | 丙交酯框架
6"-CWS-AHA-58000004 | 21 | 2 | 21.28 | 22.98 | 1.7 | 42.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
HOS-17102A-25-QBB-H60 | 42 | 1 | 21.31 | 21.63 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-45000005 | 18 | 3 | 21.31 | 21.67 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
24"-HTF-AHA-H80-35000009 | 11 | 3 | 21.32 | 31.84 | 10.52 | 263 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000006f | 9 | 3 | 21.35 | 21.77 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12703B-100-QHC-T60 | 22 | 1 | 21.38 | 25 | 3.62 | 90.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
LS1-17104G-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 21.38 | 21.74 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17107B-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 21.38 | 23.31 | 1.93 | 48.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13512(OUT)-50/80-QXC-J45 | 23 | 1 | 21.38 | 24.36 | 2.98 | 74.495 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC10-16401-250-RBA-H80 | 30 | 1 | 21.4 | 24.84 | 3.44 | 86 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000010 | 15 | 3 | 21.4 | 21.64 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
LS1-16401-200-QHE-H65 | 36 | 1 | 21.42 | 40.74 | 19.32 | 483 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000018c | 23 | 3 | 21.42 | 21.84 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2.1/2"-TW2R-AHA-H45-58000002A | 4 | 2 | 21.42 | 22.92 | 1.5 | 37.5 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
PL-15106-40/80-QXA-J65 | 19 | 1 | 21.42 | 22.08 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯框架-T-15101塔底采出液-0.767Mpa-088 | 丙交酯框架
DWS-16117-15-QHA | 41 | 1 | 21.42 | 21.78 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
HTFR-14201B-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 21.43 | 22.51 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000022a | 24 | 3 | 21.45 | 21.87 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021h | 7 | 3 | 21.45 | 21.87 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFR-13102B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 21.49 | 21.77 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
VT-12501A(OUT)-50/80-QXA-J65 | 4 | 1 | 21.5 | 24.63 | 3.13 | 78.24 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
LS1-17168C-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 21.5 | 22.14 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000022b | 5 | 3 | 21.51 | 21.93 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000012 | 22 | 3 | 21.52 | 22.24 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012c | 12 | 3 | 21.52 | 21.94 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000036 | 20 | 3 | 21.52 | 21.6 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.967Mpa-382 | 熔融结晶框架
PG-12302-100/150-QXC-J50 | 6 | 1 | 21.54 | 23.24 | 1.7 | 42.5 | 丙交酯框架-真空气相-0.644Mpa-026 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012f | 17 | 3 | 21.54 | 21.96 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013c | 16 | 3 | 21.55 | 21.97 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013d | 13 | 3 | 21.56 | 21.98 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000006e | 4 | 3 | 21.56 | 21.92 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000008b | 8 | 3 | 21.59 | 21.95 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
10"-LD-AHB(S2)-H70-30000004 | 20 | 3 | 21.6 | 26 | 4.4 | 110 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
HOR-17101F-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 21.61 | 22.06 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000044 | 6 | 3 | 21.61 | 21.97 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HOS-16303-50-QBB-H65 | 7 | 1 | 21.62 | 22.26 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-导热油供油-0.467Mpa-004 | 丙交酯框架
4"-HOR-ABB-H60-57000200 | 16 | 2 | 21.62 | 25.07 | 3.45 | 86.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13204(OUT)-80/125-QXB-JO75 | 42 | 1 | 21.63 | 31.52 | 9.89 | 247.169 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000018b | 19 | 3 | 21.63 | 22.05 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000009 | 15 | 3 | 21.64 | 24.2 | 2.56 | 64 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
LSC1-17121X-25-QHE-50 | 25 | 1 | 21.64 | 21.92 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15116-25/50-QXC-J55 | 5 | 1 | 21.66 | 23.58 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-T-15101塔顶采出液-1.675Mpa-032 | 丙交酯框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000009g | 18 | 3 | 21.67 | 22.03 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
12"-VT-AHB(S2)-H80-30000008 | 21 | 3 | 21.68 | 25.44 | 3.76 | 94 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-356 | 熔融结晶框架
PL-13126-80/125-QXA-J60(00) | 13 | 2 | 21.68 | 24.92 | 3.24 | 81 | 管廊-3100-T-0002粗丙交酯-0.5Mpa-419 | 管廊
IW-16711-25-QHA | 28 | 1 | 21.72 | 22.36 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-生产水-1.05Mpa-135 | 丙交酯框架
PL-14103(OUT)-80/125-QXA-J70 | 29 | 1 | 21.74 | 24.13 | 2.39 | 59.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13216A(OUT)-50/80-QXC-J6 | 49 | 1 | 21.75 | 28 | 6.26 | 156.417 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-CWR-AHA-58000002B | 11 | 2 | 21.76 | 23.44 | 1.68 | 42 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
2"-VT-AHA-H40-35000003 | 3 | 3 | 21.76 | 22.24 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-废气-0.525Mpa-316 | 熔融结晶框架
HTFR-13105B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 21.77 | 22.05 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000018c | 9 | 3 | 21.77 | 22.19 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16601-15-QHA | 41 | 1 | 21.78 | 22.22 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000020A | 23 | 3 | 21.84 | 22.26 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000020f | 7 | 3 | 21.87 | 22.29 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021b | 24 | 3 | 21.87 | 22.29 | 0.42 | 10.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
MS-13201A-50-SBA-H65 | 20 | 1 | 21.89 | 23.19 | 1.3 | 32.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽-4.2Mpa-066 | 丙交酯框架
LSC10-00003-25-RBA-P30 | 19 | 2 | 21.91 | 22.67 | 0.76 | 19 | 管廊-10bar蒸汽凝液-1.72Mpa-410 | 管廊
IA-16733-40-QHA | 14 | 1 | 21.92 | 24.5 | 2.58 | 64.5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LSC1-17114H-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 21.92 | 22.46 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000008b | 4 | 3 | 21.92 | 22.28 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000004A | 5 | 3 | 21.93 | 22.34 | 0.41 | 10.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000035 | 10 | 3 | 21.93 | 22.33 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-00101-50-QHA-H40 | 2 | 2 | 21.93 | 22.45 | 0.52 | 13 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
2"-LSC2-AHE-P30-32000005 | 12 | 3 | 21.94 | 22.34 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000008e | 8 | 3 | 21.95 | 22.31 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-H50-58000001 | 14 | 2 | 21.95 | 24.21 | 2.26 | 56.5 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000009a3 | 17 | 3 | 21.96 | 22.36 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a9 | 16 | 3 | 21.97 | 22.37 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000046 | 6 | 3 | 21.97 | 22.33 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b7 | 13 | 3 | 21.98 | 22.38 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000011 | 18 | 3 | 22.03 | 22.36 | 0.33 | 8.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS8-13101-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 22.04 | 22.24 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
HTFR-16202B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 22.05 | 22.11 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c5 | 19 | 3 | 22.05 | 22.45 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-17102C-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 22.06 | 22.51 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-15105-40/80-QXA-J65 | 19 | 1 | 22.08 | 25.08 | 3 | 75 | 丙交酯框架-T-15101塔底采出液-0.767Mpa-088 | 丙交酯框架
8"-VT-AHB-54000001 | 10 | 2 | 22.1 | 26.04 | 3.94 | 98.5 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
HTFR-16201B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 22.11 | 25.57 | 3.46 | 86.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
LS1-17168F-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 22.14 | 23.66 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15101(OUT)-50/80-QXC-J60 | 57 | 1 | 22.14 | 23.2 | 1.06 | 26.506 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d5 | 9 | 3 | 22.19 | 22.59 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16101-15-QHA(A) | 41 | 1 | 22.22 | 22.6 | 0.38 | 9.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000011 | 22 | 3 | 22.24 | 22.28 | 0.04 | 1 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.45Mpa-330 | 熔融结晶框架
LS8-12101-80-RBA-H65 | 26 | 1 | 22.24 | 22.36 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
2"-VT-AHA-H40-35000005 | 3 | 3 | 22.24 | 22.76 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-废气-0.525Mpa-316 | 熔融结晶框架
PL-13516(OUT)-40/80-QXC-J60 | 31 | 1 | 22.25 | 27.99 | 5.74 | 143.473 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d4 | 23 | 3 | 22.26 | 22.66 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12612-100-QHB-H45 | 7 | 1 | 22.26 | 22.9 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-工艺水-0.15Mpa-207 | 丙交酯框架
PL-12613-80-QHB-H45(00) | 20 | 2 | 22.27 | 25.43 | 3.16 | 79 | 管廊-工艺水-0.99Mpa-424 | 管廊
14"-CWS-AHA-35000001 | 22 | 3 | 22.28 | 26.14 | 3.86 | 96.5 | 熔融结晶框架-循环上水-0.9Mpa-336 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000004b | 4 | 3 | 22.28 | 22.61 | 0.33 | 8.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d7 | 7 | 3 | 22.29 | 22.69 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a10 | 24 | 3 | 22.29 | 22.69 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-14101-1000-QHC-T85 | 47 | 1 | 22.3 | 30.62 | 8.32 | 208 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.658Mpa-081 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000004d | 8 | 3 | 22.31 | 22.64 | 0.33 | 8.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a4 | 10 | 3 | 22.33 | 22.73 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
WLA-12703-80-QHB-P30(00) | 24 | 2 | 22.33 | 25.49 | 3.16 | 79 | 管廊-水解乳酸-1.09Mpa-437 | 管廊
V-0601放空口N5 | 6 | 3 | 22.33 | 22.69 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 热媒站
1"-LS1-AHE-H50-32000010a7 | 12 | 3 | 22.34 | 22.74 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a10 | 5 | 3 | 22.34 | 22.74 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1/8"-AD(OUT)-EXA-H70-53000054 | 9 | 2 | 22.35 | 25.79 | 3.44 | 86.01 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000011a2 | 17 | 3 | 22.36 | 22.76 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009b | 18 | 3 | 22.36 | 22.68 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
IW-16712B-25-QHA | 28 | 1 | 22.36 | 22.76 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-生产水-1.05Mpa-135 | 丙交酯框架
LS8-13102-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 22.36 | 22.48 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a4 | 16 | 3 | 22.37 | 22.77 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-HOR-ABB-H65-57000154 | 12 | 2 | 22.37 | 25.73 | 3.36 | 84 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000011a5 | 13 | 3 | 22.38 | 22.78 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-00105-50-QHA-H40 | 2 | 2 | 22.45 | 22.97 | 0.52 | 13 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
1"-LS1-AHE-H50-32000011a7 | 19 | 3 | 22.45 | 22.85 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13514(OUT)-50/80-QXC-J60 | 25 | 1 | 22.46 | 25.57 | 3.11 | 77.774 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS8-13103-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 22.48 | 22.6 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
HOR-17101-50-QBB-H65 | 48 | 1 | 22.51 | 22.91 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
HTFR-13501A-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 22.51 | 23.15 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
3"-CWR-AHA-56500001 | 6 | 2 | 22.54 | 23.94 | 1.4 | 35 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000011b10 | 9 | 3 | 22.59 | 22.99 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17103-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 22.59 | 23.07 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS8-13104-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 22.6 | 22.72 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
PL-15104(OUT)-50/80-QXA-J65 | 27 | 1 | 22.6 | 25.15 | 2.55 | 63.762 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DWS-12701-15-QHA | 41 | 1 | 22.6 | 22.84 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
2"-TW2R-AHA-H40-32000005 | 4 | 3 | 22.61 | 22.93 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000008a | 8 | 3 | 22.64 | 22.94 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a9 | 23 | 3 | 22.66 | 23.06 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-00001-150-QBA-H50(00) | 19 | 2 | 22.67 | 25.79 | 3.12 | 78 | 管廊-1bar蒸汽凝液-1.425Mpa-398 | 管廊
LS4-12404-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 22.68 | 23.04 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000008d | 18 | 3 | 22.68 | 22.98 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b2 | 24 | 3 | 22.69 | 23.09 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b11 | 7 | 3 | 22.69 | 23.09 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000032 | 6 | 3 | 22.69 | 23.01 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LS8-13105-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 22.72 | 22.84 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b4 | 10 | 3 | 22.73 | 23.13 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012b | 5 | 3 | 22.74 | 23.14 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a1 | 12 | 3 | 22.74 | 23.14 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
IW-16712A-25-QHA | 28 | 1 | 22.76 | 23.04 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-生产水-1.05Mpa-135 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a5 | 17 | 3 | 22.76 | 23.16 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-VT-AHA-H40-35000004 | 3 | 3 | 22.76 | 23.4 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-废气-0.525Mpa-316 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a2 | 16 | 3 | 22.77 | 23.17 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a4 | 13 | 3 | 22.78 | 23.18 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-17126C-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 22.81 | 23.25 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
V-12901/PT-12901-50-RBA | 56 | 1 | 22.82 | 22.88 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC8-12401-32-RBA-H55 | 26 | 1 | 22.84 | 24.4 | 1.56 | 39 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
DWS-16101-15-QHA(B) | 41 | 1 | 22.84 | 23.06 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a8 | 19 | 3 | 22.85 | 23.25 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-14111-25/50-QXC-J55 | 50 | 1 | 22.86 | 23.5 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
T-12201/PT-12203-15-QHC | 56 | 1 | 22.88 | 22.9 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1/2"-N2-AHA-32000006 | 2 | 3 | 22.88 | 23.1 | 0.22 | 5.5 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
PI-15205-15-QHC | 56 | 1 | 22.9 | 22.96 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-12611-100-QHB-H45 | 7 | 1 | 22.9 | 23.98 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-工艺水-0.15Mpa-207 | 丙交酯框架
HOR-17102-50-QBB-H65 | 48 | 1 | 22.91 | 23.31 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
DW-00001-80-QHA(00) | 17 | 2 | 22.92 | 26 | 3.08 | 77 | 管廊-纯水-0.68Mpa-420 | 管廊
2.1/2"-TW2R-AHA-H45-58000002B | 4 | 2 | 22.92 | 23.34 | 0.42 | 10.5 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
1"-TW2R-AHA-H40-32000009b | 4 | 3 | 22.93 | 23.21 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000009c | 8 | 3 | 22.94 | 23.21 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-15303B(OUT)-25/50-QXC-J55 | 56 | 1 | 22.96 | 23.33 | 0.37 | 9.253 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
3"-HOS-ABB-H70-57000143 | 7 | 2 | 22.96 | 26.29 | 3.33 | 83.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HWS-00103-50-QHA-H40 | 2 | 2 | 22.97 | 23.49 | 0.52 | 13 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000004f | 18 | 3 | 22.98 | 23.43 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
6"-CWR-AHA-58000004 | 21 | 2 | 22.98 | 23.98 | 1 | 25 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
PL-13513(OUT)-50/80-QXC-J45 | 51 | 1 | 22.99 | 24.76 | 1.77 | 44.259 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b10 | 9 | 3 | 22.99 | 23.39 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12601-80/125-QXA-J60(00) | 15 | 2 | 23 | 26 | 3 | 75 | 管廊-3100-T-0003水解物料-0.47Mpa-427 | 管廊
3200-T-0001-V1管口 | 6 | 3 | 23.01 | 23.25 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PWW-14412-40-QHB | 28 | 1 | 23.04 | 23.68 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-124 | 丙交酯框架
PL-12202(OUT)-350/450-QXA-J70 | 10 | 1 | 23.04 | 39.46 | 16.42 | 410.513 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12602-80/125-QXA-J60(00) | 23 | 2 | 23.04 | 26.04 | 3 | 75 | 管廊-4100-T-0002水解物料-0.904Mpa-414 | 管廊
HWR-00101-50-QHA-H40 | 1 | 2 | 23.05 | 23.57 | 0.52 | 13 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b5 | 23 | 3 | 23.06 | 23.46 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16114-15-QHA | 41 | 1 | 23.06 | 23.28 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
PL-15206(OUT)-40/80-QXA-J65 | 35 | 1 | 23.07 | 24.42 | 1.35 | 33.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b4 | 24 | 3 | 23.09 | 23.49 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b7 | 7 | 3 | 23.09 | 23.49 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-N2-AHA-32000004 | 2 | 3 | 23.1 | 23.54 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a3 | 10 | 3 | 23.13 | 23.53 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b5 | 12 | 3 | 23.14 | 23.54 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b7 | 5 | 3 | 23.14 | 23.54 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFR-13502A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 23.15 | 23.43 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b8 | 17 | 3 | 23.16 | 23.56 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b9 | 16 | 3 | 23.17 | 23.57 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a5 | 13 | 3 | 23.18 | 23.58 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
WLA-12701-100-QHB-P30 | 20 | 1 | 23.19 | 23.83 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-水解乳酸-0.105Mpa-101 | 丙交酯框架
LS2-13303-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 23.2 | 23.56 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000009d | 8 | 3 | 23.21 | 23.66 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000009c | 4 | 3 | 23.21 | 23.66 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
6"-HOR-ABB-H70-57000044 | 8 | 2 | 23.21 | 26.49 | 3.28 | 82 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PWW-13802-65-QHB | 6 | 1 | 23.24 | 23.86 | 0.62 | 15.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-146 | 丙交酯框架
3500-T-0020-V2安全阀口 | 6 | 3 | 23.25 | 23.49 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LS4-12206B-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 23.25 | 23.6 | 0.35 | 8.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a4 | 19 | 3 | 23.25 | 23.65 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16115-15-QHA | 41 | 1 | 23.28 | 23.5 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
PL-13118(OUT)-100/150-QXA-J65 | 40 | 1 | 23.3 | 25.86 | 2.56 | 63.88 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17109F-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 23.31 | 23.79 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17101G-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 23.31 | 23.68 | 0.37 | 9.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
VT-12102-200-QHB | 56 | 1 | 23.33 | 30.09 | 6.76 | 169 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-13526-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 23.33 | 23.72 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-58000002 | 4 | 2 | 23.34 | 23.7 | 0.36 | 9 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
8"-HOR-ABB-H75-57000034 | 18 | 2 | 23.37 | 26.58 | 3.21 | 80.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
8"-HOS-ABB-H75-57000033 | 22 | 2 | 23.39 | 26.39 | 3 | 75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a2 | 9 | 3 | 23.39 | 23.79 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXD-H70-51000003 | 5 | 2 | 23.4 | 26.31 | 2.91 | 72.78 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000021 | 1 | 3 | 23.4 | 23.64 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
8"-VT-AHA-H80-35000030 | 3 | 3 | 23.4 | 24.36 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-废气-0.525Mpa-316 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000004f | 18 | 3 | 23.43 | 23.88 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
HTFR-13502B-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 23.43 | 23.71 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-CWR-AHA-57000001 | 11 | 2 | 23.44 | 24.41 | 0.97 | 24.25 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
PL-13217-50/80-QXC-J60 | 24 | 1 | 23.45 | 24.33 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b4 | 23 | 3 | 23.46 | 23.86 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-00102-50-QHA-H40 | 2 | 2 | 23.49 | 23.93 | 0.44 | 11 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b7 | 24 | 3 | 23.49 | 23.89 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4500-T-0001-V1口 | 6 | 3 | 23.49 | 23.73 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b5 | 7 | 3 | 23.49 | 23.89 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-15212-25/50-QXC-J40 | 50 | 1 | 23.5 | 24.86 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
DWS-16401-15-QHA | 41 | 1 | 23.5 | 23.72 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
HOR-16321-80-QBB-P30 | 53 | 1 | 23.53 | 24.13 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-导热油回油-0.156Mpa-011 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b6 | 10 | 3 | 23.53 | 23.93 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a9 | 5 | 3 | 23.54 | 23.94 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-N2-AHA-32000005 | 2 | 3 | 23.54 | 23.98 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a5 | 12 | 3 | 23.54 | 23.94 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-15111-50-QHE-H50 | 57 | 1 | 23.56 | 25.15 | 1.59 | 39.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d4 | 17 | 3 | 23.56 | 23.96 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWR-00102-50-QHA-H40 | 1 | 2 | 23.57 | 24.01 | 0.44 | 11 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d2 | 16 | 3 | 23.57 | 23.97 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-15501-50-QHB-T40 | 5 | 1 | 23.58 | 23.9 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.6Mpa-018 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d6 | 13 | 3 | 23.58 | 23.98 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-17101B-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 23.6 | 23.64 | 0.04 | 1 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
6"-LD-AXB(S1)-H65-30000016 | 1 | 3 | 23.64 | 23.96 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
LSC4-16401-80-QHE-H65 | 21 | 1 | 23.64 | 28.78 | 5.14 | 128.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a2 | 19 | 3 | 23.65 | 24.05 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-TW2S-AHA-H40-32000007 | 8 | 3 | 23.66 | 24.14 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001c | 4 | 3 | 23.66 | 24.14 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS1-17165-50-QHE-H55 | 58 | 1 | 23.66 | 24.14 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17102A-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 23.68 | 24.01 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PWW-14402-50-QHB | 28 | 1 | 23.68 | 24.14 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-124 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-58000002 | 4 | 2 | 23.7 | 23.98 | 0.28 | 7 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
HTFR-14201A-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 23.71 | 24.27 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
DWS-12401-15-QHA | 41 | 1 | 23.72 | 23.9 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
LS4-12208A-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 23.72 | 24.16 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000015 | 6 | 3 | 23.73 | 24.18 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LSC2-17168D-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 23.79 | 24.33 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a4 | 9 | 3 | 23.79 | 24.19 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
WLA-12702-100-QHB-P30 | 20 | 1 | 23.83 | 24.93 | 1.1 | 27.5 | 丙交酯框架-水解乳酸-0.105Mpa-101 | 丙交酯框架
HOR-16305-50-QBB-P30 | 6 | 1 | 23.86 | 24.82 | 0.96 | 24 | 丙交酯框架-导热油高位槽溢流液-0.467Mpa-012 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a5 | 23 | 3 | 23.86 | 24.26 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000002a | 18 | 3 | 23.88 | 24.36 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a7 | 24 | 3 | 23.89 | 24.29 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a9 | 7 | 3 | 23.89 | 24.29 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17165E-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 23.89 | 24.13 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DWS-16113-15-QHA | 41 | 1 | 23.9 | 24.08 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
PG-15204-350-QHB-T70 | 5 | 1 | 23.9 | 28.16 | 4.26 | 106.5 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.6Mpa-018 | 丙交酯框架
24"-HTF-AHA-H80-35000005 | 14 | 3 | 23.92 | 34.16 | 10.24 | 256 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a8 | 10 | 3 | 23.93 | 24.33 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-00104-50-QHA-H40 | 2 | 2 | 23.93 | 24.37 | 0.44 | 11 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
2"-LS2-AHE-H55-32000003 | 5 | 3 | 23.94 | 24.34 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000015 | 12 | 3 | 23.94 | 24.34 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-CWS-AHA-57000001 | 6 | 2 | 23.94 | 24.85 | 0.91 | 22.75 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
6"-LD-AXB(S1)-H65-30000017 | 1 | 3 | 23.96 | 24.44 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000011g | 17 | 3 | 23.96 | 24.35 | 0.39 | 9.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000020a | 16 | 3 | 23.97 | 24.36 | 0.39 | 9.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-N2-AHA-40000001 | 2 | 3 | 23.98 | 24.38 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
2"-CHWS-AHA-C50-55500003 | 3 | 2 | 23.98 | 25.1 | 1.12 | 28 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
10"-CWS-AHA-58000003A | 21 | 2 | 23.98 | 24.6 | 0.62 | 15.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1/2"-TW2S-AHA-H40-58000004 | 4 | 2 | 23.98 | 24.26 | 0.28 | 7 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
DWR-16101-15-QHA(B) | 7 | 1 | 23.98 | 24.34 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021d | 13 | 3 | 23.98 | 24.37 | 0.39 | 9.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-17121G-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 24.01 | 24.34 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
HWR-00104-50-QHA-H40 | 1 | 2 | 24.01 | 24.45 | 0.44 | 11 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
1"-LS1-AHE-H50-32000001d | 19 | 3 | 24.05 | 24.41 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16602-15-QHA | 41 | 1 | 24.08 | 24.26 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
PL-13114-350/450-QXC-J70 | 32 | 1 | 24.08 | 38.64 | 14.56 | 364 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-044 | 丙交酯框架
PL-13502-80/125-QXA-J60 | 43 | 1 | 24.12 | 28.1 | 3.98 | 99.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.289Mpa-133 | 丙交酯框架
LSC1-13324-20-QHE-H50 | 29 | 1 | 24.13 | 24.37 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17168G-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 24.13 | 24.43 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15119-400-QHC-H80 | 53 | 1 | 24.13 | 26.81 | 2.68 | 67 | 丙交酯框架-T-15101塔底循环液-0.658Mpa-070 | 丙交酯框架
PL-15214(OUT)-25/50-QXC-J40 | 58 | 1 | 24.14 | 26.36 | 2.22 | 55.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-14411-150-QHB-C50 | 28 | 1 | 24.14 | 28.05 | 3.91 | 97.75 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-124 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000007a | 8 | 3 | 24.14 | 24.65 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000009f | 4 | 3 | 24.14 | 24.65 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS4-17161E-20-QHE-H45 | 59 | 1 | 24.16 | 24.52 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000033 | 6 | 3 | 24.18 | 24.71 | 0.53 | 13.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000001e | 9 | 3 | 24.19 | 24.55 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-VT-AXE(TW2S)-H40-41000004 | 15 | 3 | 24.2 | 24.44 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-氮气-1.2Mpa-362 | 熔融结晶框架
1/2"-LSC2-AHE-H45-54500001 | 14 | 2 | 24.21 | 25.36 | 1.15 | 28.75 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
HWS-13302-250-QHA-H50 | 46 | 1 | 24.24 | 30.86 | 6.62 | 165.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
DWS-16111-15-QHA | 41 | 1 | 24.26 | 24.42 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
3/4"-TW2S-AHA-H40-58000003 | 4 | 2 | 24.26 | 24.44 | 0.18 | 4.5 | 聚合车间-调温水II-0.9Mpa-441 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000002d | 23 | 3 | 24.26 | 24.62 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFS-13103A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 24.27 | 24.77 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000003e | 24 | 3 | 24.29 | 24.65 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000002b | 7 | 3 | 24.29 | 24.65 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000003d | 10 | 3 | 24.33 | 24.69 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17112E-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 24.33 | 24.77 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13505-200-QHB-T65 | 24 | 1 | 24.33 | 27.97 | 3.64 | 91 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000004c | 12 | 3 | 24.34 | 24.7 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000004b | 5 | 3 | 24.34 | 24.7 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWR-12601-15-QHA | 7 | 1 | 24.34 | 25.81 | 1.47 | 36.75 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
HOR-17101A-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 24.34 | 24.59 | 0.25 | 6.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000006b | 17 | 3 | 24.35 | 24.71 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000001b | 18 | 3 | 24.36 | 24.88 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
8"-VT-AHA-H80-35000028 | 3 | 3 | 24.36 | 25.32 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-废气-0.525Mpa-316 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000007d | 16 | 3 | 24.36 | 24.72 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17122-50-QHE-50 | 23 | 1 | 24.36 | 24.68 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-00106-50-QHA-H40 | 2 | 2 | 24.37 | 24.81 | 0.44 | 11 | 管廊-热水上水-1.05Mpa-408 | 管廊
1"-LS1-AHE-H50-32000010b | 13 | 3 | 24.37 | 24.73 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17101-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 24.37 | 24.85 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-32000003 | 2 | 3 | 24.38 | 24.74 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
LSC8-12801A-25-RBA-H55 | 26 | 1 | 24.4 | 25.78 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽凝液-2.4Mpa-065 | 丙交酯框架
10"-CWS-AHA-58000003B | 11 | 2 | 24.41 | 25.03 | 0.62 | 15.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000012a9 | 19 | 3 | 24.41 | 24.77 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWS-16112-15-QHA | 41 | 1 | 24.42 | 24.58 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-隔离液进-1.275Mpa-042 | 丙交酯框架
LS1-17133C-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 24.42 | 24.84 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17101C-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 24.43 | 24.85 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-LD-AHB(S2)-H70-30000022 | 1 | 3 | 24.44 | 25.32 | 0.88 | 22 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXD-H60-51001001 | 4 | 2 | 24.44 | 29.26 | 4.82 | 120.5 | 聚合车间-L-丙交酯-1.64Mpa-518 | 聚合车间
1"-N2-AHA-41000002 | 15 | 3 | 24.44 | 24.6 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-氮气-1.2Mpa-362 | 熔融结晶框架
HWR-00103-50-QHA-H40 | 1 | 2 | 24.45 | 24.81 | 0.36 | 9 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
IA-16722-40-QHA | 14 | 1 | 24.5 | 26.9 | 2.4 | 60 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LSC4-17122B-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 24.52 | 25 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000002c | 9 | 3 | 24.55 | 24.91 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-14301A-80/125-QXC-J60 | 41 | 1 | 24.58 | 26.78 | 2.2 | 55 | 丙交酯框架-L-丙交酯-0.934Mpa-077 | 丙交酯框架
HOR-17121D-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 24.59 | 24.83 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
4"-CHWS-AHA-C60-45000000 | 15 | 3 | 24.6 | 25 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-冷冻上水-0.99Mpa-383 | 熔融结晶框架
1"-CWS-AHA-58000007 | 21 | 2 | 24.6 | 24.96 | 0.36 | 9 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-LS2-AHE-H50-32000001d | 23 | 3 | 24.62 | 24.98 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12502A(OUT)-50/80-QXA-J60 | 4 | 1 | 24.63 | 26.96 | 2.33 | 58.24 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
1"-TW2S-AHA-H40-32000003c | 4 | 3 | 24.65 | 25.21 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000004c | 24 | 3 | 24.65 | 25.01 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000003a | 7 | 3 | 24.65 | 25.01 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000008a | 8 | 3 | 24.65 | 25.19 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS1-17113E-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 24.68 | 25.27 | 0.59 | 14.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000003d | 10 | 3 | 24.69 | 25.05 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000005a | 12 | 3 | 24.7 | 25.06 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000006e | 5 | 3 | 24.7 | 25.06 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000028 | 6 | 3 | 24.71 | 25.24 | 0.53 | 13.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000006d | 17 | 3 | 24.71 | 25.07 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000006c | 16 | 3 | 24.72 | 25.08 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000007d | 13 | 3 | 24.73 | 25.09 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-14102-200-QHB | 17 | 1 | 24.74 | 30.38 | 5.64 | 141 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-30000001 | 2 | 3 | 24.74 | 25.06 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000014 | 0 | 3 | 24.76 | 25.16 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-331 | 熔融结晶框架
PL-13105-40/80-QXB-JO65 | 13 | 1 | 24.76 | 25.3 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PL-12603(OUT)-80/125-QXC-J60 | 51 | 1 | 24.76 | 25.02 | 0.26 | 6.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13112-400/500(OUT)-QXA-J70 | 44 | 1 | 24.77 | 45.16 | 20.39 | 509.66 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000008d | 19 | 3 | 24.77 | 25.13 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFS-13105A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 24.77 | 25.27 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
HWR-00106-50-QHA-H40 | 1 | 2 | 24.81 | 25.17 | 0.36 | 9 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
PL-14304-80/125-QXC(00) | 2 | 2 | 24.81 | 27.81 | 3 | 75 | 管廊-L-丙交酯-1.25Mpa-438 | 管廊
HWS-15202-250-QHA-H50 | 6 | 1 | 24.82 | 32.1 | 7.28 | 182 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-072 | 丙交酯框架
HOR-17102G-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 24.83 | 24.85 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-13215(OUT)-40/80-QXC-J60 | 35 | 1 | 24.84 | 28.47 | 3.63 | 90.76 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC10-13501C-40-RBA-H60 | 30 | 1 | 24.84 | 26.46 | 1.62 | 40.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
LSC1-17112F-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 24.85 | 25.43 | 0.58 | 14.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13409A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 24.85 | 25.45 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13402-350-QHB-T70 | 54 | 1 | 24.85 | 32.79 | 7.94 | 198.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-134 | 丙交酯框架
HOR-17102D-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 24.85 | 24.87 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
1"-CWR-AHA-58000007 | 6 | 2 | 24.85 | 25.21 | 0.36 | 9 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
LS2-13412B-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 24.85 | 25.13 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15215-25/50-QXC-J40 | 50 | 1 | 24.86 | 25.26 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
HOR-17102E-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 24.87 | 24.89 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000004a | 18 | 3 | 24.88 | 25.44 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
HOR-17102F-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 24.89 | 24.91 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
HOR-17102J-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 24.91 | 24.93 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000002d | 9 | 3 | 24.91 | 25.27 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS8-00001-250-RBA-H80(00) | 13 | 2 | 24.92 | 27.72 | 2.8 | 70 | 管廊-8bar蒸汽凝液-1.41Mpa-411 | 管廊
PWW-12901-80-QHB | 20 | 1 | 24.93 | 25.65 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-143 | 丙交酯框架
HOR-17122F-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 24.93 | 25.17 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
2"-CWR-AHA-57000003 | 21 | 2 | 24.96 | 25.22 | 0.26 | 6.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-LSC1-AHE-P30-32000001e | 23 | 3 | 24.98 | 25.34 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-CHWS-AHA-C20-45000002 | 15 | 3 | 25 | 27.6 | 2.6 | 65 | 熔融结晶框架-冷冻上水-0.99Mpa-383 | 熔融结晶框架
LSC4-12105-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 25 | 25.6 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12703A-25/50-QXA-J55 | 22 | 1 | 25 | 25.08 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000004c | 24 | 3 | 25.01 | 25.37 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000002c | 7 | 3 | 25.01 | 25.37 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17105P-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 25.02 | 25.59 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-CWS-AHA-58000002B | 11 | 2 | 25.03 | 25.25 | 0.22 | 5.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-LSC1-AHE-P30-32000003e | 10 | 3 | 25.05 | 25.41 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-N2-AHA-32000002 | 2 | 3 | 25.06 | 25.52 | 0.46 | 11.5 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000006c | 12 | 3 | 25.06 | 25.42 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000011a | 5 | 3 | 25.06 | 25.42 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000011e | 17 | 3 | 25.07 | 25.43 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-HOS-ABB-H80-57000100 | 16 | 2 | 25.07 | 27.85 | 2.78 | 69.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-15201-40/80-QXA-J65 | 19 | 1 | 25.08 | 25.56 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-T-15101塔底采出液-0.767Mpa-088 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000002d | 16 | 3 | 25.08 | 25.44 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12703B-25/50-QXA-J55 | 22 | 1 | 25.08 | 25.16 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-118 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000003c | 13 | 3 | 25.09 | 25.45 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-CHWS-AHA-C60-56500002 | 3 | 2 | 25.1 | 26.22 | 1.12 | 28 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
LS1-17111D-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 25.13 | 25.7 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000004d | 19 | 3 | 25.13 | 25.49 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17112F-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 25.15 | 25.72 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17134C-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 25.15 | 25.72 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-HTF-AHA-H80-35000024 | 0 | 3 | 25.16 | 25.56 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-传热流体-0.84Mpa-309 | 熔融结晶框架
PG-12402-300-QHB-H50 | 22 | 1 | 25.16 | 28.12 | 2.96 | 74 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-099 | 丙交酯框架
HOR-17121H-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 25.17 | 25.38 | 0.21 | 5.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
HWR-00105-50-QHA-H40 | 1 | 2 | 25.17 | 25.53 | 0.36 | 9 | 管廊-热水回水-1.05Mpa-407 | 管廊
1"-TW2R-AHA-H40-32000006d | 8 | 3 | 25.19 | 25.78 | 0.59 | 14.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
18"-CWS-AHA-58000002A | 6 | 2 | 25.21 | 25.43 | 0.22 | 5.5 | 聚合车间-循环水-0.9Mpa-457 | 聚合车间
1"-TW2R-AHA-H40-32000003c | 4 | 3 | 25.21 | 25.81 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
2"-N2-AHA-58000001 | 21 | 2 | 25.22 | 29.94 | 4.72 | 118 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
VT-16513-200-QHB-T65 | 55 | 1 | 25.23 | 34.59 | 9.36 | 234 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000014 | 6 | 3 | 25.24 | 25.77 | 0.53 | 13.25 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
14"-LV-AXD-H85-54000001 | 11 | 2 | 25.25 | 29.41 | 4.16 | 104 | 聚合车间-丙交酯-1.15Mpa-496 | 聚合车间
PL-14109-400/500-QXC-J70 | 50 | 1 | 25.26 | 43.86 | 18.6 | 465 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
HTFS-13502A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 25.27 | 25.73 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LS2-15122-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 25.27 | 25.84 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000005a | 9 | 3 | 25.27 | 25.63 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13132-25/50-QXB-JO60 | 13 | 1 | 25.3 | 25.7 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
4"-CHWR-AHA-C60-45000000 | 3 | 3 | 25.32 | 25.72 | 0.4 | 10 | 熔融结晶框架-冷冻回水-0.99Mpa-375 | 熔融结晶框架
6"-LD-AXB(S1)-H65-30000003 | 1 | 3 | 25.32 | 26.52 | 1.2 | 30 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000005b | 23 | 3 | 25.34 | 25.7 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13301-80/125QXA-J60 | 12 | 1 | 25.35 | 25.95 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
3/4"-TW2R-AHA-H40-58000003 | 14 | 2 | 25.36 | 26.2 | 0.84 | 21 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
1"-LSC2-AHE-P30-32000006e | 7 | 3 | 25.37 | 25.73 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-35000006 | 24 | 3 | 25.37 | 25.73 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-13103-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 25.38 | 25.58 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-13213-150/200-QXC-J65 | 45 | 1 | 25.4 | 28.74 | 3.34 | 83.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.934Mpa-028 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a1 | 10 | 3 | 25.41 | 25.77 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a1 | 12 | 3 | 25.42 | 25.78 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000020c | 5 | 3 | 25.42 | 25.78 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-13423-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 25.43 | 26 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-DW-AHA-58000001 | 6 | 2 | 25.43 | 29.59 | 4.16 | 104 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
LA-41203-80-QHB-T45(00) | 20 | 2 | 25.43 | 27.95 | 2.52 | 63 | 管廊-乳酸-0.6Mpa-435 | 管廊
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021b | 17 | 3 | 25.43 | 25.79 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021c | 16 | 3 | 25.44 | 25.8 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-VT-AHB(S2)-H65-30000003 | 21 | 3 | 25.44 | 26.16 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-356 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000001c | 18 | 3 | 25.44 | 26.04 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS2-16115-125-QHE-H60 | 0 | 1 | 25.45 | 26.02 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000023b | 13 | 3 | 25.45 | 25.81 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS10-00001-300-RBA-H85(00) | 24 | 2 | 25.49 | 27.89 | 2.4 | 60 | 管廊-10bar过热蒸汽-1.72Mpa-436 | 管廊
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000002A | 19 | 3 | 25.49 | 25.85 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
N-06101-25-QHA | 2 | 3 | 25.52 | 26.04 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 热媒站
MS-16401-150-SBA-H80(00) | 1 | 2 | 25.53 | 27.93 | 2.4 | 60 | 管廊-25bar蒸汽凝液-4.359Mpa-434 | 管廊
10"-HTF-AHA-H80-35000022 | 0 | 3 | 25.56 | 25.68 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-传热流体-0.84Mpa-309 | 熔融结晶框架
DW-16103-80-QHA | 19 | 1 | 25.56 | 26.4 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-纯水-1.05Mpa-104 | 丙交酯框架
LSC1-17111C-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 25.57 | 26.14 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFR-16204B-100-QHA-H60 | 52 | 1 | 25.57 | 25.79 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
HOR-17121C-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 25.58 | 25.76 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC1-17113J-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 25.59 | 26.16 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17101B-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 25.6 | 26.2 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012d | 9 | 3 | 25.63 | 25.99 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-15008-25/50-QXC-J55 | 20 | 1 | 25.65 | 26.25 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-T-15101塔原料-1.289Mpa-097 | 丙交酯框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000014 | 0 | 3 | 25.68 | 26.04 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.342Mpa-339 | 熔融结晶框架
LSC1-17166C-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 25.7 | 26.27 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13207-40/80-QXB-JO70 | 13 | 1 | 25.7 | 26.06 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013h | 23 | 3 | 25.7 | 26.06 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-15206(OUT)-25/50-QXC-J50 | 57 | 1 | 25.72 | 26.28 | 0.56 | 14.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-CHWR-AHA-C20-45000002 | 3 | 3 | 25.72 | 28.28 | 2.56 | 64 | 熔融结晶框架-冷冻回水-0.99Mpa-375 | 熔融结晶框架
PL-13131(OUT)-25/50-QXA-J55 | 27 | 1 | 25.72 | 26.28 | 0.56 | 14.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021A | 24 | 3 | 25.73 | 26.09 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-HOS-ABB-H70-57000083 | 12 | 2 | 25.73 | 28.44 | 2.71 | 67.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000019A | 7 | 3 | 25.73 | 26.09 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFS-13502B-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 25.73 | 26.19 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
HOR-17121F-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 25.76 | 25.94 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
3"-VT-AXE(TW2S)-H45-40000017 | 6 | 3 | 25.77 | 26.37 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000007A | 10 | 3 | 25.77 | 26.13 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000010A | 12 | 3 | 25.78 | 26.14 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000001 | 5 | 3 | 25.78 | 26.13 | 0.35 | 8.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000010 | 8 | 3 | 25.78 | 26.41 | 0.63 | 15.75 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS8-12102-250-RBA-H80 | 26 | 1 | 25.78 | 29.03 | 3.25 | 81.25 | 丙交酯框架-8bar蒸汽-2.4Mpa-078 | 丙交酯框架
LS4-17161-50-QHE-H55 | 37 | 1 | 25.79 | 26.37 | 0.58 | 14.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000013 | 17 | 3 | 25.79 | 26.14 | 0.35 | 8.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HTFR-13104B-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 25.79 | 25.99 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H40-57000188 | 9 | 2 | 25.79 | 28.46 | 2.67 | 66.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-14303-80/125-QXC-J60(00) | 19 | 2 | 25.79 | 28.19 | 2.4 | 60 | 管廊-L-丙交酯-1.25Mpa-431 | 管廊
2"-LSC1-AHE-P30-32000003 | 16 | 3 | 25.8 | 26.15 | 0.35 | 8.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000022 | 13 | 3 | 25.81 | 26.16 | 0.35 | 8.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003d | 4 | 3 | 25.81 | 26.45 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
DWR-16601-15-QHA | 7 | 1 | 25.81 | 26.29 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
PG-14207(OUT)-25/50-QXC-J50 | 23 | 1 | 25.84 | 26.4 | 0.56 | 14.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000003 | 19 | 3 | 25.85 | 26.2 | 0.35 | 8.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-13211(OUT)-25/50-QXC-J50 | 40 | 1 | 25.86 | 26.42 | 0.56 | 14.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17122D-15-QBB-H50 | 48 | 1 | 25.94 | 26.12 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
PL-14115-80/125-QXA-J70 | 12 | 1 | 25.95 | 26.55 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
HTFR-16211B-20-QHA-H45 | 52 | 1 | 25.99 | 26.17 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000005A | 9 | 3 | 25.99 | 26.34 | 0.35 | 8.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-06102-100-QBB-H70(00) | 15 | 2 | 26 | 27.6 | 1.6 | 40 | 管廊-导热油-1.214Mpa-399 | 管廊
18"-LD-AHB(S2)-H80-30000015 | 20 | 3 | 26 | 28.12 | 2.12 | 53 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
NA-41205-40-QHD-T45(00) | 17 | 2 | 26 | 27.86 | 1.86 | 46.5 | 管廊-液碱-0.6Mpa-422 | 管廊
LS1-13202-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 26 | 26.56 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15201C-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 26.02 | 26.58 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
MS-00001-250-SBA-H80 | 23 | 2 | 26.04 | 27.64 | 1.6 | 40 | 管廊-28bar过热蒸汽-5.219Mpa-406 | 管廊
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000000 | 0 | 3 | 26.04 | 26.16 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.342Mpa-339 | 熔融结晶框架
2"-VT-AXE(TW2S)-H45-40000011 | 2 | 3 | 26.04 | 26.72 | 0.68 | 17 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
5600-B-2510-P-W3 | 10 | 2 | 26.04 | 29.88 | 3.84 | 96 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1"-TW2S-AHA-H40-32000002c | 18 | 3 | 26.04 | 26.68 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000003A | 23 | 3 | 26.06 | 26.39 | 0.33 | 8.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-13004-80/125-QXB-JO70 | 13 | 1 | 26.06 | 26.42 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000023b | 7 | 3 | 26.09 | 26.42 | 0.33 | 8.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000010 | 24 | 3 | 26.09 | 26.41 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-13222-25-QBB-H60 | 48 | 1 | 26.12 | 26.27 | 0.15 | 3.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000006 | 5 | 3 | 26.13 | 26.45 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS2-AHE-H55-35000006 | 10 | 3 | 26.13 | 26.45 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a2 | 17 | 3 | 26.14 | 26.46 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-CWS-AHA-35000003 | 22 | 3 | 26.14 | 26.66 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-循环上水-0.9Mpa-336 | 熔融结晶框架
LS1-17105-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 26.14 | 26.7 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b10 | 12 | 3 | 26.14 | 26.46 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a8 | 16 | 3 | 26.15 | 26.47 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17121B/2-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 26.16 | 26.72 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-IA-AHA-32000002 | 0 | 3 | 26.16 | 26.52 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-仪表空气-1.35Mpa-338 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a3 | 13 | 3 | 26.16 | 26.48 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-VT-AHB(S2)-H65-30000002 | 21 | 3 | 26.16 | 26.88 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-356 | 熔融结晶框架
HTFR-13101B-80-QHA-H60 | 52 | 1 | 26.17 | 27.35 | 1.18 | 29.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-083 | 丙交酯框架
HTFS-13104A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 26.19 | 26.61 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a8 | 19 | 3 | 26.2 | 26.52 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-12409-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 26.2 | 26.78 | 0.58 | 14.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-5550002 | 14 | 2 | 26.2 | 26.98 | 0.78 | 19.5 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
PG-13401-800-QHC-T75 | 16 | 1 | 26.2 | 29.08 | 2.88 | 72 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-152 | 丙交酯框架
3"-CHWS-AHA-C60-58000001 | 3 | 2 | 26.22 | 27.08 | 0.86 | 21.5 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
PL-15101-50/80-QXC-J60 | 20 | 1 | 26.25 | 26.65 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-T-15101塔原料-1.289Mpa-097 | 丙交酯框架
HOR-17102H-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 26.27 | 26.39 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
LSC1-17106-50-QHE-H55 | 29 | 1 | 26.27 | 26.83 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17114C-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 26.28 | 26.83 | 0.55 | 13.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17169-50-QHE-H55 | 57 | 1 | 26.28 | 26.84 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DWR-16115-15-QHA | 7 | 1 | 26.29 | 26.59 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
1"-AD(OUT)-AXC-H70-53000001 | 7 | 2 | 26.29 | 28.95 | 2.66 | 66.52 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1/2"-AD(OUT)-AXC-H70-53000003 | 5 | 2 | 26.31 | 28.96 | 2.65 | 66.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000011b6 | 9 | 3 | 26.34 | 26.66 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-15107(OUT)-25/50-QXC-J50 | 58 | 1 | 26.36 | 26.9 | 0.54 | 13.503 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17101D-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 26.37 | 26.94 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-30000011 | 6 | 3 | 26.37 | 26.97 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3"-HOR-ABB-H65-57000096 | 22 | 2 | 26.39 | 28.88 | 2.49 | 62.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000011b8 | 23 | 3 | 26.39 | 26.71 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HOR-17122G-20-QBB-H55 | 48 | 1 | 26.39 | 26.51 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-008 | 丙交酯框架
DW-16203-80-QHA | 19 | 1 | 26.4 | 28.92 | 2.52 | 63 | 丙交酯框架-纯水-1.05Mpa-104 | 丙交酯框架
LS1-17102D-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 26.4 | 26.94 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002d | 8 | 3 | 26.41 | 27.05 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a11 | 24 | 3 | 26.41 | 26.73 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a10 | 7 | 3 | 26.42 | 26.74 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13101A-450/600-QXB-JO85 | 13 | 1 | 26.42 | 41.42 | 15 | 375 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
LS1-17102J-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 26.42 | 26.96 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a4 | 10 | 3 | 26.45 | 26.77 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000003a | 4 | 3 | 26.45 | 27.09 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a2 | 5 | 3 | 26.45 | 26.77 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC10-13901-25-RBA-H55 | 30 | 1 | 26.46 | 27.74 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000013a | 12 | 3 | 26.46 | 26.78 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a8 | 17 | 3 | 26.46 | 26.78 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000013b | 16 | 3 | 26.47 | 26.79 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000004f | 13 | 3 | 26.48 | 26.8 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXD-H70-54500001 | 8 | 2 | 26.49 | 28.77 | 2.29 | 57.24 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-14110-150/200-QXC-J65 | 48 | 1 | 26.51 | 34.71 | 8.2 | 205 | 丙交酯框架-T-14101塔回流液-1.78Mpa-138 | 丙交酯框架
20"-LD-AHB(S2)-H80-30000014 | 1 | 3 | 26.52 | 29.04 | 2.52 | 63 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
1"-IA-AHA-32000004 | 0 | 3 | 26.52 | 26.88 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-仪表空气-1.35Mpa-338 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000008c | 19 | 3 | 26.52 | 26.84 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13124-80/125-QXA-J60 | 12 | 1 | 26.55 | 29.67 | 3.12 | 78 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
LS1-17112D-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 26.56 | 27.1 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17165F-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 26.58 | 27.12 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-HOS-ABB-H65-57000095 | 18 | 2 | 26.58 | 28.8 | 2.22 | 55.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
DWR-12701-15-QHA | 7 | 1 | 26.59 | 26.87 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
HTFS-13102A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 26.61 | 26.95 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PL-15007-50/80-QXC-J60 | 20 | 1 | 26.65 | 31.89 | 5.24 | 131 | 丙交酯框架-T-15101塔原料-1.289Mpa-097 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a7 | 9 | 3 | 26.66 | 26.98 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-CWS-AHA-35000002 | 22 | 3 | 26.66 | 27.18 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-循环上水-0.9Mpa-336 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000002c | 18 | 3 | 26.68 | 27.36 | 0.68 | 17 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS1-17166E-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 26.7 | 27.24 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a2 | 23 | 3 | 26.71 | 27.03 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17173C-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 26.72 | 27.26 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-31000001 | 2 | 3 | 26.72 | 27.44 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a6 | 24 | 3 | 26.73 | 27.05 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a7 | 7 | 3 | 26.74 | 27.06 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b2 | 5 | 3 | 26.77 | 27.09 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b9 | 10 | 3 | 26.77 | 27.09 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a4 | 12 | 3 | 26.78 | 27.1 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-17122-50-QHE-H55 | 59 | 1 | 26.78 | 27.34 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-13301-800-QHC-T75 | 41 | 1 | 26.78 | 33.5 | 6.72 | 168 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-094 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a10 | 17 | 3 | 26.78 | 27.1 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a8 | 16 | 3 | 26.79 | 27.11 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a6 | 13 | 3 | 26.8 | 27.12 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-15101-40/80-QXA-J65 | 53 | 1 | 26.81 | 26.87 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-T-15101塔底循环液-0.658Mpa-070 | 丙交酯框架
LSC1-13123-20-QHE-H50 | 27 | 1 | 26.83 | 27.37 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13311-40-QHE-H50 | 29 | 1 | 26.83 | 27.37 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWR-13401-300-QHA-H50 | 8 | 1 | 26.84 | 33.3 | 6.46 | 161.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
LSC1-17101D-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 26.84 | 27.38 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a11 | 19 | 3 | 26.84 | 27.16 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWR-12801-15-QHA | 7 | 1 | 26.87 | 27.15 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
LA-12101-80-QHB-T45 | 53 | 1 | 26.87 | 29.07 | 2.2 | 55 | 丙交酯框架-乳酸-0.9Mpa-098 | 丙交酯框架
6"-VT-AHB(S2)-H65-30000004 | 21 | 3 | 26.88 | 27.84 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-356 | 熔融结晶框架
1"-IA-AHA-32000005 | 0 | 3 | 26.88 | 27.32 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-仪表空气-1.35Mpa-338 | 熔融结晶框架
LSC1-17106F-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 26.9 | 27.44 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
IA-16723-40-QHA | 14 | 1 | 26.9 | 29.16 | 2.26 | 56.5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LSC1-17134G-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 26.94 | 27.48 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17125-50-QHE-H60 | 37 | 1 | 26.94 | 27.48 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HTFS-13202A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 26.95 | 27.27 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LSC2-15104-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 26.96 | 27.5 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12511B-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 26.96 | 27.04 | 0.08 | 2 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
3"-VT-AXB(S1)-H60-30000009 | 6 | 3 | 26.97 | 27.89 | 0.92 | 23 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
2.1/2"-TW2R-AHA-H45-58000001B | 14 | 2 | 26.98 | 27.52 | 0.54 | 13.5 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d8 | 9 | 3 | 26.98 | 27.3 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS10-13903-32-RBA-H55 | 9 | 1 | 27.03 | 27.56 | 0.53 | 13.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a6 | 23 | 3 | 27.03 | 27.35 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12511A(OUT)-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 27.04 | 27.12 | 0.08 | 2 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000010 | 8 | 3 | 27.05 | 27.74 | 0.69 | 17.25 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000004 | 24 | 3 | 27.05 | 27.37 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000018 | 7 | 3 | 27.06 | 27.38 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-CHWS-AHA-C60-56000004 | 3 | 2 | 27.08 | 27.88 | 0.8 | 20 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
2"-LS1-AHE-H55-35000001 | 5 | 3 | 27.09 | 27.39 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004c | 4 | 3 | 27.09 | 27.81 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000010c | 10 | 3 | 27.09 | 27.39 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-17164D-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 27.1 | 27.64 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000012c | 12 | 3 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000012d | 17 | 3 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000014a | 16 | 3 | 27.11 | 27.41 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17122-50-QHE-H55 | 0 | 1 | 27.12 | 27.65 | 0.53 | 13.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12511B(OUT)-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 27.12 | 27.2 | 0.08 | 2 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
3/4"-LS1-AHE-H45-32000018d | 13 | 3 | 27.12 | 27.42 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12802B-80-QHC-TO70 | 15 | 1 | 27.14 | 28.7 | 1.56 | 39 | 丙交酯框架-放空气-1.45Mpa-057 | 丙交酯框架
DWR-16401-15-QHA | 7 | 1 | 27.15 | 27.39 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000018a | 19 | 3 | 27.16 | 27.46 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-54500007 | 22 | 3 | 27.18 | 27.54 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.468Mpa-349 | 熔融结晶框架
VT-12511A-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 27.2 | 27.28 | 0.08 | 2 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
PL-14306B-50/80-QXC-J60 | 18 | 1 | 27.22 | 27.78 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-L-丙交酯-1.246Mpa-054 | 丙交酯框架
LS2-14105-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 27.24 | 27.76 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15101-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 27.26 | 27.78 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFR-13105A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 27.27 | 27.55 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PIAS-12501B-15-QHC | 4 | 1 | 27.28 | 27.34 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
3/4"-LS1-AHE-H45-32000018g | 9 | 3 | 27.3 | 27.6 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-IA-AHA-32000003 | 0 | 3 | 27.32 | 27.84 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-仪表空气-1.35Mpa-338 | 熔融结晶框架
PIAS-12501-15-QHC | 4 | 1 | 27.34 | 27.4 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
LS4-17129F-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 27.34 | 27.88 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000020d | 23 | 3 | 27.35 | 27.65 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12205-40/80-QXA-J60 | 52 | 1 | 27.35 | 27.95 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-041 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000001a | 18 | 3 | 27.36 | 28.08 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000022d | 24 | 3 | 27.37 | 27.67 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-15107-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 27.37 | 27.89 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15208-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 27.37 | 27.89 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000001A | 7 | 3 | 27.38 | 27.68 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-13201-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 27.38 | 27.9 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000004A | 5 | 3 | 27.39 | 27.69 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000022b | 10 | 3 | 27.39 | 27.69 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DWR-16117-15-QHA | 7 | 1 | 27.39 | 27.91 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
N2-12501A(OUT)-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 27.4 | 28.76 | 1.36 | 33.88 | 丙交酯车间-目视包-240 | 丙交酯车间
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000002A | 17 | 3 | 27.4 | 27.7 | 0.3 | 7.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000001c | 12 | 3 | 27.4 | 27.68 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000002c | 16 | 3 | 27.41 | 27.69 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000003c | 13 | 3 | 27.42 | 27.7 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-15101-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 27.44 | 27.96 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-31000004 | 2 | 3 | 27.44 | 28.28 | 0.84 | 21 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000005d | 19 | 3 | 27.46 | 27.74 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-15202A-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 27.48 | 28 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17101G-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 27.48 | 28.02 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-15202B-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 27.5 | 28.02 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS2-AHE-H45-5550001 | 14 | 2 | 27.52 | 27.97 | 0.45 | 11.25 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000013 | 22 | 3 | 27.54 | 27.9 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.437Mpa-371 | 熔融结晶框架
HTFR-14202A-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 27.55 | 27.83 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LS10-14101-250-RBA-H80 | 9 | 1 | 27.56 | 31.07 | 3.51 | 87.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
PL-41103-100-QHB(00) | 15 | 2 | 27.6 | 29.2 | 1.6 | 40 | 管廊-酸性工艺水-1.2Mpa-429 | 管廊
1"-LS1-AHE-H50-32000005c | 9 | 3 | 27.6 | 27.88 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-LSC-AHE-P30-32000001 | 15 | 3 | 27.6 | 27.96 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-蒸汽凝液-0.15Mpa-394 | 熔融结晶框架
LS1-15206-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 27.64 | 28.16 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
MSC28-00001-25-SBA-P30 | 23 | 2 | 27.64 | 28.64 | 1 | 25 | 管廊-28bar过热蒸汽-5.219Mpa-406 | 管廊
LS1-17127B-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 27.65 | 28.17 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000006c | 23 | 3 | 27.65 | 27.93 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a7 | 24 | 3 | 27.67 | 27.95 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b2 | 12 | 3 | 27.68 | 27.96 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a1 | 7 | 3 | 27.68 | 27.96 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000004d | 5 | 3 | 27.69 | 27.97 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000004d | 10 | 3 | 27.69 | 27.97 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000005e | 16 | 3 | 27.69 | 27.97 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000007d | 17 | 3 | 27.7 | 27.98 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000006d | 13 | 3 | 27.7 | 27.98 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC8-00001-25-RBA-P30 | 13 | 2 | 27.72 | 28.48 | 0.76 | 19 | 管廊-8bar蒸汽凝液-1.41Mpa-411 | 管廊
1"-LSC1-AHE-P30-32000011c | 19 | 3 | 27.74 | 28.02 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC10-16402-80-RBA-H65 | 30 | 1 | 27.74 | 29.75 | 2.01 | 50.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000002d | 8 | 3 | 27.74 | 28.5 | 0.76 | 19 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LSC1-13201-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 27.76 | 28.28 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-13502-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 27.78 | 28.3 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
WW-16611-50-QHB | 18 | 1 | 27.78 | 29.14 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-废水-0.36Mpa-140 | 丙交酯框架
PL-15303-50-QHB-T50(00) | 2 | 2 | 27.81 | 29.41 | 1.6 | 40 | 管廊-M-丙交酯-1.2Mpa-417 | 管廊
2"-TW2S-AHA-H40-45000001 | 4 | 3 | 27.81 | 28.69 | 0.88 | 22 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
HTFR-14202B-25-QHA-H50 | 33 | 1 | 27.83 | 28.11 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
2"-VT-AXB(S1)-H60-30000038 | 21 | 3 | 27.84 | 27.92 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-356 | 熔融结晶框架
2"-IA-AHA-32000001 | 0 | 3 | 27.84 | 30.92 | 3.08 | 77 | 熔融结晶框架-仪表空气-1.35Mpa-338 | 熔融结晶框架
2"-HOR-ABB-H40-57000184 | 16 | 2 | 27.85 | 30.05 | 2.2 | 55 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-06111-100-QBB-H70(00) | 17 | 2 | 27.86 | 29.3 | 1.44 | 36 | 管廊-导热油-1.214Mpa-401 | 管廊
3"-CHWS-AHA-C60-56500001 | 3 | 2 | 27.88 | 28.6 | 0.72 | 18 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
LS4-12105-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 27.88 | 28.4 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000011d | 9 | 3 | 27.88 | 28.16 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-17161F-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 27.89 | 28.41 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17162D-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 27.89 | 28.41 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000011 | 6 | 3 | 27.89 | 28.97 | 1.08 | 26.88 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LSC10-00001-25-RBA-P30 | 24 | 2 | 27.89 | 28.65 | 0.76 | 19 | 管廊-10bar过热蒸汽-1.72Mpa-436 | 管廊
LS2-17164C-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 27.9 | 28.42 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-31000011 | 22 | 3 | 27.9 | 28.34 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.437Mpa-371 | 熔融结晶框架
DWR-16101-15-QHA(A) | 7 | 1 | 27.91 | 28.19 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
4"-HTF-AHA-C30-45000020 | 21 | 3 | 27.92 | 28.28 | 0.36 | 9 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-389 | 熔融结晶框架
MSC25-00002-25-SBA-P30 | 1 | 2 | 27.93 | 28.81 | 0.88 | 22 | 管廊-25bar蒸汽凝液-4.359Mpa-434 | 管廊
1"-LSC1-AHE-P30-32000012a | 23 | 3 | 27.93 | 28.21 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000001d | 24 | 3 | 27.95 | 28.23 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12302-300/400-QXA-J70 | 52 | 1 | 27.95 | 33.81 | 5.86 | 146.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-041 | 丙交酯框架
HOR-06202-65-QBB-P30(00) | 20 | 2 | 27.95 | 29.25 | 1.3 | 32.5 | 管廊-导热油-0.467Mpa-403 | 管廊
LSC1-17121-50-QHE-H50 | 58 | 1 | 27.96 | 28.48 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000006d | 12 | 3 | 27.96 | 28.24 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000008d | 7 | 3 | 27.96 | 28.24 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1/2"-DWR-AHA-32000001 | 15 | 3 | 27.96 | 28.3 | 0.34 | 8.5 | 熔融结晶框架-隔离液回水-1.125Mpa-337 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000007d | 5 | 3 | 27.97 | 28.25 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000009c | 10 | 3 | 27.97 | 28.25 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a1 | 16 | 3 | 27.97 | 28.25 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PG-13801-40-QHB-T50 | 24 | 1 | 27.97 | 28.45 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
3/4"-LS2-AHE-H45-5450001 | 14 | 2 | 27.97 | 28.35 | 0.38 | 9.5 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a3 | 17 | 3 | 27.98 | 28.26 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000037 | 13 | 3 | 27.98 | 28.25 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17122J-25-QHE-H55 | 31 | 1 | 27.99 | 28.51 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17114H-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 28 | 28.51 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17105Q-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 28 | 28.51 | 0.51 | 12.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000036 | 19 | 3 | 28.02 | 28.29 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-15231(OUT)-25/50-QXC-J40 | 40 | 1 | 28.02 | 28.52 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12221-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 28.02 | 28.54 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
MSC-13202B-40-SBA-H60 | 28 | 1 | 28.05 | 29.43 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽凝液-4.2Mpa-171 | 丙交酯框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000001d | 18 | 3 | 28.08 | 29 | 0.92 | 23 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-14210-80/125-QXA-J60 | 43 | 1 | 28.1 | 32.02 | 3.92 | 98 | 丙交酯框架-工艺液体-1.289Mpa-133 | 丙交酯框架
HTFR-16203A-100-QHA-H60 | 33 | 1 | 28.11 | 28.36 | 0.25 | 6.25 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PG-12405-50-QHB-H40 | 22 | 1 | 28.12 | 28.44 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-099 | 丙交酯框架
6"-LD-AXB(S1)-H65-30000001 | 20 | 3 | 28.12 | 30.84 | 2.72 | 68 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d9 | 9 | 3 | 28.16 | 28.43 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17114E-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 28.16 | 28.65 | 0.49 | 12.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-15104-200-QHB-T65 | 5 | 1 | 28.16 | 32.76 | 4.6 | 115 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.6Mpa-018 | 丙交酯框架
PL-13321(OUT)-25/50-QXC-J40 | 0 | 1 | 28.17 | 28.65 | 0.48 | 12.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DWR-12401-15-QHA | 7 | 1 | 28.19 | 28.41 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
LA-41101-80-QHB-T45(00) | 19 | 2 | 28.19 | 29.27 | 1.08 | 27 | 管廊-乳酸-0.45Mpa-439 | 管廊
2"-LSC1-AHE-P30-32000006 | 23 | 3 | 28.21 | 28.48 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000013 | 24 | 3 | 28.23 | 28.5 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000020 | 12 | 3 | 28.24 | 28.51 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000002 | 7 | 3 | 28.24 | 28.51 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000018 | 13 | 3 | 28.25 | 28.52 | 0.27 | 6.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000004 | 5 | 3 | 28.25 | 28.49 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d3 | 10 | 3 | 28.25 | 28.49 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b5 | 16 | 3 | 28.25 | 28.49 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b3 | 17 | 3 | 28.26 | 28.5 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-DW-AHA-32000001 | 21 | 3 | 28.28 | 28.6 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-脱盐水-0.9Mpa-327 | 熔融结晶框架
1"-VT-AXE(TW2S)-H40-41000003 | 2 | 3 | 28.28 | 29.16 | 0.88 | 22 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1/2"-DWS-AHA-32000001 | 3 | 3 | 28.28 | 28.62 | 0.34 | 8.5 | 熔融结晶框架-隔离液上水-1.125Mpa-364 | 熔融结晶框架
LSC1-17166G-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 28.28 | 28.76 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b7 | 19 | 3 | 28.29 | 28.53 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-13111-50-QHE-H55 | 51 | 1 | 28.3 | 28.78 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-30000006 | 15 | 3 | 28.3 | 28.62 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000012 | 22 | 3 | 28.34 | 29.58 | 1.24 | 31 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.437Mpa-371 | 熔融结晶框架
1/2"-TW2R-AHA-H40-58000004 | 14 | 2 | 28.35 | 28.55 | 0.2 | 5 | 聚合车间-2barg饱和蒸汽-0.43Mpa-440 | 聚合车间
HTFR-16202A-100-QHA-H60 | 33 | 1 | 28.36 | 28.42 | 0.06 | 1.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LS4-16402-50-QHE-H60 | 59 | 1 | 28.4 | 28.92 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17106-50-QHE-H55 | 27 | 1 | 28.41 | 28.89 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DWR-16113-15-QHA | 7 | 1 | 28.41 | 28.63 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
LS1-13121-40-QHE-H50 | 29 | 1 | 28.41 | 28.89 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17107-50-QHE-H60 | 57 | 1 | 28.42 | 28.9 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFS-16201A-100-QHA-H60 | 33 | 1 | 28.42 | 33.74 | 5.32 | 133 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a3 | 9 | 3 | 28.43 | 28.67 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12303-600-QHC-H85 | 22 | 1 | 28.44 | 31.74 | 3.3 | 82.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-039 | 丙交酯框架
3"-HOR-ABB-H45-57000104 | 12 | 2 | 28.44 | 30.63 | 2.19 | 54.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PG-13207-300-QHB-T70 | 24 | 1 | 28.45 | 37.63 | 9.18 | 229.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
8"-LV(OUT)-AXD-H70-54500001 | 9 | 2 | 28.46 | 30.54 | 2.08 | 52 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-17114B-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 28.47 | 28.95 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000012a7 | 23 | 3 | 28.48 | 28.72 | 0.24 | 6 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17124J-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 28.48 | 28.96 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC8-00002-25-RBA-P30 | 13 | 2 | 28.48 | 29.24 | 0.76 | 19 | 管廊-8bar蒸汽凝液-1.41Mpa-411 | 管廊
1"-LSC1-AHE-P30-32000006a | 5 | 3 | 28.49 | 28.93 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000006b | 10 | 3 | 28.49 | 28.93 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000005d | 16 | 3 | 28.49 | 28.93 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000005c | 17 | 3 | 28.5 | 28.94 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-TW2R-AHA-H40-45000004 | 8 | 3 | 28.5 | 30.22 | 1.72 | 43 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000004a | 24 | 3 | 28.5 | 28.94 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17170-50-QHE-H55 | 31 | 1 | 28.51 | 28.99 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17162-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 28.51 | 28.99 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12305-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 28.51 | 28.99 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000004b | 12 | 3 | 28.51 | 28.95 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000003c | 7 | 3 | 28.51 | 28.95 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-13314C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 28.52 | 29 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000003d | 13 | 3 | 28.52 | 28.96 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000002b | 19 | 3 | 28.53 | 28.97 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-12122-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 28.54 | 29.06 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
16"-LD-AXD-H85-55500002 | 14 | 2 | 28.55 | 35.63 | 7.08 | 177 | 聚合车间-顶空气-1.15Mpa-515 | 聚合车间
5"-CHWS-AHA-C60-56500003 | 3 | 2 | 28.6 | 29.3 | 0.7 | 17.5 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
2"-DW-AHA-45000001 | 21 | 3 | 28.6 | 30.68 | 2.08 | 52 | 熔融结晶框架-脱盐水-0.9Mpa-327 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-31000004 | 3 | 3 | 28.62 | 28.94 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.53Mpa-317 | 熔融结晶框架
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000002 | 15 | 3 | 28.62 | 29.1 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
DWR-16114-15-QHA | 7 | 1 | 28.63 | 28.85 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
SL-41103-80-QHB(00) | 23 | 2 | 28.64 | 29.72 | 1.08 | 27 | 管廊-乳酸钠-1.35Mpa-433 | 管廊
MSC25-00003-25-SBA-P30 | 24 | 2 | 28.65 | 29.49 | 0.84 | 21 | 管廊-25bar蒸汽凝液-4.359Mpa-434 | 管廊
LS2-15212A-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 28.65 | 29.13 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14111A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 28.65 | 29.13 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000002a | 9 | 3 | 28.67 | 29.11 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-41000001 | 4 | 3 | 28.69 | 31.27 | 2.58 | 64.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
VT-12804B-50-QHC-TO65 | 15 | 1 | 28.7 | 29.3 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-放空气-1.45Mpa-057 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000001d | 23 | 3 | 28.72 | 29.16 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13214-40/80-QXC-J60 | 45 | 1 | 28.74 | 30.82 | 2.08 | 52 | 丙交酯框架-工艺液体-0.934Mpa-028 | 丙交酯框架
DW-12501-25-QHA | 4 | 1 | 28.76 | 29.42 | 0.66 | 16.5 | 丙交酯车间-纯水-1.05Mpa-247 | 丙交酯车间
LSC1-17101G-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 28.76 | 29.24 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H40-57000176 | 8 | 2 | 28.77 | 30.81 | 2.04 | 51 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC1-17101L-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 28.78 | 29.26 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-1222-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 28.78 | 29.3 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXD-H70-54500002 | 18 | 2 | 28.8 | 30.8 | 2 | 50 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-15002-25/50-QXC-J55(00) | 1 | 2 | 28.81 | 29.65 | 0.84 | 21 | 管廊-L-丙交酯残液-0.47Mpa-409 | 管廊
DWR-16602-15-QHA | 7 | 1 | 28.85 | 29.07 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
3"-HOR-ABB-H60-57000114 | 22 | 2 | 28.88 | 30.87 | 1.99 | 49.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC1-17109E-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 28.89 | 29.37 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17109B-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 28.89 | 29.37 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17124D-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 28.9 | 29.38 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12605A-150/200-QXA-J65 | 19 | 1 | 28.92 | 34.4 | 5.48 | 137 | 丙交酯框架-工艺液体-0.483Mpa-015 | 丙交酯框架
LS4-1232-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 28.92 | 29.44 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000001c | 5 | 3 | 28.93 | 29.37 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000009b | 16 | 3 | 28.93 | 29.37 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000009c | 10 | 3 | 28.93 | 29.37 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000007c | 24 | 3 | 28.94 | 29.38 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-LD-AXB(S1)-H65-31000005 | 3 | 3 | 28.94 | 30.54 | 1.6 | 40 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.53Mpa-317 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000008c | 17 | 3 | 28.94 | 29.38 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000006a | 7 | 3 | 28.95 | 29.39 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000005b | 12 | 3 | 28.95 | 29.39 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17162H-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 28.95 | 29.43 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/2"-HOR-ABB-H55-57000214 | 7 | 2 | 28.95 | 30.92 | 1.97 | 49.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LS2-AHE-H50-32000004a | 13 | 3 | 28.96 | 29.4 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-HOR-ABB-H80-57000100 | 5 | 2 | 28.96 | 30.92 | 1.96 | 49 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LSC1-17166H-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 28.96 | 29.44 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000010 | 6 | 3 | 28.97 | 30.04 | 1.08 | 26.88 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000004b | 19 | 3 | 28.97 | 29.41 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17171C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 28.99 | 29.47 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17168-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 28.99 | 29.47 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17170X-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 28.99 | 29.47 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17174-50-QHE-H55 | 40 | 1 | 29 | 29.48 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-41000005 | 18 | 3 | 29 | 31.81 | 2.82 | 70.38 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
WLA-12803-80-QHB-P30 | 26 | 1 | 29.03 | 30.02 | 0.99 | 24.75 | 丙交酯框架-水解乳酸-0.9Mpa-197 | 丙交酯框架
6"-LD-AXB(S1)-H65-30000002 | 1 | 3 | 29.04 | 31.92 | 2.88 | 72 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
LS4-12407-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 29.06 | 29.58 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LA-12103-50/80-QXC-J60 | 53 | 1 | 29.07 | 30.15 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-乳酸-0.9Mpa-098 | 丙交酯框架
DWR-16111-15-QHA | 7 | 1 | 29.07 | 29.27 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
PG-13411-25/50-QXC-J55 | 16 | 1 | 29.08 | 29.24 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-152 | 丙交酯框架
2"-VT-AHB(S1)-H45-41000002 | 15 | 3 | 29.1 | 29.74 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000002d | 9 | 3 | 29.11 | 29.55 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-17164E-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 29.13 | 29.61 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17163X-25-QHE-H45 | 0 | 1 | 29.13 | 29.61 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-15501-125-QHB | 18 | 1 | 29.14 | 29.86 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-116 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-35000001 | 2 | 3 | 29.16 | 30.28 | 1.12 | 28 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000003b | 23 | 3 | 29.16 | 29.6 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
IA-16736-40-QHA | 14 | 1 | 29.16 | 31.36 | 2.2 | 55 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
HOS-06202-50-QBB-P30(00) | 15 | 2 | 29.2 | 29.76 | 0.56 | 14 | 管廊-导热油-1.121Mpa-400 | 管廊
14"-CHWR-AHA-C80-58000001 | 13 | 2 | 29.24 | 33.12 | 3.88 | 97 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
LSC2-17166X-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 29.24 | 29.72 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13111A-100/150-QXC-J65 | 16 | 1 | 29.24 | 29.72 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-109 | 丙交酯框架
1"-IW-AHA-58000001 | 20 | 2 | 29.25 | 33.05 | 3.8 | 95 | 聚合车间-生产水-0.9Mpa-460 | 聚合车间
LSC2-17167X-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 29.26 | 29.74 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-VP-AHB-55500001 | 4 | 2 | 29.26 | 33.06 | 3.8 | 95 | 聚合车间-不凝气-0.45Mpa-500 | 聚合车间
DWR-16112-15-QHA | 7 | 1 | 29.27 | 29.47 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-54000001 | 19 | 2 | 29.27 | 32.97 | 3.7 | 92.5 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
LS4-12422-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 29.3 | 29.82 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-12804A-50-QHC-TO65 | 15 | 1 | 29.3 | 29.66 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-放空气-1.45Mpa-057 | 丙交酯框架
2"-CHWS-AHA-C60-56000001 | 3 | 2 | 29.3 | 29.78 | 0.48 | 12 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
1"-N2-AHA-55000001 | 17 | 2 | 29.3 | 32.98 | 3.68 | 92 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
LSC2-17173-50-QHE-H55 | 29 | 1 | 29.37 | 29.85 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13409-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 29.37 | 29.84 | 0.47 | 11.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000002b | 16 | 3 | 29.37 | 29.81 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000001e | 10 | 3 | 29.37 | 29.81 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000002a | 5 | 3 | 29.37 | 29.81 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000001a | 24 | 3 | 29.38 | 29.82 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17124E-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 29.38 | 29.84 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000001c | 17 | 3 | 29.38 | 29.82 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000001b | 12 | 3 | 29.39 | 29.83 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a1 | 7 | 3 | 29.39 | 29.83 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000008c | 13 | 3 | 29.4 | 29.84 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5600-B-0510-P-W3 | 11 | 2 | 29.41 | 32.77 | 3.36 | 84 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
6"-VT-AHB-55500002 | 2 | 2 | 29.41 | 32.77 | 3.36 | 84 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000008b | 19 | 3 | 29.41 | 29.85 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12502A-50/80-QXA-J60 | 4 | 1 | 29.42 | 30.86 | 1.44 | 36 | 丙交酯车间-工艺液体-0.967Mpa-245 | 丙交酯车间
LSC2-13314-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 29.43 | 29.89 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14206-80/125-QXA-J60 | 28 | 1 | 29.43 | 31.91 | 2.48 | 62 | 丙交酯框架-T-14101塔侧采液-0.644Mpa-128 | 丙交酯框架
LSC4-12222-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 29.44 | 29.94 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17105Q-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 29.44 | 29.89 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17111C-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 29.47 | 29.92 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13216B(OUT)-50/80-QXC-J60 | 49 | 1 | 29.47 | 29.91 | 0.44 | 11.003 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17125B-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 29.47 | 29.92 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DWR-16701-40-QHA | 7 | 1 | 29.47 | 30.79 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-隔离液回-1.275Mpa-040 | 丙交酯框架
LSC1-17101-50-QHE-H55 | 40 | 1 | 29.48 | 29.92 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500011 | 24 | 2 | 29.49 | 32.75 | 3.26 | 81.5 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-495 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000007c | 9 | 3 | 29.55 | 29.99 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-12421-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 29.58 | 30.08 | 0.5 | 12.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD-AXE(TW2S)-H45-40000025 | 22 | 3 | 29.58 | 29.9 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-372 | 熔融结晶框架
1"-DW-AHA-55500001 | 6 | 2 | 29.59 | 30.27 | 0.68 | 17 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000006d | 23 | 3 | 29.6 | 30.04 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-15201A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 29.61 | 30.05 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17121B-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 29.61 | 30.05 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-LS10-BBA-H65-58000005 | 1 | 2 | 29.65 | 32.89 | 3.24 | 81 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
VT-12802A-80-QHC-TO70 | 15 | 1 | 29.66 | 32.3 | 2.64 | 66 | 丙交酯框架-放空气-1.45Mpa-057 | 丙交酯框架
PL-13308-80/125-QXA-J70 | 12 | 1 | 29.67 | 32.55 | 2.88 | 72 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
PL-13111B-100/150-QXC-J65 | 16 | 1 | 29.72 | 30.2 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-109 | 丙交酯框架
LS1-17122B-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 29.72 | 30.16 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/4"-DWS-AHA-58000003 | 23 | 2 | 29.72 | 32.84 | 3.12 | 78 | 聚合车间-隔离液-1.13Mpa-487 | 聚合车间
LS1-17123A-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 29.74 | 30.18 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-VT-AHB(S1)-H45-40000009 | 15 | 3 | 29.74 | 30.38 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
LSC10-14101-50-RBA-H60 | 30 | 1 | 29.75 | 30.74 | 0.99 | 24.75 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
2.1/2"-DWS-AHA-580000002 | 15 | 2 | 29.76 | 32.84 | 3.08 | 77 | 聚合车间-隔离液-1.13Mpa-487 | 聚合车间
4"-CHWS-AHA-C60-56000002 | 3 | 2 | 29.78 | 30.26 | 0.48 | 12 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000006a | 5 | 3 | 29.81 | 30.25 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000005b | 10 | 3 | 29.81 | 30.25 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000005a | 16 | 3 | 29.81 | 30.25 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-12113-40-QHE-H60 | 21 | 1 | 29.82 | 30.3 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000004d | 24 | 3 | 29.82 | 30.26 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000005e | 17 | 3 | 29.82 | 30.26 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000003b | 12 | 3 | 29.83 | 30.27 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000004a | 7 | 3 | 29.83 | 30.27 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17169C-25-QHE-H50(1) | 57 | 1 | 29.84 | 30.28 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13313-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 29.84 | 30.28 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000003a | 13 | 3 | 29.84 | 30.28 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-13314-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 29.85 | 30.29 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000002a | 19 | 3 | 29.85 | 30.29 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LWS-12901-50-QHA-C60 | 18 | 1 | 29.86 | 30.66 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-低温水供水-1.05Mpa-137 | 丙交酯框架
8"-VT-AHB-55000001 | 10 | 2 | 29.88 | 32.54 | 2.66 | 66.5 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS2-14202A-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 29.89 | 30.33 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17123B2-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 29.89 | 30.33 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000005 | 22 | 3 | 29.9 | 30.94 | 1.04 | 26 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-372 | 熔融结晶框架
LS2-17161E-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 29.91 | 30.35 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17122C-25-QHE-H55 | 23 | 1 | 29.92 | 30.36 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17162C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 29.92 | 30.36 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17171D-20-QHE-H55 | 31 | 1 | 29.92 | 30.36 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17101D-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 29.94 | 30.42 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-52000001 | 21 | 2 | 29.94 | 31.34 | 1.4 | 35 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000001a | 9 | 3 | 29.99 | 30.43 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
WLA-12804-50-QHB-P30 | 26 | 1 | 30.02 | 30.34 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-水解乳酸-0.9Mpa-197 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000001b | 23 | 3 | 30.04 | 30.48 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000009 | 6 | 3 | 30.04 | 31.12 | 1.08 | 26.88 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
2"-HOR-ABB-H60-57000088 | 16 | 2 | 30.05 | 32 | 1.95 | 48.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-17110L-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 30.05 | 30.48 | 0.43 | 10.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13206(OUT)-100/150-QXB-JO80 | 2 | 1 | 30.05 | 40.12 | 10.07 | 251.834 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC2-17123A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 30.05 | 30.49 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12103(OUT)-80/125-QXA-J70 | 37 | 1 | 30.08 | 30.54 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-13703-100-QHB-H45 | 56 | 1 | 30.09 | 33.81 | 3.72 | 93 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PG-13504-600-QHC-T85 | 53 | 1 | 30.15 | 38.79 | 8.64 | 216 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-148 | 丙交酯框架
LSC2-15105-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 30.16 | 30.58 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17102C-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 30.18 | 30.6 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13110-150/200-QXC-J65 | 16 | 1 | 30.2 | 38.24 | 8.04 | 201 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-109 | 丙交酯框架
HWR-15202-250-QHA-H50 | 38 | 1 | 30.21 | 34.39 | 4.18 | 104.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H40-41000003 | 8 | 3 | 30.22 | 33.12 | 2.9 | 72.38 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000018e | 5 | 3 | 30.25 | 30.7 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021a | 16 | 3 | 30.25 | 30.7 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000017A | 10 | 3 | 30.25 | 30.7 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000019b | 17 | 3 | 30.26 | 30.71 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000014b | 24 | 3 | 30.26 | 30.71 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-CHWS-AHA-C60-55500001 | 3 | 2 | 30.26 | 30.42 | 0.16 | 4 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000010A | 7 | 3 | 30.27 | 30.74 | 0.47 | 11.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000005g | 12 | 3 | 30.27 | 30.72 | 0.45 | 11.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-DW-AHA-58000002 | 6 | 2 | 30.27 | 30.87 | 0.6 | 15 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
LS1-17128D-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 30.28 | 30.7 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17104H-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 30.28 | 30.7 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000023A | 13 | 3 | 30.28 | 30.76 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-N2-AHA-32000001 | 2 | 3 | 30.28 | 33.66 | 3.38 | 84.5 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000022A | 19 | 3 | 30.29 | 30.77 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17134A-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 30.29 | 30.71 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-12121-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 30.3 | 30.76 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17134D-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 30.33 | 30.75 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17166F-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 30.33 | 30.75 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13412-400/500-QXA-J70 | 26 | 1 | 30.34 | 39.58 | 9.24 | 231 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-230 | 丙交酯框架
LS1-17170H-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 30.35 | 30.77 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-13124-20-QHE-H50 | 40 | 1 | 30.36 | 30.78 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17101F-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 30.36 | 30.78 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17162F-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 30.36 | 30.78 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-31000003 | 15 | 3 | 30.38 | 31.22 | 0.84 | 21 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
WW-16613-80-QHB | 17 | 1 | 30.38 | 32.82 | 2.44 | 61 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
10"-CHWS-AHA-C70-58000003A | 3 | 2 | 30.42 | 30.5 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-450 | 聚合车间
LSC4-12422-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 30.42 | 30.88 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021c | 9 | 3 | 30.43 | 30.91 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000020h | 23 | 3 | 30.48 | 30.96 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17103H-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 30.48 | 30.9 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17104A-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 30.49 | 30.91 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LD-CXA-H70-51000005 | 3 | 2 | 30.5 | 33.56 | 3.06 | 76.5 | 聚合车间-丙交酯-9.86Mpa-480 | 聚合车间
4"-CHWS-AHA-C60-45000001 | 3 | 3 | 30.54 | 30.86 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-冷冻上水-1.5Mpa-384 | 熔融结晶框架
2"-HOR-ABB-H60-57000056 | 9 | 2 | 30.54 | 32.47 | 1.93 | 48.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS4-17129A-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 30.54 | 30.99 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17109A-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 30.58 | 31 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17111F-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 30.6 | 31.02 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-14207-25/50-QXC-J50 | 47 | 1 | 30.62 | 30.78 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.658Mpa-081 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H60-57000155 | 12 | 2 | 30.63 | 32.44 | 1.81 | 45.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-15202-350-QXA-J85 | 18 | 1 | 30.66 | 32.66 | 2 | 50 | 丙交酯框架-T-15201塔底循环液-0.438Mpa-213 | 丙交酯框架
2"-DW-AHA-32000002 | 21 | 3 | 30.68 | 30.76 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-脱盐水-0.9Mpa-327 | 熔融结晶框架
LSC1-17114J-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 30.7 | 31.12 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000016A | 16 | 3 | 30.7 | 31.18 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000018d | 10 | 3 | 30.7 | 31.18 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000020g | 5 | 3 | 30.7 | 31.18 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17114K-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 30.7 | 31.12 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013g | 17 | 3 | 30.71 | 31.19 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013e | 24 | 3 | 30.71 | 31.19 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17123D-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 30.71 | 31.13 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012h | 12 | 3 | 30.72 | 31.2 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC10-13501A-40-RBA-H60 | 30 | 1 | 30.74 | 32.96 | 2.22 | 55.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000011i | 7 | 3 | 30.74 | 31.22 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17130C-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 30.75 | 31.17 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17164F-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 30.75 | 31.17 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-13021-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 30.76 | 31.21 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000009A | 13 | 3 | 30.76 | 31.24 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-DW-AHA-45000002 | 21 | 3 | 30.76 | 30.84 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-脱盐水-0.9Mpa-327 | 熔融结晶框架
LSC1-17165C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 30.77 | 31.19 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000005h | 19 | 3 | 30.77 | 31.25 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17167-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 30.78 | 31.2 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17169G-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 30.78 | 31.2 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13901-40-QHB-T40 | 47 | 1 | 30.78 | 31.56 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-020 | 丙交酯框架
LSC1-17165I-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 30.78 | 31.2 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12807-80-QHC-H60 | 7 | 1 | 30.79 | 32.11 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-工艺液体-1.45Mpa-037 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H40-57000175 | 18 | 2 | 30.8 | 32.61 | 1.81 | 45.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H75-57000133 | 8 | 2 | 30.81 | 32.61 | 1.8 | 45 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13221-25/50-QXC-J40 | 45 | 1 | 30.82 | 31.06 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-工艺液体-0.934Mpa-028 | 丙交酯框架
4"-HTF-AHA-C30-45000023 | 21 | 3 | 30.84 | 31.16 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-310 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000034 | 20 | 3 | 30.84 | 30.92 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
PL-12502B-50/80-QXA-J60 | 4 | 1 | 30.86 | 31.1 | 0.24 | 6 | 丙交酯车间-工艺液体-0.967Mpa-245 | 丙交酯车间
HWR-13402-250-QHA-H50 | 46 | 1 | 30.86 | 35.78 | 4.92 | 123 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
8"-HTF-AHA-C20-45000025 | 3 | 3 | 30.86 | 31.18 | 0.32 | 8 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-314 | 熔融结晶框架
2"-HOS-ABB-H40-57000187 | 22 | 2 | 30.87 | 32.62 | 1.75 | 43.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-DW-AHA-56000006 | 6 | 2 | 30.87 | 31.35 | 0.48 | 12 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
LSC4-17126G-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 30.88 | 31.33 | 0.45 | 11.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-17123D-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 30.9 | 31.32 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H50-32000003g | 9 | 3 | 30.91 | 31.39 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-17123E-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 30.91 | 31.33 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5200-L(OUT)-0400-V1 | 7 | 2 | 30.92 | 32.57 | 1.65 | 41.24 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5"-HOR-ABB-H70-57000167 | 5 | 2 | 30.92 | 32.55 | 1.63 | 40.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000007 | 0 | 3 | 30.92 | 31.2 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-342 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000018 | 20 | 3 | 30.92 | 31 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXE(TW2S)-H45-41000001 | 22 | 3 | 30.94 | 31.22 | 0.28 | 7 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-395 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000023a | 23 | 3 | 30.96 | 31.44 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-12108A-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 30.99 | 31.43 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17113B-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 31 | 31.41 | 0.41 | 10.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000037 | 20 | 3 | 31 | 31.08 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-358 | 熔融结晶框架
LSC1-17111E-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 31.02 | 31.43 | 0.41 | 10.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15211-300/400-QXA-J70 | 45 | 1 | 31.06 | 37.56 | 6.5 | 162.5 | 丙交酯框架-T-15201塔回流液-1.78Mpa-031 | 丙交酯框架
LS10-13801-50-RBA-H60 | 9 | 1 | 31.07 | 33.41 | 2.34 | 58.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
3"-LSC-AHE-P30-32000002 | 20 | 3 | 31.08 | 31.54 | 0.46 | 11.5 | 熔融结晶框架-蒸汽凝液-0.5Mpa-390 | 熔融结晶框架
PL-12503-50/80-QXA-J60 | 4 | 1 | 31.1 | 33.84 | 2.74 | 68.5 | 丙交酯车间-工艺液体-1.047Mpa-250 | 丙交酯车间
LS1-17111-50-QHE-H55 | 27 | 1 | 31.12 | 31.52 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17102-50-QHE-H55 | 57 | 1 | 31.12 | 31.52 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000018 | 6 | 3 | 31.12 | 32.19 | 1.08 | 26.88 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LS1-17122-50-QHE-H50 | 29 | 1 | 31.13 | 31.53 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-HTF-AHA-C20-45000005 | 21 | 3 | 31.16 | 31.64 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-310 | 熔融结晶框架
LS1-17129-50-QHE-H50 | 58 | 1 | 31.17 | 31.57 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17124-50-QHE-H50 | 35 | 1 | 31.17 | 31.57 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000011f | 16 | 3 | 31.18 | 31.66 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000019c | 10 | 3 | 31.18 | 31.66 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000022c | 5 | 3 | 31.18 | 31.66 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
8"-HTF-AHA-C20-45000008 | 3 | 3 | 31.18 | 32.14 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-314 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b3 | 24 | 3 | 31.19 | 31.67 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000008b | 17 | 3 | 31.19 | 31.63 | 0.44 | 11 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17169D-25-QHE-H50(1) | 49 | 1 | 31.19 | 31.59 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13501-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 31.2 | 31.6 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000009 | 0 | 3 | 31.2 | 31.68 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-342 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003a6 | 12 | 3 | 31.2 | 31.68 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-15212E-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 31.2 | 31.6 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13313B-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 31.2 | 31.6 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12108D-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 31.21 | 31.65 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b4 | 7 | 3 | 31.22 | 31.7 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000004 | 15 | 3 | 31.22 | 32.18 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXE(TW2S)-H45-40000028 | 22 | 3 | 31.22 | 31.7 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-387 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b3 | 13 | 3 | 31.24 | 31.72 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b6 | 19 | 3 | 31.25 | 31.73 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H40-41000004 | 4 | 3 | 31.27 | 34.17 | 2.9 | 72.38 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS2-16113-100-QHE-H60 | 34 | 1 | 31.32 | 31.72 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12406-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 31.33 | 31.77 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-17162-50-QHE-H55 | 0 | 1 | 31.33 | 31.73 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-N2-AHA-51000001 | 21 | 2 | 31.34 | 32.62 | 1.28 | 32 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
1"-DW-AHA-56000012 | 6 | 2 | 31.35 | 31.83 | 0.48 | 12 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
IA-16734-40-QHA | 14 | 1 | 31.36 | 33.5 | 2.14 | 53.5 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a5 | 9 | 3 | 31.39 | 31.87 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-17164-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 31.41 | 31.81 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17161D-20-QHE-H45 | 37 | 1 | 31.43 | 31.85 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-17166-50-QHE-H55 | 51 | 1 | 31.43 | 31.83 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002a4 | 23 | 3 | 31.44 | 31.92 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17104-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 31.52 | 31.92 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-17102C-20-QBB-H55 | 42 | 1 | 31.52 | 31.88 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC1-17106-25-QHE-H55 | 27 | 1 | 31.52 | 31.92 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161A-25-QHE-H50(2) | 29 | 1 | 31.53 | 31.93 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-HTF-AHA-H80-35000023 | 20 | 3 | 31.54 | 32.02 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-311 | 熔融结晶框架
PG-13303-350-QHB-T70 | 47 | 1 | 31.56 | 39.52 | 7.96 | 199 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-020 | 丙交酯框架
LSC1-17112-50-QHE-H55 | 35 | 1 | 31.57 | 31.97 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17127X-25-QHE-50 | 58 | 1 | 31.57 | 31.97 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17133-50-QHE-H55 | 49 | 1 | 31.59 | 31.99 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17121X-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 31.6 | 32 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17162-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 31.6 | 32 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17102H-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 31.6 | 31.99 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b8 | 17 | 3 | 31.63 | 32.11 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-HTF-AHA-C20-45000026 | 21 | 3 | 31.64 | 32.44 | 0.8 | 20 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-310 | 熔融结晶框架
LSC1-16403B-150-QHE-H50 | 21 | 1 | 31.65 | 32.07 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000008a | 16 | 3 | 31.66 | 32.14 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001a6 | 10 | 3 | 31.66 | 32.14 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b2 | 5 | 3 | 31.66 | 32.14 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000007a | 24 | 3 | 31.67 | 32.15 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000007c | 0 | 3 | 31.68 | 32.16 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000007b | 12 | 3 | 31.68 | 32.16 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000019 | 22 | 3 | 31.7 | 32.62 | 0.92 | 23 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-387 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000009a | 7 | 3 | 31.7 | 32.18 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000008a | 13 | 3 | 31.72 | 32.2 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17110J-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 31.72 | 32.11 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000008b | 19 | 3 | 31.73 | 32.21 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17114D-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 31.73 | 32.12 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12301-80/125-QXA-J70 | 22 | 1 | 31.74 | 32.34 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-039 | 丙交酯框架
LSC4-12122-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 31.77 | 32.19 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000025 | 18 | 3 | 31.81 | 34.98 | 3.17 | 79.13 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS1-17128F-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 31.81 | 32.2 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110M-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 31.83 | 32.22 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-DW-AHA-55500002 | 6 | 2 | 31.83 | 32.27 | 0.44 | 11 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
16"-HTF-AHA-H80-35000010 | 11 | 3 | 31.84 | 36.56 | 4.72 | 118 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
LSC4-17101E-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 31.85 | 32.27 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS2-AHE-H50-32000007b | 9 | 3 | 31.87 | 32.35 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12802(OUT)-150/200-QXB-JO80 | 42 | 1 | 31.88 | 44.92 | 13.04 | 326.055 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-12706B-100-QHC-T60 | 20 | 1 | 31.89 | 34.57 | 2.68 | 67 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-190 | 丙交酯框架
PL-13302-350/450-QXA-J85 | 28 | 1 | 31.91 | 34.31 | 2.4 | 60 | 丙交酯框架-工艺液体-0.438Mpa-203 | 丙交酯框架
LSC1-17130A-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 31.92 | 32.31 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17125E-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 31.92 | 32.31 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a6 | 1 | 3 | 31.92 | 32.4 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000007a | 23 | 3 | 31.92 | 32.4 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-13322-20-QHE-H50 | 29 | 1 | 31.93 | 32.32 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17166F-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 31.97 | 32.33 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15302(OUT)-25/50-QXC-J45 | 35 | 1 | 31.97 | 32.34 | 0.37 | 9.253 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13304-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 31.99 | 32.35 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13302-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 31.99 | 32.35 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-HOR-ABB-H75-57000134 | 16 | 2 | 32 | 33.62 | 1.62 | 40.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS2-13406-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 32 | 32.36 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14103-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 32 | 32.36 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13504-80/125-QXA-J60 | 43 | 1 | 32.02 | 33.28 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.289Mpa-133 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a12 | 20 | 3 | 32.02 | 32.5 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17124D-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 32.07 | 32.49 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWS-16127-100-QHA-H45 | 6 | 1 | 32.1 | 32.42 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-072 | 丙交酯框架
PL-12806-150-QHC-H65 | 7 | 1 | 32.11 | 38.29 | 6.18 | 154.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.45Mpa-037 | 丙交酯框架
LS2-14104-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 32.11 | 32.47 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a3 | 17 | 3 | 32.11 | 32.59 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-14106-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 32.12 | 32.48 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-HTF-AHA-C10-45000009 | 3 | 3 | 32.14 | 34.1 | 1.96 | 49 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-314 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d6 | 5 | 3 | 32.14 | 32.62 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d2 | 10 | 3 | 32.14 | 32.62 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c8 | 16 | 3 | 32.14 | 32.62 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c7 | 24 | 3 | 32.15 | 32.63 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c4 | 0 | 3 | 32.16 | 32.64 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c9 | 12 | 3 | 32.16 | 32.64 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-31000002 | 15 | 3 | 32.18 | 33.26 | 1.08 | 27 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c2 | 7 | 3 | 32.18 | 32.66 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17124G-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 32.19 | 32.61 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000017 | 6 | 3 | 32.19 | 33.27 | 1.08 | 26.88 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LS2-15106-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 32.2 | 32.56 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c3 | 13 | 3 | 32.2 | 32.68 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c10 | 19 | 3 | 32.21 | 32.69 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-13421-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 32.22 | 32.58 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-DW-AHA-58000003 | 6 | 2 | 32.27 | 32.67 | 0.4 | 10 | 聚合车间-纯水-0.9Mpa-456 | 聚合车间
LSC4-17125G-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 32.27 | 32.69 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-13204-600-QHC-T85 | 15 | 1 | 32.3 | 38.38 | 6.08 | 152 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-084 | 丙交酯框架
LS1-13513-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 32.31 | 32.67 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15227-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 32.31 | 32.67 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17123D-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 32.32 | 32.68 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17127G-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 32.33 | 32.69 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13126-80/125-QXA-J60 | 22 | 1 | 32.34 | 33.42 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-3100-T-0002粗丙交酯-0.498Mpa-158 | 丙交酯框架
LS1-17128C-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 32.34 | 32.7 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17133E-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 32.35 | 32.71 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17164H-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 32.35 | 32.71 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b9 | 9 | 3 | 32.35 | 32.83 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-13114-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 32.36 | 32.72 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17168D-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 32.36 | 32.72 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b4 | 23 | 3 | 32.4 | 32.88 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b6 | 1 | 3 | 32.4 | 32.88 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-16137-100-QHA-H45 | 6 | 1 | 32.42 | 32.74 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-072 | 丙交酯框架
5"-HOR-ABB-H70-57000057 | 12 | 2 | 32.44 | 34.05 | 1.61 | 40.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HTF-AHA-C40-45000024 | 21 | 3 | 32.44 | 34.24 | 1.8 | 45 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-310 | 熔融结晶框架
LS2-13323-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 32.47 | 32.83 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H40-57000183 | 9 | 2 | 32.47 | 34.07 | 1.6 | 40 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS2-14111E-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 32.48 | 32.84 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12108B-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 32.49 | 32.89 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b5 | 20 | 3 | 32.5 | 32.98 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5600-B-0510-下料口 | 10 | 2 | 32.54 | 33.66 | 1.12 | 28 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
PL-13125-80/125-QXA-J60 | 12 | 1 | 32.55 | 34.83 | 2.28 | 57 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-090 | 丙交酯框架
1/2"-AD(OUT)-AXC-H70-53000053 | 5 | 2 | 32.55 | 34.14 | 1.59 | 39.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS2-14111F-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 32.56 | 32.92 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DW-16701-50-QHA | 11 | 1 | 32.57 | 33.67 | 1.1 | 27.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
3"-HOS-ABB-H45-57000103 | 7 | 2 | 32.57 | 34.09 | 1.52 | 38 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS2-14126-40-QHE-H50 | 51 | 1 | 32.58 | 32.94 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b3 | 17 | 3 | 32.59 | 33.07 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-HOR-ABB-H70-57000089 | 8 | 2 | 32.61 | 34.08 | 1.47 | 36.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H55-57000213 | 18 | 2 | 32.61 | 34.09 | 1.48 | 37 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS4-12110-50-QHE-H60 | 59 | 1 | 32.61 | 33.01 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a8 | 22 | 3 | 32.62 | 33.1 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a5 | 5 | 3 | 32.62 | 33.1 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a6 | 10 | 3 | 32.62 | 33.1 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009a4 | 16 | 3 | 32.62 | 33.1 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5"-HOR-ABB-H70-57000069 | 22 | 2 | 32.62 | 34.08 | 1.46 | 36.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-N2-AHA-53000001 | 21 | 2 | 32.62 | 33.77 | 1.15 | 28.75 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000008a | 24 | 3 | 32.63 | 33.11 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000007b | 12 | 3 | 32.64 | 33.12 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
12"-LS2-AHE-H80-35000001 | 0 | 3 | 32.64 | 33.12 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS2-AHE-H55-35000008 | 7 | 3 | 32.66 | 33.14 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13514-50/80-QXC-J60 | 18 | 1 | 32.66 | 33.38 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-196 | 丙交酯框架
LS2-17123E-25-QHE-H45 | 57 | 1 | 32.67 | 33.03 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17161C-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 32.67 | 33.03 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-55500016 | 6 | 2 | 32.67 | 35.71 | 3.04 | 76 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.87Mpa-494 | 聚合车间
LS2-17164F-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 32.68 | 33.04 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-35000008 | 13 | 3 | 32.68 | 33.16 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-17101-50-QHE-H60 | 37 | 1 | 32.69 | 33.09 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-17161A-25-QHE-H50(4) | 58 | 1 | 32.69 | 33.05 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000018A | 19 | 3 | 32.69 | 33.2 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17113K-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 32.7 | 33.06 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17114C-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 32.71 | 33.07 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17125D-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 32.71 | 33.07 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17128G-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 32.72 | 33.08 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17129C-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 32.72 | 33.08 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-15201-250-QHA-H50 | 6 | 1 | 32.74 | 35.19 | 2.45 | 61.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-072 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500013 | 24 | 2 | 32.75 | 34.95 | 2.2 | 55 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-495 | 聚合车间
PG-15105-200-QHB-T65 | 5 | 1 | 32.76 | 35.98 | 3.22 | 80.5 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.6Mpa-018 | 丙交酯框架
5600-Z-0400-P-N2 | 2 | 2 | 32.77 | 33.73 | 0.96 | 24 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5600-B-2510-下料口 | 11 | 2 | 32.77 | 33.89 | 1.12 | 28 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
PG-13502A-350-QHB-T70 | 54 | 1 | 32.79 | 34.95 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-134 | 丙交酯框架
VT-13302-150-QHB | 17 | 1 | 32.82 | 34.74 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-17133B-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 32.83 | 33.19 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000015A | 9 | 3 | 32.83 | 33.34 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
18"-LD-AXD-H85-55500001 | 15 | 2 | 32.84 | 35.72 | 2.88 | 72 | 聚合车间-顶空气-1.15Mpa-483 | 聚合车间
6"-CHWS-AHA-C70-58000004A | 23 | 2 | 32.84 | 35.7 | 2.86 | 71.5 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-462 | 聚合车间
LSC1-17161D-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 32.84 | 33.2 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000019a | 23 | 3 | 32.88 | 33.39 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000018e | 1 | 3 | 32.88 | 33.39 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-13121-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 32.89 | 33.28 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LSC10-BBA-H60-58000005 | 1 | 2 | 32.89 | 35.09 | 2.2 | 55 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
LSC1-17169B-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 32.92 | 33.28 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13412B-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 32.94 | 33.3 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC10-13801-25-RBA-H55 | 30 | 1 | 32.96 | 34.66 | 1.7 | 42.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
1/2"-N2-AHA-53000002 | 19 | 2 | 32.97 | 33.75 | 0.78 | 19.5 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
3/4"-LS1-AHE-H45-32000012f | 20 | 3 | 32.98 | 33.49 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1/2"-N2-AHA-53000003 | 17 | 2 | 32.98 | 33.54 | 0.56 | 14 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
LS4-13522-20-QHE-H55 | 59 | 1 | 33.01 | 33.4 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-17161B-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 33.03 | 33.39 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14203-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 33.03 | 33.39 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161E-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 33.04 | 33.4 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17162C-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 33.05 | 33.41 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
10"-LV-AXD-H70-54500003 | 20 | 2 | 33.05 | 35.85 | 2.8 | 70 | 聚合车间-顶空气-1.15Mpa-503 | 聚合车间
LSC2-17162F-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 33.06 | 33.42 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-WW-AHB-56000001 | 4 | 2 | 33.06 | 35.8 | 2.74 | 68.5 | 聚合车间-废水-0.18Mpa-469 | 聚合车间
LSC2-17163C-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 33.07 | 33.43 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17163B-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 33.07 | 33.43 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000001 | 17 | 3 | 33.07 | 33.58 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-17168C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 33.08 | 33.44 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-14101(OUT)-150/200-QXA-J75 | 23 | 1 | 33.08 | 33.44 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17129G-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 33.09 | 33.48 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000003b1 | 16 | 3 | 33.1 | 33.62 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000012 | 5 | 3 | 33.1 | 33.61 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000016 | 22 | 3 | 33.1 | 33.61 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000024 | 10 | 3 | 33.1 | 33.61 | 0.51 | 12.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000001b1 | 24 | 3 | 33.11 | 33.63 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-41000002 | 8 | 3 | 33.12 | 36.33 | 3.21 | 80.24 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000006b | 12 | 3 | 33.12 | 33.64 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000006c | 0 | 3 | 33.12 | 33.64 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-CHWR-AHA-C60-56500002 | 13 | 2 | 33.12 | 34.08 | 0.96 | 24 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
1"-LSC2-AHE-P30-32000004b | 7 | 3 | 33.14 | 33.66 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000003a | 13 | 3 | 33.16 | 33.68 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17110B-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 33.19 | 33.54 | 0.35 | 8.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17111B-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 33.2 | 33.55 | 0.35 | 8.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000003d | 19 | 3 | 33.2 | 33.72 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-VT-AHB(S1)-H45-40000008 | 15 | 3 | 33.26 | 34.34 | 1.08 | 27 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
3"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000019 | 6 | 3 | 33.27 | 34.34 | 1.08 | 26.88 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HWS-13102-250-QHA-H50 | 43 | 1 | 33.28 | 38.36 | 5.08 | 127 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-125 | 丙交酯框架
LSC4-17126B-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 33.28 | 33.67 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-15106-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 33.28 | 33.62 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17172-50-QHE-H55 | 51 | 1 | 33.3 | 33.64 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-13301-250-QHA-H50 | 8 | 1 | 33.3 | 38.2 | 4.9 | 122.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000018f | 9 | 3 | 33.34 | 33.86 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-13702-65-QHB | 18 | 1 | 33.38 | 34.16 | 0.78 | 19.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-228 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000009c | 23 | 3 | 33.39 | 33.91 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17110K-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 33.39 | 33.72 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17103B-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 33.39 | 33.73 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000007a | 1 | 3 | 33.39 | 33.91 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-12401-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 33.4 | 33.76 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17170E-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 33.4 | 33.73 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110D-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 33.41 | 33.74 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS10-13701-150-RBA-H70 | 9 | 1 | 33.41 | 35.62 | 2.21 | 55.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
PL-12308-150/200-QXC-J50 | 22 | 1 | 33.42 | 38.54 | 5.12 | 128 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-157 | 丙交酯框架
LSC1-17110J-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 33.42 | 33.75 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110K-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 33.43 | 33.76 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17134C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 33.43 | 33.76 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14108-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 33.44 | 33.76 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17112-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 33.44 | 33.76 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12403-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 33.48 | 33.84 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000005b | 20 | 3 | 33.49 | 34.01 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
IA-16721-40-QHA | 14 | 1 | 33.5 | 35.51 | 2.01 | 50.25 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
PL-13309-100/150-QXC-J65 | 41 | 1 | 33.5 | 38.18 | 4.68 | 117 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-094 | 丙交酯框架
LS1-17125-50-QHE-H50 | 34 | 1 | 33.54 | 33.86 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-N2-AHA-52000002 | 17 | 2 | 33.54 | 34.08 | 0.54 | 13.5 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
LS1-17126-50-QHE-H50 | 0 | 1 | 33.55 | 33.87 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1/2"-LD-CXA-H70-51000004 | 3 | 2 | 33.56 | 34.84 | 1.28 | 32 | 聚合车间-丙交酯-9.86Mpa-480 | 聚合车间
1"-LSC1-AHE-P30-32000004e | 17 | 3 | 33.58 | 34.1 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000003c | 5 | 3 | 33.61 | 34.13 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000006b | 22 | 3 | 33.61 | 34.13 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS2-AHE-H50-32000002e | 10 | 3 | 33.61 | 34.13 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009b8 | 16 | 3 | 33.62 | 34.14 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17128-50-QHE-H50 | 25 | 1 | 33.62 | 33.94 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-HOS-ABB-H60-57000113 | 16 | 2 | 33.62 | 35 | 1.38 | 34.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000009b1 | 24 | 3 | 33.63 | 34.15 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021i | 0 | 3 | 33.64 | 34.18 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000006A | 12 | 3 | 33.64 | 34.17 | 0.53 | 13.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17130-50-QHE-H50 | 51 | 1 | 33.64 | 33.96 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5600-Z-2400-P-N2 | 10 | 2 | 33.66 | 34.62 | 0.96 | 24 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1"-N2-AHA-31000002 | 2 | 3 | 33.66 | 33.86 | 0.2 | 5 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013f | 7 | 3 | 33.66 | 34.2 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17161E-20-QHE-H45 | 21 | 1 | 33.67 | 34.03 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-12910-40-QHB-C40 | 11 | 1 | 33.67 | 34.25 | 0.58 | 14.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012g | 13 | 3 | 33.68 | 34.22 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17134-50-QHE-H55 | 27 | 1 | 33.72 | 34.04 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000010d | 19 | 3 | 33.72 | 34.26 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-14111G-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 33.73 | 34.05 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5200-L(OUT)-0600-N5 | 2 | 2 | 33.73 | 34.45 | 0.72 | 18.01 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS2-13901-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 33.73 | 34.05 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFR-16201A-100-QHA-H60 | 33 | 1 | 33.74 | 38 | 4.26 | 106.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
LS2-15212G-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 33.74 | 34.06 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5300-L-0400-V1 | 19 | 2 | 33.75 | 34.03 | 0.28 | 7 | 聚合车间-氮气-1.54Mpa-465 | 聚合车间
LS4-17161G-25-QHE-H50(3) | 35 | 1 | 33.75 | 34.07 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17113-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 33.76 | 34.08 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12114-40-QHE-H60 | 59 | 1 | 33.76 | 34.12 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17124-50-QHE-50 | 31 | 1 | 33.76 | 34.08 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17164X-25-QHE-H45 | 49 | 1 | 33.76 | 34.08 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161I-25-QHE-H50(3) | 40 | 1 | 33.76 | 34.08 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/4"-DWR-AHA-58000001 | 21 | 2 | 33.77 | 36.51 | 2.74 | 68.5 | 聚合车间-隔离液-0.54Mpa-452 | 聚合车间
PL-12206-80/125-QXA-J60 | 52 | 1 | 33.81 | 37.45 | 3.64 | 91 | 丙交酯框架-工艺液体-1.128Mpa-041 | 丙交酯框架
VT-13402-150-QHB | 56 | 1 | 33.81 | 35.73 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS4-13526-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 33.84 | 34.2 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-12501B-25-QHA | 4 | 1 | 33.84 | 34.76 | 0.92 | 23 | 丙交酯车间-氮气-1.369Mpa-241 | 丙交酯车间
1"-N2-AHA-31000003 | 2 | 3 | 33.86 | 34.02 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000005A | 9 | 3 | 33.86 | 34.4 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17165X-25-QHE-H45 | 34 | 1 | 33.86 | 34.18 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17166X-25-QHE-H45 | 0 | 1 | 33.87 | 34.19 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5"-VT-AHB-55500001 | 11 | 2 | 33.89 | 34.49 | 0.6 | 15 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
3/4"-LS1-AHE-H45-32000012e | 1 | 3 | 33.91 | 34.45 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021e | 23 | 3 | 33.91 | 34.45 | 0.54 | 13.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-17168-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 33.94 | 34.26 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17171-50-QHE-H55 | 51 | 1 | 33.96 | 34.28 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-32000023 | 20 | 3 | 34.01 | 34.57 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-N2-AHA-41000001 | 2 | 3 | 34.02 | 34.18 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
LS4-17122A-20-QHE-H60 | 21 | 1 | 34.03 | 34.39 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1.1/2"-VT-AHB-52000001 | 19 | 2 | 34.03 | 36.71 | 2.68 | 67 | 聚合车间-尾气-0.45Mpa-470 | 聚合车间
LSC2-13412A-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 34.04 | 34.35 | 0.31 | 7.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-14124-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 34.05 | 34.35 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H60-57000085 | 12 | 2 | 34.05 | 35.41 | 1.36 | 34 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-17101E-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 34.05 | 34.35 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17107C-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 34.06 | 34.36 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17111G-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 34.07 | 34.37 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-HOR-ABB-H45-57000197 | 9 | 2 | 34.07 | 35.43 | 1.36 | 34 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOR-ABB-H65-57000094 | 22 | 2 | 34.08 | 35.41 | 1.33 | 33.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-17123C-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 34.08 | 34.38 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
14"-CHWR-AHA-C80-58000006A | 17 | 2 | 34.08 | 36.48 | 2.4 | 60 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-471 | 聚合车间
4"-CHWR-AHA-C60-56000004 | 13 | 2 | 34.08 | 35.04 | 0.96 | 24 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
5"-HOS-ABB-H70-57000052 | 8 | 2 | 34.08 | 35.41 | 1.33 | 33.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-17127D-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 34.08 | 34.38 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17161C-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 34.08 | 34.38 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17164C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 34.08 | 34.38 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H60-57000055 | 18 | 2 | 34.09 | 35.41 | 1.32 | 33 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H40-57000122 | 7 | 2 | 34.09 | 35.38 | 1.29 | 32.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
10"-HTF-AHA-C20-45000008 | 3 | 3 | 34.1 | 37.78 | 3.68 | 92 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-314 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000004a2 | 17 | 3 | 34.1 | 34.66 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-17123B-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 34.12 | 34.48 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000005a | 5 | 3 | 34.13 | 34.69 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000003b | 10 | 3 | 34.13 | 34.69 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000002c | 22 | 3 | 34.13 | 34.69 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000003a | 16 | 3 | 34.14 | 34.7 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1.1/2"-HOR-ABB-H40-57000194 | 5 | 2 | 34.14 | 35.42 | 1.28 | 32 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LSC1-AHE-P30-32000001a | 24 | 3 | 34.15 | 34.71 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-14204-450/600-QXA-J70 | 18 | 1 | 34.16 | 46.28 | 12.12 | 303 | 丙交酯框架-T-14101塔回流液-0.644Mpa-212 | 丙交酯框架
20"-HTF-AHA-H80-35000017 | 14 | 3 | 34.16 | 41.52 | 7.36 | 184 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000001b | 12 | 3 | 34.17 | 34.73 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-41000001 | 4 | 3 | 34.17 | 37.5 | 3.33 | 83.24 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-N2-AXB(S1)-H55-31000005 | 2 | 3 | 34.18 | 34.22 | 0.04 | 1 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b9 | 0 | 3 | 34.18 | 34.74 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS1-17164F-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 34.18 | 34.48 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17166C-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 34.19 | 34.49 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17125F-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 34.2 | 34.56 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a11 | 7 | 3 | 34.2 | 34.76 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-N2-AXB(S1)-H55-31000006 | 2 | 3 | 34.22 | 34.26 | 0.04 | 1 | 熔融结晶框架-氮气-1.26Mpa-323 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011a1 | 13 | 3 | 34.22 | 34.78 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
8"-HTF-AHA-C20-45000004 | 21 | 3 | 34.24 | 34.36 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-310 | 熔融结晶框架
PWW-13710-40-QHB-C40 | 11 | 1 | 34.25 | 34.83 | 0.58 | 14.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LS1-17166D-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 34.26 | 34.56 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-54500008 | 2 | 3 | 34.26 | 34.74 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.56Mpa-367 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a6 | 19 | 3 | 34.26 | 34.82 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-13422-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 34.28 | 34.58 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13507-40/80-QXA-J65 | 28 | 1 | 34.31 | 36.19 | 1.88 | 47 | 丙交酯框架-工艺液体-0.657Mpa-023 | 丙交酯框架
2"-VT-AHB(S1)-H45-41000001 | 15 | 3 | 34.34 | 35.62 | 1.28 | 32 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-30000010 | 6 | 3 | 34.34 | 35.5 | 1.16 | 29 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LS2-17123C-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 34.35 | 34.65 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14124-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 34.35 | 34.65 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14123-20-QHE-H45 | 29 | 1 | 34.35 | 34.65 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17164G-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 34.36 | 34.66 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-CWR-AHA-35000002 | 21 | 3 | 34.36 | 34.88 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-循环回水-0.9Mpa-373 | 熔融结晶框架
LS2-17167D-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 34.37 | 34.67 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17113C-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 34.38 | 34.68 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17107D-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 34.38 | 34.68 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17167F-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 34.38 | 34.68 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110B-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 34.38 | 34.68 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17101C-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 34.39 | 34.75 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
HWR-13102-250-QHA-H50 | 38 | 1 | 34.39 | 38.57 | 4.18 | 104.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c6 | 9 | 3 | 34.4 | 34.96 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12605B-150/200-QXA-J65 | 19 | 1 | 34.4 | 36.56 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-工艺液体-0.483Mpa-015 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-32000016 | 23 | 3 | 34.45 | 35.01 | 0.56 | 14 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5500-L(OUT)-0400-N3 | 2 | 2 | 34.45 | 35.04 | 0.59 | 14.76 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021j | 1 | 3 | 34.45 | 35.02 | 0.57 | 14.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17113H-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 34.48 | 34.78 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17122E-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 34.48 | 34.84 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17114E-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 34.49 | 34.79 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5400-L(OUT)-0400-N3 | 11 | 2 | 34.49 | 35.08 | 0.59 | 14.76 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LSC1-17114G-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 34.56 | 34.86 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17125E-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 34.56 | 34.92 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12707B-100-QHC-T60 | 20 | 1 | 34.57 | 34.89 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-190 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000014A | 20 | 3 | 34.57 | 35.14 | 0.57 | 14.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17121C-20-QHE-H45 | 51 | 1 | 34.58 | 34.88 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12702B-80-QHC-T45 | 55 | 1 | 34.59 | 36.75 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
5100-E-0200-V1 | 10 | 2 | 34.62 | 35.14 | 0.52 | 13 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LSC1-17133H-20-QHE-H45 | 27 | 1 | 34.65 | 34.95 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17128B-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 34.65 | 34.95 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17133G-20-QHE-H45 | 57 | 1 | 34.65 | 34.95 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021g | 17 | 3 | 34.66 | 35.23 | 0.57 | 14.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC10-13501B-40-RBA-H60 | 30 | 1 | 34.66 | 36.22 | 1.56 | 39 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
LSC1-17164D-20-QHE-H45 | 58 | 1 | 34.66 | 34.96 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17166D-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 34.67 | 34.97 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17168D-20-QHE-H45 | 40 | 1 | 34.68 | 34.98 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17169F-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 34.68 | 34.98 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17170C-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 34.68 | 34.98 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161G-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 34.68 | 34.98 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000019b | 5 | 3 | 34.69 | 35.29 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LS1-AHE-H45-32000021f | 10 | 3 | 34.69 | 35.29 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011c | 22 | 3 | 34.69 | 35.27 | 0.58 | 14.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d3 | 16 | 3 | 34.7 | 35.3 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-14108-400/500-QXA-J70 | 48 | 1 | 34.71 | 45.61 | 10.9 | 272.5 | 丙交酯框架-T-14101塔回流液-1.78Mpa-138 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000002b1 | 24 | 3 | 34.71 | 35.31 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000006a | 12 | 3 | 34.73 | 35.33 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000004a | 0 | 3 | 34.74 | 35.34 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000003 | 2 | 3 | 34.74 | 37.1 | 2.36 | 59 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.56Mpa-367 | 熔融结晶框架
PWW-12904-50-QHB | 17 | 1 | 34.74 | 34.98 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS4-12107B-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 34.75 | 35.1 | 0.35 | 8.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-12501A-25-QHA | 4 | 1 | 34.76 | 35.12 | 0.36 | 9 | 丙交酯车间-氮气-1.369Mpa-241 | 丙交酯车间
1"-LSC2-AHE-P30-32000002b | 7 | 3 | 34.76 | 35.36 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000001b | 13 | 3 | 34.78 | 35.38 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC2-17162H-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 34.78 | 35.08 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17163F-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 34.79 | 35.09 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000001c | 19 | 3 | 34.82 | 35.42 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DW-16711-25-QHA | 11 | 1 | 34.83 | 35.35 | 0.52 | 13 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PG-13102-1000-QHB-T75 | 12 | 1 | 34.83 | 35.17 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-204 | 丙交酯框架
6"-CHWR-AHA-C70-58000008A | 3 | 2 | 34.84 | 37.22 | 2.38 | 59.5 | 聚合车间-冷冻水-0.36Mpa-461 | 聚合车间
LS4-12306B-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 34.84 | 35.19 | 0.35 | 8.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-17163G-20-QHE-H45 | 25 | 1 | 34.86 | 35.16 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15107-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 34.88 | 35.17 | 0.29 | 7.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-CWR-AHA-35000003 | 21 | 3 | 34.88 | 35.4 | 0.52 | 13 | 熔融结晶框架-循环回水-0.9Mpa-373 | 熔融结晶框架
WLA-12703-80-QHB-P30 | 20 | 1 | 34.89 | 35.25 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-水解乳酸-1.05Mpa-119 | 丙交酯框架
LS4-13021-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 34.92 | 35.25 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-13301-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 34.95 | 35.23 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500009 | 24 | 2 | 34.95 | 36.71 | 1.76 | 44 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-495 | 聚合车间
PL-12614-80-QHB-H45 | 54 | 1 | 34.95 | 37.55 | 2.6 | 65 | 丙交酯框架-工艺液体-1.125Mpa-050 | 丙交酯框架
LS2-14107-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 34.95 | 35.23 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13408-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 34.95 | 35.23 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15209-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 34.96 | 35.24 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/4"-LSC2-AHE-H50-58000001(01(02)) | 9 | 3 | 34.96 | 35.58 | 0.62 | 15.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS2-15210-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 34.97 | 35.25 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14111B-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 34.98 | 35.26 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14111D-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 34.98 | 35.26 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-14404-50-QHB-H40 | 17 | 1 | 34.98 | 35.22 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS1-17129C-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 34.98 | 35.26 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15202C-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 34.98 | 35.26 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000028 | 18 | 3 | 34.98 | 38.49 | 3.52 | 87.88 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3"-HOR-ABB-H65-57000097 | 16 | 2 | 35 | 36.26 | 1.26 | 31.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-TW2S-AHA-H40-32000006d1 | 23 | 3 | 35.01 | 35.65 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000002e | 1 | 3 | 35.02 | 35.66 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-CHWR-AHA-C60-58000011 | 13 | 2 | 35.04 | 35.86 | 0.82 | 20.5 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
5100-E-0200-N8 | 2 | 2 | 35.04 | 35.48 | 0.44 | 11 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS2-14111C-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 35.08 | 35.36 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5400-D-0300-N31 | 11 | 2 | 35.08 | 35.4 | 0.32 | 8 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS2-15212B-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 35.09 | 35.37 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LS10-BBA-H55-54500004 | 1 | 2 | 35.09 | 36.71 | 1.62 | 40.5 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
LS4-17123E-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 35.1 | 35.43 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-12501A-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 35.12 | 35.6 | 0.48 | 12 | 丙交酯车间-氮气-1.369Mpa-241 | 丙交酯车间
1"-LSC2-AHE-P30-32000002a | 20 | 3 | 35.14 | 35.78 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5500-D-0300-N31 | 10 | 2 | 35.14 | 35.46 | 0.32 | 8 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS2-15212C-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 35.16 | 35.44 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13113-350/450-QXA-J70 | 12 | 1 | 35.17 | 44.91 | 9.74 | 243.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.168Mpa-045 | 丙交酯框架
LS2-15212F-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 35.17 | 35.45 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-12905B-80-QHB-C50 | 6 | 1 | 35.19 | 35.52 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-200 | 丙交酯框架
LS4-17129E-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 35.19 | 35.52 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-15505-50-QHB-H40 | 17 | 1 | 35.22 | 35.46 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC1-16402A-150-QHE-H65 | 29 | 1 | 35.23 | 35.51 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-16402B-150-QHE-H65 | 57 | 1 | 35.23 | 35.51 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161B-25-QHE-H50(6) | 27 | 1 | 35.23 | 35.51 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000001e | 17 | 3 | 35.23 | 35.87 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17161E-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 35.24 | 35.52 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-12903-80-QHB | 20 | 1 | 35.25 | 36.57 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-真空气相-0.6Mpa-074 | 丙交酯框架
LS4-12304-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 35.25 | 35.57 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-13501-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 35.25 | 35.53 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17170G-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 35.26 | 35.53 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17133J-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 35.26 | 35.53 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17168B-25-QHE-H50 | 40 | 1 | 35.26 | 35.54 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17107D-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 35.26 | 35.53 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1"-LSC2-AHE-P30-32000001a | 22 | 3 | 35.27 | 35.91 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011d | 10 | 3 | 35.29 | 35.93 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011e | 5 | 3 | 35.29 | 35.93 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000011b1 | 16 | 3 | 35.3 | 35.94 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a9 | 24 | 3 | 35.31 | 35.95 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009d1 | 12 | 3 | 35.33 | 35.97 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000007a | 0 | 3 | 35.34 | 35.98 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
DW-16712-25-QHA | 11 | 1 | 35.35 | 35.83 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000020e | 7 | 3 | 35.36 | 36.02 | 0.66 | 16.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC1-17164G-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 35.36 | 35.63 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LD-AXD-H70-54500004 | 0 | 2 | 35.36 | 37.68 | 2.32 | 58 | 聚合车间-丙交酯-1.64Mpa-455 | 聚合车间
LSC1-17169E-20-QHE-H45 | 0 | 1 | 35.37 | 35.64 | 0.27 | 6.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000011h | 13 | 3 | 35.38 | 36.04 | 0.66 | 16.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5300-L(OUT)-0400-V1 | 7 | 2 | 35.38 | 36.64 | 1.26 | 31.39 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
14"-CWR-AHA-35000001 | 21 | 3 | 35.4 | 36.96 | 1.56 | 39 | 熔融结晶框架-循环回水-0.9Mpa-373 | 熔融结晶框架
2"-VT-AHD-58000002 | 11 | 2 | 35.4 | 35.64 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1.1/2"-HOS-ABB-H40-57000193 | 18 | 2 | 35.41 | 36.58 | 1.17 | 29.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H45-57000172 | 22 | 2 | 35.41 | 36.56 | 1.15 | 28.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5"-HOS-ABB-H70-57000162 | 12 | 2 | 35.41 | 36.56 | 1.15 | 28.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOR-ABB-H60-57000205 | 8 | 2 | 35.41 | 36.54 | 1.13 | 28.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LSC2-AHE-P30-32000010 | 19 | 3 | 35.42 | 36.09 | 0.67 | 16.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-HOR-ABB-H60-57001205 | 5 | 2 | 35.42 | 36.55 | 1.13 | 28.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS4-17161B-25-QHE-H50(1) | 21 | 1 | 35.43 | 35.75 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
6"-HOR-ABB-H70-57000014 | 9 | 2 | 35.43 | 36.54 | 1.11 | 27.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
LS1-16421-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 35.44 | 35.68 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17167C-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 35.45 | 35.69 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-VT-AHB-58000003 | 10 | 2 | 35.46 | 35.7 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
R-13101/LT-13101-80-QHC | 17 | 1 | 35.46 | 35.7 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-VT-AHB-58000001 | 2 | 2 | 35.48 | 35.72 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000014 | 6 | 3 | 35.5 | 36.78 | 1.28 | 32 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
IA-16713B-25-QHA | 14 | 1 | 35.51 | 36.23 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-仪表气-1.275Mpa-071 | 丙交酯框架
LS2-13114C-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 35.51 | 35.75 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13407-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 35.51 | 35.55 | 0.04 | 1 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13403-25-QHE-H50 | 57 | 1 | 35.51 | 35.55 | 0.04 | 1 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-12905A-80-QHB-C50 | 6 | 1 | 35.52 | 38.4 | 2.88 | 72 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-200 | 丙交酯框架
LSC4-17122X-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 35.52 | 35.84 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17101B-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 35.52 | 35.56 | 0.04 | 1 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13120(OUT)-80/125-QXA-J60 | 35 | 1 | 35.53 | 58.01 | 22.48 | 562.045 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13313(OUT)-300/400-QXC-J50 | 23 | 1 | 35.53 | 57.46 | 21.93 | 548.3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13413(OUT)-350/450-QXA-J70 | 31 | 1 | 35.53 | 55.61 | 20.08 | 502.03 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14109(OUT)-400/500-QXC-J70 | 49 | 1 | 35.53 | 55.14 | 19.61 | 490.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13410(OUT)-150/200-QXC-J65 | 40 | 1 | 35.54 | 54.69 | 19.15 | 478.775 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13414(OUT)-350/450-QXC-J70 | 27 | 1 | 35.55 | 53.64 | 18.09 | 452.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13311(OUT)-350/450-QXA-J70 | 57 | 1 | 35.55 | 54.25 | 18.7 | 467.53 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14204(OUT)-450/600-QXA-J70 | 58 | 1 | 35.56 | 53.08 | 17.52 | 437.9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17125-50-QHE-H60 | 37 | 1 | 35.57 | 35.89 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a2 | 9 | 3 | 35.58 | 36.26 | 0.68 | 17 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
N2-12501B-25/50-QXA-J55 | 4 | 1 | 35.6 | 36.08 | 0.48 | 12 | 丙交酯车间-氮气-1.369Mpa-241 | 丙交酯车间
LS10-13402-150-RBA-H70 | 9 | 1 | 35.62 | 37.55 | 1.93 | 48.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000001 | 15 | 3 | 35.62 | 37.06 | 1.44 | 36 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
PL-13116(OUT)-100/150-QXA-J65 | 34 | 1 | 35.63 | 52.5 | 16.87 | 421.69 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
2"-LD-AXD-H70-54500005 | 14 | 2 | 35.63 | 37.83 | 2.2 | 55 | 聚合车间-丙交酯-1.56Mpa-479 | 聚合车间
5200-L-0600-N4 | 11 | 2 | 35.64 | 35.88 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
PL-13113(OUT)-350/450-QXA-J70 | 0 | 1 | 35.64 | 52.11 | 16.47 | 411.78 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012e | 23 | 3 | 35.65 | 36.34 | 0.69 | 17.25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021d | 1 | 3 | 35.66 | 36.38 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12606(OUT)-100/150-QXA-J60 | 25 | 1 | 35.68 | 52.13 | 16.45 | 411.193 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12306(OUT)-80/125-QXA-J60 | 51 | 1 | 35.69 | 51.09 | 15.4 | 385.033 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
V-13101/LT-13102-80-QHC | 17 | 1 | 35.7 | 35.94 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
5200-N-0200-N4 | 10 | 2 | 35.7 | 35.94 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
2.1/2"-DWR-AHA-58000002 | 23 | 2 | 35.7 | 37.9 | 2.2 | 55 | 聚合车间-隔离液-0.54Mpa-520 | 聚合车间
2.1/2"-NA-AHD-H45-58000001 | 6 | 2 | 35.71 | 37.87 | 2.16 | 54 | 聚合车间-50%氢氧化钠溶液-0.6Mpa-459 | 聚合车间
5300-L-0200-N3 | 2 | 2 | 35.72 | 35.96 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
2"-LD-CXA-H70-51000006 | 15 | 2 | 35.72 | 37.76 | 2.04 | 51 | 聚合车间-丙交酯-9.86Mpa-481 | 聚合车间
VT-12611A-40/80-QXA-J60 | 56 | 1 | 35.73 | 35.97 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-14303(OUT)-80/125-QXC-J60 | 29 | 1 | 35.75 | 50.83 | 15.08 | 377.091 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17126X-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 35.75 | 36.07 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000010a5 | 20 | 3 | 35.78 | 36.5 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-14301-150-QHA-H50 | 46 | 1 | 35.78 | 39.31 | 3.53 | 88.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1.1/2"-WW-AHB-55500001 | 4 | 2 | 35.8 | 37.36 | 1.56 | 39 | 聚合车间-废水-0.18Mpa-469 | 聚合车间
DW-16715A-25-QHA | 11 | 1 | 35.83 | 36.31 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LSC4-17161G-20-QHE-H45 | 59 | 1 | 35.84 | 36.14 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD-AXD-H70-54500003 | 20 | 2 | 35.85 | 37.81 | 1.96 | 49 | 聚合车间-丙交酯-1.64Mpa-488 | 聚合车间
2"-CHWR-AHA-C50-55500004 | 13 | 2 | 35.86 | 36.66 | 0.8 | 20 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
2"-LS2-AHE-H55-32000012 | 17 | 3 | 35.87 | 36.59 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5300-L-0600-N3 | 11 | 2 | 35.88 | 36.12 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LSC4-17161K-20-QHE-H45 | 37 | 1 | 35.89 | 36.19 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LS1-AHE-H50-32000018f | 22 | 3 | 35.91 | 36.65 | 0.74 | 18.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS2-AHE-H55-32000002 | 10 | 3 | 35.93 | 36.73 | 0.8 | 20 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LS1-AHE-H50-32000009c1 | 5 | 3 | 35.93 | 36.69 | 0.76 | 19 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5400-L-0400-N4 | 10 | 2 | 35.94 | 36.18 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1"-LS1-AHE-H50-32000004f | 16 | 3 | 35.94 | 36.74 | 0.8 | 20 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12712B-50-QHB | 17 | 1 | 35.94 | 36.18 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-54500006 | 24 | 3 | 35.95 | 36.78 | 0.83 | 20.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5500-E-0500-N11 | 2 | 2 | 35.96 | 36.2 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
VT-12812-50-QHB | 56 | 1 | 35.97 | 36.21 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000011j | 12 | 3 | 35.97 | 36.87 | 0.9 | 22.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000010b | 0 | 3 | 35.98 | 36.94 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-13705B-300-QHB-C50 | 5 | 1 | 35.98 | 39.24 | 3.26 | 81.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.18Mpa-095 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000010c | 7 | 3 | 36.02 | 37.01 | 0.99 | 24.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000009d | 13 | 3 | 36.04 | 37.04 | 1 | 25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LS4-12331-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 36.07 | 36.37 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
N2-12502-25-QHA | 4 | 1 | 36.08 | 36.56 | 0.48 | 12 | 丙交酯车间-氮气-1.369Mpa-241 | 丙交酯车间
1"-LS1-AHE-H50-32000004e | 19 | 3 | 36.09 | 37.09 | 1 | 25 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5500-E-0500-V1 | 11 | 2 | 36.12 | 36.36 | 0.24 | 6 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS4-13523-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 36.14 | 36.44 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
5200-L-0600-N5 | 10 | 2 | 36.18 | 36.38 | 0.2 | 5 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
VT-12814A-50-QHB | 17 | 1 | 36.18 | 36.42 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PG-13202-400-QHC-T80 | 28 | 1 | 36.19 | 40.03 | 3.84 | 96 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-084 | 丙交酯框架
LS4-13525-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 36.19 | 36.49 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
5450-C-0500-N7 | 2 | 2 | 36.2 | 36.36 | 0.16 | 4 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
VT-12814B-50-QHB | 56 | 1 | 36.21 | 36.45 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC10-14401-25-RBA-H55 | 30 | 1 | 36.22 | 37.64 | 1.42 | 35.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
PWW-14406A-150-QHB | 14 | 1 | 36.23 | 42.24 | 6.01 | 150.25 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-131 | 丙交酯框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000000 | 9 | 3 | 36.26 | 37.29 | 1.03 | 25.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-HOS-ABB-H60-57000017 | 16 | 2 | 36.26 | 37.36 | 1.1 | 27.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
DW-16716B-25-QHA | 11 | 1 | 36.31 | 36.79 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
1.1/2"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000023 | 8 | 3 | 36.33 | 39.91 | 3.59 | 89.73 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-54500008 | 23 | 3 | 36.34 | 37.37 | 1.03 | 25.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5500-N-0600-N4 | 2 | 2 | 36.36 | 36.52 | 0.16 | 4 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5450-T-1000-V1 | 11 | 2 | 36.36 | 36.52 | 0.16 | 4 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS4-17123C-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 36.37 | 36.67 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
5450-T-1000-V2 | 10 | 2 | 36.38 | 36.52 | 0.14 | 3.5 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
1.1/2"-LS1-AHE-H50-32000007 | 1 | 3 | 36.38 | 37.46 | 1.08 | 27 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12902-50-RBA | 17 | 1 | 36.42 | 36.66 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS4-17125A-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 36.44 | 36.74 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-13301(OUT)-100/150-QXA-J70 | 56 | 1 | 36.45 | 36.69 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C70-58000007B | 17 | 2 | 36.48 | 37.76 | 1.28 | 32 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-471 | 聚合车间
LS4-17129C-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 36.49 | 36.79 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-31000011 | 20 | 3 | 36.5 | 37.7 | 1.2 | 30 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXD-H70-51000002 | 21 | 2 | 36.51 | 38.43 | 1.92 | 48 | 聚合车间-M-丙交酯-1.64Mpa-473 | 聚合车间
5500-L-0400-N3 | 11 | 2 | 36.52 | 36.64 | 0.12 | 3 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5550-T-1000-N3 | 2 | 2 | 36.52 | 36.64 | 0.12 | 3 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5400-L-0400-N3 | 10 | 2 | 36.52 | 36.64 | 0.12 | 3 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
3"-HOR-ABB-H65-57000157 | 8 | 2 | 36.54 | 37.6 | 1.06 | 26.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H60-57000019 | 9 | 2 | 36.54 | 37.6 | 1.06 | 26.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57000066 | 5 | 2 | 36.55 | 37.6 | 1.05 | 26.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H70-57000082 | 12 | 2 | 36.56 | 37.6 | 1.04 | 26 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H70-57000142 | 22 | 2 | 36.56 | 37.6 | 1.04 | 26 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOR-12501-25-QBB-H60 | 4 | 1 | 36.56 | 37.11 | 0.55 | 13.75 | 丙交酯车间-导热油供油-1.012Mpa-239 | 丙交酯车间
PG-15503-100-QHB | 19 | 1 | 36.56 | 38.8 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-真空气相-0.6Mpa-205 | 丙交酯框架
14"-HTF-AHA-H80-35000002 | 11 | 3 | 36.56 | 38.36 | 1.8 | 45 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
PG-12902-80-QHB | 20 | 1 | 36.57 | 37.17 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-真空气相-0.6Mpa-074 | 丙交酯框架
3"-HOR-ABB-H70-57000145 | 18 | 2 | 36.58 | 37.61 | 1.03 | 25.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-54500007 | 17 | 3 | 36.59 | 37.85 | 1.26 | 31.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5550-C-0900-N5 | 10 | 2 | 36.64 | 36.76 | 0.12 | 3 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5100-P-0110-E | 11 | 2 | 36.64 | 36.74 | 0.1 | 2.5 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5100-P-0110-D | 2 | 2 | 36.64 | 36.74 | 0.1 | 2.5 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57000018 | 7 | 2 | 36.64 | 37.65 | 1.01 | 25.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000008 | 22 | 3 | 36.65 | 38.08 | 1.43 | 35.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-13704-150-QHA | 17 | 1 | 36.66 | 36.9 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
3"-CHWR-AHA-C60-56500001 | 13 | 2 | 36.66 | 37.38 | 0.72 | 18 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
LS4-17129D-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 36.67 | 36.97 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3"-LS2-AHE-H60-35000004 | 5 | 3 | 36.69 | 38.13 | 1.44 | 36 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-13803-50-QHA | 56 | 1 | 36.69 | 36.93 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-WW-AHB-58000002 | 19 | 2 | 36.71 | 38.61 | 1.9 | 47.5 | 聚合车间-废水-0.36Mpa-482 | 聚合车间
1"-LS10-BBA-H55-54500003 | 1 | 2 | 36.71 | 38.21 | 1.5 | 37.5 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
4"-SL-AHB-C50-55500014 | 24 | 2 | 36.71 | 37.35 | 0.64 | 16 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-495 | 聚合车间
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000018 | 10 | 3 | 36.73 | 38.33 | 1.6 | 40 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5200-T-2000-N1 | 2 | 2 | 36.74 | 36.82 | 0.08 | 2 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5100-E-0200-N7 | 11 | 2 | 36.74 | 36.82 | 0.08 | 2 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
LS4-17161A-25-QHE-H50(1) | 59 | 1 | 36.74 | 37.04 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
6"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-30000017 | 16 | 3 | 36.74 | 38.45 | 1.71 | 42.63 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12704-50-QHB | 55 | 1 | 36.75 | 36.99 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
5550-T-1300-N3 | 10 | 2 | 36.76 | 36.84 | 0.08 | 2 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-30000021 | 24 | 3 | 36.78 | 38.64 | 1.86 | 46.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000008 | 6 | 3 | 36.78 | 38.57 | 1.79 | 44.72 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
LSC4-17122C-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 36.79 | 37.09 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
DW-12901-50-QHA | 11 | 1 | 36.79 | 37.25 | 0.46 | 11.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
5800-T-0070-N4 | 2 | 2 | 36.82 | 36.9 | 0.08 | 2 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5800-T-0010-V1 | 11 | 2 | 36.82 | 36.9 | 0.08 | 2 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
PL-13110(OUT)-150/200-QXC-J65 | 1 | 1 | 36.84 | 51.78 | 14.94 | 373.52 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
5450-T-1000-P1 | 10 | 2 | 36.84 | 36.88 | 0.04 | 1 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
3"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000006 | 12 | 3 | 36.87 | 39.32 | 2.46 | 61.44 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
5450-T-1000-P2 | 10 | 2 | 36.88 | 36.92 | 0.04 | 1 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
VT-14311A-40/80-QXC-J60 | 17 | 1 | 36.9 | 37.14 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
5550-C-0900-P3 | 2 | 2 | 36.9 | 36.94 | 0.04 | 1 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5550-C-0900-P2 | 11 | 2 | 36.9 | 36.94 | 0.04 | 1 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
5550-C-0900-P1 | 10 | 2 | 36.92 | 36.96 | 0.04 | 1 | 聚合车间-目视包-445 | 聚合车间
VT-14312A-50-QHB | 56 | 1 | 36.93 | 37.17 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-LD-AXD-H70-54500006 | 2 | 2 | 36.94 | 38.64 | 1.7 | 42.5 | 聚合车间-丙交酯-1.64Mpa-455 | 聚合车间
1"-AD-AXC-H70-53000002 | 11 | 2 | 36.94 | 38.7 | 1.76 | 44 | 聚合车间-抑制剂-1.64Mpa-463 | 聚合车间
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000014 | 0 | 3 | 36.94 | 39.75 | 2.81 | 70.32 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-VT-AXB(S1)-H55-31000004 | 21 | 3 | 36.96 | 37.56 | 0.6 | 15 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-319 | 熔融结晶框架
PL-14102(OUT)-400/500-QXA-J85 | 3 | 1 | 36.96 | 50.48 | 13.53 | 338.14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
1.1/2"-VT-AHB-53000001 | 10 | 2 | 36.96 | 38.58 | 1.62 | 40.5 | 聚合车间-尾气-0.55Mpa-504 | 聚合车间
LSC4-17122D-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 36.97 | 37.27 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-16602-50-QHB | 55 | 1 | 36.99 | 37.23 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
4"-LD(OUT)-AXB(S1)-H65-31000001 | 7 | 3 | 37.01 | 39.84 | 2.84 | 70.88 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17123B-20-QHE-H50 | 59 | 1 | 37.04 | 37.34 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-VT(OUT)-AXB(S1)-H55-31000005 | 13 | 3 | 37.04 | 40.21 | 3.17 | 79.13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000010 | 15 | 3 | 37.06 | 38.5 | 1.44 | 36 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-35000007 | 19 | 3 | 37.09 | 40.35 | 3.26 | 81.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC4-17123D-20-QHE-H50 | 37 | 1 | 37.09 | 37.39 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-CHWR-AHA-C60-45000003 | 2 | 3 | 37.1 | 37.74 | 0.64 | 16 | 熔融结晶框架-冷冻回水-0.3Mpa-374 | 熔融结晶框架
HOR-12502-20-QBB-H55 | 4 | 1 | 37.11 | 37.29 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯车间-导热油供油-1.012Mpa-239 | 丙交酯车间
VT-14312B-50-QHB | 17 | 1 | 37.14 | 37.38 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PL-13315-50/80-QXC-J60 | 20 | 1 | 37.17 | 38.29 | 1.12 | 28 | 丙交酯框架-工艺液体-1.208Mpa-145 | 丙交酯框架
VT-15102-80-QHB | 56 | 1 | 37.17 | 37.41 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
6"-CHWR-AHA-C70-58000008B | 3 | 2 | 37.22 | 37.68 | 0.46 | 11.5 | 聚合车间-冷冻水-0.36Mpa-461 | 聚合车间
VT-16601-80-QHB | 55 | 1 | 37.23 | 37.43 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PWW-13911-20-QHB | 11 | 1 | 37.25 | 37.61 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LSC4-17125B-20-QHE-H55 | 21 | 1 | 37.27 | 37.57 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-VT(OUT)-AXB(S1)-H55-31000006 | 9 | 3 | 37.29 | 40.57 | 3.29 | 82.13 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LWS-12501-80-QHA-C60 | 4 | 1 | 37.29 | 37.83 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯车间-低温水供水-1.05Mpa-249 | 丙交酯车间
LS4-12101-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 37.34 | 37.62 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500010 | 24 | 2 | 37.35 | 37.83 | 0.48 | 12 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-495 | 聚合车间
5"-HOS-ABB-H70-57000062 | 16 | 2 | 37.36 | 38.37 | 1.01 | 25.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-WW-AHB-56000004 | 4 | 2 | 37.36 | 38.48 | 1.12 | 28 | 聚合车间-废水-0.18Mpa-469 | 聚合车间
2"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000004 | 23 | 3 | 37.37 | 40.66 | 3.29 | 82.26 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-15503-50-QHA | 17 | 1 | 37.38 | 37.62 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
4"-CHWR-AHA-C60-56000002 | 13 | 2 | 37.38 | 38.02 | 0.64 | 16 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
LS4-12103-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 37.39 | 37.67 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-16303-50-QHB | 56 | 1 | 37.41 | 37.65 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-12803-80-QHB | 55 | 1 | 37.43 | 37.55 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PWW-15506A-100-QHB-C50 | 52 | 1 | 37.45 | 44.48 | 7.03 | 175.75 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-079 | 丙交酯框架
1"-VT(OUT)-AXB(S1)-H55-31000004 | 1 | 3 | 37.46 | 40.76 | 3.3 | 82.38 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-TW2R-AHA-H40-32000002b | 4 | 3 | 37.5 | 37.7 | 0.2 | 5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LS10-13501B-50-RBA-H60 | 9 | 1 | 37.55 | 37.63 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
VT-12603-50-QHB | 55 | 1 | 37.55 | 37.63 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-12617A-80-QHB-H45 | 54 | 1 | 37.55 | 41.19 | 3.64 | 91 | 丙交酯框架-工艺液体-1.125Mpa-050 | 丙交酯框架
3"-LSC-AHE-P30-32000000 | 21 | 3 | 37.56 | 38.24 | 0.68 | 17 | 熔融结晶框架-蒸汽凝液-1.5Mpa-385 | 熔融结晶框架
PL-15217-50/80-QXA-J60 | 45 | 1 | 37.56 | 39.48 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-T-15201塔回流液-1.78Mpa-031 | 丙交酯框架
LS4-12102-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 37.57 | 37.85 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
3"-HOS-ABB-H65-57000152 | 5 | 2 | 37.6 | 38.59 | 0.99 | 24.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOR-ABB-H75-57000075 | 9 | 2 | 37.6 | 38.61 | 1.01 | 25.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOS-ABB-H70-57000012 | 22 | 2 | 37.6 | 38.6 | 1 | 25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
8"-HOS-ABB-H75-57000032 | 12 | 2 | 37.6 | 38.6 | 1 | 25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOR-ABB-H70-57000021 | 8 | 2 | 37.6 | 38.56 | 0.96 | 24 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
DW-16102-50-QHA | 11 | 1 | 37.61 | 37.93 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H40-57000180 | 18 | 2 | 37.61 | 38.56 | 0.95 | 23.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
VT-16305-50-QBB | 17 | 1 | 37.62 | 37.86 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS4-12208C-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 37.62 | 37.86 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS10-16402-80-RBA-H65 | 9 | 1 | 37.63 | 38.83 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
PG-13211-25/50-QXC-J50 | 24 | 1 | 37.63 | 37.79 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
VT-12805-50-QHB | 55 | 1 | 37.63 | 37.71 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
LSC10-15201-32-RBA-H55 | 30 | 1 | 37.64 | 39.04 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H60-57000065 | 7 | 2 | 37.65 | 38.58 | 0.93 | 23.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
VT-16406-80-QHE-P30 | 56 | 1 | 37.65 | 37.89 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LSC4-17161F-20-QHE-H45 | 37 | 1 | 37.67 | 37.91 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500007 | 3 | 2 | 37.68 | 39.28 | 1.6 | 40 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-484 | 聚合车间
1"-LD-AXD-H70-54500007 | 0 | 2 | 37.68 | 39.06 | 1.38 | 34.5 | 聚合车间-丙交酯-1.64Mpa-455 | 聚合车间
3/4"-TW2R-AHA-H35-32000008c | 4 | 3 | 37.7 | 37.88 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3"-LD(OUT)-AXB(S1)-H60-31000009 | 20 | 3 | 37.7 | 41.31 | 3.61 | 90.26 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-13101-50/80-QXA-J60 | 55 | 1 | 37.71 | 39.56 | 1.85 | 46.25 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
2"-LD-AXE(TW2S)-H45-20000043 | 2 | 3 | 37.74 | 38.46 | 0.72 | 18 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-328 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXD-H70-54500008 | 15 | 2 | 37.76 | 39.32 | 1.56 | 39 | 聚合车间-丙交酯-1.64Mpa-488 | 聚合车间
10"-CHWR-AHA-C70-58000007A | 17 | 2 | 37.76 | 38.64 | 0.88 | 22 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-471 | 聚合车间
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000011 | 3 | 3 | 37.78 | 38.54 | 0.76 | 19 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.874Mpa-381 | 熔融结晶框架
PL-13216B-50/80-QXC-J60 | 24 | 1 | 37.79 | 37.87 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-017 | 丙交酯框架
6"-CHWR-AHA-C70-58000009A | 20 | 2 | 37.81 | 39.37 | 1.56 | 39 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-506 | 聚合车间
2.1/2"-DWS-AHA-58000001A | 14 | 2 | 37.83 | 39.13 | 1.3 | 32.5 | 聚合车间-隔离液-1.13Mpa-475 | 聚合车间
HOS-12501-25-QBB-H60 | 4 | 1 | 37.83 | 38.35 | 0.52 | 13 | 丙交酯车间-导热油供油-1.012Mpa-238 | 丙交酯车间
1.1/2"-VT-AHB-51000001 | 24 | 2 | 37.83 | 39.29 | 1.46 | 36.5 | 聚合车间-尾气-0.45Mpa-492 | 聚合车间
LSC4-17161J-20-QHE-H45 | 21 | 1 | 37.85 | 38.09 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
1"-LSC1-AHE-P30-32000013b | 17 | 3 | 37.85 | 38.05 | 0.2 | 5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12201-450/600(OUT)QXA-J75 | 59 | 1 | 37.86 | 55.41 | 17.55 | 438.77 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12703B(OUT)-25/50-QXA-J55 | 17 | 1 | 37.86 | 38.02 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HWS-16123-125-QHA-H45 | 24 | 1 | 37.87 | 38.27 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-082 | 丙交酯框架
8"-LV-AXD-H70-54500001 | 6 | 2 | 37.87 | 39.15 | 1.28 | 32 | 聚合车间-顶空气-1.15Mpa-519 | 聚合车间
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000009e | 4 | 3 | 37.88 | 38.06 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PL-15303A(OUT)-25/50-QXC-J55 | 56 | 1 | 37.89 | 38.05 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1.1/2"-VT-AHB-53000002 | 23 | 2 | 37.9 | 39.1 | 1.2 | 30 | 聚合车间-尾气-0.55Mpa-504 | 聚合车间
PL-12101(OUT)-450/600-QXA-J75 | 37 | 1 | 37.91 | 54.69 | 16.78 | 419.52 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
DW-16202A-50-QHA | 11 | 1 | 37.93 | 38.25 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
HTFR-16204A-100-QHA-H60 | 33 | 1 | 38 | 38.22 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000005A | 13 | 2 | 38.02 | 38.64 | 0.62 | 15.5 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
PL-15303C(OUT)-25/50-QXC-J55 | 17 | 1 | 38.02 | 38.18 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-TW2S-AHA-H40-32000009a1 | 17 | 3 | 38.05 | 38.25 | 0.2 | 5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-13804-50-QHB | 56 | 1 | 38.05 | 38.21 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000042 | 4 | 3 | 38.06 | 38.22 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
1"-N2(OUT)-AXB(S1)-H55-31000005 | 22 | 3 | 38.08 | 38.27 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13002(OUT)-80/125-QXA-J60 | 21 | 1 | 38.09 | 54.85 | 16.76 | 419.015 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000002 | 5 | 3 | 38.13 | 38.32 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-13302(OUT)-350/450-QXA-J85 | 39 | 1 | 38.16 | 50.98 | 12.82 | 320.52 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13311-25/50-QXC-J50 | 41 | 1 | 38.18 | 38.42 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-094 | 丙交酯框架
V-16402-LT16402-QHE | 17 | 1 | 38.18 | 38.34 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HWR-13301-250-QHA-H50 | 8 | 1 | 38.2 | 41.4 | 3.2 | 80 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
2"-LS10-BBA-H60-54500001 | 1 | 2 | 38.21 | 39.26 | 1.05 | 26.25 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
VT-12612B-50-QHB | 56 | 1 | 38.21 | 38.37 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
HTFR-16211A-20-QHA-H45 | 33 | 1 | 38.22 | 38.4 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-41000007 | 4 | 3 | 38.22 | 38.38 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PG-13101-1200-QHC-T75 | 16 | 1 | 38.24 | 44.32 | 6.08 | 152 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-109 | 丙交酯框架
2"-VT-AXB(S1)-H60-30000005 | 21 | 3 | 38.24 | 39.16 | 0.92 | 23 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-321 | 熔融结晶框架
DW-13901-50-QHA | 11 | 1 | 38.25 | 38.55 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000004 | 17 | 3 | 38.25 | 38.44 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWS-16133-125-QHA-H45 | 24 | 1 | 38.27 | 39.51 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-082 | 丙交酯框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000009 | 22 | 3 | 38.27 | 38.46 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-15104-50/80-QXA-J65 | 7 | 1 | 38.29 | 39.71 | 1.42 | 35.5 | 丙交酯框架-T-15101塔底采出液-0.438Mpa-159 | 丙交酯框架
PL-13313-300/400-QXC-J50 | 20 | 1 | 38.29 | 50.93 | 12.64 | 316 | 丙交酯框架-工艺液体-1.208Mpa-145 | 丙交酯框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000007 | 5 | 3 | 38.32 | 38.51 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000008 | 10 | 3 | 38.33 | 38.52 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12712A-50-QHB | 17 | 1 | 38.34 | 38.5 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
IA-12501-25-QHA | 4 | 1 | 38.35 | 38.83 | 0.48 | 12 | 丙交酯车间-仪表气-1.275Mpa-248 | 丙交酯车间
14"-HTF-AHA-H80-35000003 | 11 | 3 | 38.36 | 39.96 | 1.6 | 40 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
HWS-13101-300-QHA-H50 | 43 | 1 | 38.36 | 39.25 | 0.89 | 22.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-125 | 丙交酯框架
VT-13301-100/150-QXA-J70 | 56 | 1 | 38.37 | 38.53 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H60-57000067 | 16 | 2 | 38.37 | 39.3 | 0.93 | 23.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PG-13201-400-QHC-T80 | 15 | 1 | 38.38 | 42.86 | 4.48 | 112 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-084 | 丙交酯框架
2"-TW2R-AHA-H40-32000002 | 4 | 3 | 38.38 | 38.54 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
HTFR-13101A-80-QHA-H60 | 33 | 1 | 38.4 | 39.82 | 1.42 | 35.5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
PWW-13805A-150-QHB | 6 | 1 | 38.4 | 43.27 | 4.87 | 121.75 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-068 | 丙交酯框架
PG-13302-100-QHC-T60 | 41 | 1 | 38.42 | 39.78 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-094 | 丙交酯框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-51000001 | 21 | 2 | 38.43 | 39.55 | 1.12 | 28 | 聚合车间-M-丙交酯-1.98Mpa-505 | 聚合车间
2"-LSC1-AHE-P30-32000011 | 17 | 3 | 38.44 | 38.63 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000012 | 16 | 3 | 38.45 | 38.64 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000006 | 2 | 3 | 38.46 | 39.38 | 0.92 | 23 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-329 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000021 | 22 | 3 | 38.46 | 38.65 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-WW-AHB-56000002 | 4 | 2 | 38.48 | 39 | 0.52 | 13 | 聚合车间-废水-0.18Mpa-469 | 聚合车间
2"-TW2R-AHA-H40-32000012 | 18 | 3 | 38.49 | 38.65 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
VT-13904-100-QHA | 17 | 1 | 38.5 | 38.66 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000006 | 15 | 3 | 38.5 | 40.18 | 1.68 | 42 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000023 | 5 | 3 | 38.51 | 38.7 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000019 | 10 | 3 | 38.52 | 38.71 | 0.19 | 4.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-15003-50-QHB | 56 | 1 | 38.53 | 38.69 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-LD-AXB(S1)-H55-30000010 | 3 | 3 | 38.54 | 39.7 | 1.16 | 29 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.874Mpa-381 | 熔融结晶框架
3/4"-TW2S-AHA-H35-32000004b | 4 | 3 | 38.54 | 38.66 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
LWR-16703-80-QHA | 22 | 1 | 38.54 | 39.38 | 0.84 | 21 | 丙交酯框架-低温水回水-1.05Mpa-215 | 丙交酯框架
DW-13902-40-QHA | 11 | 1 | 38.55 | 38.85 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H60-57000068 | 8 | 2 | 38.56 | 39.49 | 0.93 | 23.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H60-57000087 | 18 | 2 | 38.56 | 39.49 | 0.93 | 23.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HWR-15101-125-QHA-H45 | 38 | 1 | 38.57 | 41.11 | 2.54 | 63.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H45-40000009 | 6 | 3 | 38.57 | 41.94 | 3.37 | 84.23 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1/2"-SL-AHB-C30-55500003 | 10 | 2 | 38.58 | 39.66 | 1.08 | 27 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.18Mpa-514 | 聚合车间
1.1/2"-HOR-ABB-H50-57000215 | 7 | 2 | 38.58 | 39.5 | 0.92 | 23 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOS-ABB-H70-57000042 | 5 | 2 | 38.59 | 39.51 | 0.92 | 23 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H65-57000092 | 12 | 2 | 38.6 | 39.5 | 0.9 | 22.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
8"-HOR-ABB-H75-57000039 | 22 | 2 | 38.6 | 39.52 | 0.92 | 23 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
8"-LV(OUT)-AXD-H70-54500002 | 9 | 2 | 38.61 | 39.51 | 0.9 | 22.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-SL-AHB-C50-55500008 | 19 | 2 | 38.61 | 39.69 | 1.08 | 27 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-448 | 聚合车间
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000007A | 17 | 3 | 38.63 | 38.81 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-CHWR-AHA-C60-56000001 | 13 | 2 | 38.64 | 39.2 | 0.56 | 14 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
PL-12414-50-QHB-H40 | 32 | 1 | 38.64 | 39.2 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-工艺液体-0.6Mpa-185 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000008A | 16 | 3 | 38.64 | 38.82 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000011A | 24 | 3 | 38.64 | 38.82 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXD-H70-54500001 | 2 | 2 | 38.64 | 39.68 | 1.04 | 26 | 聚合车间-丙交酯-1.15Mpa-511 | 聚合车间
10"-CHWR-AHA-C70-58000006C | 17 | 2 | 38.64 | 39.28 | 0.64 | 16 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-471 | 聚合车间
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000012A | 22 | 3 | 38.65 | 38.83 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-TW2R-AHA-H40-32000009 | 18 | 3 | 38.65 | 38.73 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
VT-15504-150-QHA | 17 | 1 | 38.66 | 38.82 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-TW2R-AHA-H40-32000008 | 4 | 3 | 38.66 | 38.74 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
VT-16403-50-RBA-P30 | 56 | 1 | 38.69 | 38.85 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000013A | 5 | 3 | 38.7 | 38.88 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-SL-AHB-C40-55500005 | 11 | 2 | 38.7 | 39.72 | 1.02 | 25.5 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.36Mpa-498 | 聚合车间
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000003A | 10 | 3 | 38.71 | 38.89 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-TW2S-AHA-H40-32000002 | 18 | 3 | 38.73 | 38.81 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
2"-TW2S-AHA-H40-32000008 | 4 | 3 | 38.74 | 38.82 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
PG-13506-100-QHB-T60 | 53 | 1 | 38.79 | 40.07 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-148 | 丙交酯框架
PG-15504-100-QHB | 19 | 1 | 38.8 | 39.12 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-真空气相-0.6Mpa-205 | 丙交酯框架
2"-TW2S-AHA-H40-32000009 | 18 | 3 | 38.81 | 38.89 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-调温水Ⅱ上水-0.9Mpa-299 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000009A | 17 | 3 | 38.81 | 38.99 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-VT-AXB(S1)-H55-31000006 | 4 | 3 | 38.82 | 39.74 | 0.92 | 23 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-322 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000008A | 16 | 3 | 38.82 | 39 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000012A | 24 | 3 | 38.82 | 39 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
E-13101/N5-40-SBA | 17 | 1 | 38.82 | 38.94 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
LS10-13501A-80-RBA-H65 | 9 | 1 | 38.83 | 40 | 1.17 | 29.25 | 丙交酯框架-10bar蒸汽-介质包-001 | 丙交酯框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000011A | 22 | 3 | 38.83 | 39.01 | 0.18 | 4.5 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-12501B-50/80-QXA-J65 | 4 | 1 | 38.83 | 40.27 | 1.44 | 36 | 丙交酯车间-放空气-0.967Mpa-243 | 丙交酯车间
PWW-13707A-300-QHB-C50 | 11 | 1 | 38.85 | 48.2 | 9.35 | 233.75 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
VT-12602-80-QHB | 56 | 1 | 38.85 | 38.97 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-VT(OUT)-AXB(S1)-H55-30000026 | 5 | 3 | 38.88 | 39.04 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000001 | 18 | 3 | 38.89 | 39.85 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-318 | 熔融结晶框架
1"-VT(OUT)-AXB(S1)-H55-30000031 | 10 | 3 | 38.89 | 39.05 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-13902-80-RBA | 17 | 1 | 38.94 | 39.06 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
VT-14402-80-RBA | 56 | 1 | 38.97 | 39.09 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000034 | 17 | 3 | 38.99 | 39.15 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000006 | 16 | 3 | 39 | 39.16 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-WW-AHB-56000003 | 4 | 2 | 39 | 39.48 | 0.48 | 12 | 聚合车间-废水-0.18Mpa-469 | 聚合车间
2"-LS1-AHE-H55-32000021 | 24 | 3 | 39 | 39.16 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC1-AHE-P30-32000017 | 22 | 3 | 39.01 | 39.17 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
LSC10-12901-25-RBA-H55 | 30 | 1 | 39.04 | 40.38 | 1.34 | 33.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
2"-LSC2-AHE-P30-35000002 | 5 | 3 | 39.04 | 39.2 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC2-AHE-P30-35000009 | 10 | 3 | 39.05 | 39.21 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
VT-16302-25-QBB-P30 | 17 | 1 | 39.06 | 39.18 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
1/2"-LSC10-BBA-H50-54500004 | 0 | 2 | 39.06 | 40.06 | 1 | 25 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
VT-16304-40-QBB-P30 | 56 | 1 | 39.09 | 39.21 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
5550-T-1300-V2 | 23 | 2 | 39.1 | 40.08 | 0.98 | 24.5 | 聚合车间-待定-0.0Mpa-502 | 聚合车间
PL-13416-25/50-QXC-J55 | 19 | 1 | 39.12 | 39.92 | 0.8 | 20 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
2.1/2"-DWS-AHA-58000001B | 14 | 2 | 39.13 | 39.63 | 0.5 | 12.5 | 聚合车间-隔离液-1.13Mpa-475 | 聚合车间
1/2"-NA-AHD-H35-55500002 | 6 | 2 | 39.15 | 40.11 | 0.96 | 24 | 聚合车间-50%氢氧化钠溶液-0.68Mpa-510 | 聚合车间
3/4"-LS1-AHE-H45-32000024 | 17 | 3 | 39.15 | 39.3 | 0.15 | 3.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000006A | 16 | 3 | 39.16 | 39.28 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000022 | 21 | 3 | 39.16 | 40.28 | 1.12 | 28 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.342Mpa-350 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000001A | 24 | 3 | 39.16 | 39.28 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
3/4"-LSC2-AHE-P30-32000013A | 22 | 3 | 39.17 | 39.29 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
E-13101/N6-25-SBA | 17 | 1 | 39.18 | 39.26 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-32000003 | 5 | 3 | 39.2 | 39.28 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12413-50-QHB-H40 | 32 | 1 | 39.2 | 39.36 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-0.6Mpa-185 | 丙交酯框架
4"-CHWR-AHA-C60-56500003 | 13 | 2 | 39.2 | 39.68 | 0.48 | 12 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
1"-N2(OUT)-AXB(S1)-H55-31000006 | 10 | 3 | 39.21 | 39.29 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PWW-14405-50-QHB-H40 | 56 | 1 | 39.21 | 39.29 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
PWW-13705A-300-QHB-C50 | 5 | 1 | 39.24 | 52.58 | 13.34 | 333.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.18Mpa-095 | 丙交酯框架
PG-12403-150-QHB-H45 | 43 | 1 | 39.25 | 43.65 | 4.4 | 110 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-024 | 丙交酯框架
1"-LSC10-BBA-H55-54500001 | 1 | 2 | 39.26 | 40.06 | 0.8 | 20 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
V-16301/E-50-QBB | 17 | 1 | 39.26 | 39.34 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H40-57000178 | 3 | 2 | 39.28 | 40.17 | 0.89 | 22.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LS1-AHE-H55-32000008 | 24 | 3 | 39.28 | 39.36 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000005 | 5 | 3 | 39.28 | 39.36 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000011 | 16 | 3 | 39.28 | 39.36 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
10"-CHWR-AHA-C70-58000006B | 17 | 2 | 39.28 | 39.36 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-471 | 聚合车间
3"-HOR-ABB-H40-57000125 | 24 | 2 | 39.29 | 40.17 | 0.88 | 22 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
VT-16603-50-QHB | 56 | 1 | 39.29 | 39.37 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-32000009 | 22 | 3 | 39.29 | 39.37 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000001 | 10 | 3 | 39.29 | 39.37 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-HOS-ABB-H60-57000037 | 16 | 2 | 39.3 | 40.14 | 0.84 | 21 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LS1-AHE-H55-32000013 | 17 | 3 | 39.3 | 39.38 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
HWR-14301-150-QHA-H50 | 46 | 1 | 39.31 | 41.55 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-32000012 | 12 | 3 | 39.32 | 39.4 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-SL-AHB-C50-55500006 | 15 | 2 | 39.32 | 40.18 | 0.86 | 21.5 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.29Mpa-499 | 聚合车间
VT-13005-100-QHB | 17 | 1 | 39.34 | 40.46 | 1.12 | 28 | 丙交酯框架-目视包-013 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500012 | 17 | 2 | 39.36 | 40.22 | 0.86 | 21.5 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.75Mpa-458 | 聚合车间
PL-12403-600-QHC-H85 | 32 | 1 | 39.36 | 45.04 | 5.68 | 142 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-180 | 丙交酯框架
2"-LS1-AHE-H55-32000020 | 16 | 3 | 39.36 | 39.44 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000019 | 5 | 3 | 39.36 | 39.44 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS1-AHE-H55-32000022 | 24 | 3 | 39.36 | 39.44 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS2-AHE-H55-32000004 | 22 | 3 | 39.37 | 39.45 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LS2-AHE-H55-32000011 | 10 | 3 | 39.37 | 39.45 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
6"-CHWR-AHA-C70-58000009B | 20 | 2 | 39.37 | 39.45 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-506 | 聚合车间
WW-16604-50-QHB-P30 | 56 | 1 | 39.37 | 39.69 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-废水-1.2Mpa-160 | 丙交酯框架
2"-LSC10-BBA-H60-58000005(01(02)) | 2 | 3 | 39.38 | 40.54 | 1.16 | 29 | 熔融结晶框架-10bar蒸汽凝液-2.496Mpa-396 | 熔融结晶框架
2"-LS2-AHE-H55-35000007 | 17 | 3 | 39.38 | 39.46 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-14102-400/500-QXA-J85 | 22 | 1 | 39.38 | 48.28 | 8.9 | 222.5 | 丙交酯框架-T-14101塔底循环液-0.876Mpa-216 | 丙交酯框架
2"-LS2-AHE-H55-32000013 | 12 | 3 | 39.4 | 39.48 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000007 | 24 | 3 | 39.44 | 39.47 | 0.03 | 0.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
2"-LSC2-AHE-P30-32000009 | 5 | 3 | 39.44 | 39.47 | 0.03 | 0.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
1"-LSC2-AHE-P30-35000010 | 16 | 3 | 39.44 | 39.48 | 0.04 | 1 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
4"-LD-AXB(S1)-H65-31000001 | 10 | 3 | 39.45 | 40.61 | 1.16 | 29 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-318 | 熔融结晶框架
3"-HOS-ABB-H65-57000201 | 20 | 2 | 39.45 | 40.29 | 0.84 | 21 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-LSC2-AHE-P30-32000008 | 22 | 3 | 39.45 | 39.48 | 0.03 | 0.75 | 熔融结晶框架-待定-1.6Mpa-300 | 熔融结晶框架
PL-12301(OUT)-350/450QXA-J70 | 10 | 1 | 39.46 | 54.2 | 14.74 | 368.52 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
2"-LD-AXB(S1)-H60-30000023 | 17 | 3 | 39.46 | 40.62 | 1.16 | 29 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.342Mpa-350 | 熔融结晶框架
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000006 | 5 | 3 | 39.47 | 40.67 | 1.2 | 30 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-357 | 熔融结晶框架
3"-WW-AHA-45000002 | 24 | 3 | 39.47 | 40.67 | 1.2 | 30 | 熔融结晶框架-废水-0.54Mpa-388 | 熔融结晶框架
4"-LD-AXB(S1)-H65-31000002 | 22 | 3 | 39.48 | 40.72 | 1.24 | 31 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-318 | 熔融结晶框架
10"-HTF-AHA-H80-35000025 | 12 | 3 | 39.48 | 40.76 | 1.28 | 32 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-312 | 熔融结晶框架
PL-15231-25/50-QXC-J40 | 45 | 1 | 39.48 | 39.64 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-T-15201塔回流液-1.78Mpa-031 | 丙交酯框架
1/8"-AD-EXA-H70-53000004 | 4 | 2 | 39.48 | 40.32 | 0.84 | 20.875 | 聚合车间-抑制剂-36.14Mpa-474 | 聚合车间
1.1/2"-LD-AXE(TW2S)-H45-40000023 | 16 | 3 | 39.48 | 40.68 | 1.2 | 30 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-363 | 熔融结晶框架
4"-HOR-ABB-H75-57000135 | 18 | 2 | 39.49 | 40.32 | 0.83 | 20.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H60-57000112 | 8 | 2 | 39.49 | 40.3 | 0.81 | 20.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H70-57000002 | 12 | 2 | 39.5 | 40.29 | 0.79 | 19.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57000020 | 7 | 2 | 39.5 | 40.3 | 0.8 | 20 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57000086 | 5 | 2 | 39.51 | 40.29 | 0.78 | 19.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H60-57001202 | 9 | 2 | 39.51 | 40.29 | 0.78 | 19.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HWS-13401-300-QHA-H50 | 24 | 1 | 39.51 | 44.71 | 5.2 | 130 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-082 | 丙交酯框架
PG-13304-350-QHB-T70 | 47 | 1 | 39.52 | 43.54 | 4.02 | 100.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-020 | 丙交酯框架
3"-HOR-ABB-H45-57000105 | 22 | 2 | 39.52 | 40.29 | 0.77 | 19.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-AD-AXC-H70-53000001 | 21 | 2 | 39.55 | 40.35 | 0.8 | 20 | 聚合车间-抑制剂-1.64Mpa-472 | 聚合车间
VT-14301A-80/125-QXC-J45 | 55 | 1 | 39.56 | 41.33 | 1.77 | 44.25 | 丙交酯框架-放空气-0.483Mpa-056 | 丙交酯框架
PL-15213-300/400-QXC-J50 | 26 | 1 | 39.58 | 52.78 | 13.2 | 330 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
1/8"-AD-CHA-52000004 | 14 | 2 | 39.63 | 40.43 | 0.8 | 19.875 | 聚合车间-添加剂-10.8Mpa-464 | 聚合车间
PL-13118-100/150-QXA-J65 | 45 | 1 | 39.64 | 40.92 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-工艺液体-0.483Mpa-173 | 丙交酯框架
1/8"-AD-CHA-52000002 | 10 | 2 | 39.66 | 40.44 | 0.78 | 19.625 | 聚合车间-添加剂-10.8Mpa-489 | 聚合车间
2"-CHWR-AHA-C60-56000003 | 13 | 2 | 39.68 | 40 | 0.32 | 8 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
2"-LD-AXD-H70-54500002 | 2 | 2 | 39.68 | 40.4 | 0.72 | 18 | 聚合车间-丙交酯-1.15Mpa-511 | 聚合车间
WW-16603-80-QHB-P30 | 56 | 1 | 39.69 | 41.36 | 1.67 | 41.75 | 丙交酯框架-废水-1.2Mpa-160 | 丙交酯框架
3"-HOR-ABB-H60-57000115 | 19 | 2 | 39.69 | 40.46 | 0.77 | 19.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-WW-AHA-32000002 | 3 | 3 | 39.7 | 41.02 | 1.32 | 33 | 熔融结晶框架-废水-0.54Mpa-351 | 熔融结晶框架
HOS-17122L-20-QBB-H55 | 7 | 1 | 39.71 | 40.13 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
6"-HOS-ABB-H70-57000043 | 11 | 2 | 39.72 | 40.45 | 0.73 | 18.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000004 | 4 | 3 | 39.74 | 41.18 | 1.44 | 36 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-357 | 熔融结晶框架
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000003 | 0 | 3 | 39.75 | 41.19 | 1.44 | 36 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-357 | 熔融结晶框架
PL-14105-40/80-QXA-J65 | 41 | 1 | 39.78 | 40.38 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-T-14101塔底出料液-0.767Mpa-162 | 丙交酯框架
HTFS-13201A-50-QHA-H55 | 33 | 1 | 39.82 | 40.9 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-033 | 丙交酯框架
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000005 | 7 | 3 | 39.84 | 41.4 | 1.56 | 39 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-357 | 熔融结晶框架
8"-HTF-AHA-C20-45000012 | 18 | 3 | 39.85 | 41.45 | 1.6 | 40 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-377 | 熔融结晶框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-31000001 | 8 | 3 | 39.91 | 41.59 | 1.68 | 42 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
PL-13421-25/50-QXC-J55 | 19 | 1 | 39.92 | 40.32 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
3"-HTF-AHA-H60-45000015 | 11 | 3 | 39.96 | 40.44 | 0.48 | 12 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
VT-12201-80/125-QXA-J70 | 9 | 1 | 40 | 40.6 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-219 | 丙交酯框架
2"-CHWR-AHA-C60-58000010 | 13 | 2 | 40 | 40.32 | 0.32 | 8 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
HOS-17121C-20-QBB-H55 | 28 | 1 | 40.03 | 40.6 | 0.57 | 14.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1/2"-LS10-BBA-H50-56500003 | 0 | 2 | 40.06 | 40.43 | 0.37 | 9.25 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
1/2"-LSC10-BBA-H50-54500003 | 1 | 2 | 40.06 | 40.56 | 0.5 | 12.5 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
HOS-17101-50-QBB-H65 | 53 | 1 | 40.07 | 40.63 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
4"-SL-AHB-C50-55500001 | 23 | 2 | 40.08 | 40.8 | 0.72 | 18 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.45Mpa-485 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H40-57000196 | 6 | 2 | 40.11 | 40.83 | 0.72 | 18 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-17101A-25-QBB-H60 | 2 | 1 | 40.12 | 40.68 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HOS-17101D-20-QBB-H55 | 7 | 1 | 40.13 | 40.67 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H40-57000123 | 16 | 2 | 40.14 | 40.86 | 0.72 | 18 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H45-57000102 | 3 | 2 | 40.17 | 40.88 | 0.71 | 17.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H40-57000195 | 24 | 2 | 40.17 | 40.88 | 0.71 | 17.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000003 | 15 | 3 | 40.18 | 42.1 | 1.92 | 48 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
4"-CHWR-AHA-C60-55500003 | 15 | 2 | 40.18 | 40.9 | 0.72 | 18 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-451 | 聚合车间
3"-LD-AXE(TW2S)-H45-41000004 | 13 | 3 | 40.21 | 41.89 | 1.68 | 42 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-392 | 熔融结晶框架
6"-HOR-ABB-H70-57000004 | 17 | 2 | 40.22 | 40.91 | 0.69 | 17.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
N2-15001-25/50-QXC-J55 | 4 | 1 | 40.27 | 40.83 | 0.56 | 14 | 丙交酯框架-氮气-1.369Mpa-182 | 丙交酯框架
1.1/2"-LD-AXE(TW2S)-H45-40000017 | 21 | 3 | 40.28 | 42.08 | 1.8 | 45 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-348 | 熔融结晶框架
2"-HOS-ABB-H40-57000179 | 12 | 2 | 40.29 | 40.94 | 0.65 | 16.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H60-57000202 | 20 | 2 | 40.29 | 40.95 | 0.66 | 16.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H75-57000132 | 22 | 2 | 40.29 | 40.95 | 0.66 | 16.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5"-HOR-ABB-H70-57000164 | 5 | 2 | 40.29 | 40.93 | 0.64 | 16 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOR-ABB-H70-57000047 | 9 | 2 | 40.29 | 40.98 | 0.69 | 17.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOR-ABB-H70-57000007 | 7 | 2 | 40.3 | 40.94 | 0.64 | 16 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4"-HOS-ABB-H75-57000072 | 8 | 2 | 40.3 | 40.93 | 0.63 | 15.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13414-350/450-QXC-J70 | 19 | 1 | 40.32 | 54.92 | 14.6 | 365 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
1/8"-AD-EXA-H70-53000054 | 4 | 2 | 40.32 | 40.83 | 0.52 | 12.875 | 聚合车间-抑制剂-36.14Mpa-474 | 聚合车间
5"-HOS-ABB-H70-57000163 | 18 | 2 | 40.32 | 40.93 | 0.61 | 15.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
10"-CHWR-AHA-C50-58000005B | 13 | 2 | 40.32 | 40.38 | 0.06 | 1.5 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
3"-LD-AXB(S1)-H60-30000007 | 19 | 3 | 40.35 | 42.83 | 2.48 | 62 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-341 | 熔融结晶框架
3/4"-LS10-BBA-H55-54500002 | 21 | 2 | 40.35 | 41.01 | 0.66 | 16.5 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-508 | 聚合车间
LSC10-15501-25-RBA-H55 | 30 | 1 | 40.38 | 41.68 | 1.3 | 32.5 | 丙交酯框架-10bar蒸汽凝液-2.4Mpa-043 | 丙交酯框架
PL-12105-40/80-QXA-J60 | 41 | 1 | 40.38 | 40.92 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.079Mpa-086 | 丙交酯框架
10"-CHWR-AHA-C50-58000005C | 13 | 2 | 40.38 | 40.44 | 0.06 | 1.5 | 聚合车间-冷冻水-0.54Mpa-449 | 聚合车间
1"-LD-AXD-H70-51000003 | 2 | 2 | 40.4 | 41.04 | 0.64 | 16 | 聚合车间-M-丙交酯-1.64Mpa-509 | 聚合车间
1/8"-AD-CHA-52000054 | 14 | 2 | 40.43 | 40.92 | 0.49 | 12.375 | 聚合车间-添加剂-10.8Mpa-464 | 聚合车间
1/2"-LSC10-BBA-H50-56500003 | 0 | 2 | 40.43 | 40.76 | 0.33 | 8.25 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
5200-L-0400-V1 | 13 | 2 | 40.44 | 41.08 | 0.64 | 16 | 聚合车间-待定-0.0Mpa-447 | 聚合车间
1/8"-AD-CHA-52000052 | 10 | 2 | 40.44 | 40.94 | 0.49 | 12.375 | 聚合车间-添加剂-10.8Mpa-489 | 聚合车间
24"-HTF-AHA-H80-35000004 | 11 | 3 | 40.44 | 42.36 | 1.92 | 48 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
2"-HOR-ABB-H60-57000038 | 11 | 2 | 40.45 | 41.05 | 0.6 | 15 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H65-57000093 | 19 | 2 | 40.46 | 41.05 | 0.59 | 14.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-17101G-20-QBB-H55 | 17 | 1 | 40.46 | 40.94 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-20000032 | 2 | 3 | 40.54 | 43.06 | 2.52 | 63 | 熔融结晶框架-丙交酯-1.56Mpa-343 | 熔融结晶框架
3/4"-LS10-BBA-H50-56500002 | 1 | 2 | 40.56 | 40.71 | 0.15 | 3.75 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
6"-LD-AHB(S1)-H50-40000002 | 9 | 3 | 40.57 | 43.17 | 2.6 | 65 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-357 | 熔融结晶框架
PL-12203-600-QHC-H85 | 9 | 1 | 40.6 | 42.94 | 2.34 | 58.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-219 | 丙交酯框架
HOS-17101H-20-QBB-H55 | 28 | 1 | 40.6 | 41.08 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
6"-VT-AHB(S1)-H50-40000007 | 10 | 3 | 40.61 | 43.33 | 2.72 | 68 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000022 | 17 | 3 | 40.62 | 43.38 | 2.76 | 69 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.15Mpa-344 | 熔融结晶框架
HOS-17121B-15-QBB-H50 | 53 | 1 | 40.63 | 41.06 | 0.43 | 10.75 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000021 | 23 | 3 | 40.66 | 43.42 | 2.76 | 69 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.15Mpa-378 | 熔融结晶框架
HOS-17121F-20-QBB-H55 | 7 | 1 | 40.67 | 41.09 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1"-VT-AXE(TW2S)-H40-40000042 | 5 | 3 | 40.67 | 40.79 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-357 | 熔融结晶框架
3"-WW-AHA-45000001 | 24 | 3 | 40.67 | 40.79 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-废水-0.54Mpa-388 | 熔融结晶框架
6"-VT-AHB(S2)-H65-32000001 | 16 | 3 | 40.68 | 43.6 | 2.92 | 73 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
HOS-17121E-20-QBB-H55 | 2 | 1 | 40.68 | 41.04 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
3/4"-LSC10-BBA-H50-56500002 | 1 | 2 | 40.71 | 40.86 | 0.15 | 3.75 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000024 | 22 | 3 | 40.72 | 43.84 | 3.12 | 78 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.15Mpa-353 | 熔融结晶框架
PL-15210(OUT)-350/450-QXA-J70 | 36 | 1 | 40.74 | 53.32 | 12.58 | 314.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3"-VT-AXB(S1)-H60-30000007 | 12 | 3 | 40.76 | 44.08 | 3.32 | 83 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-315 | 熔融结晶框架
1/2"-LS10-BBA-H50-56500001 | 0 | 2 | 40.76 | 40.86 | 0.1 | 2.5 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
8"-LD-AHB(S1)-H50-40000018 | 1 | 3 | 40.76 | 43.88 | 3.12 | 78 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.15Mpa-368 | 熔融结晶框架
12"-HTF-AHA-C20-45000013 | 24 | 3 | 40.79 | 43.83 | 3.04 | 76 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
12"-HTF-AHA-C20-35000012 | 5 | 3 | 40.79 | 44.47 | 3.68 | 92 | 熔融结晶框架-传热流体-0.93Mpa-308 | 熔融结晶框架
1/2"-SL-AHB-C30-55500002 | 23 | 2 | 40.8 | 41.28 | 0.48 | 12 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.45Mpa-485 | 聚合车间
PG-14201B-350-QHB-T70 | 4 | 1 | 40.83 | 41.31 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.644Mpa-085 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H60-57000206 | 6 | 2 | 40.83 | 41.39 | 0.56 | 14 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
8"-LV-AXD-H70-54500002 | 4 | 2 | 40.83 | 41.47 | 0.64 | 16 | 聚合车间-顶空气-1.15Mpa-491 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H40-57000177 | 16 | 2 | 40.86 | 41.39 | 0.53 | 13.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5"-SL-AHB-55500015 | 0 | 2 | 40.86 | 41.48 | 0.62 | 15.5 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.07Mpa-490 | 聚合车间
1/2"-LSC10-BBA-H50-56500001 | 1 | 2 | 40.86 | 40.96 | 0.1 | 2.5 | 聚合车间-10barg饱和蒸汽-2.42Mpa-453 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H40-57000190 | 3 | 2 | 40.88 | 41.39 | 0.51 | 12.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5"-HOS-ABB-H70-57000063 | 24 | 2 | 40.88 | 41.38 | 0.5 | 12.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-15109-50/80-QXC-J60 | 33 | 1 | 40.9 | 41.34 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-110 | 丙交酯框架
4"-CHWR-AHA-C60-55500004 | 15 | 2 | 40.9 | 41.26 | 0.36 | 9 | 聚合车间-冷冻水-1.2Mpa-451 | 聚合车间
1"-HOR-ABB-H40-57000186 | 17 | 2 | 40.91 | 41.41 | 0.5 | 12.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-12202-350/450-QXA-J70 | 41 | 1 | 40.92 | 49.98 | 9.06 | 226.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.079Mpa-086 | 丙交酯框架
PG-13803-80-QHB | 45 | 1 | 40.92 | 41.28 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-060 | 丙交酯框架
1"-SL-AHB-C40-55500004 | 14 | 2 | 40.92 | 41.52 | 0.6 | 15 | 聚合车间-乳酸钠溶液-0.05Mpa-454 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H65-57001201 | 18 | 2 | 40.93 | 41.41 | 0.48 | 12 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOS-ABB-H70-57000003 | 8 | 2 | 40.93 | 41.41 | 0.48 | 12 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-HOS-ABB-H70-57000171 | 5 | 2 | 40.93 | 41.41 | 0.48 | 12 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
5200-L-0600-N7N8 | 10 | 2 | 40.94 | 41.47 | 0.53 | 13.25 | 聚合车间-待定-0.0Mpa-478 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57001206 | 7 | 2 | 40.94 | 41.42 | 0.48 | 12 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-17102B-25-QBB-H60 | 17 | 1 | 40.94 | 41.26 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
3"-HOR-ABB-H40-57000124 | 12 | 2 | 40.94 | 41.39 | 0.45 | 11.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H50-57000212 | 22 | 2 | 40.95 | 41.32 | 0.37 | 9.25 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H40-57000192 | 20 | 2 | 40.95 | 41.35 | 0.4 | 10 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1/2"-AD-AXC-H70-53000003 | 1 | 2 | 40.96 | 41.46 | 0.5 | 12.5 | 聚合车间-抑制剂-1.64Mpa-517 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000161 | 9 | 2 | 40.98 | 41.34 | 0.36 | 9 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3"-DWR-AHA-58000003B | 21 | 2 | 41.01 | 41.51 | 0.5 | 12.5 | 聚合车间-隔离液-0.05Mpa-446 | 聚合车间
3"-WW-AHA-32000001 | 3 | 3 | 41.02 | 41.14 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-废水-0.54Mpa-351 | 熔融结晶框架
1"-CWS-AHA-57000002 | 2 | 2 | 41.04 | 41.52 | 0.48 | 12 | 聚合车间-导热油-0.9Mpa-444 | 聚合车间
HOS-13021-20-QBB-H55 | 2 | 1 | 41.04 | 41.34 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H65-57000121 | 11 | 2 | 41.05 | 41.37 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H65-57000071 | 19 | 2 | 41.05 | 41.37 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-17121D-20-QBB-H55 | 53 | 1 | 41.06 | 41.36 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HOS-17121H-20-QBB-H55 | 28 | 1 | 41.08 | 41.38 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1/2"-AD-AHD-H35-52000001 | 13 | 2 | 41.08 | 41.56 | 0.48 | 12 | 聚合车间-添加剂-0.45Mpa-493 | 聚合车间
HOS-17122J-20-QBB-H55 | 7 | 1 | 41.09 | 41.39 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HWR-13501-150-QHA-H50 | 38 | 1 | 41.11 | 43.21 | 2.1 | 52.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000032 | 3 | 3 | 41.14 | 41.3 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000031 | 4 | 3 | 41.18 | 41.34 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000029 | 0 | 3 | 41.19 | 41.35 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-12617B-80-QHB-H45 | 54 | 1 | 41.19 | 41.31 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-工艺液体-1.125Mpa-050 | 丙交酯框架
1"-NA-AHD-H40-55500001 | 15 | 2 | 41.26 | 41.72 | 0.46 | 11.5 | 聚合车间-50%氢氧化钠溶液-0.07Mpa-516 | 聚合车间
HOS-17122B-15-QBB-H50 | 17 | 1 | 41.26 | 41.54 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1/2"-AD-AHD-52000003 | 23 | 2 | 41.28 | 41.74 | 0.46 | 11.5 | 聚合车间-添加剂-0.45Mpa-467 | 聚合车间
PG-13802-80-QHB | 45 | 1 | 41.28 | 43.32 | 2.04 | 51 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-060 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000035 | 3 | 3 | 41.3 | 41.46 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-12804-80-QHB-H45 | 54 | 1 | 41.31 | 41.43 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-工艺液体-1.125Mpa-050 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000036 | 20 | 3 | 41.31 | 41.47 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PG-14201A-350-QHB-T70 | 4 | 1 | 41.31 | 50.93 | 9.62 | 240.5 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.644Mpa-085 | 丙交酯框架
2"-HOS-ABB-H65-57000131 | 22 | 2 | 41.32 | 41.64 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-14301B-80/125-QXC-J60 | 55 | 1 | 41.33 | 41.69 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-L-丙交酯-0.934Mpa-236 | 丙交酯框架
PL-15111-50/80-QXC-J60 | 33 | 1 | 41.34 | 43.78 | 2.44 | 61 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-110 | 丙交酯框架
HOS-17102D-15-QBB-H50 | 2 | 1 | 41.34 | 41.36 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1"-HOR-ABB-H55-57000048 | 9 | 2 | 41.34 | 41.66 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000034 | 4 | 3 | 41.34 | 41.5 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-HOR-ABB-H55-57000058 | 20 | 2 | 41.35 | 41.67 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000030 | 0 | 3 | 41.35 | 41.51 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
HOS-17102F-15-QBB-H50 | 53 | 1 | 41.36 | 41.38 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PWW-12907A-80-QHB-C50 | 56 | 1 | 41.36 | 41.7 | 0.34 | 8.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.29Mpa-155 | 丙交酯框架
HOS-17102G-15-QBB-H50 | 2 | 1 | 41.36 | 41.38 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
1"-HOR-ABB-H55-57000098 | 11 | 2 | 41.37 | 41.69 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOR-ABB-H55-57000070 | 19 | 2 | 41.37 | 41.69 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-17102E-15-QBB-H50 | 28 | 1 | 41.38 | 41.4 | 0.02 | 0.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-13101A(OUT)-450/600-QXB-JO85 | 53 | 1 | 41.38 | 71.05 | 29.67 | 741.732 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-13102A(OUT)-350/450-QXB-JO85 | 2 | 1 | 41.38 | 56.49 | 15.11 | 377.76 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H40-57000126 | 24 | 2 | 41.38 | 41.7 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H45-57000198 | 16 | 2 | 41.39 | 41.71 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57000008 | 6 | 2 | 41.39 | 41.71 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H65-57000076 | 3 | 2 | 41.39 | 41.71 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13106(OUT)-80/125-QXB-JO70 | 7 | 1 | 41.39 | 55.33 | 13.94 | 348.57 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
2"-HOR-ABB-H65-57000136 | 12 | 2 | 41.39 | 41.71 | 0.32 | 8 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13208(OUT)-80/125-QXB-JO75 | 28 | 1 | 41.4 | 51.23 | 9.83 | 245.735 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HWR-13202-100-QHA-H45 | 8 | 1 | 41.4 | 43.26 | 1.86 | 46.5 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000033 | 7 | 3 | 41.4 | 41.56 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-HOR-ABB-H55-57000022 | 8 | 2 | 41.41 | 41.69 | 0.28 | 7 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H55-57000041 | 18 | 2 | 41.41 | 41.71 | 0.3 | 7.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1.1/2"-HOS-ABB-H60-57000031 | 5 | 2 | 41.41 | 41.69 | 0.28 | 7 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000011 | 17 | 2 | 41.41 | 41.69 | 0.28 | 7 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
6"-HOS-ABB-H70-57000013 | 7 | 2 | 41.42 | 41.69 | 0.27 | 6.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PL-13102A-350/450-QXB-JO85 | 13 | 1 | 41.42 | 48.2 | 6.78 | 169.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PG-13902-100-QHB | 54 | 1 | 41.43 | 41.75 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-096 | 丙交酯框架
1"-LD(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000037 | 18 | 3 | 41.45 | 41.61 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1/2"-AD-AXC-H70-53000053 | 1 | 2 | 41.46 | 41.76 | 0.3 | 7.5 | 聚合车间-抑制剂-1.64Mpa-517 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000030 | 3 | 3 | 41.46 | 41.62 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
5300-L-0400-V2 | 10 | 2 | 41.47 | 41.87 | 0.4 | 10 | 聚合车间-待定-0.0Mpa-507 | 聚合车间
2"-WW-AHB-58000001 | 4 | 2 | 41.47 | 41.85 | 0.38 | 9.5 | 聚合车间-废水-0.05Mpa-501 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000025 | 20 | 3 | 41.47 | 41.63 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3"-DWR-AHA-58000003A | 0 | 2 | 41.48 | 41.86 | 0.38 | 9.5 | 聚合车间-隔离液-0.05Mpa-446 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000024 | 4 | 3 | 41.5 | 41.66 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3"-DW-AHA-58000004 | 21 | 2 | 41.51 | 41.83 | 0.32 | 8 | 聚合车间-纯水-0.72Mpa-486 | 聚合车间
1"-LD(OUT)-AXB(S1)-H55-30000029 | 0 | 3 | 41.51 | 41.67 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3100-PSV-0002-V1-安全阀口 | 14 | 3 | 41.52 | 41.68 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
5200-L-0400-V2 | 2 | 2 | 41.52 | 41.8 | 0.28 | 7 | 聚合车间-待定-0.0Mpa-497 | 聚合车间
1/2"-AD-AHD-52000053 | 14 | 2 | 41.52 | 41.8 | 0.28 | 7 | 聚合车间-添加剂-0.45Mpa-467 | 聚合车间
PL-12810(OUT)-40/80-QXB-JO70 | 17 | 1 | 41.54 | 50.69 | 9.15 | 228.792 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
HWS-16122-100-QHA-H45 | 46 | 1 | 41.55 | 41.71 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
3100-PSV-0003-V1-安全阀口 | 7 | 3 | 41.56 | 41.72 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1/2"-AD-AHD-H35-52000051 | 13 | 2 | 41.56 | 41.84 | 0.28 | 7 | 聚合车间-添加剂-0.45Mpa-493 | 聚合车间
3100-PSV-0001-V1-安全阀口 | 8 | 3 | 41.59 | 41.75 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3200-T-0002-V1口放空 | 18 | 3 | 41.61 | 41.77 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
3500-E-0030-N5放空口 | 3 | 3 | 41.62 | 41.78 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
4100-PSV-0002-V1-安全阀口 | 20 | 3 | 41.63 | 41.79 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
1"-HOS-ABB-H60-57000051 | 22 | 2 | 41.64 | 41.9 | 0.26 | 6.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000061 | 9 | 2 | 41.66 | 41.92 | 0.26 | 6.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
4100-PSV-0001-V1-安全阀口 | 4 | 3 | 41.66 | 41.82 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
2.1/2"-HOR-ABB-H65-57000166 | 20 | 2 | 41.67 | 41.91 | 0.24 | 6 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
3500-T-0030-V2安全阀口 | 0 | 3 | 41.67 | 41.79 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-12620-50-QHB-H40 | 30 | 1 | 41.68 | 42 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-工艺水-1.125Mpa-035 | 丙交酯框架
2"-VT(OUT)-AXB(S1)-H60-30000038 | 14 | 3 | 41.68 | 41.8 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
PL-12707A-100-QHC-T60 | 55 | 1 | 41.69 | 42.01 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-038 | 丙交酯框架
1"-HOR-ABB-H55-57000040 | 19 | 2 | 41.69 | 41.93 | 0.24 | 6 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1/2"-HOR-ABB-H50-57000090 | 11 | 2 | 41.69 | 41.93 | 0.24 | 6 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000151 | 5 | 2 | 41.69 | 41.89 | 0.2 | 5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1/2"-HOS-ABB-H50-57000081 | 8 | 2 | 41.69 | 41.89 | 0.2 | 5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000111 | 17 | 2 | 41.69 | 41.93 | 0.24 | 6 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2.1/2"-HOS-ABB-H65-57000165 | 7 | 2 | 41.69 | 41.93 | 0.24 | 6 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PWW-12907B-80-QHB-C50 | 56 | 1 | 41.7 | 41.92 | 0.22 | 5.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.29Mpa-155 | 丙交酯框架
1"-HOR-ABB-H55-57000168 | 24 | 2 | 41.7 | 41.9 | 0.2 | 5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000141 | 12 | 2 | 41.71 | 41.87 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000101 | 3 | 2 | 41.71 | 41.87 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H40-57000185 | 6 | 2 | 41.71 | 41.87 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H65-57000001 | 18 | 2 | 41.71 | 41.87 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H40-57000585 | 16 | 2 | 41.71 | 41.89 | 0.18 | 4.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HWS-16105-80-QHA-H45 | 46 | 1 | 41.71 | 41.83 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
2"-CHWS-AHA-C60-56000003 | 15 | 2 | 41.72 | 41.96 | 0.24 | 6 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-512 | 聚合车间
1"-VT(OUT)-AXE(TW2S)-H40-40000012 | 7 | 3 | 41.72 | 41.8 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 熔融结晶框架
2"-HOS-ABB-H60-57000005 | 23 | 2 | 41.74 | 41.9 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
V-0601-DHF | 8 | 3 | 41.75 | 41.83 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 热媒站
PG-13903-100-QHB | 54 | 1 | 41.75 | 43.73 | 1.98 | 49.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-096 | 丙交酯框架
1"-HOR-ABB-H40-57000106 | 1 | 2 | 41.76 | 41.92 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
V-0601-N7口 | 18 | 3 | 41.77 | 41.81 | 0.04 | 1 | 熔融结晶框架-目视包-307 | 热媒站
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000040 | 3 | 3 | 41.78 | 41.94 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-379 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000038 | 0 | 3 | 41.79 | 41.95 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-345 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000039 | 20 | 3 | 41.79 | 41.95 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-355 | 熔融结晶框架
2"-LD-AXE(TW2S)-H45-41000002 | 7 | 3 | 41.8 | 41.96 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-335 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000041 | 14 | 3 | 41.8 | 41.96 | 0.16 | 4 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-370 | 熔融结晶框架
1"-HOR-ABB-H50-57000116 | 2 | 2 | 41.8 | 41.96 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOR-ABB-H55-57000158 | 14 | 2 | 41.8 | 41.96 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
HOS-06108-100-QBB-H70 | 18 | 3 | 41.81 | 42.19 | 0.38 | 9.5 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
1"-VT-AXE(TW2S)-H40-40000012 | 4 | 3 | 41.82 | 41.94 | 0.12 | 3 | 熔融结晶框架-废气-0.9Mpa-325 | 熔融结晶框架
HWS-16134-100--QHA-H45 | 46 | 1 | 41.83 | 41.95 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
HOS-06106-200-QBB-H80 | 8 | 3 | 41.83 | 42.16 | 0.33 | 8.25 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
1"-HOR-ABB-H60-57000146 | 21 | 2 | 41.83 | 41.99 | 0.16 | 4 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H60-57000035 | 13 | 2 | 41.84 | 41.96 | 0.12 | 3 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H40-57000181 | 4 | 2 | 41.85 | 41.97 | 0.12 | 3 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000091 | 0 | 2 | 41.86 | 41.98 | 0.12 | 3 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H40-57000191 | 18 | 2 | 41.87 | 41.99 | 0.12 | 3 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOR-ABB-H40-57000586 | 10 | 2 | 41.87 | 41.97 | 0.1 | 2.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H60-57000045 | 6 | 2 | 41.87 | 41.95 | 0.08 | 2 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOS-ABB-H60-57000211 | 3 | 2 | 41.87 | 41.95 | 0.08 | 2 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-HOR-ABB-H50-57000216 | 12 | 2 | 41.87 | 41.95 | 0.08 | 2 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000030 | 13 | 3 | 41.89 | 41.97 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-346 | 熔融结晶框架
3"-HOS-ABB-H65-57000153 | 16 | 2 | 41.89 | 41.95 | 0.06 | 1.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOR-ABB-H60-57000016 | 5 | 2 | 41.89 | 41.95 | 0.06 | 1.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
2"-HOS-ABB-H40-57000189 | 8 | 2 | 41.89 | 41.92 | 0.03 | 0.75 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
10"-CHWS-AHA-C70-58000003B | 22 | 2 | 41.9 | 41.98 | 0.08 | 2 | 聚合车间-冷冻水-0.99Mpa-513 | 聚合车间
1"-HOR-ABB-H40-57000182 | 24 | 2 | 41.9 | 41.92 | 0.02 | 0.5 | 聚合车间-导热油-2.0Mpa-443 | 聚合车间
PG-13104B-1000-QHB-T75 | 56 | 1 | 41.92 | 58.1 | 16.18 | 404.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-178 | 丙交酯框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000036 | 4 | 3 | 41.94 | 42.02 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-369 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000032 | 3 | 3 | 41.94 | 42.02 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-354 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000034 | 6 | 3 | 41.94 | 42.02 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-380 | 熔融结晶框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-40000029 | 20 | 3 | 41.95 | 42.03 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-332 | 熔融结晶框架
HWS-12401-50-QHA-H40 | 46 | 1 | 41.95 | 42.03 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
1"-LD-AXE(TW2S)-H40-41000005 | 0 | 3 | 41.95 | 42.03 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.9Mpa-335 | 熔融结晶框架
10"-HTF-AHA-C20-35000029 | 7 | 3 | 41.96 | 42.04 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-传热流体-1.5Mpa-365 | 熔融结晶框架
1"-VT-AXB(S1)-H55-31000005 | 14 | 3 | 41.96 | 42.04 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-废气-0.546Mpa-320 | 熔融结晶框架
3"-LD-AXB(S1)-H60-31000006 | 13 | 3 | 41.97 | 42.05 | 0.08 | 2 | 熔融结晶框架-丙交酯-0.546Mpa-361 | 熔融结晶框架
PL-12618-80-QHB-H45 | 30 | 1 | 42 | 45.24 | 3.24 | 81 | 丙交酯框架-工艺水-1.125Mpa-035 | 丙交酯框架
PL-12706A-100-QHC-T60 | 55 | 1 | 42.01 | 45.01 | 3 | 75 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-038 | 丙交酯框架
NA-41202-100-QHD-T45 | 3 | 3 | 42.02 | 46.82 | 4.8 | 120 | 原料及中间物罐区-液碱-0.15Mpa-279 | 原料及中间物罐区
VT-40001-150-QHB | 4 | 3 | 42.02 | 47.78 | 5.76 | 144 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-280 | 原料及中间物罐区
CWR-08004-80-QHA | 6 | 3 | 42.02 | 42.24 | 0.22 | 5.5 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
CWR-08002-80-QHA | 0 | 3 | 42.03 | 42.25 | 0.22 | 5.5 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
HWS-13202-100-QHA-H45 | 46 | 1 | 42.03 | 43.79 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
CWR-08003-80-QHA | 20 | 3 | 42.03 | 42.25 | 0.22 | 5.5 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
LA-41202-80-QHB-T45 | 14 | 3 | 42.04 | 42.4 | 0.36 | 9 | 原料及中间物罐区-乳酸-0.3Mpa-277 | 原料及中间物罐区
DWS-40001-32-QHA | 7 | 3 | 42.04 | 42.39 | 0.35 | 8.75 | 原料及中间物罐区-隔离液上水-0.9Mpa-267 | 原料及中间物罐区
NA-41105-100-QHD-T45 | 13 | 3 | 42.05 | 42.37 | 0.32 | 8 | 原料及中间物罐区-液碱-0.15Mpa-279 | 原料及中间物罐区
LSC2-41501-50-QHE-H55 | 21 | 3 | 42.08 | 42.39 | 0.31 | 7.75 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
CWS-08005-50-QHA | 15 | 3 | 42.1 | 42.4 | 0.3 | 7.5 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
HOR-06204-25-QBB-P30 | 8 | 3 | 42.16 | 42.44 | 0.28 | 7 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
HOS-06105-200-QBB-H80 | 18 | 3 | 42.19 | 42.73 | 0.54 | 13.5 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
PWW-14406B-150-QHB | 14 | 1 | 42.24 | 43.69 | 1.45 | 36.25 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-131 | 丙交酯框架
CWR-08005-50-QHA | 6 | 3 | 42.24 | 42.52 | 0.28 | 7 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
CWS-08011-40-QHA | 0 | 3 | 42.25 | 42.73 | 0.48 | 12 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
CWS-08001-125-QHA | 20 | 3 | 42.25 | 42.51 | 0.26 | 6.5 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
HWS-41701-50-QHA-H40 | 11 | 3 | 42.36 | 42.64 | 0.28 | 7 | 原料及中间物罐区-热水上水-1.05Mpa-266 | 原料及中间物罐区
NA-41103-100-QHD-T45 | 13 | 3 | 42.37 | 43.01 | 0.64 | 16 | 原料及中间物罐区-液碱-0.15Mpa-279 | 原料及中间物罐区
LS2-43101-50-QHE-H55 | 21 | 3 | 42.39 | 42.87 | 0.48 | 12 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
HWR-43101-50-QHA-H40 | 7 | 3 | 42.39 | 42.63 | 0.24 | 6 | 原料及中间物罐区-热水回水-1.05Mpa-268 | 原料及中间物罐区
LA-41102-80-QHB-T45 | 14 | 3 | 42.4 | 43.84 | 1.44 | 36 | 原料及中间物罐区-乳酸-0.3Mpa-277 | 原料及中间物罐区
CWS-08002-80-QHA | 15 | 3 | 42.4 | 42.96 | 0.56 | 14 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
HOS-06107-100-QBB-H70 | 8 | 3 | 42.44 | 43.17 | 0.73 | 18.25 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
CWS-08004-80-QHA | 20 | 3 | 42.51 | 43.11 | 0.6 | 15 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
CWS-08006-50-QHA | 6 | 3 | 42.52 | 42.68 | 0.16 | 4 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
HWR-40001-80-QHA-H45 | 7 | 3 | 42.63 | 43.43 | 0.8 | 20 | 原料及中间物罐区-热水回水-1.05Mpa-268 | 原料及中间物罐区
HWS-40001-80-QHA-H45 | 11 | 3 | 42.64 | 44.16 | 1.52 | 38 | 原料及中间物罐区-热水上水-1.05Mpa-266 | 原料及中间物罐区
CWS-08003-80-QHA | 6 | 3 | 42.68 | 42.82 | 0.14 | 3.5 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
CWR-08001-125-QHA | 0 | 3 | 42.73 | 42.85 | 0.12 | 3 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
HOS-06111-100-QBB-H70 | 18 | 3 | 42.73 | 43.77 | 1.04 | 26 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
CWR-08006-50-QHA | 6 | 3 | 42.82 | 42.9 | 0.08 | 2 | 动力站-循环水上水-0.68Mpa-253 | 动力站
LA-41201-80-QHB-T45 | 19 | 3 | 42.83 | 43.07 | 0.24 | 6 | 原料及中间物罐区-乳酸-0.45Mpa-287 | 原料及中间物罐区
PA-08004-125-QHA | 0 | 3 | 42.85 | 43.29 | 0.44 | 11 | 动力站-压缩空气-1.41Mpa-252 | 动力站
PL-12102(OUT)-350/450-QXA-J70 | 15 | 1 | 42.86 | 56.08 | 13.22 | 330.513 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-41501-50-QHE-H55 | 21 | 3 | 42.87 | 43.51 | 0.64 | 16 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
IA-08001-125-QHA | 6 | 3 | 42.9 | 43.36 | 0.46 | 11.5 | 动力站-仪表空气-1.32Mpa-254 | 动力站
PL-13112-400/500-QXA-J70 | 9 | 1 | 42.94 | 55.52 | 12.58 | 314.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-166 | 丙交酯框架
IA-08004-100-QHA | 15 | 3 | 42.96 | 43.58 | 0.62 | 15.5 | 动力站-仪表空气-1.32Mpa-262 | 动力站
V41001-LT-41502 | 13 | 3 | 43.01 | 43.25 | 0.24 | 6 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
VT-40002B-150-QHB | 2 | 3 | 43.06 | 43.3 | 0.24 | 6 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-278 | 原料及中间物罐区
LA-41101-80-QHB-T45 | 19 | 3 | 43.07 | 44.83 | 1.76 | 44 | 原料及中间物罐区-乳酸-0.45Mpa-287 | 原料及中间物罐区
IA-08002-125-QHA | 20 | 3 | 43.11 | 43.75 | 0.64 | 16 | 动力站-仪表空气-1.32Mpa-254 | 动力站
DWR-40001-32-QHA | 9 | 3 | 43.17 | 43.73 | 0.56 | 14 | 原料及中间物罐区-隔离液回水-0.9Mpa-269 | 原料及中间物罐区
HOR-06102-100-QBB-H70 | 8 | 3 | 43.17 | 43.27 | 0.1 | 2.5 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
HWR-13101-300-QHA-H50 | 38 | 1 | 43.21 | 44.7 | 1.49 | 37.25 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-034 | 丙交酯框架
V-41008-N3 | 13 | 3 | 43.25 | 43.41 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
PL-12407(OUT)-80/125-QXA-J60 | 8 | 1 | 43.26 | 55.78 | 12.52 | 312.985 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13413-350/450-QXA-J70 | 6 | 1 | 43.27 | 55.65 | 12.38 | 309.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
HOS-06112-100-QBB-H70 | 8 | 3 | 43.27 | 43.36 | 0.09 | 2.25 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
IW-08001-80-QHA | 0 | 3 | 43.29 | 43.95 | 0.66 | 16.5 | 动力站-工业水-0.68Mpa-260 | 动力站
VT-40002A-150-QHB | 2 | 3 | 43.3 | 44.98 | 1.68 | 42 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-278 | 原料及中间物罐区
PL-13122(OUT)-50/80-QXC-J45 | 45 | 1 | 43.32 | 55.69 | 12.37 | 309.193 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-41401-50-QHE-H55 | 10 | 3 | 43.33 | 43.97 | 0.64 | 16 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
IA-08005-100-QHA | 6 | 3 | 43.36 | 44.12 | 0.76 | 19 | 动力站-仪表空气-1.32Mpa-262 | 动力站
HOS-06101-200-QBB-H80 | 8 | 3 | 43.36 | 43.4 | 0.04 | 1 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-292 | 热媒站
LS2-41301-50-QHE-H55 | 17 | 3 | 43.38 | 44.02 | 0.64 | 16 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
HOS-06210-100-QBB-H60 | 8 | 3 | 43.4 | 44.36 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-导热油-1.21Mpa-301 | 热媒站
V-41007-N3 | 13 | 3 | 43.41 | 43.57 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
WLA-41102-100-QHB-H45 | 23 | 3 | 43.42 | 44.06 | 0.64 | 16 | 原料及中间物罐区-底物水解乳酸-0.3Mpa-291 | 原料及中间物罐区
HWR-41701-50-QHA-H40 | 7 | 3 | 43.43 | 43.59 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-热水回水-1.05Mpa-268 | 原料及中间物罐区
LS2-41201-50-QHE-H55 | 21 | 3 | 43.51 | 44.23 | 0.72 | 18 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
PL-13314(OUT)-25/50-QXC-J40 | 47 | 1 | 43.54 | 55.69 | 12.15 | 303.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
V-41006-N3 | 13 | 3 | 43.57 | 43.73 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
IA-08003-80-QHA | 15 | 3 | 43.58 | 44.52 | 0.94 | 23.5 | 动力站-仪表空气-1.32Mpa-256 | 动力站
NA-41104-80-QHD-T45 | 7 | 3 | 43.59 | 44.27 | 0.68 | 17 | 原料及中间物罐区-液碱-0.6Mpa-272 | 原料及中间物罐区
WLA-41201-80-QHB-H45 | 16 | 3 | 43.6 | 44.28 | 0.68 | 17 | 原料及中间物罐区-顶物水解乳酸-1.05Mpa-275 | 原料及中间物罐区
PG-12404-150-QHB-H50 | 43 | 1 | 43.65 | 48.41 | 4.76 | 119 | 丙交酯框架-工艺气体-0.6Mpa-024 | 丙交酯框架
PL-15007(OUT)-50/80-QXC-J60 | 14 | 1 | 43.69 | 55.66 | 11.97 | 299.29 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-40001-25-QHA | 9 | 3 | 43.73 | 44.49 | 0.76 | 19 | 原料及中间物罐区-氮气-1.32Mpa-265 | 原料及中间物罐区
V42001-PG-43106 | 13 | 3 | 43.73 | 43.85 | 0.12 | 3 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
LS2-16402-300-QHE-H70 | 54 | 1 | 43.73 | 55.7 | 11.97 | 299.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PA-08003-100-QHA | 20 | 3 | 43.75 | 44.75 | 1 | 25 | 动力站-压缩空气-1.41Mpa-259 | 动力站
HOS-06202-50-QBB-P30(01) | 18 | 3 | 43.77 | 44.73 | 0.96 | 24 | 熔融结晶框架-待定-0.0Mpa-306 | 热媒站
PL-15110-25/50-QXC-J55 | 33 | 1 | 43.78 | 43.98 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-110 | 丙交酯框架
PL-13312(OUT)-300/400-QXA-J70 | 46 | 1 | 43.79 | 55.7 | 11.91 | 297.65 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
IA-40001-25-QHA | 24 | 3 | 43.83 | 44.59 | 0.76 | 19 | 原料及中间物罐区-仪表空气-1.32Mpa-288 | 原料及中间物罐区
VT-40003B-150-QHB | 22 | 3 | 43.84 | 44.66 | 0.82 | 20.5 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-273 | 原料及中间物罐区
WLA-41202-100-QHB-H45 | 14 | 3 | 43.84 | 44.64 | 0.8 | 20 | 原料及中间物罐区-顶物水解乳酸-0.3Mpa-289 | 原料及中间物罐区
V42001-PT-43105 | 13 | 3 | 43.85 | 43.97 | 0.12 | 3 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
PL-13314-25/50-QXC-J40 | 50 | 1 | 43.86 | 48.18 | 4.32 | 108 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
LA-41203-80-QHB-T45 | 1 | 3 | 43.88 | 44.72 | 0.84 | 21 | 原料及中间物罐区-乳酸-0.6Mpa-286 | 原料及中间物罐区
N2-08003-50-QHA | 0 | 3 | 43.95 | 44.99 | 1.04 | 26 | 动力站-氮气-1.32Mpa-261 | 动力站
V41002-PT-41201 | 13 | 3 | 43.97 | 44.05 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
LS2-40001-100-QHE-H60 | 10 | 3 | 43.97 | 46.82 | 2.85 | 71.25 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
PG-15107-25/50-QXC-J50 | 33 | 1 | 43.98 | 44.14 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相冷凝液-0.644Mpa-110 | 丙交酯框架
LS2-43102-50-QHE-H55 | 17 | 3 | 44.02 | 44.18 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
V41001-PT-41101 | 13 | 3 | 44.05 | 44.13 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
NA-41205-40-QHD-T45 | 23 | 3 | 44.06 | 45.08 | 1.02 | 25.5 | 原料及中间物罐区-液碱-0.6Mpa-272 | 原料及中间物罐区
HOS-06206-150-QBB-H80 | 12 | 3 | 44.08 | 45.12 | 1.04 | 26 | 熔融结晶框架-导热油-1.21Mpa-304 | 热媒站
V-0801-PSV-08001 | 6 | 3 | 44.12 | 44.28 | 0.16 | 4 | 动力站-目视包-251 | 动力站
V41003-PT-41301 | 13 | 3 | 44.13 | 44.21 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
PL-12601(OUT)-80/125-QXA-J60 | 33 | 1 | 44.14 | 56.03 | 11.89 | 297.18 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-41601-50-QHA-H40 | 11 | 3 | 44.16 | 44.32 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-热水上水-1.05Mpa-266 | 原料及中间物罐区
LS2-43103-50-QHE-H55 | 17 | 3 | 44.18 | 44.34 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
V41005-PT-41501 | 13 | 3 | 44.21 | 44.29 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
LSC2-41201-50-QHE-H55 | 21 | 3 | 44.23 | 44.39 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
NA-41203-80-QHD-T45 | 7 | 3 | 44.27 | 47.11 | 2.84 | 71 | 原料及中间物罐区-液碱-0.6Mpa-272 | 原料及中间物罐区
WLA-41101-80-QHB-H45 | 16 | 3 | 44.28 | 45.56 | 1.28 | 32 | 原料及中间物罐区-顶物水解乳酸-1.05Mpa-275 | 原料及中间物罐区
V-0802-PSV-08002 | 6 | 3 | 44.28 | 44.44 | 0.16 | 4 | 动力站-目视包-251 | 动力站
V41004-PT-41401 | 13 | 3 | 44.29 | 44.37 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-目视包-264 | 原料及中间物罐区
PG-13111-25/50-QXA-J55 | 16 | 1 | 44.32 | 44.56 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-109 | 丙交酯框架
HWS-43101-50-QHA-H40 | 11 | 3 | 44.32 | 44.4 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-热水上水-1.05Mpa-266 | 原料及中间物罐区
LSC2-41301-50-QHE-H55 | 17 | 3 | 44.34 | 44.5 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
HOR-06209-50-QBB-P30 | 8 | 3 | 44.36 | 45.48 | 1.12 | 28 | 熔融结晶框架-导热油-0.56Mpa-303 | 热媒站
SL-41102-100-QHB | 13 | 3 | 44.37 | 45.49 | 1.12 | 28 | 原料及中间物罐区-乳酸钠-0.15Mpa-271 | 原料及中间物罐区
LSC2-41401-50-QHE-H55 | 21 | 3 | 44.39 | 44.55 | 0.16 | 4 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
PL-41101-80-QHB | 11 | 3 | 44.4 | 45.56 | 1.16 | 29 | 原料及中间物罐区-酸性工艺水-0.99Mpa-285 | 原料及中间物罐区
V-0803-PG-80502 | 6 | 3 | 44.44 | 44.5 | 0.06 | 1.5 | 动力站-目视包-251 | 动力站
PL-41103-100-QHB | 5 | 3 | 44.47 | 45.64 | 1.17 | 29.25 | 原料及中间物罐区-酸性工艺水-1.2Mpa-281 | 原料及中间物罐区
PWW-15506B-150-QHB-C50 | 52 | 1 | 44.48 | 45.75 | 1.27 | 31.75 | 丙交酯框架-真空液封-0.075Mpa-079 | 丙交酯框架
N2-41501-25-QHA | 9 | 3 | 44.49 | 44.51 | 0.02 | 0.5 | 原料及中间物罐区-氮气-1.32Mpa-265 | 原料及中间物罐区
DW-00001-80-QHA | 6 | 3 | 44.5 | 44.62 | 0.12 | 3 | 动力站-纯水-0.68Mpa-255 | 动力站
LSC2-40002-25-QHE-H50 | 17 | 3 | 44.5 | 44.59 | 0.09 | 2.25 | 原料及中间物罐区-2bar蒸汽-0.48Mpa-263 | 原料及中间物罐区
VT-41401-150-QHB | 9 | 3 | 44.51 | 45.71 | 1.2 | 30 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-280 | 原料及中间物罐区
N2-08002-50-QHA | 15 | 3 | 44.52 | 44.6 | 0.08 | 2 | 动力站-氮气-1.32Mpa-257 | 动力站
VT-41501-150-QHB | 21 | 3 | 44.55 | 45.75 | 1.2 | 30 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-280 | 原料及中间物罐区
PG-13106-100-QHC-T60 | 16 | 1 | 44.56 | 46.24 | 1.68 | 42 | 丙交酯框架-工艺气体-0.658Mpa-109 | 丙交酯框架
PL-41102-100-QHB | 24 | 3 | 44.59 | 45.87 | 1.28 | 32 | 原料及中间物罐区-酸性工艺水-0.3Mpa-282 | 原料及中间物罐区
VT-41301-150-QHB | 17 | 3 | 44.59 | 45.79 | 1.2 | 30 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-280 | 原料及中间物罐区
PA-08002-100-QHA | 15 | 3 | 44.6 | 44.68 | 0.08 | 2 | 动力站-压缩空气-1.41Mpa-259 | 动力站
CWR-06101-32-QHA | 6 | 3 | 44.62 | 45.84 | 1.22 | 30.5 | 热媒站-循环水供水-0.9Mpa-298 | 热媒站
VT-41201-150-QHB | 14 | 3 | 44.64 | 46.08 | 1.44 | 36 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-280 | 原料及中间物罐区
VT-40003-150-QHB | 22 | 3 | 44.66 | 46.68 | 2.02 | 50.5 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-273 | 原料及中间物罐区
HOR-06104-65-QBB | 15 | 3 | 44.68 | 45.98 | 1.3 | 32.5 | 熔融结晶框架-导热油-0.56Mpa-305 | 热媒站
PL-15113(OUT)-40/80-QXC-J60 | 38 | 1 | 44.7 | 56.24 | 11.54 | 288.523 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-13402-250-QHA-H50 | 24 | 1 | 44.71 | 49.75 | 5.04 | 126 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-082 | 丙交酯框架
LA-41103-80-QHB-T45 | 1 | 3 | 44.72 | 44.84 | 0.12 | 3 | 原料及中间物罐区-乳酸-0.6Mpa-286 | 原料及中间物罐区
CWS-06101-32-QHA | 18 | 3 | 44.73 | 46.08 | 1.35 | 33.75 | 热媒站-循环水供水-0.9Mpa-298 | 热媒站
HOS-06109-100-QBB-H70 | 20 | 3 | 44.75 | 46.18 | 1.43 | 35.75 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-293 | 热媒站
SL-41103-80-QHB | 19 | 3 | 44.83 | 46.39 | 1.56 | 39 | 原料及中间物罐区-乳酸钠-1.35Mpa-284 | 原料及中间物罐区
NA-41201-80-QHD-T45 | 1 | 3 | 44.84 | 46.62 | 1.78 | 44.5 | 原料及中间物罐区-液碱-0.45Mpa-270 | 原料及中间物罐区
PL-13131-25/50-QXA-J55 | 12 | 1 | 44.91 | 45.07 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-1.168Mpa-045 | 丙交酯框架
PL-13203(OUT)-100/150-QXB-JO80 | 42 | 1 | 44.92 | 52.96 | 8.04 | 201.033 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
SL-41101-80-QHB | 2 | 3 | 44.98 | 47.1 | 2.12 | 53 | 原料及中间物罐区-乳酸钠-0.87Mpa-276 | 原料及中间物罐区
HOR-06202-65-QBB-P30(01) | 0 | 3 | 44.99 | 46.43 | 1.44 | 36 | 熔融结晶框架-待定-0.0Mpa-302 | 热媒站
PL-13211(OUT)-200/250-QXC-J70 | 55 | 1 | 45.01 | 56.42 | 11.41 | 285.16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12401-80/125-QXA-J70 | 32 | 1 | 45.04 | 45.64 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-180 | 丙交酯框架
PL-13115-50/80-QXC-J60 | 12 | 1 | 45.07 | 46.59 | 1.52 | 38 | 丙交酯框架-工艺液体-1.168Mpa-045 | 丙交酯框架
VT-41101-150-QHB | 23 | 3 | 45.08 | 47.24 | 2.16 | 54 | 原料及中间物罐区-废气-0.15Mpa-280 | 原料及中间物罐区
IA-06101-25-QHA | 12 | 3 | 45.12 | 45.28 | 0.16 | 4 | 热媒站-仪表空气-1.44Mpa-297 | 热媒站
PL-12605A(OUT)-150/200-QXA-J65 | 44 | 1 | 45.16 | 56.27 | 11.12 | 277.935 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-16602-80-QHB-H45 | 30 | 1 | 45.24 | 48.14 | 2.9 | 72.5 | 丙交酯框架-工艺水-1.125Mpa-035 | 丙交酯框架
N-06103-25-QHA | 12 | 3 | 45.28 | 45.44 | 0.16 | 4 | 热媒站-氮气-1.26Mpa-296 | 热媒站
HOS-06202-50-QBB-P30 | 12 | 3 | 45.44 | 45.52 | 0.08 | 2 | 热媒站-导热油-1.12Mpa-295 | 热媒站
HOS-06110-100-QBB-H70 | 8 | 3 | 45.48 | 45.53 | 0.05 | 1.25 | 热媒站-导热油-1.21Mpa-293 | 热媒站
WLA-41104-80-QHB-H45 | 13 | 3 | 45.49 | 45.61 | 0.12 | 3 | 原料及中间物罐区-顶物水解乳酸-1.05Mpa-275 | 原料及中间物罐区
NA-41102-80-QHD-T45 | 12 | 3 | 45.52 | 45.64 | 0.12 | 3 | 原料及中间物罐区-液碱-0.45Mpa-270 | 原料及中间物罐区
WLA-41203-100-QHB-H45 | 8 | 3 | 45.53 | 45.65 | 0.12 | 3 | 原料及中间物罐区-顶物水解乳酸-0.45Mpa-290 | 原料及中间物罐区
600-CWS-101A-1.0 | 11 | 3 | 45.56 | 47.48 | 1.92 | 48 | Unknown | 循环水站
WLA-41103-100-QHB-H45 | 16 | 3 | 45.56 | 45.64 | 0.08 | 2 | 原料及中间物罐区-底物水解乳酸-0.45Mpa-274 | 原料及中间物罐区
PL-13307(OUT)-80/125-QXA-J70 | 48 | 1 | 45.61 | 56.58 | 10.97 | 274.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000019a | 13 | 3 | 45.61 | 46.21 | 0.6 | 15 | Unknown | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000022a | 16 | 3 | 45.64 | 46.12 | 0.48 | 12 | Unknown | 熔融结晶框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000021a | 12 | 3 | 45.64 | 46 | 0.36 | 9 | Unknown | 熔融结晶框架
LS2-16401-400-QHE-H70 | 32 | 1 | 45.64 | 56.43 | 10.79 | 269.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
3/4"-LSC1-AHE-P30-32000023a | 5 | 3 | 45.64 | 46.12 | 0.48 | 12 | Unknown | 熔融结晶框架
PL-13311-350/450-QXA-J70 | 52 | 1 | 45.75 | 56.45 | 10.7 | 267.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-172 | 丙交酯框架
PL-14210(OUT)-80/125-QXA-J60 | 16 | 1 | 46.24 | 56.83 | 10.59 | 264.68 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13303(OUT)-300/400-QXA-J80 | 18 | 1 | 46.28 | 56.81 | 10.53 | 263.26 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12308(OUT)-150/200-QXC-J50 | 12 | 1 | 46.59 | 56.83 | 10.24 | 256.03 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12616-80-QHB-H45 | 30 | 1 | 48.14 | 51.02 | 2.88 | 72 | 丙交酯框架-工艺水-1.125Mpa-035 | 丙交酯框架
PL-13415-80/125-QXC-J60 | 50 | 1 | 48.18 | 50.78 | 2.6 | 65 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
PWW-13709-200-QHB-C50 | 11 | 1 | 48.2 | 53.46 | 5.26 | 131.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-13101B-300/400-QXB-JO85 | 13 | 1 | 48.2 | 54.52 | 6.32 | 158 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PL-12101-450/600-QXA-J75 | 22 | 1 | 48.28 | 58.52 | 10.24 | 256 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-199 | 丙交酯框架
PL-12201-450/600QXA-J75 | 43 | 1 | 48.41 | 58.65 | 10.24 | 256 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-063 | 丙交酯框架
PL-14110(OUT)-150/200-QXC-J65 | 24 | 1 | 49.75 | 59.86 | 10.11 | 252.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12106-80/125QXA-J60 | 41 | 1 | 49.98 | 53.98 | 4 | 100 | 丙交酯框架-工艺液体-1.079Mpa-086 | 丙交酯框架
PL-15211(OUT)-300/400-QXA-J70 | 3 | 1 | 50.48 | 60.28 | 9.8 | 245 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-17101B-15-QBB-H50 | 17 | 1 | 50.69 | 51.57 | 0.88 | 22 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-14121-25/50-QXC-J55 | 50 | 1 | 50.78 | 50.94 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
PL-13309(OUT)-100/150-QXC-J65 | 29 | 1 | 50.83 | 60.28 | 9.45 | 236.194 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-14202A-350-QHB-T70 | 4 | 1 | 50.93 | 58.25 | 7.32 | 183 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.644Mpa-085 | 丙交酯框架
PL-13312-300/400-QXA-J70 | 20 | 1 | 50.93 | 59.31 | 8.38 | 209.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.208Mpa-145 | 丙交酯框架
PL-15214-25/50-QXC-J40 | 50 | 1 | 50.94 | 52.18 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-工艺液体-1.401Mpa-030 | 丙交酯框架
PL-14114(OUT)-80/125-QXA-J60 | 39 | 1 | 50.98 | 60.07 | 9.09 | 227.3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12613-80-QHB-H45 | 30 | 1 | 51.02 | 53.06 | 2.04 | 51 | 丙交酯框架-工艺水-1.125Mpa-035 | 丙交酯框架
PL-13502(OUT)-80/125-QXA-J60 | 51 | 1 | 51.09 | 59.66 | 8.57 | 214.153 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13102B(OUT)-300/400-QXB-JO80 | 28 | 1 | 51.23 | 59.14 | 7.91 | 197.76 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
VT-13004(OUT)-80/125-QXB-JO70 | 17 | 1 | 51.57 | 52.25 | 0.68 | 16.88 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-15116(OUT)-25/50-QXC-J55 | 1 | 1 | 51.78 | 60.12 | 8.34 | 208.549 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12313(OUT)-40/80-QXC-J45 | 0 | 1 | 52.11 | 60.33 | 8.22 | 205.511 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-12601-50-QHE-H55 | 25 | 1 | 52.13 | 60.19 | 8.06 | 201.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-16401-250-QHE-H80 | 50 | 1 | 52.18 | 62.12 | 9.94 | 248.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13107(OUT)-40/80-QXB-JO70 | 17 | 1 | 52.25 | 57.84 | 5.59 | 139.766 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-13212(OUT)-150/200-QXC-J65 | 34 | 1 | 52.5 | 59.9 | 7.4 | 184.9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-12101-800-QHC-H55 | 5 | 1 | 52.58 | 62.5 | 9.92 | 248 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-061 | 丙交酯框架
PL-12106(OUT)-80/125QXA-J60 | 26 | 1 | 52.78 | 62.63 | 9.85 | 246.21 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13004(OUT)-80/125-QXB-JO75 | 42 | 1 | 52.96 | 56.93 | 3.96 | 99.116 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-14101-450/600-QXA-J85 | 30 | 1 | 53.06 | 62.74 | 9.68 | 242 | 丙交酯框架-T-14101塔底循环液-0.438Mpa-201 | 丙交酯框架
PL-15105(OUT)-40/80-QXA-J65 | 58 | 1 | 53.08 | 60.28 | 7.2 | 179.999 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13402(OUT)-350/400-QXA-J85 | 36 | 1 | 53.32 | 60.42 | 7.1 | 177.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-13707B-300-QHB-C50 | 11 | 1 | 53.46 | 57.66 | 4.2 | 105 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-12310(OUT)-100/150-QXC-J50 | 27 | 1 | 53.64 | 60.51 | 6.87 | 171.862 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12206(OUT)-80/125-QXA-J60 | 41 | 1 | 53.98 | 63.03 | 9.05 | 226.29 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12401(OUT)-150/200-QXA-J65 | 10 | 1 | 54.2 | 61.29 | 7.09 | 177.27 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13308(OUT)-80/125-QXA-J70 | 57 | 1 | 54.25 | 60.81 | 6.56 | 164.03 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13204-80/125-QXB-JO75 | 13 | 1 | 54.52 | 58.96 | 4.44 | 111 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
LS4-12702A-200-QHE-H75 | 37 | 1 | 54.69 | 61.61 | 6.92 | 173 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13125(OUT)-80/125-QXA-J60 | 40 | 1 | 54.69 | 61.17 | 6.49 | 162.16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12402(OUT)-100/150-QXA-J65 | 21 | 1 | 54.85 | 60.92 | 6.07 | 151.77 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13211-200/250-QXC-J70 | 19 | 1 | 54.92 | 62.52 | 7.6 | 190 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-217 | 丙交酯框架
PL-13501(OUT)-80/125-QXA-J60 | 49 | 1 | 55.14 | 61.54 | 6.4 | 159.91 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-16301-100-QBB-H75 | 7 | 1 | 55.33 | 58.83 | 3.5 | 87.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS4-13521-20-QHE-H55 | 59 | 1 | 55.41 | 57.2 | 1.79 | 44.75 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12802-150/200-QXB-JO80 | 9 | 1 | 55.52 | 62.51 | 6.99 | 174.75 | 丙交酯框架-工艺液体-1.479Mpa-192 | 丙交酯框架
PL-14223(OUT)-50/80-QXC-J45 | 31 | 1 | 55.61 | 61.91 | 6.3 | 157.474 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13116-100/150-QXA-J65 | 6 | 1 | 55.65 | 62.29 | 6.64 | 166 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-129 | 丙交酯框架
PL-15103(OUT)-100/150-QXA-J70 | 14 | 1 | 55.66 | 61.74 | 6.08 | 152.02 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14222(OUT)-50/80-QXC-J45 | 47 | 1 | 55.69 | 61.73 | 6.05 | 151.223 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14206(OUT)-80/125-QXA-J60 | 45 | 1 | 55.69 | 61.71 | 6.03 | 150.66 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14104(OUT)-40/80-QXA-J65 | 46 | 1 | 55.7 | 61.68 | 5.99 | 149.723 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-16421-80-QHE-H60 | 54 | 1 | 55.7 | 61.51 | 5.81 | 145.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12112-40-QHE-H60 | 8 | 1 | 55.78 | 56.8 | 1.02 | 25.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-14101-25-QHE-H50 | 33 | 1 | 56.03 | 56.73 | 0.7 | 17.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17123D-20-QHE-H50 | 15 | 1 | 56.08 | 56.56 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS1-17167C-25-QHE-H50(1) | 38 | 1 | 56.24 | 56.72 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13423-40-QHE-H50 | 44 | 1 | 56.27 | 56.75 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161F-20-QHE-H45 | 55 | 1 | 56.42 | 56.78 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110L-20-QHE-H45 | 32 | 1 | 56.43 | 56.73 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15210-350/450-QXA-J70 | 52 | 1 | 56.45 | 62.99 | 6.54 | 163.5 | 丙交酯框架-T-15201塔回流液-0.644Mpa-179 | 丙交酯框架
PL-13205(OUT)-40/80-QXB-JO70 | 2 | 1 | 56.49 | 59.79 | 3.29 | 82.271 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC4-17161C-15-QHE-H45 | 15 | 1 | 56.56 | 57.28 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-14306A(OUT)-50/80-QXC-J60 | 48 | 1 | 56.58 | 59.09 | 2.51 | 62.745 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17163D-20-QHE-H45 | 38 | 1 | 56.72 | 57.02 | 0.3 | 7.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13314B-25-QHE-H50 | 33 | 1 | 56.73 | 57.17 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-12301-25-QHE-H55 | 32 | 1 | 56.73 | 58.35 | 1.62 | 40.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17103B-25-QHE-H50-1 | 44 | 1 | 56.75 | 57.17 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17114-25-QHE-H50 | 55 | 1 | 56.78 | 57.33 | 0.55 | 13.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13505(OUT)-50/80-QXA-J65 | 8 | 1 | 56.8 | 62.39 | 5.59 | 139.757 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS2-14101-25-QHE-H50 | 18 | 1 | 56.81 | 57.17 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13312-40-QHE-H50 | 16 | 1 | 56.83 | 58.63 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14101(OUT)-450/600-QXA-J85 | 12 | 1 | 56.83 | 66.33 | 9.5 | 237.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13202(OUT)-50/80-QXB-JO65 | 42 | 1 | 56.93 | 58.82 | 1.89 | 47.259 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-17106E-20-QHE-H45 | 38 | 1 | 57.02 | 57.38 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17103-50-QHE-H55 | 33 | 1 | 57.17 | 57.81 | 0.64 | 16 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17102J-20-QHE-H45 | 18 | 1 | 57.17 | 57.77 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17122A-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 57.17 | 57.59 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12104(OUT)-100/150-QXA-J65 | 59 | 1 | 57.2 | 61.96 | 4.76 | 118.89 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13001(OUT)-100/150-QXA-J65 | 15 | 1 | 57.28 | 61.98 | 4.7 | 117.52 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-17161B-20-QHE-H45 | 55 | 1 | 57.33 | 57.69 | 0.36 | 9 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15211-80-QHE-H60 | 38 | 1 | 57.38 | 60.92 | 3.54 | 88.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17105-50-QHE-H55 | 23 | 1 | 57.46 | 57.94 | 0.48 | 12 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17163B-20-QHE-H45 | 44 | 1 | 57.59 | 57.98 | 0.39 | 9.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-12908-80-QHB | 11 | 1 | 57.66 | 60.01 | 2.35 | 58.75 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LSC1-17130B-20-QHE-H45 | 55 | 1 | 57.69 | 58.02 | 0.33 | 8.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-12311-40QBA-H50 | 18 | 1 | 57.77 | 58.31 | 0.54 | 13.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-14301B(OUT)-80/125-QXC-J45 | 33 | 1 | 57.81 | 62.65 | 4.84 | 120.955 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-13222-25-QBB-H60 | 17 | 1 | 57.84 | 58.02 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS1-17121A-20-QHE-H45 | 23 | 1 | 57.94 | 58.38 | 0.44 | 11 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14301B-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 57.98 | 61.57 | 3.59 | 89.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17108-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 58.01 | 58.29 | 0.28 | 7 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15202(OUT)-350/450-QXA-J85 | 55 | 1 | 58.02 | 67 | 8.98 | 224.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-17122G-20-QBB-H55 | 17 | 1 | 58.02 | 58.2 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PG-13107-1000-QHB-T75 | 56 | 1 | 58.1 | 64.5 | 6.4 | 160 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-178 | 丙交酯框架
HOS-17121A-15-QBB-H50 | 17 | 1 | 58.2 | 58.34 | 0.14 | 3.5 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PG-14202B-350-QHB-T70 | 4 | 1 | 58.25 | 60.41 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.644Mpa-085 | 丙交酯框架
LSC1-17133X-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 58.29 | 58.61 | 0.32 | 8 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-15211-80-QHE-H60 | 18 | 1 | 58.31 | 60.71 | 2.4 | 60 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-13123-40-QBB-H60 | 17 | 1 | 58.34 | 58.46 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LS2-13701-25-QHE-H50 | 32 | 1 | 58.35 | 58.95 | 0.6 | 15 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15002(OUT)-25/50-QXC-J55 | 23 | 1 | 58.38 | 60.54 | 2.16 | 53.895 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOS-17122K-20-QBB-H55 | 17 | 1 | 58.46 | 58.58 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-15203-300/400-QXA-J80 | 22 | 1 | 58.52 | 64.86 | 6.34 | 158.5 | 丙交酯框架-T-15201塔底循环液-0.876Mpa-167 | 丙交酯框架
PL-13105(OUT)-40/80-QXB-JO65 | 17 | 1 | 58.58 | 60.35 | 1.77 | 44.259 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
LSC1-17165D-20-QHE-H45 | 35 | 1 | 58.61 | 59.03 | 0.42 | 10.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13316(OUT)-50/80-QXC-J45 | 16 | 1 | 58.63 | 64.23 | 5.6 | 139.962 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12702B-150-QHC-T65 | 43 | 1 | 58.65 | 64.65 | 6 | 150 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-150 | 丙交酯框架
PL-12803(OUT)-150/200-QXB-JO80 | 42 | 1 | 58.82 | 60.58 | 1.77 | 44.13 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-007 | 丙交酯框架
PL-14113-450-QHC-T70 | 7 | 1 | 58.83 | 63.87 | 5.04 | 126 | 丙交酯框架-T-14101塔回流液-0.644Mpa-174 | 丙交酯框架
PL-13415(OUT)-80/125-QXC-J60 | 32 | 1 | 58.95 | 64.43 | 5.48 | 137 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13102A-350-QHC-TO80 | 13 | 1 | 58.96 | 61.2 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PL-15102(OUT)-150/200-QXA-J75 | 35 | 1 | 59.03 | 64.49 | 5.47 | 136.64 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15111(OUT)-50/80-QXC-J60 | 48 | 1 | 59.09 | 64.53 | 5.44 | 135.945 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HWS-16106-80-QHA-H45 | 28 | 1 | 59.14 | 59.54 | 0.4 | 10 | 丙交酯框架-控温水供水-1.05Mpa-089 | 丙交酯框架
PL-13321-25/50-QXC-J40 | 20 | 1 | 59.31 | 59.47 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-1.208Mpa-145 | 丙交酯框架
PWW-14413-65-QHB | 20 | 1 | 59.47 | 60.19 | 0.72 | 18 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-208 | 丙交酯框架
PL-12402-100/150-QXA-J65 | 28 | 1 | 59.54 | 62.32 | 2.78 | 69.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-211 | 丙交酯框架
LSC2-16402-150-QHE-H65 | 51 | 1 | 59.66 | 65.08 | 5.42 | 135.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13404-1400-QHC-H90 | 2 | 1 | 59.79 | 64.59 | 4.8 | 120 | 丙交酯框架-工艺液体-0.658Mpa-107 | 丙交酯框架
PL-14301A(OUT)-80/125-QXC-J60 | 24 | 1 | 59.86 | 65.09 | 5.23 | 130.626 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12311(OUT)-50/80-QXC-J45 | 34 | 1 | 59.9 | 64.87 | 4.97 | 124.257 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DW-16714A-25-QHA | 11 | 1 | 60.01 | 60.21 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
LS2-14111-80-QHE-H60 | 39 | 1 | 60.07 | 64.87 | 4.8 | 120 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13408(OUT)-50/80-QXA-J65 | 1 | 1 | 60.12 | 64.91 | 4.79 | 119.763 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13515(OUT)-50/80-QXC-J60 | 25 | 1 | 60.19 | 64.98 | 4.79 | 119.757 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13402-350/400-QXA-J85 | 20 | 1 | 60.19 | 62.75 | 2.56 | 64 | 丙交酯框架-工艺液体-0.438Mpa-123 | 丙交酯框架
DW-16714B-25-QHA | 11 | 1 | 60.21 | 60.41 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-13315(OUT)-50/80-QXC-J60 | 29 | 1 | 60.28 | 65.04 | 4.76 | 119.021 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13411-80-QHE-H60 | 58 | 1 | 60.28 | 64.98 | 4.7 | 117.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15205(OUT)-40/80-QXA-J65 | 3 | 1 | 60.28 | 64.94 | 4.66 | 116.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-14201-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 60.33 | 64.98 | 4.65 | 116.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12701B-80-QHC-T45 | 17 | 1 | 60.35 | 61.43 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-放空气-0.967Mpa-058 | 丙交酯框架
PL-14114-80/125-QXA-J60 | 4 | 1 | 60.41 | 63.97 | 3.56 | 89 | 丙交酯框架-T-14101塔侧采液-0.438Mpa-218 | 丙交酯框架
DW-16715B-25-QHA | 11 | 1 | 60.41 | 60.61 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-13210(OUT)-50/80-QXC-J65 | 36 | 1 | 60.42 | 64.92 | 4.5 | 112.453 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13123(OUT)-50/80-QXC-J45 | 27 | 1 | 60.51 | 64.94 | 4.43 | 110.754 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12605B(OUT)-150/200-QXA-J65 | 23 | 1 | 60.54 | 64.95 | 4.42 | 110.39 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12702A-150-QHC-T65 | 42 | 1 | 60.58 | 66.1 | 5.52 | 138 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-112 | 丙交酯框架
DW-12903-40-QHA | 11 | 1 | 60.61 | 60.79 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PL-15112(OUT)-50/80-QXC-J60 | 18 | 1 | 60.71 | 65.07 | 4.36 | 109.018 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
DW-13702-40-QHA | 11 | 1 | 60.79 | 60.97 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
VT-15001(OUT)-80/125-QXC-J60 | 57 | 1 | 60.81 | 65.06 | 4.25 | 106.325 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-14301A(OUT)-80/125-QXC-J45 | 38 | 1 | 60.92 | 65.08 | 4.16 | 104.075 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12404(OUT)-100/150-QXA-J65 | 21 | 1 | 60.92 | 65.53 | 4.61 | 115.14 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-13711-20-QHB-C30 | 11 | 1 | 60.97 | 61.15 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-纯水-1.29Mpa-052 | 丙交酯框架
PG-12401-800-QHC-H55 | 11 | 1 | 61.15 | 66.27 | 5.12 | 128 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-064 | 丙交酯框架
LSC1-16412-450-QHE-P30 | 40 | 1 | 61.17 | 65.25 | 4.08 | 102 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13107-40/80-QXB-JO70 | 13 | 1 | 61.2 | 63.32 | 2.12 | 53 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PL-13507(OUT)-40/80-QXA-J65 | 10 | 1 | 61.29 | 65.26 | 3.97 | 99.231 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-12702A-80-QHC-T45 | 17 | 1 | 61.43 | 63.59 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-放空气-0.967Mpa-058 | 丙交酯框架
PL-13517(OUT)-40/80-QXC-J60 | 54 | 1 | 61.51 | 65.53 | 4.02 | 100.518 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13305(OUT)-100/150-QXA-J70 | 49 | 1 | 61.54 | 65.54 | 4 | 99.89 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-13101(OUT)-50/80-QXA-J60 | 44 | 1 | 61.57 | 65.38 | 3.81 | 95.251 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17101A-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 61.61 | 64.78 | 3.17 | 79.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-15114(OUT)-40/80-QXC-J60 | 46 | 1 | 61.68 | 65.48 | 3.79 | 94.774 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13217(OUT)-50/80-QXC-J60 | 45 | 1 | 61.71 | 65.4 | 3.69 | 92.268 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LA-12103(OUT)-50/80-QXC-J60 | 47 | 1 | 61.73 | 65.41 | 3.68 | 92.012 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-15301(OUT)-50/80-QXC-J45 | 14 | 1 | 61.74 | 65.32 | 3.58 | 89.481 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15217(OUT)-50/80-QXA-J60 | 31 | 1 | 61.91 | 65.45 | 3.54 | 88.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12101(OUT)-150/200-QXA-J75 | 59 | 1 | 61.96 | 64.91 | 2.95 | 73.76 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-12701A-25-QHE-H50 | 15 | 1 | 61.98 | 64.8 | 2.82 | 70.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12405(OUT)-40/80-QXA-J60 | 50 | 1 | 62.12 | 64.62 | 2.5 | 62.512 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13403-300/400-QXA-J80 | 6 | 1 | 62.29 | 67.19 | 4.9 | 122.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.438Mpa-177 | 丙交酯框架
PL-13303-300/400-QXA-J80 | 28 | 1 | 62.32 | 67.06 | 4.74 | 118.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.657Mpa-188 | 丙交酯框架
PL-12406(OUT)-50/80-QXA-J60 | 8 | 1 | 62.39 | 64.86 | 2.47 | 61.765 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-12201-600-QHC-T50 | 5 | 1 | 62.5 | 64.42 | 1.92 | 48 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-061 | 丙交酯框架
PL-13109-400-QHC-T70 | 9 | 1 | 62.51 | 66.99 | 4.48 | 112 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-047 | 丙交酯框架
PL-13206-100/150-QXB-JO80 | 19 | 1 | 62.52 | 67 | 4.48 | 112 | 丙交酯框架-工艺液体-1.068Mpa-193 | 丙交酯框架
LSC4-17101A-25-QHE-H55 | 26 | 1 | 62.63 | 65.03 | 2.4 | 60 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-15202-25-QHE-H50 | 33 | 1 | 62.65 | 66.17 | 3.52 | 88 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13411-80/125-QXA-J70 | 30 | 1 | 62.74 | 67.14 | 4.4 | 110 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-163 | 丙交酯框架
PL-12805A-150-QHC-H65 | 20 | 1 | 62.75 | 67.11 | 4.36 | 109 | 丙交酯框架-工艺液体-1.45Mpa-225 | 丙交酯框架
PWW-14410A-150-QHB-C50 | 52 | 1 | 62.99 | 66.93 | 3.94 | 98.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-132 | 丙交酯框架
PL-13003(OUT)-50/80-QXA-J60 | 41 | 1 | 63.03 | 65.24 | 2.21 | 55.262 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-13202-50/80-QXB-JO65 | 13 | 1 | 63.32 | 63.56 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PL-13102B-300/400-QXB-JO80 | 13 | 1 | 63.56 | 63.66 | 0.1 | 2.5 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
VT-12701A-80-QHC-T45 | 17 | 1 | 63.59 | 65.39 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-放空气-0.967Mpa-058 | 丙交酯框架
PL-13004-80/125-QXB-JO75 | 13 | 1 | 63.66 | 65.46 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-工艺液体-1.265Mpa-014 | 丙交酯框架
PG-12301-600-QHC-T50 | 7 | 1 | 63.87 | 67.71 | 3.84 | 96 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-183 | 丙交酯框架
PL-13409-400-QHC-T80 | 4 | 1 | 63.97 | 67.81 | 3.84 | 96 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-231 | 丙交酯框架
PL-13503(OUT)-40/80-QXC-J60 | 16 | 1 | 64.23 | 67.59 | 3.36 | 84.018 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12401-150/200-QXA-J65 | 5 | 1 | 64.42 | 68.18 | 3.76 | 94 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-117 | 丙交酯框架
LS2-13419-25-QHE-H50 | 32 | 1 | 64.43 | 67.68 | 3.25 | 81.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15212(OUT)-25/50-QXC-J40 | 35 | 1 | 64.49 | 67.65 | 3.16 | 79 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13103-1000-QHB-T75 | 56 | 1 | 64.5 | 66.44 | 1.94 | 48.5 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-178 | 丙交酯框架
PL-14302B(OUT)-80/125-QXC-J60 | 48 | 1 | 64.53 | 67.66 | 3.13 | 78.27 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-13401-100/150-QXA-J70 | 2 | 1 | 64.59 | 64.75 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-0.658Mpa-107 | 丙交酯框架
PL-12417(OUT)-80/125-QXA-J60 | 50 | 1 | 64.62 | 66.62 | 2 | 49.88 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12702B-25/50-QXA-J55 | 43 | 1 | 64.65 | 64.81 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-150 | 丙交酯框架
PL-12810-40/80-QXB-JO70 | 2 | 1 | 64.75 | 68.3 | 3.55 | 88.75 | 丙交酯框架-工艺液体-1.068Mpa-234 | 丙交酯框架
PL-12205(OUT)-40/80-QXA-J60 | 37 | 1 | 64.78 | 66.72 | 1.94 | 48.512 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12105(OUT)-40/80-QXA-J60 | 15 | 1 | 64.8 | 66.74 | 1.94 | 48.512 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12309-100/150-QXC-J50 | 43 | 1 | 64.81 | 68.35 | 3.54 | 88.5 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-144 | 丙交酯框架
PL-13203-100/150-QXB-JO80 | 22 | 1 | 64.86 | 68.38 | 3.52 | 88 | 丙交酯框架-工艺液体-1.068Mpa-229 | 丙交酯框架
VT-13111(OUT)-100/150-QXA-J75 | 8 | 1 | 64.86 | 66.75 | 1.89 | 47.26 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-12602A-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 64.87 | 67.98 | 3.11 | 77.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13405(OUT)-80/125-QXA-J70 | 39 | 1 | 64.87 | 67.94 | 3.07 | 76.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-16201A-100-QHE-H70 | 59 | 1 | 64.91 | 66.76 | 1.85 | 46.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-15207(OUT)-40/80-QXA-J65 | 1 | 1 | 64.91 | 67.94 | 3.03 | 75.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13121(OUT)-40/80-QXA-J60 | 36 | 1 | 64.92 | 67.92 | 3 | 75.018 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14106(OUT)-40/80-QXA-J65 | 27 | 1 | 64.94 | 67.82 | 2.88 | 72.018 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13126(OUT)-80/125-QXA-J60 | 3 | 1 | 64.94 | 67.83 | 2.89 | 72.14 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17170C-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 64.95 | 67.83 | 2.88 | 72 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17112A-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 64.98 | 67.82 | 2.84 | 71 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-13323-40-QHE-H50 | 25 | 1 | 64.98 | 67.77 | 2.79 | 69.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13408B(OUT)-50/80-QXA-J65 | 0 | 1 | 64.98 | 67.75 | 2.77 | 69.265 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17122C-20-QHE-H50 | 26 | 1 | 65.03 | 65.27 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-14202-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 65.04 | 67.78 | 2.74 | 68.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12607A(OUT)-80/125-QXA-J60 | 57 | 1 | 65.06 | 67.79 | 2.73 | 68.27 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13504(OUT)-80/125-QXA-J60 | 18 | 1 | 65.07 | 67.79 | 2.72 | 68.013 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-12602B-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 65.08 | 67.79 | 2.71 | 67.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-15201-25-QHE-H50 | 38 | 1 | 65.08 | 67.78 | 2.7 | 67.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15211-80-QHE-H60 | 24 | 1 | 65.09 | 67.77 | 2.68 | 67 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17123A-20-QHE-H50 | 41 | 1 | 65.24 | 65.48 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC2-14111-80-QHE-H60 | 40 | 1 | 65.25 | 67.89 | 2.64 | 66 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17125B-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 65.26 | 65.5 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-17125C-20-QHE-H50 | 26 | 1 | 65.27 | 65.51 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-13001(OUT)-50/80-QXA-J60 | 14 | 1 | 65.32 | 67.96 | 2.64 | 65.992 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14301B-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 65.38 | 67.9 | 2.52 | 63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13206-350-QHC-T80 | 17 | 1 | 65.39 | 68.83 | 3.44 | 86 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-186 | 丙交酯框架
LS1-17103A-25-QHE-H50 | 45 | 1 | 65.4 | 67.9 | 2.5 | 62.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17107B-25-QHE-H50 | 47 | 1 | 65.41 | 67.89 | 2.48 | 62 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12607B(OUT)-80/125-QXA-J60 | 31 | 1 | 65.45 | 67.91 | 2.46 | 61.39 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15221-1000-QHC-H85 | 13 | 1 | 65.46 | 68.9 | 3.44 | 86 | 丙交酯框架-T-15201塔底循环液-0.658Mpa-206 | 丙交酯框架
LS1-17113A-25-QHE-H50 | 46 | 1 | 65.48 | 67.92 | 2.44 | 61 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17128-50-QHE-H55 | 41 | 1 | 65.48 | 65.72 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17101-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 65.5 | 65.74 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17122F-20-QHE-H50 | 26 | 1 | 65.51 | 65.75 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17122G-20-QHE-H50 | 21 | 1 | 65.53 | 65.77 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-15006(OUT)-50/80-QXC-J60 | 54 | 1 | 65.53 | 67.96 | 2.43 | 60.756 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13312-80-QHE-H50 | 49 | 1 | 65.54 | 67.92 | 2.38 | 59.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC4-17123E-20-QHE-H50 | 41 | 1 | 65.72 | 65.96 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17123X-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 65.74 | 65.98 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17124C-20-QHE-H50 | 26 | 1 | 65.75 | 65.99 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17125A-20-QHE-H55 | 21 | 1 | 65.77 | 66.01 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17125D-20-QHE-H50 | 41 | 1 | 65.96 | 66.2 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17125X-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 65.98 | 66.22 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12107A-25-QHE-H55 | 26 | 1 | 65.99 | 66.19 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12202-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 66.01 | 66.21 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-12702A-25/50-QXA-J55 | 42 | 1 | 66.1 | 66.26 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-112 | 丙交酯框架
PL-13518(OUT)-25/50-QXC-J55 | 33 | 1 | 66.17 | 68.49 | 2.32 | 58.018 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12203-25-QHE-H55 | 26 | 1 | 66.19 | 66.39 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12206A-25-QHE-H55 | 41 | 1 | 66.2 | 66.4 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12208B-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 66.21 | 66.41 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12301-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 66.22 | 66.42 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-15203-300-QHB-T70 | 42 | 1 | 66.26 | 69.66 | 3.4 | 85 | 丙交酯框架-T-15201塔顶气相-0.644Mpa-153 | 丙交酯框架
LWR-13701-250-QHA-C50 | 11 | 1 | 66.27 | 69.55 | 3.28 | 82 | 丙交酯框架-低温水回水-1.05Mpa-165 | 丙交酯框架
PL-15008(OUT)-25/50-QXC-J55 | 12 | 1 | 66.33 | 68.64 | 2.31 | 57.784 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-12302-25-QHE-H55 | 26 | 1 | 66.39 | 66.59 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12303-25-QHE-H55 | 41 | 1 | 66.4 | 66.6 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12305-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 66.41 | 66.61 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12306A-25-QHE-H55 | 10 | 1 | 66.42 | 66.62 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PG-13104A-1000-QHB-T75 | 56 | 1 | 66.44 | 68.04 | 1.6 | 40 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-178 | 丙交酯框架
LS4-12308B-25-QHE-H55 | 26 | 1 | 66.59 | 66.79 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12409D-25-QHE-H55 | 41 | 1 | 66.6 | 66.8 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-13001-25-QHE-H55 | 21 | 1 | 66.61 | 66.81 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-13022-20-QHE-H50 | 50 | 1 | 66.62 | 66.8 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17122A-20-QHE-H55 | 10 | 1 | 66.62 | 66.8 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12204-25-QHE-H55 | 37 | 1 | 66.72 | 66.88 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12409B-25-QHE-H55 | 15 | 1 | 66.74 | 66.9 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12409C-25-QHE-H55 | 8 | 1 | 66.75 | 66.91 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-13001-25-QHE-H55 | 59 | 1 | 66.76 | 66.92 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17126-50-QHE-H60 | 26 | 1 | 66.79 | 66.95 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-17129X-25-QHE-H55 | 50 | 1 | 66.8 | 66.96 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-17126A-20-QHE-H50 | 10 | 1 | 66.8 | 66.92 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12408B-25-QHE-H55 | 41 | 1 | 66.8 | 66.88 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-16201B-100-QHE-H70 | 21 | 1 | 66.81 | 68.66 | 1.85 | 46.25 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12411-40-QHE-H60 | 37 | 1 | 66.88 | 68.62 | 1.74 | 43.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC1-16403A-150-QHE-H50 | 41 | 1 | 66.88 | 68.38 | 1.5 | 37.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-16201A-40-QHE-H60 | 15 | 1 | 66.9 | 68.38 | 1.48 | 37 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LS4-12111-50-QHE-H60 | 8 | 1 | 66.91 | 68.33 | 1.42 | 35.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
VT-12301(OUT)-80/125-QXA-J70 | 59 | 1 | 66.92 | 68.33 | 1.41 | 35.26 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-12111-40-QHE-H60 | 10 | 1 | 66.92 | 68.32 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PWW-14410B-150-QHB | 52 | 1 | 66.93 | 68.71 | 1.78 | 44.5 | 丙交酯框架-真空液封-1.275Mpa-132 | 丙交酯框架
LSC4-12211-40-QHE-H60 | 26 | 1 | 66.95 | 68.09 | 1.14 | 28.5 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
LSC4-12411-40-QHE-H60 | 50 | 1 | 66.96 | 68.08 | 1.12 | 28 | 丙交酯框架-4bar蒸汽-1.425Mpa-003 | 丙交酯框架
PL-15102-150/200-QXA-J75 | 9 | 1 | 66.99 | 70.27 | 3.28 | 82 | 丙交酯框架-T-15101塔底循环液-0.438Mpa-161 | 丙交酯框架
PL-14201(OUT)-100/150-QXC-J65 | 55 | 1 | 67 | 69.26 | 2.26 | 56.51 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-15102-400-QHC-T70 | 19 | 1 | 67 | 70.2 | 3.2 | 80 | 丙交酯框架-T-15101塔顶气相-0.658Mpa-087 | 丙交酯框架
PL-12103-800-QHC-H85 | 28 | 1 | 67.06 | 70.14 | 3.08 | 77 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-210 | 丙交酯框架
PL-12805B-150-QHC-H65 | 20 | 1 | 67.11 | 69.27 | 2.16 | 54 | 丙交酯框架-工艺液体-1.45Mpa-225 | 丙交酯框架
PL-12310-100/150-QXC-J50 | 30 | 1 | 67.14 | 70.1 | 2.96 | 74 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-144 | 丙交酯框架
PL-13310-350-QHC-T70 | 6 | 1 | 67.19 | 69.99 | 2.8 | 70 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-170 | 丙交酯框架
LS1-13122-40-QHE-H50 | 16 | 1 | 67.59 | 69.84 | 2.25 | 56.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17121-50-QHE-H50 | 35 | 1 | 67.65 | 69.89 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15106(OUT)-40/80-QXA-J65 | 48 | 1 | 67.66 | 69.87 | 2.21 | 55.262 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-15102-25-QHE-H50 | 32 | 1 | 67.68 | 69.88 | 2.2 | 55 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13501-80/125-QXA-J60 | 7 | 1 | 67.71 | 70.31 | 2.6 | 65 | 丙交酯框架-工艺液体-0.438Mpa-102 | 丙交酯框架
LSC1-17114A-25-QHE-H50 | 0 | 1 | 67.75 | 69.89 | 2.14 | 53.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14221-25-QHE-H50 | 24 | 1 | 67.77 | 69.91 | 2.14 | 53.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-13103(OUT)-25/50-QXA-J55 | 25 | 1 | 67.77 | 69.9 | 2.13 | 53.145 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-16114-40-QHE-H50 | 29 | 1 | 67.78 | 69.88 | 2.1 | 52.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-16114-125-QHE-H60 | 38 | 1 | 67.78 | 69.87 | 2.09 | 52.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-13301-25-QHE-H50 | 51 | 1 | 67.79 | 69.87 | 2.08 | 52 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13416(OUT)-25/50-QXC-J55 | 18 | 1 | 67.79 | 69.85 | 2.06 | 51.389 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13306(OUT)-40/80-QXA-J65 | 57 | 1 | 67.79 | 69.83 | 2.04 | 51.012 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15303-50-QHB-T55 | 4 | 1 | 67.81 | 70.32 | 2.51 | 62.75 | 丙交酯框架-M-丙交酯-1.2Mpa-093 | 丙交酯框架
PL-15201(OUT)-40/80-QXA-J65 | 27 | 1 | 67.82 | 69.8 | 1.98 | 49.509 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13317(OUT)-50/80-QXC-J45 | 58 | 1 | 67.82 | 69.85 | 2.03 | 50.762 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14111(OUT)-25/50-QXC-J55 | 3 | 1 | 67.83 | 69.77 | 1.95 | 48.642 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13801-25-QHE-H50 | 23 | 1 | 67.83 | 69.76 | 1.93 | 48.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15204(OUT)-50/80-QXA-J65 | 40 | 1 | 67.89 | 69.82 | 1.93 | 48.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13522-25-QHE-H50 | 47 | 1 | 67.89 | 69.78 | 1.89 | 47.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17125A-25-QHE-H50 | 44 | 1 | 67.9 | 69.78 | 1.88 | 47 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17103A-25-QHE-H50 | 45 | 1 | 67.9 | 69.78 | 1.88 | 47 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17105-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 67.91 | 68.15 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17106D-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 67.92 | 68.16 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17106H-20-QHE-H45 | 46 | 1 | 67.92 | 68.16 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17107-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 67.92 | 68.16 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161B-25-QHE-H50(3) | 39 | 1 | 67.94 | 68.18 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161I-25-QHE-H50(1) | 1 | 1 | 67.94 | 68.18 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17121A-20-QHE-H45 | 14 | 1 | 67.96 | 68.2 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17112-25-QHE-H50 | 54 | 1 | 67.96 | 68.2 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17123X-25-QHE-50 | 34 | 1 | 67.98 | 68.22 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12301-350/450QXA-J70 | 56 | 1 | 68.04 | 70.44 | 2.4 | 60 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-235 | 丙交酯框架
PL-13001-100/150-QXA-J65 | 50 | 1 | 68.08 | 70.44 | 2.36 | 59 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-168 | 丙交酯框架
PL-13104-100/150-QXB-JO70 | 26 | 1 | 68.09 | 70.45 | 2.36 | 59 | 丙交酯框架-工艺液体-1.068Mpa-055 | 丙交酯框架
LSC1-17125X-25-QHE-50 | 31 | 1 | 68.15 | 68.39 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17127D-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 68.16 | 68.4 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17127F-20-QHE-H45 | 46 | 1 | 68.16 | 68.4 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17128X-25-QHE-50 | 36 | 1 | 68.16 | 68.4 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17130D-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 68.18 | 68.42 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS8-12801A-65-RBA-H60 | 5 | 1 | 68.18 | 70.48 | 2.3 | 57.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽-2.4Mpa-142 | 丙交酯框架
LSC1-17131X-25-QHE-50 | 1 | 1 | 68.18 | 68.42 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17134E-20-QHE-H45 | 54 | 1 | 68.2 | 68.44 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17134X-25-QHE-H50 | 14 | 1 | 68.2 | 68.44 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17161C-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 68.22 | 68.46 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15103-100/150-QXA-J70 | 2 | 1 | 68.3 | 70.6 | 2.3 | 57.5 | 丙交酯框架-T-15101塔底循环液-0.876Mpa-187 | 丙交酯框架
PL-13305-100/150-QXA-J70 | 10 | 1 | 68.32 | 70.6 | 2.28 | 57 | 丙交酯框架-工艺液体-0.438Mpa-100 | 丙交酯框架
PL-12104-100/150-QXA-J65 | 8 | 1 | 68.33 | 70.57 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-214 | 丙交酯框架
PL-13210-50/80-QXC-J65 | 59 | 1 | 68.33 | 70.61 | 2.28 | 57 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-186 | 丙交酯框架
PL-12321-25/50-QXC-J40 | 43 | 1 | 68.35 | 68.51 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-144 | 丙交酯框架
PL-12204-100/150QXA-J65 | 22 | 1 | 68.38 | 70.62 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-189 | 丙交酯框架
PL-12404-100/150-QXA-J65 | 15 | 1 | 68.38 | 70.62 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-156 | 丙交酯框架
PL-15208-350-QHC-T70 | 41 | 1 | 68.38 | 70.62 | 2.24 | 56 | 丙交酯框架-T-15201塔顶采出液-0.658Mpa-233 | 丙交酯框架
LSC1-17161X-25-QHE-H45 | 31 | 1 | 68.39 | 68.63 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17162X-25-QHE-H45 | 49 | 1 | 68.4 | 68.64 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17164-50-QHE-H55 | 46 | 1 | 68.4 | 68.64 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17164H-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 68.4 | 68.64 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17166B-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 68.42 | 68.66 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17167X-25-QHE-H45 | 1 | 1 | 68.42 | 68.66 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17170-50-QHE-H55 | 54 | 1 | 68.44 | 68.68 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17170E-20-QHE-H45 | 14 | 1 | 68.44 | 68.68 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17171-50-QHE-H55 | 34 | 1 | 68.46 | 68.7 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14203B(OUT)-100/150-QXC-J65 | 33 | 1 | 68.49 | 68.73 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12304-100/150QXA-J65 | 43 | 1 | 68.51 | 70.59 | 2.08 | 52 | 丙交酯框架-工艺液体-0.967Mpa-139 | 丙交酯框架
PL-15112-50/80-QXC-J60 | 37 | 1 | 68.62 | 70.52 | 1.9 | 47.5 | 丙交酯框架-T-15101塔回流液-0.644Mpa-184 | 丙交酯框架
LSC2-17122X-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 68.63 | 68.87 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17123-25X-QHE-H50 | 49 | 1 | 68.64 | 68.88 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161D-20-QHE-H45 | 46 | 1 | 68.64 | 68.88 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161X-25-QHE-H45 | 36 | 1 | 68.64 | 68.88 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17163H-20-QHE-H45 | 12 | 1 | 68.64 | 68.88 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13405-80/125-QXA-J70 | 21 | 1 | 68.66 | 70.54 | 1.88 | 47 | 丙交酯框架-工艺液体-0.438Mpa-176 | 丙交酯框架
LSC2-17164B-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 68.66 | 68.9 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17164C-20-QHE-H45 | 1 | 1 | 68.66 | 68.9 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17113-50-QHE-H55 | 14 | 1 | 68.68 | 68.91 | 0.23 | 5.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17170-50-QHE-H55 | 54 | 1 | 68.68 | 68.92 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-15201(OUT)-80/125-QXA-J70 | 34 | 1 | 68.7 | 68.93 | 0.23 | 5.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13210-25/50-QXC-J50 | 52 | 1 | 68.71 | 68.95 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-186 | 丙交酯框架
LS2-13305-25-QHE-H50 | 33 | 1 | 68.73 | 68.93 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-14101-150/200-QXA-J75 | 17 | 1 | 68.83 | 69.07 | 0.24 | 6 | 丙交酯框架-PSV-14101入口气体-0.438Mpa-223 | 丙交酯框架
LS2-13306-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 68.87 | 69.07 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15201-25-QHE-H50 | 12 | 1 | 68.88 | 69.08 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15202-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 68.88 | 69.08 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15103-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 68.88 | 69.08 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15102-25-QHE-H50 | 46 | 1 | 68.88 | 69.08 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15203-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 68.9 | 69.1 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-15201-80/125-QXA-J70 | 13 | 1 | 68.9 | 69.02 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-T-15201塔底循环液-0.658Mpa-206 | 丙交酯框架
LS2-15205-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 68.9 | 69.1 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15204-25-QHE-H50 | 14 | 1 | 68.91 | 69.11 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15206-25-QHE-H50 | 54 | 1 | 68.92 | 69.12 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15207-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 68.93 | 69.13 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-14221-25-QBA-H50 | 33 | 1 | 68.93 | 69.13 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HTFR-13104A-25-QHA-H50 | 52 | 1 | 68.95 | 69.15 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-传热介质回-1.275Mpa-103 | 丙交酯框架
LS2-13113B-25-QHE-H50 | 13 | 1 | 69.02 | 69.22 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13114B-25-QHE-H50 | 17 | 1 | 69.07 | 69.27 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13113C-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 69.07 | 69.27 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161G-25-QHE-H50(2) | 12 | 1 | 69.08 | 69.28 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17110-25-QHE-H50 | 36 | 1 | 69.08 | 69.28 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161B-25-QHE-H50(2) | 46 | 1 | 69.08 | 69.28 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14401-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 69.08 | 69.28 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161I-25-QHE-H50(2) | 39 | 1 | 69.1 | 69.3 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17111-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 69.1 | 69.3 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13102-25-QHE-H50 | 14 | 1 | 69.11 | 69.31 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17162B-25-QHE-H50 | 54 | 1 | 69.12 | 69.32 | 0.2 | 5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15109-40-QHE-H50 | 34 | 1 | 69.13 | 69.31 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15123-20-QHE-H45 | 33 | 1 | 69.13 | 69.31 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17163I-20-QHE-H45 | 52 | 1 | 69.15 | 69.33 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17163J-20-QHE-H45 | 13 | 1 | 69.22 | 69.4 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17164D-20-QHE-H45 | 55 | 1 | 69.26 | 69.44 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17164I-20-QHE-H45 | 31 | 1 | 69.27 | 69.45 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17164J-20-QHE-H45 | 17 | 1 | 69.27 | 69.45 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17113E-20-QHE-H45 | 20 | 1 | 69.27 | 69.45 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17170B-20-QHE-H45 | 12 | 1 | 69.28 | 69.46 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17169D-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 69.28 | 69.46 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17165F-20-QHE-H45 | 46 | 1 | 69.28 | 69.46 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17165E-20-QHE-H45 | 49 | 1 | 69.28 | 69.46 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17170D-20-QHE-H45 | 39 | 1 | 69.3 | 69.48 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17171B-20-QHE-H45 | 1 | 1 | 69.3 | 69.48 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17101-20-QHE-H45 | 34 | 1 | 69.31 | 69.49 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17161C-20-QHE-H45 | 33 | 1 | 69.31 | 69.49 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17165C-20-QHE-H45 | 14 | 1 | 69.31 | 69.49 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17165D-20-QHE-H45 | 54 | 1 | 69.32 | 69.5 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17168H-20-QHE-H45 | 52 | 1 | 69.33 | 69.51 | 0.18 | 4.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-14110-50-QHE-H50 | 13 | 1 | 69.4 | 69.56 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17168-50-QHE-H55 | 55 | 1 | 69.44 | 69.6 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17171-50-QHE-H55 | 31 | 1 | 69.45 | 69.61 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13412A-25-QHE-H50 | 17 | 1 | 69.45 | 69.61 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13412G-25-QHE-H50 | 20 | 1 | 69.45 | 69.61 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17132-50-QHE-50 | 12 | 1 | 69.46 | 69.62 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17127-50-QHE-50 | 36 | 1 | 69.46 | 69.62 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161B-25-QHE-H50(4) | 46 | 1 | 69.46 | 69.62 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17163-50-QHE-H55 | 49 | 1 | 69.46 | 69.62 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17163X-25-QHE-H45 | 39 | 1 | 69.48 | 69.64 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17168X-25-QHE-H45 | 1 | 1 | 69.48 | 69.64 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17172X-25-QHE-H45 | 34 | 1 | 69.49 | 69.65 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17173X-25-QHE-H45 | 33 | 1 | 69.49 | 69.65 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17103B-25-QHE-H50-4 | 14 | 1 | 69.49 | 69.64 | 0.15 | 3.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-15101(OUT)-40/80-QXA-J65 | 54 | 1 | 69.5 | 69.65 | 0.15 | 3.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13401-25-QHE-H50 | 52 | 1 | 69.51 | 69.63 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15303B-25/50-QXC-J55 | 11 | 1 | 69.55 | 69.71 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-M-丙交酯-1.2Mpa-093 | 丙交酯框架
LS2-13402-25-QHE-H50 | 13 | 1 | 69.56 | 69.68 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13404-25-QHE-H50 | 55 | 1 | 69.6 | 69.72 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13405-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 69.61 | 69.73 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13411-40-QHE-H50 | 17 | 1 | 69.61 | 69.73 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15104-25-QHE-H50 | 20 | 1 | 69.61 | 69.73 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17164E-20-QHE-H45 | 12 | 1 | 69.62 | 69.74 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17125D-20-QHE-H45 | 36 | 1 | 69.62 | 69.74 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-15105-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 69.62 | 69.74 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13401-25-QHE-H50 | 46 | 1 | 69.62 | 69.74 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13308-25-QHE-H50 | 52 | 1 | 69.63 | 69.75 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-15301-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 69.64 | 69.76 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161A-25-QHE-H50(6) | 1 | 1 | 69.64 | 69.76 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161G-25-QHE-H50(4) | 14 | 1 | 69.64 | 69.76 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161I-25-QHE-H50(4) | 34 | 1 | 69.65 | 69.77 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17127E-20-QHE-H45 | 33 | 1 | 69.65 | 69.77 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17173B-20-QHE-H45 | 54 | 1 | 69.65 | 69.77 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
WW-16602-100-QHB-P30 | 42 | 1 | 69.66 | 69.82 | 0.16 | 4 | 丙交酯框架-废水-0.09Mpa-091 | 丙交酯框架
LSC2-17162D-20-QHE-H45 | 13 | 1 | 69.68 | 69.8 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15303A-25/50-QXC-J55 | 11 | 1 | 69.71 | 69.79 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-M-丙交酯-1.2Mpa-093 | 丙交酯框架
LSC2-17168F-20-QHE-H45 | 55 | 1 | 69.72 | 69.84 | 0.12 | 3 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13412D-25-QHE-H50 | 20 | 1 | 69.73 | 69.81 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14106-25-QHE-H50 | 17 | 1 | 69.73 | 69.81 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17103B-25-QHE-H50-2 | 31 | 1 | 69.73 | 69.83 | 0.1 | 2.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161A-25-QHE-H50(5) | 49 | 1 | 69.74 | 69.82 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS4-17161B-25-QHE-H50(5) | 46 | 1 | 69.74 | 69.82 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17128-50-QHE-50 | 36 | 1 | 69.74 | 69.82 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14301A-25-QHE-H50 | 12 | 1 | 69.74 | 69.82 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13403-25-QHE-H50 | 52 | 1 | 69.75 | 69.82 | 0.07 | 1.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13404-25-QHE-H50 | 39 | 1 | 69.76 | 69.83 | 0.07 | 1.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13405-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 69.76 | 69.83 | 0.07 | 1.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13406-25-QHE-H50 | 14 | 1 | 69.76 | 69.83 | 0.07 | 1.75 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12602(OUT)-80/125-QXA-J60 | 23 | 1 | 69.76 | 71.6 | 1.84 | 46.01 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13701-25-QHE-H50 | 34 | 1 | 69.77 | 71.61 | 1.84 | 46 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-15001(OUT)-25/50-QXC-J55 | 33 | 1 | 69.77 | 71.6 | 1.84 | 45.892 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17114A-25-QHE-H50 | 54 | 1 | 69.77 | 71.57 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-13309-25-QHE-H50 | 3 | 1 | 69.77 | 71.57 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-12701B-25-QHE-H50 | 45 | 1 | 69.78 | 71.54 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-12701A-25-QHE-H50 | 47 | 1 | 69.78 | 71.54 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13511A(OUT)-100/150-QXC-J70 | 44 | 1 | 69.78 | 71.56 | 1.78 | 44.421 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15303C-25/50-QXC-J55 | 11 | 1 | 69.79 | 69.87 | 0.08 | 2 | 丙交酯框架-M-丙交酯-1.2Mpa-093 | 丙交酯框架
LS1-17107A-25-QHE-H50 | 13 | 1 | 69.8 | 71.56 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17124B-25-QHE-H50 | 27 | 1 | 69.8 | 71.56 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17171C-25-QHE-H50 | 17 | 1 | 69.81 | 71.57 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17122A-25-QHE-H50 | 20 | 1 | 69.81 | 71.57 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-17166C-25-QHE-H50 | 49 | 1 | 69.82 | 71.58 | 1.76 | 44 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-16112-100-QHE-H60 | 46 | 1 | 69.82 | 71.55 | 1.73 | 43.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
N2-14301B(OUT)-25/50-QXC-J40 | 36 | 1 | 69.82 | 71.54 | 1.73 | 43.142 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15117(OUT)-25/50-QXC-J55 | 52 | 1 | 69.82 | 71.52 | 1.7 | 42.512 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
HOR-17122R-20-QBB-H55 | 42 | 1 | 69.82 | 69.91 | 0.09 | 2.25 | 丙交酯框架-导热油供油-1.012Mpa-009 | 丙交酯框架
LS1-14111-80-QHE-H60 | 12 | 1 | 69.82 | 71.52 | 1.7 | 42.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15111-50-QHE-H50 | 40 | 1 | 69.82 | 71.51 | 1.69 | 42.25 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-15220-40-QHE-H55 | 57 | 1 | 69.83 | 71.27 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-16116-25-QHE-H50 | 14 | 1 | 69.83 | 71.29 | 1.46 | 36.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17122A-25-QHE-H50 | 1 | 1 | 69.83 | 71.39 | 1.56 | 39 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17165-50-QHE-H55 | 39 | 1 | 69.83 | 71.47 | 1.64 | 41 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-17170B-25-QHE-H50 | 31 | 1 | 69.83 | 71.51 | 1.68 | 42 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17102-50-QHE-H55 | 16 | 1 | 69.84 | 71.28 | 1.44 | 36 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13421(OUT)-25/50-QXC-J55 | 55 | 1 | 69.84 | 71.27 | 1.43 | 35.762 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17104-50-QHE-H55 | 18 | 1 | 69.85 | 71.21 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-17168E-25-QHE-H50 | 58 | 1 | 69.85 | 71.21 | 1.36 | 34 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-14306B(OUT)-50/80-QXC-J60 | 51 | 1 | 69.87 | 71.2 | 1.33 | 33.256 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-12312(OUT)-40/80-QXC-J45 | 48 | 1 | 69.87 | 71.14 | 1.27 | 31.756 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-13511-80-QHC-T60 | 11 | 1 | 69.87 | 71.67 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-工艺气体-0.644Mpa-221 | 丙交酯框架
LS2-12302-40-QHE-H50 | 38 | 1 | 69.87 | 71.13 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-14401-25-QHE-H50 | 29 | 1 | 69.88 | 71.14 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC2-16113-25-QHE-H50 | 32 | 1 | 69.88 | 71.12 | 1.24 | 31 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LSC1-17173-50-QHE-H55 | 0 | 1 | 69.89 | 71.07 | 1.18 | 29.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS1-13101-25-QHE-H50 | 35 | 1 | 69.89 | 71.05 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
LS2-13101-25-QHE-H50 | 25 | 1 | 69.9 | 71.06 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PWW-13701-350-QHB | 42 | 1 | 69.91 | 71.71 | 1.8 | 45 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-127 | 丙交酯框架
LS2-13102-25-QHE-H50 | 24 | 1 | 69.91 | 71.07 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
VT-12101-150/200-QXA-J75 | 6 | 1 | 69.99 | 71.59 | 1.6 | 40 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-210 | 丙交酯框架
LS8-12801B-65-RBA-H60 | 30 | 1 | 70.1 | 71.64 | 1.54 | 38.5 | 丙交酯框架-8bar蒸汽-2.4Mpa-142 | 丙交酯框架
PL-14103-80/125-QXA-J70 | 28 | 1 | 70.14 | 71.54 | 1.4 | 35 | 丙交酯框架-T-14101塔底出料液-0.438Mpa-209 | 丙交酯框架
MSC-13202C-40-SBA-H60 | 19 | 1 | 70.2 | 71.58 | 1.38 | 34.5 | 丙交酯框架-25bar蒸汽凝液-4.2Mpa-222 | 丙交酯框架
PWW-13902-65-QHB | 9 | 1 | 70.27 | 71.61 | 1.34 | 33.5 | 丙交酯框架-真空液封-0.3Mpa-114 | 丙交酯框架
VT-13001-50/80-QXA-J60 | 7 | 1 | 70.31 | 71.65 | 1.34 | 33.5 | 丙交酯框架-放空气-0.967Mpa-059 | 丙交酯框架
PL-13515-50/80-QXC-J60 | 4 | 1 | 70.32 | 71.64 | 1.32 | 33 | 丙交酯框架-工艺液体-0.623Mpa-154 | 丙交酯框架
PL-12311-50/80-QXC-J45 | 50 | 1 | 70.44 | 71.75 | 1.31 | 32.75 | 丙交酯框架-工艺液体-0.644Mpa-120 | 丙交酯框架
PL-13505-50/80-QXA-J65 | 56 | 1 | 70.44 | 71.72 | 1.28 | 32 | 丙交酯框架-工艺液体-0.657Mpa-220 | 丙交酯框架
PL-15204-50/80-QXA-J65 | 26 | 1 | 70.45 | 71.71 | 1.26 | 31.5 | 丙交酯框架-T-15201塔底采出液-0.438Mpa-136 | 丙交酯框架
WW-16601-100-QHB-P30 | 5 | 1 | 70.48 | 71.68 | 1.2 | 30 | 丙交酯框架-废水-0.9Mpa-141 | 丙交酯框架
LSC1-17111A-25-QHE-H50 | 37 | 1 | 70.52 | 71.68 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-15006-50/80-QXC-J60 | 21 | 1 | 70.54 | 71.7 | 1.16 | 29 | 丙交酯框架-meso物料-0.483Mpa-169 | 丙交酯框架
LS2-15224-40-QHE-H50 | 8 | 1 | 70.57 | 71.71 | 1.14 | 28.5 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PL-13301(OUT)-80/125QXA-J60 | 43 | 1 | 70.59 | 71.7 | 1.11 | 27.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架
PG-14206-80-QHC-T60 | 10 | 1 | 70.6 | 71.68 | 1.08 | 27 | 丙交酯框架-T-14101塔顶气相-0.644Mpa-198 | 丙交酯框架
PL-14301B(OUT)-80/125-QXC-J60 | 2 | 1 | 70.6 | 71.7 | 1.11 | 27.63 | 丙交酯框架-1bar蒸汽-0.963Mpa-002 | 丙交酯框架

## 统计信息
总工期 | 一队完工时间 | 二队完工时间 | 三队完工时间 | 负载不均衡度 | 管线总数 | 总寸径
71.75 | 71.75 | 41.99 | 47.78 | 29.76 | 4268 | 162341.795

## 队伍统计
队伍 | 管线数量 | 总寸径 | 完工时间
1 | 2590 | 107128.145 | 71.75
2 | 579 | 26217.27 | 41.99
3 | 1099 | 28996.38 | 47.78