## Slide 1
项目策划汇报
马来西亚生物柴油项目分工策划
围绕设计、采购、物流、进度四条主线，明确项目边界、组织方式和周期控制建议。
三方设计分工 + 三条采购链 + 统一物流管理 + 四条进度主线
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 封面页用于总括本次策划的四条主线。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 2
策划框架
02 / 09
本次策划重点回答四个问题
谁负责设计，谁负责采购，物流如何统筹，项目周期如何控制。
设计
建议按三方组织。
主装置系统设计、公用工程与配套设计、本地深化设计分别锁定责任。
采购与物流
形成 Technip 关键设备、NCC 跨境采购、NCC
本地采购三条链。 物流建议由乙方统一统筹。
进度
按项目总周期、关键路径、前序条件、关键物资释放和当地验收五层逻辑组织。
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页用来交代整套策划的阅读顺序和逻辑框架。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 3
设计分工
03 / 09
设计建议按三方分工组织
主装置系统、公用工程和配套系统、本地深化三个层次应在项目初期分别列明。
Technip
负责主装置系统设计。
覆盖工艺、设备、管道、结构、仪表、电气及关键消防接口，并对系统完整性负责。
华东院
负责公用工程和配套系统设计。
覆盖总图、储运、消防、变配电、建筑结构、地管、外管及厂外接入。
马来设计院
负责本地深化设计。
重点是消防、暖通、电气、弱电等报审敏感专业，以及施工转换图。
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 强调设计责任不是按图纸数量分，而是按系统责任和接口复杂度分。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 4
采购分工
04 / 09
采购建议形成三条执行链
关键设备由 Technip 控制，跨境主材和预制关联材料由 NCC 组织，本地适配物资由 NCC 属地采购。
Technip 主导采购
反应器、炉类、压缩机、离心机、关键控制阀、关键安全阀、DCS/SIS
等关键设备和关键成套包。
NCC 跨境采购
钢结构、储罐主材、管道主材、法兰管件、预制管道材料、预制罐板及附件、防腐保温等。
NCC 本地采购
高低压电缆、仪表电缆、控制电缆、防火涂料、弱电监控、脚手机具及属地适配物资。
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页重点说明三条采购链并行，而不是简单设备材料二分。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 5
品牌建议
05 / 09
关键设备宜提前形成主选和备选品牌名单
优先考虑马来西亚有项目业绩、售后响应稳定、交期相对可控的品牌和厂家。
动设备和炉类
压缩机样本厂家包括沈鼓、沈阳远大。
炉类样本厂家包括托普工业、上海卓然。
控制和离心设备
离心机样本厂家为阿法拉伐。 DCS/SIS
样本厂家为艾默生。
阀门与验收适配
阀门和控制阀样本厂家包括凯斯通、阀泰科技、莱斯安全阀门。
品牌选择应同步考虑当地验收适配和售后能力。
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页强调品牌建议用于优先询价和技术澄清，不等于最终定版名单。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 6
物流策划
06 / 09
物流建议统一由乙方统筹管理
把采购、发运、报关、清关和到场顺序放在一套节奏里控制。
统一统筹
统一发运计划。 统一报关资料准备。
统一清关协调和现场到场顺序控制。
重点物资
关键设备、预制物资、钢结构、储罐材料和地管材料应按关键路径倒排物流。
风险控制
需单独考虑集港、等泊、天气、港口切换以及 CIDB
COA 等认证准备时间。
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页重点讲物流组织方式和重点控制对象。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 7
进度周期
07 / 09
项目总周期建议按两种起算口径控制
从土建开工起算与从主装置安装主线展开起算，建议分别控制不同周期口径。
23-25 个月
从土建和地下前序条件开工起算
用于总体项目策划
21-22 个月
从主装置和安装主线全面展开起算
用于执行主线控制
2-3 个月
当地专项验收和 CCC 周期
宜在后期提前穿插启动
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页突出项目总周期和当地验收周期两个最关键口径。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 8
关键路径
08 / 09
关键路径建议至少按四条主线同步管理
项目初期可由主装置路径主导，中后期往往转为多路径并行收紧。
主装置与公用工程
主装置路径覆盖设备、工艺管道、电仪接线和装置接收。
公用工程路径覆盖变配电、消防水、冷却水、水处理等系统。
厂外连接与关键物资
罐区、装卸设施、厂外管线、码头连接、外部公用工程接入，以及关键设备、地管材料、钢结构到场顺序。
可能影响进度的因素
公用工程偏晚、地管和前序条件滞后、关键物资与施工窗口错位、第三方协调偏慢、当地验收启动偏晚。
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页把关键路径和影响因素放在一起说明，便于沟通工期控制重点。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。

## Slide 9
过往经验
09 / 09
过往项目的典型例子说明重点不在主装置本体
真正容易拖长总工期的，往往是公用工程、地管、厂外连接和当地验收准备。
+280 天
变电站系统级机械竣工延后
公用工程形成条件偏晚
+237 天
消防水系统延后
系统完成时间明显右移
+142 天
地管安装及回填样本延后
前序条件和安装窗口被压缩
基于过往项目执行经验整理，供本项目分工策划、沟通和评审使用。
Notes: 本页用典型数据说明为什么新项目必须把公用工程、地管、厂外连接和验收准备单独列项管理。
[Sources]
- 来源：项目分工策划-设计采购物流进度版，以及本轮对话中整理的过往项目设计、采购、物流、进度资料。