## Free Issued
甲供工程主材物流状态跟踪表Logistics Status Report (Party A)
序号Tag No. | 发货方Shipper | 批次Batch | shipment | 船名航次Vessel/Voyage | 运输方式Shipping way | 提单号B/L No. | 启运港Port of departure | 目的港Port of destination | 离港时间Departure date | 到港时间Arrival date | 到达现场时间Arrive to site | 目前状态Status | 货物类别Goods category | 货物件数Package quantity | 备注Notes
1 | 甲供Party A | Batch 1 | Ship 1 | MV HANYI/2408E | 重吊船Heavy cargo ship | HY2408ESHATAN01~11 | 上海龙吴Shanghai Longwu | TLP | 2024/3/27 | 2024/4/6 | 2024/4/6~8 | 已完成 | 设备 | 155件 | 11票，7家供应商
2 | 甲供Party A | Batch 2 | Ship 1 | MV MM AMBER V.10-4861 | 散杂船Bulk cargo ship | 104861ZJG103 | 张家港港新Gangxin ZhangJiagang | Pasir Gudang | 2024/4/9 | 2024/4/17 | 2024/4/20 | 已完成 | 设备 | 22件 | 1票，1家供应商
3 |  |  | Ship 2 | MV MIMASAKAⅢ/9562831 | 散杂船Bulk cargo ship | MMS24128SHATLA01 MMS24128SHATLA02 MMS24128SHATLA03 MMS24128SHATLA05 MMS24128SHATLA06 MMS24128SHATLA07 MMS24128SHATLA08 MMS24128SHATLA09 | 上海十区Shanghai 10 Area | TLP | 2024/4/19 | 2024/5/3 | 2024/5/3 | 已完成 | 设备 | 112件 | 7家供应商
4 | 甲供Party A | Batch 3 | Ship 1 | MV YUZHOUQIHANG钰洲启航 | 滚装船Ro-ro ship | YZQH2024ZJG003 YZQH2404ZJG004 YZQH2024ZJG006 | 靖江JingJiang | TLP | 2024/5/3 | 2024/5/24 | 2024/5/25~ | 已完成 | 制氢炉、加氢反应器、加热炉 | 26件 | 3票，3家供应商
5 |  |  | Ship 2 | MV MIKAWA | 重吊船Heavy cargo ship | MKW24166SHTJLG01~09 | 上海Shanghai | TLP | 2024/5/10 | 2024/5/18 | 2024/5/18~22 | 已完成 | 设备 | 201件 | 9票，8家供应商
6 | 甲供Party A | Batch 4 | Ship 1 | EVER BLISS 1973-087S | 集装箱Container ship | EGLV142401262734 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/5/17 | 2024/5/23 | 2024/5/28 | 已完成 | 压滤机 | 2x40GP | 1家供应商，隆源
7 |  |  | Ship 2 | SEASPAN LUMACO 420S | 集装箱Container ship | MAEU278528630 MAEU278528629 MAEU278528627 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/5/21 | 2024/6/6 | 2024/6/13 | 已完成 | 混合器、安全阀、不锈钢阀门 | 2x40GP+1x40GP+3x40HQ | 3家供应商，阿法拉伐、阀泰、凯斯通
8 |  |  |  |  | 集装箱Container ship | MAEU278528628 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/5/21 | 2024/6/6 | 2024/6/13 | 已完成 | 泵 | 2x40GP | 1家供应商，里瓦
9 | 甲供Party A | Batch 5 | Ship 1 | REN JIAN 15 V.422S | 集装箱Container ship | MAEU278528872 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/6/8 | 2024/6/25 | 2024/6/28 | 已完成 | 阀门 | 3x40HQ | 凯斯通
10 |  |  | Ship 2 | MV.NAGAMOTO(永源) | 散杂船Bulk cargo ship | NG24228SHATLA01/02~12 | 上海九区Shanghai 9 Area | TLP | 2024/6/25 | 2024/7/4 | 2024/7/5~14 | 已完成 | 设备、压缩机、第一批罐板 | 443件 | 10家供应商,11票
11 |  |  | Ship 3 | SITC YUNCHENG V.2407S | 集装箱Container ship | 757410435631 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/6/24 | 2024/7/10 | 2024/7/13 | 已完成 | 压缩机 | 1x40OT+2x40HQ | 复盛易利达
12 |  |  | Ship 4 | MCC SHENZHEN 425W | 集装箱Container ship | 241281934 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/6/30 | 2024/7/16 | 2024/8/1 | 已完成 | 压缩机 | 18x40HQ | 远大
13 | 甲供Party A | CIF 1 | Ship 1 | PEYTON LYNN C 060 | 集装箱Container ship | VEJS24087221 | COPENHAGEN | Pasir Gudang | 2024/5/24 | 2024/8/4 | 2024/8/9 | 已完成 | 4台卧螺离心机 | 4x40HC | Alfa Laval(Demark)
14 | 甲供Party A | CIF 2 | Ship 1 | MERETE MAERSK / 423E | 集装箱Container ship | STO0181738 | GOTHENBURG | Pasir Gudang | 2024/6/4 | 2024/8/10 | 2024/8/17 | 已完成 | 6台碟式离心机 | 1x20DC+1x40DC | Alfa Laval(Sweden)
15 | 甲供Party A | CIF 3 | Ship 1 | WAN HAI 369 / E004 | 集装箱Container ship | BOMS24098678 | NHAVA SHEVA | Pasir Gudang | 2024/6/30 | 2024/7/13 | 2024/7/17 | 已完成 | 2台废渣卧螺离心机 | 1x40GP | Alfa Laval(India)
16 | 甲供Party A | CIF 4 | Ship 1 | HANNAH SCHULTE V.0034S | 集装箱Container ship | SITGSHAUK85197 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/7/22 | 2024/8/6 | 2024/8/13 | 已完成 | 碟式离心机配件 | 1x40GP | Alfa Laval(China)
17 | 甲供Party A | CIF 5 | Ship 1 | / | 集装箱Container ship | / | PLO 26, JALAN CECAIR , JOHOR PORT, 81707, PASIR GUDANG JOHOR | Plo 170, Mukim Sungai Tiram Taman Perindustrian Tanjung Langsat 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia | / | / | 2024/8/19 | 已完成 | 96台调节阀 | 4 x 40ft | Fisher(WSM)
18 | 甲供Party A | CIF 6 | Ship 1 | EVER BLISS 2022093S | 集装箱Container ship | 6402968340 | Houston | Pasir Gudang | 2024/12/8 | 2025-01-26 | 2025-02-01 | 已完成 | 17台进口开关阀 | 4x40HQ+1x20GP | 栢励嵘ECO-MAS-HVO-C-I-22039
19 | 甲供Party A | Batch 6 | Ship 1 | MV. MIKAVA V.S24273 | 散杂船Bulk cargo ship | MKW24273CSTJLS01~15 | 常熟Changshu | TLP | 2024/8/21 | 2024/8/31 | 2024/8/31~9/7 | 已完成 | 第二批罐板、成套包设备等 | 772件 | 14家供应商,16票
20 | 甲供Party A | Batch 7 | Ship 1 | SITC MAKASSAR/2414S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010002 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/8/6 | 2024/8/17 | 2024/8/21 | 已完成 | 塔内件 | 9x40HQ | 北京泽华
21 |  |  | Ship 2 | KMTC PENANG V.2408S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010004 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/8/16 | 2024/8/27 | 2024/8/30 | 已完成 | 循环水系统 | 11x40HQ+1x20GP+2x40OT | 江苏海鸥（330成套包）
22 |  |  | Ship 3 | HANNAH SCHULTE V0035S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010007 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/8/26 | 2024/9/4 | 2024/9/9 | 已完成 | 流量计、变送器 | 1x40HQ+1x20GP | 拼柜（张家港凯胜、伊米克、唯莫）
23 |  |  | Ship 4 | SITC YUNCHENG V.2409S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010005 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/8/24 | 2024/9/5 | 2024/9/9~9/13 | 已完成 | 白土输送系统 | 5x40HQ | 章鼓
24 |  |  | Ship 5 | SITC MAKASSAR V.2415S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010011 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/9/1 | 2024/9/10 | 2024/9/18~19 | 已完成 | DSC&SIS | 4x40HQ+1x20GP | 艾默生ECO-MAS-HVO-C-I-22017
25 | 甲供Party A | Batch 8 | Ship 1 | MV VENUS | 散货船Bulk Cargo ship | VN24328DGGPAG02/06/07 | 东莞DongGuan | Pasir Gudang | 2024/9/18 | 2024/9/24 | 2024/9/25~9/27 | 已完成 | 390单元剩余设备、第三批预制罐板 | 34件 | 柘科2票、AnnJoo1票
26 | 甲供Party A | Batch 9 | Ship 1 | SITC YUNCHENG V.2411S | 集装箱Container ship | 757410799290 SXPGC24104351 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/10/27 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 已完成 | 开关阀 | 4x40HQ | 上海自动化ECO-MAS-HVO-C-I-23013
27 |  |  | Ship 2 | YM COOPERATION V.039S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010015 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/11/8 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 已完成 | 开关阀 | 7x40HQ | 上海自动化ECO-MAS-HVO-C-I-23013
28 | [12 empty] | 质量流量计 |  | 江苏圣若亚ECO-MAS-HVO-C-I-23015A(拼箱)
29 |  |  | Ship 3 | EVER BRAVE V.1991-077S | 集装箱Container ship | EGLV142403113485 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/9/27 | 2024/10/3 | 2024/10/19 | 已完成 | 调节阀 | 2x40HQ | 吴忠仪表ECO-MAS-HVO-C-I-23014
30 |  |  | Ship 4 | EVER VERA V.1994-003S | 集装箱Container ship | 142403123910 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/10/18 | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 已完成 | 程控阀（PCC合同外） | 1x40HQ | 上海汉兴ECO-MAS-CQ-C-E-22003-3
31 | 甲供Party A | Batch 10 | Ship 1 | SITC MAKASSAR 2502S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN498746 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/28 | 2025-02-09 | 2025-02-24 | 已完成 | DI反渗透膜 | 1x20GP | 山东格瑞310成套包-ECRF01-310-PE-C-0001
32 | 甲供Party A | Batch 11 | Ship 1 | EVER VAST V.2020010S | 集装箱Container ship | 142500636102 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/4/6 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 已完成 | 增补材料(PCC合同外） | 1x40HQ | 山东章鼓、北京泽华，1票
33 | 甲供Party A | Batch 12 | Ship 1 | EVER VERSE V.2025-001S | 集装箱Container ship | 142501056282 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/5/13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 已完成 | 吸附剂(PCC合同外） | 4x40HQ+1x20GP | 上海汉兴ECO-MAS-CQ-C-E-22003-3
34 |  |  | Ship 2 | OOCL BELGIUM 608S | 集装箱Container ship | OOLU2158764000 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/5/29 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 已完成 |  | 4x40HQ | 上海汉兴ECO-MAS-CQ-C-E-22003-3，活性炭
35 | 甲供Party A | Batch 13 | Ship 1 | D7331 | 空运Air | 843-15352805 | 上海Shanghai | KUL | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 2025-06-16 | 已完成 | 加热炉自动点火系统(PCC合同外） | 1185kg | 托普
36 | 甲供Party A | Batch 14 | Ship 1 | OOCL BELGIUM V.609S | 集装箱Container ship | OOLU2159537490 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/6/22 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 已完成 | HVO加药装置（PCC合同外） | 1x20FR | 里瓦ECO-MAS-HVO-C-E-22035
37 | 甲供Party A | Batch 15 | Ship 1 | O37605 | 空运Air | / | 深圳ShenZhen | KUL | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 2025/7/5 | 已完成 | 气动开关蝶阀（PCC合同外） | 417kg | 上海自动化（灰清）
38 | 甲供Party A | Batch 16 | Ship 1-DAP |  | 集装箱Container ship |  | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 等需要时再安排 |  |  | 生产中 | 催化剂(PCC合同外） |  | ECO-MAS-HVO-C-M-22038
Formulas:
到达现场时间Arrive to site = [到港时间Arrival date]+5
Note on G20: 订舱号
Note on J31: 船期推迟

## PCC Purchased
乙供工程主材物流状态跟踪表Logistics Status Report (Party B)
序号Tag No. | 发货方Shipper | 批次Batch | shipment | 船名航次Vessel/Voyage | 运输方式Shipping way | 提单号B/L No. | 启运港Port of departure | 目的港Port of destination | 离港时间Departure date | 到港时间Arrival date | 到达现场时间Arrive to site | 目前状态Status | 货物类别Goods category | 货物件数Package quantity | 备注Notes
1 | 乙供Party B | Batch 1 | Ship 1 | AS PATRIA V.2403S | 集装箱Container ship | SITGSHAUQ112965 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/3/29 | 2024/4/11 | 2024/4/16 | 已完成 | 附塔管线材料 | 2x40HQ | 附塔管线材料 | 2
2 |  |  | Ship 2 | EVER BURLY V.1967-063S | 集装箱Container ship | EGLV142400763004 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/4/2 | 2024/4/10 | 2024/4/19~2024/4/20 | 已完成 | 附塔管线材料 | 9x40HQ | 附塔管线材料 | 9
3 |  |  | Ship 3 | ZHONG GU NAN NING 2402W | 集装箱Container ship | CKCOSHA3080336 | 上海Shanghai | Kelang North | 2024/4/2 | 2024/4/10 | 2024/4/20 | 已完成 | 非施工主材（施工机具） | 1x40HQ | 储罐队、电仪队（出入买） | 1
4 | 乙供Party B | Structure-Batch 1 | Ship 1 | XIN SU ZHOU 256S | 集装箱Container ship | OOLU2736127030 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/4/30 | 2024/5/19 | 2024/5/22~23 | 已完成 | 钢结构 | 15x40HQ | 杭萧,178.768t | 15
5 | 乙供Party B | Structure-Batch 2 | Ship 1 | COSCOHAIFA/119S | 集装箱Container ship | COAU7249908270 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/5/9 | 2024/5/26 | 2024/5/29 | 已完成 | 钢结构 | 12x40HQ | 杭萧，131.036t | 12
6 | 乙供Party B | Structure-Batch 3 | Ship 1 | XIN FANG CHENG 282S | 集装箱Container ship | COAU7250286140 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/5/27 | 2024/6/16 | 2024/6/19 | 已完成 | 钢结构 | 6x40HQ | 杭萧，78.98t | 6
7 | 乙供Party B | Structure-Batch 4 | Ship 1 | AS NORA/0XW5ZS1NC10XW5ZSSITC | 集装箱Container ship | AMJ0143777 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/6/8 | 2024/7/9 | 2024/7/13 | 已完成 | 钢结构 | 14x40HQ | 杭萧，209.785t | 14
8 |  |  | Ship 2 | YUNCHENG /06WIOS1NC/ | 集装箱Container ship |  | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/6/8 | 2024/7/9 | 2024/7/13 | 已完成 | 钢结构
9 | 乙供Party B | Structure-Batch 5 | Ship 1 | EVER CONFORM 0013-047S | 集装箱Container ship | 141400659179 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/6/13 | 2024/7/20 | 2024/7/26 | 已完成 | 钢结构 | 15x40HQ | 杭萧,212.492t | 15
10 | 乙供Party B | Structure-Batch 6 | Ship 1 | EVER ONWARD 0018-028S | 集装箱Container ship | 141400796079 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/7/18 | 2024/8/13 | 2024/8/16 | 已完成 | 钢结构 | 15x40HQ | 杭萧,210t | 15
11 | 乙供Party B | Structure-Batch 7 | Ship 1 | EVER BIRTH 0755-083S | 集装箱Container ship | 141400795952 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/7/22 | 2024/8/13 | 2024/8/16 | 已完成 | 钢结构 | 10x40HQ | 杭萧，132.6t | 10
12 | 乙供Party B | Structure-Batch 8 | Ship 1 | EVER BIRTH 0755-083S | 集装箱Container ship | 141400795960 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/7/26 | 2024/8/17 | 2024/8/21 | 已完成 | 钢结构 | 10x40HQ | 杭萧，105.575t | 10
13 | 乙供Party B | Structure-Batch 9 | Ship 1 | COSCO HAIFA 123S | 集装箱Container ship | COAU7252672240 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024//9/6 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 已完成 | 钢结构 | 30x40HQ | 杭萧，392.057t | 30
14 | 乙供Party B | Structure-Batch 10 | Ship 1 | EVER BUILD 0762-066S | 集装箱Container ship | 141401023252 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-09-14 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 已完成 | 钢结构 | 12x40HQ | 杭萧,139.143t | 12
15 | 乙供Party B | Structure-Batch 11 | Ship 1 | SEASPAN BRISBANE/0748-001S | 集装箱Container ship | 141401022816 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-09-21 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 已完成 | 钢结构 | 25x40HQ | 杭萧，492.594t | 25
16 | 乙供Party B | Structure-Batch 12 | Ship 1 | EVER CREATE/0823-061A | 集装箱Container ship | 141401060972 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 2024/10/28~29 | 已完成 | 钢结构 | 30x40HQ | 杭萧，624.945t | 30
17 | 乙供Party B | Structure-Batch 13 | Ship 1 | EVER BREED 0767-090S | 集装箱Container ship | 141401110022 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-02 | 已完成 | 钢结构 | 31x40HQ | 杭萧，559.051t | 31
18 | 乙供Party B | Structure-Batch 14 | Ship 1 | ITAL UNICA/180S | 集装箱Container ship | 141401140100 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-10-30 | 2024-12-07 | 2024/12/13~ | 已完成 | 钢结构 | 10x40HQ | 杭萧,198.469t | 10
19 | 乙供Party B | Structure-Batch 15 | Ship 1 | SUNNY DAISY/2414E | 集装箱Container ship | KMTCXGG2746227 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-11-21 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | 已完成 | 钢结构 | 4x40HQ | 杭萧，72.842t | 4
20 | 乙供Party B | Structure-Batch 16 | Ship 1 | EVER BREED/092S | 集装箱Container ship | 141401368127 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024-12-12 | 2025-01-01 | 2025-01-22 | 已完成 | 钢结构 | 8x40HQ | 杭萧,149.132t | 8
21 | 乙供Party B | Structure-Batch 17 | Ship 1 | UNI-PROBITY 0839-377A | 集装箱Container ship | 141401486562 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2025-01-25 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 已完成 | 钢结构 | 8x40HQ | 杭萧,92.984t | 8
22 | 乙供Party B | Structure-Batch 18 | Ship 1 | UNI-PROBITY 0839-377A | 集装箱Container ship | 141500039369 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2025-01-25 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 已完成 | 钢结构 | 3x40HQ | 杭萧,35.399t | 3
23 | 乙供Party B | Structure-Batch 19 | Ship 1 | EVER CONVEY 0846-092A | 集装箱Container ship | 141500140183 | 天津TianJin | TANJUNG PELEPAS | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 已完成 | 钢结构 | 1x40HQ | 杭萧,6.79t | 1
24 | 乙供Party B | Batch 2 | Ship 1 | MV.NAGAMOTO(永源) | 散杂船Bulk cargo ship | NG24228SHATLA13、14 | 上海九区Shanghai 9 Area | TLP | 2024/6/25 | 2024/7/4 | 2024/7/5~14 | 已完成 | 储罐附件、钢格板、平衡梁、施工机具 | 22件+26件+18件 | NCC，2票
25 | 乙供Party B | Batch 3 | Ship 1 | SYNERGY BUSAN / 424S | 集装箱Container ship | MAEU241199395 | 上海Shanghai | Kelang North | 2024/6/22 | 2024/7/7 | 2024/7/16 | 已完成 | 非施工主材（施工机具） | 1x40HQ | NCC（出入买） | 1
26 |  |  | Ship 2 | SYNERGY BUSAN/424S | 集装箱Container ship | MAEU278742810 | 上海Shanghai | TANJUNG PELEPAS | 2024/6/22 | 2024/6/30 | 2024/7/18 | 已完成 | 储罐附件、管道支架 | 2x40HQ | NCC预制 | 2
27 |  |  | Ship 3 | MCC SHENZHEN V.425W | 集装箱Container ship | 278742868 278742878 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/7/1 | 2024/7/16 | 2024/8/2 | 已完成 | 非施工主材（施工机具） | 2x40HQ | NCC | 2
28 | 乙供Party B | Batch 4 | Ship 1 | MV. MIKAVA V.S24273 | 重吊船Heavy cargo ship | MKW24273CSTJLS16~18 | 常熟Changshu | TLP | 2024/8/21 | 2024/8/31 | 2024/8/31~9/7 | 已完成 | 第二批储罐附件、第一批工艺管道及支架，OSBL钢格栅，地管及消防阀门，ISBL垫片 | 184件 | NCC，3票
29 | 乙供Party B | Batch 5 | Ship 1 | EVER BEAMY V.1981-060S | 集装箱Container ship | EGLV142402265452 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/7/10 | 2024/7/16 | 2024/7/25 | 已完成 | 非施工主材（施工机具） | 1x40GP | NCC | 1
30 | 乙供Party B | UG batch 1 | Ship 1 | OOCL LE HAVRE 186S | 集装箱Container ship | OOLU2741943470 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/6/29 | 2024/7/19 | 2024/7/30 | 已完成 | 地管 | 6x40OT | NCC,134671kg | 6
31 |  | UG batch 2 | Ship 2 | UNI-PROBITY 0811-368A | 集装箱Container ship | 141400722407 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/7/11 | 2024/8/2 | 2024/8/2 | 已完成 | 地管 | 6x40OQ | NCC,151758kg | 6
32 |  | UG batch 3 | Ship 3 | XIN QING DAO S232 | 集装箱Container ship | OOLU2742022980 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024//7/15 | 2024/8/2 | 2024/8/7 | 已完成 | 地管 | 4x40OT+1x40OQ | NCC,130614kg | 5
33 |  | UG batch 4 | Ship 4 | XIN QING DAO S232 | 集装箱Container ship | 033E516257 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/6/29 | 2024/7/22 | 2024/7/26 | 已完成 | 地管 | 2x40FO | NCC,54928kg | 2
34 |  | UG batch 5 | Ship 5 | XIN QING DAO S232 | 集装箱Container ship | 033EA01063 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/6/29 | 2024/7/22 | 2024/7/26 | 已完成 | 地管 | 3x40FO | NCC,79734kg | 3
35 |  | UG batch 6 | Ship 6 | EVER CREATE 0810-056A | 集装箱Container ship | 141400686435 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/7/2 | 2024/8/2 | 2024/8/7 | 已完成 | 地管管件(不使用免税表） | 2x40FO | NCC,36470kg,384pcs(Form E) | 2
36 |  | UG batch 7 | Ship 7 | EVER OBEY 0194-029S | 集装箱Container ship | 14040250659 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2024/8/20 | 2024/8/30 | 2024/9/2 | 已完成 | 地管管件(不使用免税表） | 1x40FO | NCC,23380kg,1095pcs(Form E) | 1
37 |  | UG batch 8 | Ship 8 | EVER OPTIMA\0196-027S | 集装箱Container ship | 140402586511 | 青岛QingDao | Pasir Gudang | 2024/9/2 | 2024/9/13 | 2024/9/14 | 已完成 | 地管 | 2x40OT | NCC,31726kg | 2
38 | 乙供Party B | Batch 6 | Ship 1 | SURABAYA VOYAGER 2406S | 集装箱Container ship | SITGSHPK010002 | 上海Shanghai | KELANG NORTH | 2024/8/25 | 2024/9/3 | 2024/9/8 | 已完成 | 非施工主材（焊材、厨具、热处理材料、劳保用品等） | 1x40HQ | NCC | 1
39 | 乙供Party B | Batch 7 | Ship 1 | MV YANGTZE AMBITION | 散货船Bulk Cargo ship | YA2407SG02 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/8/20 | 2024/8/31 | 2024/9/1~9/2 | 已完成 | 第二批工艺管道（1000吨，2100m3）、U700&800*900碳钢中低压阀门&螺栓 | 191件 | NCC，1票
40 | 乙供Party B | Batch 8 | Ship 1 | KMTC TIANJIN V.2409S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010012 | 上海Shanghai | KELANG NORTH | 2024/9/8 | 2024/9/18 | 2024/9/21 | 已完成 | 非施工主材（焊材、厨具） | 1x20GP | NCC | 1
41 |  |  | Ship 2 | SITC MAKASSAR V. 2415S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010013 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/9/1 | 2024/9/11 | 2024/9/20 | 已完成 | 变压器 | 1x20GP+1x40HQ+2x40OT IG | NCC | 4
42 | 乙供Party B | Batch 9 | Ship 1 | MV VENUS | 散货船Bulk Cargo ship | VN24328DGGPAG01/03 | 东莞DongGuan | Pasir Gudang | 2024/9/18 | 2024/9/24 | 2024/9/25~9/27 | 已完成 | 第三批工艺管道、第三批预制储罐附件、储罐附件（湖北天信）、钢格栅、桥架（720米） | 154件 | NCC，2票
43 | 乙供Party B | Batch 10 | Ship 1 | EVER BRAVE V.1991-077S | 集装箱Container ship | EGLV142403134938 | 上海Shanghai | KELANG NORTH | 2024/9/27 | 2024/10/4 | 2024/10/16 | 已完成 | 非施工主材（焊材、施工机具、吊车垫板），主材（洗眼器、电缆终端头） | 1x40HQ | NCC | 1
44 | [11 empty] | 已完成 | 非施工主材（焊材、施工机具），主材（疏水阀705台、过滤器31台） | 1x20GP | NCC | 1
45 |  |  | Ship 2 | TIANJIN VOYAGER V.2403S | 集装箱Container ship | SITGSHPK010005 | 上海Shanghai | KELANG NORTH | 2024/10/6 | 2024/10/13 | 2024-10-24 | 已完成 | 非施工主材（防腐队施工机具、吊车垫板、焊材）,主材（镀锌螺栓,MCT） | 1x20GP | NCC | 1
46 |  |  |  |  | 集装箱Container ship | SITGSHPK010004 | 上海Shanghai | KELANG NORTH | 2024/10/6 | 2024/10/13 | 2024-10-19 | 已完成 | 防爆灯具（华荣） | 1x20GP | NCC | 1
47 |  |  | Ship 3 | EVER BLISS 1992-091S | 集装箱Container ship | EGLV142402995263 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/10/5 | 2024/10/13 | 2024-10-18 | 已完成 | 防爆灯具配件及操作柱（华荣） | 1x40HQ | NCC | 1
48 | 乙供Party B | Batch 11 | Ship 1 | AM BERYL/S24362 | 散货船Bulk Cargo ship | AM24362SHPG01/02/03 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/10/11 | 2024/10/24 | 2024/10/25~27 | 已完成 | 第四批工艺管道，成品罐，第二批工艺阀门（江苏大高中低压、凯斯通高压）,消防地管阀门、减压阀（安徽铜都），桥架（天康），增补成品管道支架（圣泰），17417套螺栓（二标），第四批甲供罐板 | 188 | NCC，3票
49 | 乙供Party B | Batch 12 | Ship 1 | EVER BLISS V.1997-092S | 集装箱Container ship | EGLV142403306224 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/11/4 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 已完成 | 仪表接线箱 | 1x20GP | NCC | 1
50 | 乙供Party B |  | Ship 2 | YM COOPERATION V.039S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010016 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/11/8 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 已完成 | MOV（Rotork)、配电箱（华荣）、奥利达（甲供剩余） | 2X40HQ | NCC | 2
51 | 乙供Party B |  | Ship 3 | EVER VAST V.1998-005S | 集装箱Container ship | EGLV142403447502 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/11/15 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 已完成 | 辅材：工作服、质保资料、焊材等 | 1x20GP | NCC | 1
52 | 乙供Party B | Batch 13 | Ship 1 | MV PULAU YOZORA | 散货船Bulk Cargo ship | PY24391SHPG07,08,10 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/11/7 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 已完成 | 主材： 无水击加热器(天信)、垫片（增补）、旋转喷射器（江阴节能）、减温减压阀（青岛高远）、垫片（备）、金属软管（百新）、安全阀（Leser）、限流孔板（温州捷达）、皂角装车鹤管、高压工艺阀门（剩余23台）、高压备品阀门90台，增补阀门155台，剩余管段5、PIV阀（昇瑞）、过滤器（启东）、仪表管阀件（海纬） 辅材：电仪队物资、试水工装（泵、阀）、试压用压力表 | 160 | NCC，3票
53 | 乙供Party B | Batch 14 | Ship 1 | SITC MAKASSAR V.2418S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010017 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/11/30 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 已完成 | Offsite-ELE-004低压柜、Offsite-ELE-011隔离柜、Offsite-ICS-002超声波流量计、MCT备品备件、仪表阀件(Parker)、Offsite-ICS-011仪表管件（Hylok）、Offsite-ICS-007质量流量计、Offsite-ICS-001雷达液位计17台、Offsite-ICS-003音叉液位开关1台、Offsite-TAN-023蒸汽闭锁阀/量油尺、Offsite-ICS-004节流装置、Offsite-ICS-005温度计237台、热电偶404台、热电阻36台，温度变送器49台（雅斯科）、Offsite-ICS-016压力表620台 | 15x40HQ | NCC，2票 | 15
54 |  |  | Ship 2 | YM COOPERATION V.040S | 集装箱Container ship | I228472051 | 厦门Xiamen | Pasir Gudang | 2024/12/12 | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 已完成 | Offsite-ELE-003中压柜 | 4x40HQ | NCC | 4
55 |  |  | Ship 3 | EVER BRAVE V.2001-079S | 集装箱Container ship | EGLV142403861317 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/12/5 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 已完成 | 增补管段6 | 1x40HQ | NCC | 1
56 |  |  | Ship 4 | ST SUCCESS 026S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN241192 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/12/20 | 2024-12-28 | 2025-01-02 | 已完成 | Offsite-ELE-029软启动柜、Offsite-ELE-010变频器、Offsite-ELE-009-EMCS、Offsite-ELE-014-MV母线桥、Offsite-PIP-006低压阀门（备） | 1x40OT+ 1x40HQ+1x20GP | NCC | 4
57 |  |  | Ship 5 | KMTC NINGBO V.2412S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010020 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/12/21 | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 已完成 | 增补管道7（含parker仪表管）、型钢等 | 1x40HQ | NCC | 1
58 | 乙供Party B | Batch 15 | Ship 1 | KMTC PENANG V.2412S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN269453、KMTCSHAN274885 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/12/22 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 已完成 | 管道&储罐油漆（佐敦） | 2x40HQ | NCC，2票 | 2
59 |  |  | Ship 2 | SITC MAKASSAR V.2501S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN300587、KMTCSHAN308602 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/12/28 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 已完成 | 管道&储罐油漆（佐敦） | 2x40HQ | NCC，2票 | 2
60 |  |  | Ship 3 | SITC MAKASSAR 2502S | 集装箱Container ship | SITDSHAUQ217049 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/28 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 已完成 | 储罐内壁油漆（国际） | 3x40HQ+1x20RF | NCC，1票 | 4
61 | 乙供Party B | Batch 16 | Ship 1 | SITC MAKASSAR V.2501S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010023 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2024/12/28 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 已完成 | 辅材（绳形加热器、焊材、电仪队物资） 主材（桥架、螺栓、铭牌、接地板） | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
62 |  |  |  |  | 集装箱Container ship | SITGSHAU010022 | 上海Shanghai | Pasir Gudang |  |  | 2025-01-15 | 已完成 | 390疏水阀&过滤器（甲供）、电缆终端接头铜鼻子、Offsite-ICS-003音叉液位开关78台、Offsite-ICS-001雷达液位计27台、Offsite-PIP-023减压阀（铜都）、Offsite-ICS-020电动清管阀、Offsite-ELE-026穿线盒&防爆金属软管、Offsite-ICS-017浮筒液位计、压力表12台 | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
63 |  |  |  |  | 集装箱Container ship | SITGSHAU010024 | 上海Shanghai | Pasir Gudang |  |  | 2025-01-15 | 已完成 | Offsite-TEL-002炉内高温摄像头、Offsite-PIP-006阀门（260单元）93台、Offsite-PIP-007高压阀门（备、增补）90台+56台+6台、Offsite-PIP-014视镜、Offsite-PIP-017阻火器、Offsite-PIP-020密闭取样器、Offsite-ICS-019磁翻板液位计37台 | 1x40HQ+2x20GP | NCC，1票 | 3
64 |  |  | Ship 2 | OOCL AUSTRALIA V.262S | 集装箱Container ship | OOLU2753339630 | 青岛Qingdao | Pasir Gudang | 2024/12/31 | 2025/1/17 | 2025-01-20 | 已完成 | Onsite-INP-004硅酸铝卷毡（管道）1 | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
65 | 乙供Party B | Batch 17 | Ship 1 | TS NANSHA 24013S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN392577 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/5 | 2025/1/14 | 2025-01-20 | 已完成 | 增补管道8、板材、型材,Offsite-ICS-010储罐计量系统，Offsite-PIP-022手动清管阀1台、增补螺栓2箱，Offsite-ICS-019磁致伸缩液位计5台，ND50镀锌管4根 | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
66 |  |  | Ship 2 | YM COOPERATION 041S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN408060 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/8 | 2025/1/19 | 2025-01-22 | 已完成 | Offsite-ICS-019磁翻板液位计（77台），管件1107个，螺栓17567套，Offsite-ICS-010储罐计量系统，变径接头，法兰1片 | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
67 |  |  | Ship 3 | SPIL KARTINI /068S | 集装箱Container ship | OOLU2753610520 | 青岛Qingdao | Pasir Gudang | 2025/1/18 | 2025/2/3 | 2025-02-07 | 已完成 | Onsite-INP-004硅酸铝卷毡（设备）2 | 3x40HQ | NCC，1票 | 3
68 |  |  | Ship 4 | ST SUCCESS V.0027S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010026 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/17 | 2025/1/27 | 2025-02-04 | 已完成 | Offsite-TAN-027消防喷淋管(第1批），Offsite-ICS-006压力变送器（66台），620单元UPS，西门子母线（增补），垫片（增补），900取样器8台+视镜22台，氧化锆分析仪（横河），气体分析仪（ABB），防爆金属软管（19根），航空障碍灯接线箱7个及防爆软管1根，压力表5块，增补仪表管（海纬），390地面火炬摄像头，ISBL&地管增补阀门58台（大阀），装修队物资（部分） | 4x40HQ | NCC，1票 | 4
69 |  |  | Ship 5 | EVER VAST V.2008-007S | 集装箱Container ship | EGLV142550085290 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/24 | 2025/1/31 | 2025-02-06 | 已完成 | Offsite-TAN-027消防喷淋管(第1批-直管部分） | 1x45HQ | NCC，1票 | 1
70 |  |  | Ship 6 | SITC MAKASSAR V.2502S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN490785 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/1/28 | 2025-02-09 | 2025-02-15 | 已完成 | Offsite-TAN-027消防喷淋管（第2批），Offsite-ELE-017伴热带8箱，加热炉环管，罐内壁角钢，增补管件（实华），2205钢管及其他钢管，增补钢格栅44块，桥架连接片200片，桥架螺丝1600套，剩余钢板，滤清器，热处理机 | 4x40HQ | NCC，1票 | 4
71 | 乙供Party B | FF Batch1 | Ship 1 | EVER OPTIMA 0218\032S | 集装箱Container ship | 140500101180 | 青岛QingDao | Pasir Gudang | 2025/2/1 | 2025/2/10 | 2025-02-18 | 已完成 | 510单元消防管道 | 2x40HQ | NCC，46220kg | 2
72 | 乙供Party B | FF Batch2 | Ship 1 | XIN SU ZHOU 265S | 集装箱Container ship | COAU7256536400 | 天津TianJin | Pasir Gudang | 2025/1/25 | 2025/2/10 | 2025-02-18 | 已完成 | 510单元消防管件 | 1x40HQ | NCC(Form e)，13060kg | 1
73 | 乙供Party B | Batch 18 | Ship 1 | EVER VERA 2013-007S | 集装箱Container ship | 142500096468 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/2/18 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 已完成 | 热电偶，增补屋面材料，剩余消防喷淋管3包，金属软管1根，Offsite-ICS-006压力变送器（58台），增补支架（中圣），Offsite-ELE-017伴热带剩余8箱 | 2x40HQ | NCC，1票 | 2
74 | 乙供Party B | Batch 19 | Ship 1 | EVER OPTIMA / 0222-033S | 集装箱Container ship | 140500229747 | 青岛QingDao | Pasir Gudang | 2025/3/7 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 已完成 | Onsite-INP-004硅酸铝卷毡3 | 1x20GP | NCC，1票 | 1
75 |  |  | Ship 2 | YM COOPERATION V.043S | 集装箱Container ship | I237011976 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/3/10 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 已完成 | 增补消防阀门86个（铜都），增补管件，压力表备品备件33块，螺栓1140套，接线端子5378套 | 1x20GP | NCC，1票 | 1
76 | [5 empty] | I237011989 | 上海Shanghai | Pasir Gudang |  |  | 2025-03-28 | 已完成 | Onsite-INP-005聚氨酯管壳 | 1x20GP | NCC，1票 | 1
77 |  |  | Ship 3 | EVER VAST V.2016-009S | 集装箱Container ship | EGLV142500317022 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/3/9 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 已完成 | 第一批内浮盘(T2101,T3103,T2104,T2015) | 4x40HQ | NCC，1票 | 4
78 | [10 empty] | 2025-03-24 | 已完成 | 钢格栅，手动清管分配器3个，阀门86台（凯斯通）,阀门（大高），法兰&垫片&管子（沈鼓），6625管子&管件&阀门，不锈钢管（武进114厚壁管），桥架连接片 | 1x20GP |  | 1
79 |  |  | Ship 4 | EVER VERA V.2017-008S | 集装箱Container ship | EGLV142500419097 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/3/19 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 已完成 | Onsite-INP-004硅酸铝管壳，剩余硅酸铝卷毡 | 4x40HQ | NCC，1票 | 4
80 |  |  | Ship 5 | EVER VIVE V.2018-002S | 集装箱Container ship | 142500576354 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/3/22 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 已完成 | 700&800单元蒸汽喷淋环管，电伴热供电小屋，增补螺栓，增补垫片，不锈钢管及仪表配件，桥架配件 | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
81 |  |  | Ship 6 | EVER VERT V.2019-005S | 集装箱Container ship | 142500558372 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/4/1 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 已完成 | 第二批内浮盘(T2201,T2202,T2203)，剩余硅酸铝管壳，电伴热电缆辅材，温度仪表，仪表管阀件，法兰盖 | 8x40HQ | NCC，1票 | 8
82 |  |  | Ship 7 | TS NANSHA V.25003S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN737378 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/3/29 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 已完成 | 第三批内浮盘(T2204,T2205)，剩余硅酸铝管壳 | 5x40HQ | NCC，1票 | 5
83 | 乙供Party B | Batch 20 | Ship 1 | KMTC TIANJIN 2502S | 集装箱Container ship | KMTCSHAN685297 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/3/19 | 2025/3/27 | 2025-04-08 | 已完成 | 400罐内壁防腐材料，第1批-普货 | 3x20GP | 特防，1票 | 3
84 | [5 empty] | KMTCHKG5642280 | 香港Hongkong | PORT KLANG NORTH PORT | 2025/3/21 | 2025/3/28 | 2025-04-05 | 已完成 | 400罐内壁防腐材料，第1批-普危 | 1x20GP | 特防，1票 | 1
85 |  |  | Ship 2 | WAN HAI 312 S251 | 集装箱Container ship | / | 南沙港NANSHA NEW PORT | PORT KLANG NORTH PORT | 2025/3/27 | 2025/3/31 | 2025-04-14 | 已完成 | 400罐内壁防腐材料，第2批-高危 | 4个木箱 | 特防，1票 | 1
86 | 乙供Party B | Batch 21 | Ship 1 | EVER OPTIMA / 0226-034S | 集装箱Container ship | 140500637624 | 青岛QingDao | Pasir Gudang | 2025/4/6 | 2025/4/17 | 2025-04-18 | 已完成 | 220增补工艺管道(24.546t) | 1x40HQ | WHOO，1票 | 1
87 | 乙供Party B | Batch 22 | Ship 1 | EVER VIVE V.2022-003S | 集装箱Container ship | 142500817009,142501038577 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/4/20 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 已完成 | V8906，第四批内浮盘，仪表管阀件，阀门，仪表电缆，螺栓，垫片，阀门配件 | 5x40HQ | NCC，1票 | 5
88 | 乙供Party B | Batch 23 | Ship 1 | SITC MAKASSAR V.2505S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010029 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/4/28 | 2025/5/10 | 2025-05-13 | 已完成 | 增补钢格栅,标准孔板，直通视镜、静电消除器、阀门、过滤减压阀、格兰、防爆操作柱等 | 1x20GP | NCC，1票 | 1
89 | 乙供Party B | Batch 24 | Ship 1 | EVER VIVE 2026-004S | 集装箱Container ship | 142501233621 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/5/18 | 2025-05-26 | 2025/5/27 | 已完成 | 钢格栅、电气系统运行材料，仪表管件、疏水阀 | 1x20GP | NCC，1票 | 1
90 | 乙供Party B | Batch 25 | Ship 1 | YM COOPERATION V.046S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010031 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/5/31 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 已完成 | 260管线管件、螺栓、垫片 | 1x40HQ | NCC，1票 | 1
91 | 乙供Party B | Batch 26 | Ship 1 | D7333 | 空运Air | 843-15319371 | 上海Shanghai | KLA | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 2025/5/27 | 已完成 | 消防截止阀DN250 | 277kg,1件 | NCC，1票
92 | 乙供Party B | Batch 27 | Ship 1 | MARIA C V.0083S | 集装箱Container ship | I237035282 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/6/12 | 2025-06-26 | 2025-07-06 | 已完成 | 260管线管子 | 10x40HQ | NCC，1票 | 10
93 | 乙供Party B | Batch 28 | Ship 1 | D7333 | 空运Air | 843-15378370 | 上海Shanghai | KUL | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 2025-06-21 | 已完成 | 电缆、内浮盘配件、仪表配件 | 967kg，2件 | NCC，1票
94 | 乙供Party B | Batch 29 | Ship 1 | SITC YUNCHENG V.2506S | 集装箱Container ship | SITGSHAU010032 | 上海Shanghai | Pasir Gudang | 2025/6/22 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 已完成 | 不锈钢管、内浮盘配件、浮筒、安全阀、操作柱附件、开关阀、弯头 | 1x20GP | NCC，1票 | 1
95 | 乙供Party B | Batch 30 | Ship 1 | MH6165 | 空运Air | 232-14712736 | 上海Shanghai | KUL | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 2025-06-27 | 已完成 | 浮筒 | 1218kg，2件 | NCC，1票
96 | 乙供Party B | Batch 31 | Ship 1 | D7353 | 空运Air | 84315226621 | 长沙Changsha | KUL | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 2025-07-01 | 已完成 | 摄像头 | 140kg,1件 | NCC，1票
97 | 乙供Party B | Batch 32 | Ship 1 | D7333 | 空运Air | 843-15422153 | 上海Shanghai | KUL | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 2025-07-05 | 已完成 | 消防阀门 | 1554kg,5件 | NCC，1票
98 | 乙供Party B | Batch 33 | Ship 1 | O3310 | 空运Air | 92148965092 | 深圳Shenzhen | KUL | 2025/7/3 | 2025/7/3 | 2025-07-07 | 已完成 | 防爆云台、电伴热、温度计探头 | 3600kg,11件 | NCC，1票
99 | 乙供Party B | Batch 34 | Ship 1 | INTERASIAACCELERATE/W008 | 集装箱Container ship | / | 广州Guangzhou | PORT KLANG NORTH PORT | 2025/7/9 | 2025/7/14 | 2025-07-18 | 已完成 | 剩余电信材料 | 1220kg，9件 | NCC，1票
100 | 乙供Party B | Batch 35 | Ship 1 | INTERASIA TENACITY,S006 | 集装箱Container ship | / | 广州Guangzhou | PORT KLANG NORTH PORT | 2025/7/12 | 2025/7/18 | 2025-07-22 | 已完成 | 电脑、硬盘 | 5件,0.5m3 | NCC，1票
101 | 乙供Party B | Batch 36 | Ship 1 | CZ349 | 空运Air | 78480642531 | 广州Guangzhou | KUL | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2025-07-07 | 已完成 | 球阀2台、循环水泵4台、气源球阀、变径模块 | 5件,2612kg | NCC，1票
102 | 乙供Party B | Batch 37 | Ship 1 | D7331 | 空运Air | 84-15446966 | 上海Shanghai | KUL | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025-07-22 | 已完成 | 安全阀 | 1件,168kg | NCC，1票
103 | 乙供Party B | Batch 38 | Ship 1 | D7333 | 空运Air | 843-45278284 | 上海Shanghai | KUL | 2025/7/26 | 2025/7/26 | 2025-07-30 | 已完成 | 磁翻板液位计，雷达液位计，吴忠调节阀，电伴热电箱及热电阻，仪表管件，雷达液位计 | 8件,913kg | NCC，1票
104 | 乙供Party B | Batch 39 | Ship 1 | O3309 | 空运Air | 921-49126836 | 广州Guangzhou | KUL | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2025-07-28 | 已完成 | 温度计探头，跨接线，视镜，线号机，螺钉9000个，温度变送器1个，法兰8片 | 1件,245kg | NCC，1票
105 | 乙供Party B | Batch 40 | Ship 1 | MY82163290165 | 空运Air | 784-81003952 | 广州Guangzhou | KUL | 2025/8/2 | 2025/8/2 | 2025-08-09 | 已完成 | 表面热电偶，温度变送器，阻火器，铜鼻子，垫片，UPS配件，弹簧支吊架附件等 | 1件,81kg | NCC，1票
106 | 乙供Party B | Batch 41 | Ship 1 | CZ5079 | 空运Air | 784-81007544 | 广州Guangzhou | KUL | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2025-08-09 | 已完成 | 吴忠调节阀2台 | 2件,55kg | NCC，1票
107 | 乙供Party B | Batch 42 | Ship 1 | MCC TOKYO 527C | 集装箱Container ship | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/8/20 | 2025/8/27 | 2025-09-03 | 已完成 | 3D弯头4个，8字盲板7个 | 1件，1m3 | NCC，1票
108 | 乙供Party B | Batch 43 | Ship 1 | MY82163290086 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/9/5 | 2025/9/6 | 2025-09-11 | 已完成 | 雷达液位计、温度计、压力表、压差表、保温钉、阀门、镜头、洗眼器喷头 | 3件，140kg | NCC，1票
109 | 乙供Party B | Batch 44 | Ship 1 | WW862 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/9/13 | 2025/9/14 | 2025-09-18 | 已完成 | 海康服务器1台 | 1件，19kg | NCC，1票
110 | 乙供Party B | Batch 45 | Ship 1 | AK8133 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/9/14 | 2025/9/15 | 2025-09-18 | 已完成 | 电动阀门2台 | 3件，392kg | NCC，1票
111 | 乙供Party B | Batch 46 | Ship 1 | TH6187 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/10/13 | 2025/10/14 | 2025-10-22 | 已完成 | 电动执行器（减温减压器），垫片 | 2件，187.5kg | NCC，1票
112 | 乙供Party B | Batch 47 | Ship 1 | ZH329 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2025-11-18 | 已完成 | 马桶水箱 | 1件，19kg | NCC，1票
113 | 乙供Party B | Batch 48 | Ship 1 | AK8535 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/11/18 | 2025/11/14 | 2025-11-25 | 已完成 | 储罐浮子液位计 | 4件,33kg | NCC，1票
114 | 乙供Party B | Batch 49 | Ship 1 | CZ349 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/11/30 | 2025/11/30 | 2025/12/9 | 已完成 | 电动执行器2台 | 3件,167kg | NCC，1票
115 | 乙供Party B | Batch 50 | Ship 1 | D7353 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/12/1 | 2025/12/1 | 2025-12-07 | 已完成 | 过滤器滤芯6个 | 1件，26kg | NCC，1票
116 | 乙供Party B | Batch 51 | Ship 1 | D7353 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/12/10 | 2025/12/10 | 2025-12-16 | 已完成 | 泄压阀1台 | 1件，229kg | NCC，1票
117 | 乙供Party B | Batch 52 | Ship 1 | MY82163288663 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2025/12/21 | 2025/12/21 | 2025-12-30 | 已完成 | 接线盒2000只 | 10件，176.4kg | NCC，1票
118 | 乙供Party B | Batch 53 | Ship 1 | MY82163288720 | 空运Air | / | 广州Guangzhou | KUL | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2025-01-20 | 已完成 | 定位调平器89只 | 1件，9.85kg | NCC，1票
119 | 乙供Party B |  | Ship 2 | / | 海运Sea | / | 广州Guangzhou | KUL | 2026/1/15 | 2026/1/28 | 2026-02-06 | 已完成 | 排风扇、大小头等 | 19件,283.8kg | NCC，1票
Formulas:
到港时间Arrival date = [离港时间Departure date]+9
到达现场时间Arrive to site = [到港时间Arrival date]+1

## 乙供钢结构 (hidden)
Batch# | 出厂时间 | ETD Tianjin | ETA | Arrival Site | Qty of Cont. | Status | Remark
Batch1 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 15 |  | On the site | 178.768t | t | 250-3#、250-4#
Batch2 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 12 |  | On the site | 131.036 | t | 250-3#、250-4#
Batch3 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 6 |  | On the site | 78.98 | t | 250-4#，250-1#
Batch4 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 14 |  | On the site | 209.785 | t | 250-4#，250-1#
Batch5 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 15 |  | On the site | 212.492 | t | 250-1#
Batch6 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024/8/13 | 2024/8/17 | 15 |  | On the sea | 210 | t | 250-2#
Batch7 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024/8/13 | 2024/8/17 | 10 |  | On the sea | 132.6 | t | 250-1#~4#
Batch8 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024/8/16 | 2024/8/20 | 10 |  | On the sea | 105.575 | t | 250-1#~4#,310,340
Batch9 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 39 |  | Packing |  |  | 场地小单体
Batch10 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 25 |  |  |  |  | 单体260与场内小单体
Batch11 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 25 |  |  |  |  | 单体260与场内小单体
Batch12 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 30 |  |  |  |  | 单体260与场内小单体
Batch13 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 30 |  |  |  |  | 单体260与场内小单体
Batch14 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 30 |  |  |  |  | 单体260与场内小单体
Batch15 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 25 |  |  |  |  | 单体260与场内小单体
1.因近期船舱紧张，具体以实际为准；
Formulas:
出厂时间 = [ETD Tianjin]-7
出厂时间 = [出厂时间, row above]+14
Arrival Site = [ETA]+3
ETD Tianjin = [出厂时间]+7
ETA = [ETD Tianjin]+18

## Sheet1 (hidden)
1 | 货物状态报告
2 | 打尺报告
3 | 装船报告
4 | 提单
5 | 发票箱单
6 | MPL&DPL